## BASE INFRA
|  | REV103 | 2024-04-06 | [7 empty] | 617 | [10 empty] | 2024-05-28 |  |  |  | 27-mai. | 20-mai. |  | 726 | 390
CONTROLE GCR | REPETIÇÃO | NÍVEL | PERFIL | DS | CNES | CNES PADRÃO | LAT | LONG | ENDEREÇO | BAIRRO | UNIDADE | PRIORIDADE | FASE | TIPO INTERVENÇÃO | ESCOPO RESUMIDO | EMPRESA RESP. | VALOR PREVISTO | INICIO BASE | INICIO PREVISTO | INICIO REALIZADO | TÉRMINO BASE | TÉRMINO PACTUADO | TÉRMINO REALIZADO | TÉRMINO PREVISTO | % PROJ. | % EXE | % ANT | % EVOL. | EFETIVO SUGERIDO | EFETIVO REAL | STATUS | OBSERVAÇÃO
GCR19 | 1 | NC | ADM | VII | - | - | -7989544518 | -3493566094 | AV. DA RECUPERAÇÃO, 7008 – GUABIRABA | GUABIRABA | GALPÃO DE LOGÍSTICA | REC CUIDA | TR | REQ | TOTAL | A DEFINIR | R$ 3.601.408,64 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR560 | 2 | MAC | POL | I | 620 | 620 | -8051939023 | -3488489023 | RUA DO POMBAL, 115 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 101 POLICLINICA PROF WALDEMAR DE OLIVEIRA | REC CUIDA | PROJETO EXE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | R$ 4.240.893,27 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR565 | 2 | MAC | POL | VII | 647 | 647 | -801952388 | -3491971087 | RUA JAPARATUBA, 260 - VASCO DA GAMA | VASCO DA GAMA | US 144 POLICLINICA CLEMENTINO FRAGA | REC CUIDA | PROJETO EXE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | R$ 7.037.946,00 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR587 | 2 | MAC | MAT. | V | 701 | 701 | -8079013878 | -3491075437 | RUA LONDRINA, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO | REC CUIDA | PROJETO EXE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | R$ 26.827.492,32 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR290 | 1 | ATB | USF | IV | 22322 | 22322 | -806808503 | -3493770191 | LARGO VINTE E UM DE ABRIL, 3677 - AFOGADOS | AFOGADOS | US 233 USF VIETNA | REC CUIDA | PROJETO EXE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | R$ 1.719.993,18 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | LOTE 05
GCR267 | 1 | MAC | C.MEDICO | III | 558 | 558 | -8027009918 | -3492628116 | AV 17 DE AGOSTO, 2388 - CASA FORTE | CASA FORTE | US 217 CENTRO MEDICO SEN JOSE ERMIRIO DE MORAES | REC CUIDA | PROJETO EXE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | R$ 11.433.754,16 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR46 | 1 | MAC | UPA-E | III | - | - | -8021621687 | -349159734 | RUA CÓRREGO DO OURO, 5600 - CASA AMARELA, RECIFE - PE, 52280-280 | CASA AMARELA | UPA-E CASA AMARELA | REC CUIDA | PROJETO EXE | CONSTRUÇÃO | TOTAL | A DEFINIR | R$ 4.778.183,76 | 2023-12-01 | 2024-11-11 | - | 2025-01-13 | 2025-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | GABPE
GCR76 | 2 | ATB | USF | VIII | 3569322 | 3569322 | -8126818432 | -3495602797 | AV CAMPO VERDE, S/N - TRES CARNEIROS BAIXO - IBURA | IBURA | US 313 USF TRES CARNEIROS DE BAIXO ZUMBI DO PACHECO | REC CUIDA | PROJETO EXE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | R$ 1.095.578,30 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | LOTE 05
GCR03 | 1 | ATB | CAPS | VIII | - | - | - | - | - | - | CAPS INFANTIL | REC CUIDA | PROJETO EXE | CONSTRUÇÃO | TOTAL | A DEFINIR | R$ 3.646.420,27 | - | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | PROJETOS EXECUTIVOS EM ELABORAÇÃO E REVISÃO DE ACABAMENTOS. PRAZO: 23/04
GCR474 | 1 | ATB | USF | VIII | 5656893 | 5656893 | -8105916881 | -349502146 | RUA CLARA NUNES, S/N - IBURA | IBURA | US 347 USF PARQUE DO MILAGRE | REC CUIDA | PROJETO EXE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | R$ 941.525,14 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | LOTE 05
GCR382 | 1 | ATB | USF | II | 3006468 | 3006468 | -8007926199 | -3490147594 | RUA CORREGO DA JAQUEIRA, 160 - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 291 USF ALTO DOS COQUEIROS CORREGO DA JAQUEIRA | REC CUIDA | PROJETO EXE | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE (BIANOR TEODÓSIO) PARA INÍCIO DE OBRA.
GCR131 | 1 | NC | ADM | VII | 7775504 | 7775504 | -8016623804 | -3491177282 | RUA SAO DOMINGOS SAVIO, 172 - ALTO JOSE BONIFACIO | ALTO JOSÉ BONIFÁCIO | US 139 DISTRITO SANITARIO VII RECIFE | REGULAR | PLANEJAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR120 | 1 | NC | ADM | VI | 6508510 | 6508510 | -8113658434 | -3492088608 | R. JEAN EMILE FAVRE, 1636 - IPSEP, RECIFE - PE, 51190-450 | IPSEP | US 136 DISTRITO SANITARIO VI RECIFE | REGULAR | PLANEJAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR98 | 2 | ATB | PAC | V | 7018371 | 7018371 | -8097117713 | -3493568753 | RUA IPOJUCA, 720 - AREIAS | AREIAS | US 381 ACADEMIA DA CIDADE POLO HEROIS DA RESTAURACAO | REC CUIDA | OBRA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | - | 2024-06-25 | 100% | 69% | 59% | 10% | 2 | 2 | ANDAMENTO
GCR227 | 2 | ATB | USF | IV | 24511 | 24511 | -8036015834 | -3494954974 | RUA EMILIANO BRAGA, 105 - BRASILIT - VARZEA | VARZEA | US 254 USF BRASILIT | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | R$ 78.000,00 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | - | 2024-06-05 | 100% | 98% | 94% | 4% | 6 | 7 | ANDAMENTO | -
GCR14 | 2 | ATB | PAC | VI | 6665012 | 6665012 | -8080833034 | -3487689896 | AV. BRASÍLIA FORMOSA, 47D - BRASÍLIA TEIMOSA, RECIFE - PE, 51010-145 | BRASILIA TEIMOSA | US 369 ACADEMIA DA CIDADE POLO BRASILIA TEIMOSA | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 400.000,00 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-23 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | - | 2025-01-18 | 18% | 5% | 4% | 1% | 5 | 0 | PARALISADO | -
GCR113 | 2 | ATB | PAC | VII | 7135823 | 7135823 | -8010077289 | -3492239688 | VASCO DA GAMA, RECIFE - PE, 52171-011 | VASCO DA GAMA | US 387 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA UM POR TODOS | REC CUIDA | OBRA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | - | 2024-06-15 | 100% | 85% | 65% | 20% | 2 | 0 | PARALISADO | -
GCR389 | 1 | ATB | USF | IV | 3153487 | 3153487 | -8033009702 | -3499167244 | RUA TOMAZ FERREIRA, 79 - VARZEA | VARZEA | US 295 USF COSME E DAMIAO | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-05-31 | - | 2024-07-29 | 100% | 50% | 31% | 19% | 5 | 5 | ANDAMENTO | -
GCR115 | 2 | ATB | PAC | VIII | 7977018 | 7977018 | -8132128857 | -349487122 | R. PADRE MANUEL RIBEIRO DA ROCHA, 81 - LAGOA ENCANTADA | COHAB | US 402 ACADEMIA DA CIDADE POLO UR 5 | REC CUIDA | OBRA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | - | 2024-06-20 | 100% | 75% | 70% | 5% | 2 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR618 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8020574038 | -3492356172 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | OBRA | MANUT. PARCIAL | INTERTRAVADO BLOCO C | SINARCO | - | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | - | - | - | 2025-12-07 | - | 5% | - | - | 10 | 0 | PARALISADO | -
GCR259 | 2 | ATB | PAC | IV | 6664741 | 6664741 | -8034528177 | -3495038577 | PRACA DO POETA/VARZEA - VARZEA | VARZEA | US 365 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO POETA | REC CUIDA | OBRA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-04-01 | 2024-04-09 | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 2024-06-15 | - | 2024-09-18 | 81% | 31% | 30% | 1% | 2 | 1 | ANDAMENTO | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.
GCR213 | 2 | ATB | PAC | III | 6664326 | 6664326 | -8035778392 | -349047226 | RUA DO FUTURO, S/N - JAQUEIRA | JAQUEIRA | US 361 ACADEMIA DA CIDADE POLO JAQUEIRA | REC CUIDA | OBRA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-04-26 | 2024-09-30 | 2024-06-15 | - | 2024-07-23 | 78% | 44% | 34% | 10% | 4 | 5 | ANDAMENTO | -
GCR363 | 1 | ATB | USF | VIII | 29041 | 29041 | -8112997327 | -3494592245 | TRAVESSA DAS FLORES, 60, COHAB - IBURA | IBURA | US 281 USF VILA DOS MILAGRES | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 04) | TOTAL | M&W | R$ 379.966,56 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-26 | 2024-12-22 | 2024-06-15 | - | 2024-08-24 | 90% | 55% | 51% | 4% | 15 | 12 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR426 | 2 | ATB | USF | V | 29114 | 29114 | -8082430821 | -3491177277 | RUA MARIAPOLIS, 132 - AFOGADOS | AFOGADOS | US 284 USF VILA SAO MIGUEL MARROM GLACE | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | R$ 667.232,30 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2025-02-20 | 2024-06-15 | - | 2024-07-12 | 90% | 72% | 71% | 1% | 15 | 14 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR247 | 1 | ATB | USF | V | 965 | 965 | -8103054533 | -3493258208 | PRIMEIRA TRAVESSA DO CAMPO, S/Nº - AREIAS | AREIAS | US 177 USF CHICO MENDES | REC CUIDA (27) | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-18 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | - | 2024-07-06 | 82% | 59% | 54% | 5% | 4 | 8 | ANDAMENTO | -
GCR17 | 2 | ATB | CS | V | 1368 | 1368 | -8072903866 | -3494382268 | BR 101 GIRADOR DO CURADO/KM 09, 11606 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 158 CS PAM CEASA | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | - | 2024-07-16 | 45% | 25% | 6% | 19% | 4 | 6 | ANDAMENTO | -
GCR370 | 2 | MAC | LAB | I | 779 | 779 | -8048109333 | -3488782948 | R. ARNÓBIO MARQUES, 228 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 143 LABORATORIO MUNICIPAL DO RECIFE | REC CUIDA | OBRA | MANUT. PARCIAL | ÁREA EXTERNA | SINARCO | R$ 1.200.000,00 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 2024-03-26 | 2024-03-02 | 2024-07-31 | - | 2025-03-11 | 55% | 20% | 20% | 0% | 15 | 10 | ANDAMENTO | REVESTIMENTO DE FACHADA E GALPÃO DE APOIO
GCR206 | 2 | ATB | USF | I | 22225 | 22225 | -8045568874 | -3487832306 | RUA BUARQUE DE MACEDO, 65 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 243 USF SANTO AMARO II | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | R$ 300.000,00 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-08-25 | 2024-03-02 | 2024-06-15 | - | 2024-06-18 | 96% | 95% | 91% | 4% | 15 | 3 | ANDAMENTO | -
GCR357 | 1 | ATB | CAPS | III | 28657 | 28657 | -8028530874 | -3490298038 | RUA JOSE CARVALHEIRA, Nº 415 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 277 CAPS ESPERANCA | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 550.000,00 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-10-20 | 2024-04-30 | 2024-06-15 | - | 2024-07-08 | 95% | 87% | 85% | 2% | 20 | 16 | ANDAMENTO | -
GCR329 | 2 | ATB | CS | V | 760 | 760 | -8063852013 | -3491367261 | RUA CARLOS GOMES, 932 - BONGI | BONGI | US 161 CS PROF ROMERO MARQUES | REC CUIDA | OBRA | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | R$ 279.536,71 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-07-14 | 2024-08-30 | - | 2028-06-12 | 83% | 23% | 66% | -43% | 2 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR27 | 2 | ATB | UPINHA | II | 28649 | 28649 | -8011082394 | -3490408502 | AV ANIBAL BENEVOLO, S/N, ALTO DO PASCOAL - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 276 USF UPINHA DIA ALTO DO PASCOAL | REC CUIDA | OBRA | PEAB (2ª FASE) | Pintura, forro, portão externo | TRÓPICOS | R$ 112.000,00 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-02-10 | 2024-02-29 | - | 2024-06-05 | 100% | 99% | 99% | 0% | 2 | 0 | PARALISADO | FALTANDO GRANITO DA FARMÁCIA. PRAZO REPACTUADO PARA: 07/06/2024
GCR24 | 2 | ATB | USF | I | 1252 | 1252 | -8071505 | -3489995272 | RUA GUAPIRAMA, 65, COQUE - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 218 USF COQUE | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | - | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 2025-01-01 | 2025-01-15 | - | 2025-03-10 | 9% | 7% | 3% | 4% | 10 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR314 | 2 | NC | ADM | VI | 6508510 | 6508510 | - | - | RUA GENERAL GOES MONTEIRO, 303 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - 5117560 | IMBIRIBEIRA | US 136 DISTRITO SANITARIO VI RECIFE | REGULAR | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | - | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-18 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | - | 2025-03-19 | 66% | 14% | 14% | 0% | 10 | 1 | ANDAMENTO | -
GCR296 | 2 | ATB | CAPS | VI | - | - | -8087279181 | -3488977553 | R. MARQUÊS DE ALEGRETE, 42 - PINA, RECIFE - PE, 51110-380 | PINA | US 119 CS PROF JOSE CARNEIRO LEAO - CAPS INFANTIL | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | R$ 800.000,00 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | - | 2024-12-02 | 76% | 29% | 27% | 2% | 10 | 10 | ANDAMENTO | -
GCR30 | 2 | ATB | USF | VII | 3006476 | 3006476 | -8025313315 | -3490372704 | RUA DA MANGABEIRA,364 - MANGABEIRA | MANGABEIRA | US 290 USF DA MANGABEIRA | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | - | 2024-07-26 | 45% | 21% | - | - | 6 | 3 | ANDAMENTO | -
GCR140 | 1 | MAC | LAB | I | 779 | 779 | -8048109333 | -3488782948 | R. ARNÓBIO MARQUES, 228 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 143 LABORATORIO MUNICIPAL DO RECIFE | REC CUIDA | OBRA | MANUT. PARCIAL | ÁREA INTERNA | SINARCO | R$ 1.200.000,00 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 2023-09-04 | 2024-03-02 | 2024-07-31 | - | 2025-05-04 | 83% | 45% | 35% | 10% | 15 | 4 | ANDAMENTO | ÁREA: 1º TRECHO LIBERADO.
GCR32 | 2 | ATB | USF | I | 22187 | 22187 | -8039495031 | -3487693793 | RUA ARTEMIS, 9 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 232 USF ILHA SANTA TEREZINHA | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | R$ 43.000,00 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-09 | 2024-05-17 | 2024-06-21 | - | 2024-08-08 | 77% | 46% | 46% | 0% | 6 | 5 | ANDAMENTO | -
GCR159 | 1 | ATB | USF | VI | 1392 | 1392 | -8133236515 | -3490407768 | R. FELÍCIANO JOSÉ DE FARIAS, 195 - BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51030-450 | BOA VIAGEM | US 148 CS DOM MIGUEL DE LIMA VALVERDE | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | R$ 460.000,00 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-08-25 | 2024-07-15 | - | 2024-12-06 | 91% | 70% | 67% | 3% | 15 | 8 | ANDAMENTO | -
GCR403 | 1 | ATB | CAPS | V | 3480518 | 3480518 | -8082293982 | -349083372 | RUA JACIRA, 210 - AFOGADOS | AFOGADOS | US 303 CAPS AD ESPACO TRAVESSIA RENE RIBEIRO | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | R$ 753.434,52 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-02-26 | 2025-02-20 | 2024-07-31 | - | 2024-10-24 | 63% | 41% | 40% | 1% | 15 | 12 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR249 | 2 | ATB | USF | IV | 22349 | 22349 | -8055104912 | -3493859756 | RUA DOS SINOS, 35 - TORROES | TORROES | US 235 USF RODA DE FOGO SINOS | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 2024-03-08 | 2024-05-17 | 2024-06-21 | - | 2024-07-25 | 84% | 63% | 56% | 7% | 8 | 6 | ANDAMENTO | -
GCR395 | 1 | ATB | USF | VIII | 3153460 | 3153460 | -8134576991 | -3494102042 | AV DONA CARENTINA, QD B/ LOTE II - JORDAO | JORDÃO | US 298 USF JORDAO ALTO | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | R$ 550.000,00 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-06-23 | 2024-06-15 | - | 2024-12-04 | 98% | 71% | 71% | 0% | 15 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR342 | 1 | ATB | USF | VIII | 26352 | 26352 | -8116927758 | -3495524539 | AV SANTA FE, 240 - UR 02 - COHAB | COHAB | US 267 USF UR 2 | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | R$ 245.000,00 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2024-07-31 | - | 2025-07-17 | 89% | 52% | 52% | 0% | 15 | 6 | ANDAMENTO | -
GCR317 | 1 | ATB | USF | IV | 24503 | 24503 | -805713336 | -3494607368 | RUA MANOEL DEUS DARÁ, 461 - ENGENHO DO MEIO | ENGENHO DO MEIO | US 252 USF ENGENHO DO MEIO | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-05-17 | 2024-06-21 | - | 2024-08-28 | 77% | 40% | 39% | 1% | 6 | 4 | ANDAMENTO | -
GCR201 | 1 | ATB | CS | V | 760 | 760 | -8063852013 | -3491367261 | RUA CARLOS GOMES, 932 - BONGI | BONGI | US 161 CS PROF ROMERO MARQUES | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 279.536,71 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-07-14 | 2024-08-30 | - | 2028-06-12 | 83% | 23% | 66% | -43% | 20 | 1 | ANDAMENTO | -
GCR26 | 3 | PROVISÓRIA | PROVISÓRIA | VI |  |  |  |  | AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 7787 - IMBIRIBEIRA | IMBIRIBEIRA | GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES (GERALDINHO) | REGULAR | OBRA | MANUT. PARCIAL | INST. PROVISÓRIAS | POTENZA | - | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | - | 2024-07-01 | 100% | 59% | 59% | 0% | 6 | 1 | ANDAMENTO
GCR63 | 2 | ATB | USF | II | 3567826 | 3567826 | -8003869404 | -3490848785 | RUA SUBIDA MEDALHA MILAGROSA, 153, ALTO DO MARACANA - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 328 USF ALTO DO MARACANA | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | POTENZA | - | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 2024-05-09 | - | 2024-06-06 | 100% | 95% | 82% | 13% | 5 | 3 | ANDAMENTO | -
GCR461 | 1 | ATB | USF | II | 5356881 | 5356881 | -8000008412 | -3491394503 | RUA TUPIRACABA, S/N - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 339 USF ALTO DO CAPITAO | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | POTENZA | - | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | - | 2024-06-09 | 100% | 90% | 83% | 7% | 4 | 3 | ANDAMENTO | -
GCR87 | 2 | ATB | USF | II | 7992955 | 7992955 | -8037231466 | -3487416226 | AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, S/N - CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 403 USF UPINHA DIA CHIE | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | POTENZA | - | 2024-04-08 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | - | 2024-06-05 | 100% | 96% | 76% | 20% | 6 | 0 | PARALISADO | -
GCR25 | 2 | ATB | PAC | II | 7172907 | 7172907 | -8014352817 | -3488325204 | RUA CORONEL URBANO RIBEIRO DE SENA, S/N, CAJUEIRO | CAJUEIRO | US 392 ACADEMIA DA CIDADE POLO JOVEM CAP | REC CUIDA | OBRA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | - | 2024-06-06 | 100% | 96% | 90% | 6% | 2 | 4 | ANDAMENTO | -
GCR327 | 1 | ATB | USF | VII | 28045 | 28045 | -7965856948 | -349241893 | AV PADRE MOSCA DE CARVALHO, S/Nº - GUABIRABA | GUABIRABA | US 257 PSF GILBERTO FREIRE | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 650.000,00 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-10-20 | 2024-03-29 | 2024-09-30 | - | 2025-05-12 | 66% | 40% | 39% | 1% | 20 | 10 | ANDAMENTO | -
GCR250 | 1 | ATB | USF | II | 1503 | 1503 | -8009691653 | -3489153491 | RUA CAPITAO SALGUEIRO, 267 - PORTO DA MADEIRA | PORTO DA MADEIRA | US 179 USF ALTO DO CEU | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 450.000,00 | 2023-07-03 | 2023-10-02 | 2023-09-21 | 2024-02-29 | 2024-06-15 | - | 2024-06-29 | 96% | 91% | 89% | 2% | 10 | 13 | ANDAMENTO | -
GCR614 | 2 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8120178645 | -3494410633 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | SPA | SINARCO | - | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | - | 2025-12-08 | 20% | 8% | 7% | 1% | 5 | 4 | ANDAMENTO | SPA
GCR333 | 2 | ATB | USF | VI | 1392 | 1392 | -8133236515 | -3490407768 | R. FELÍCIANO JOSÉ DE FARIAS, 195 - BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51030-450 | BOA VIAGEM | US 148 CS DOM MIGUEL DE LIMA VALVERDE | REC CUIDA | OBRA | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | R$ 395.000,00 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-08-25 | 2024-07-15 | - | 2024-12-06 | 91% | 70% | 67% | 3% | 2 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR133 | 1 | NC | ADM | I | 6468918 | 6468918 | -805411357 | -3487247266 | AV CAIS DO APOLO, 925 - 13 ANDAR - BAIRRO DO RECIFE | BAIRRO DO RECIFE | US 141 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO RECIFE | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.500.000,00 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2023-08-11 | 2024-03-29 | 2024-12-29 | - | 2025-03-29 | 59% | 50% | 50% | 0% | 6 | 6 | ANDAMENTO | SEAB CONCLUÍDA EM 15/05/24. SECOGE CONCLUÍDA EM 15/04/24. GAB SECRETÁRIA 31/07/2024.
GCR70 | 1 | ATB | CS | IV | 1813 | 1813 | -8038564137 | -3493104909 | AV MAURICIO DE NASSAU, S/N, CAIARA - IPUTINGA | IPUTINGA | US 112 CS DR JOSE DUSTAN CARVALHO SOARES | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | R$ 1.710.811,43 | 2024-03-04 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2025-04-17 | 2024-12-31 | - | 2025-02-17 | 17% | 14% | 14% | 0% | 10 | 1 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR617 | 2 | MAC | POL | III | 612 | 612 | -8033304996 | -3490529063 | RUA PADRE ROMA, 149 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 162 POLICLINICA ALBERT SABIN | REC CUIDA | OBRA | REQ (NDI) | TOTAL | AC QUEIROZ | R$ 4.159.996,90 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2025-08-12 | 2024-12-31 | - | 2025-12-12 | 34% | 16% | 16% | 0% | 50 | 44 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR129 | 2 | MAC | POL | II | 604 | 604 | -8015727707 | -3488208604 | RUA IGUATU, S/N - CAMPINA DO BARRETO | CAMPINA DO BARRETO | US 169 POLICLINICA AMAURY COUTINHO | REGULAR | OBRA | MANUT. PARCIAL | GUARITA | SINARCO | - | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | - | 2024-06-27 | 73% | 55% | 49% | 6% | 8 | 4 | ANDAMENTO | -
GCR616 | 2 | ATB | CS | III | 1759 | 1759 | -8022706996 | -3491616729 | RUA OSCAR DE BARROS, 175 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 103 CS PROF MARIO RAMOS | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 800.000,00 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 2024-02-24 | 2024-12-31 | - | 2026-11-09 | 51% | 20% | 20% | 0% | 10 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR578 | 2 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8120178645 | -3494410633 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REC CUIDA | OBRA | MANUT. PARCIAL | SALA DE REPOUSO | POTENZA | R$ 100.000,00 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | - | 2024-07-01 | 100% | 79% | 79% | 0% | 6 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR612 | 2 | ATB | USF | VIII | 6362494 | 6362494 | -8115848043 | -3492992235 | RUA SENADOR POMPEU, 40 - IBURA | IBURA | US 351 USF PAZ E AMOR | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-05-17 | 2024-07-16 | - | 2024-08-25 | 58% | 41% | 38% | 3% | 4 | 6 | ANDAMENTO | HOUVE ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMENTO DE ESCOPO.
GCR101 | 2 | ATB | USF | II | 2135 | 2135 | -80354901183712 | -3488293772029760 | RUA MARECHAL DEODORO, 688, CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 221 USF ILHA DE JOANEIRO | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 2024-05-31 | 2024-06-21 | - | 2024-07-11 | 77% | 60% | 47% | 13% | 5 | 4 | ANDAMENTO | -
GCR15 | 2 | ATB | USF | VII | 26301 | 26301 | -8008515222 | -3491940302 | R. CAMBORIÚ - VASCO DA GAMA | VASCO DA GAMA | US 261 USF ALTO DO EUCALIPTO | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-05-21 | 2024-04-26 | 2024-06-08 | - | 2024-07-20 | 78% | 23% | - | - | 6 | 4 | ANDAMENTO | -
GCR427 | 1 | ATB | USF | VIII | 3380300 | 3380300 | -8123401195 | -3494146086 | RUA DERMEVAL LOBAO, 672 - IBURA | IBURA | US 317 USF ALTO DA BELA VISTA | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | R$ 450.000,00 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-11-08 | 2024-07-31 | - | 2024-12-14 | 87% | 67% | 65% | 2% | 15 | 6 | ANDAMENTO | -
GCR209 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8020574038 | -3492356172 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | OBRA | MANUT. PARCIAL | FACHADA B | SINARCO | R$ 350.000,00 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | - | 2024-07-05 | 100% | 89% | 87% | 2% | 10 | 5 | ANDAMENTO | -
GCR06 | 1 | ATB | F.F | II | 44598 | 44598 | -8033705413 | -3489186652 | AV BEBERIBE, 419 | PONTO DE PARADA | FARMACIA DA FAMILIA PONTO DE PARADA | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 600.000,00 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 2024-09-15 | - | 2024-12-12 | 80% | 68% | 64% | 4% | 15 | 11 | ANDAMENTO | -
GCR377 | 1 | ATB | USF | VII | 2679779 | 2679779 | -8022090439 | -3490755234 | RUA MARAGOGI, 05 - ALTO JOSE DO PINHO | ALTO JOSE DO PINHO | US 287 USF ALTO JOSE DO PINHO | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 02) | TOTAL | SAME | R$ 1.119.115,81 | 2024-03-06 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-12-31 | 2025-02-28 | - | 2026-10-16 | 12% | 4% | 4% | 0% | 10 | 0 | PARALISADO | LIBERADO PARA OBRA
GCR123 | 1 | ATB | USF | II | 876 | 876 | -802096926226845 | -34904367916956900 | RUA CHA DE ALEGRIA, S/N - BOMBA DO HEMETERIO | BOMBA DO HEMETERIO | US 138 USF DR LUIZ WILSOM | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 02) | TOTAL | SAME | R$ 1.681.426,67 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-12-29 | 2024-09-30 | - | 2026-04-09 | 44% | 12% | 9% | 3% | 30 | 19 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR195 | 2 | ATB | USF | III | 1163 | 1163 | -8027552297 | -3491870546 | ESTRADA DO ARRAIAL, 4155 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 109 CS FRANCISCO PIGNATARI | REGULAR | OBRA | MANUT. PARCIAL | ARRIMO | TRÓPICOS | R$ 125.000,00 | 27/9/2023 | 27/9/2023 | 2023-09-27 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | - | 2024-06-25 | 100% | 92% | 91% | 1% | 5 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR177 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8020574038 | -3492356172 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | OBRA | MANUT. PARCIAL | FACHADA C | TRÓPICOS | R$ 400.000,00 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-09-13 | 2024-06-15 | - | 2024-07-10 | 97% | 92% | 92% | 0% | 10 | 4 | ANDAMENTO | -
GCR254 | 1 | NC | ADM | I | 7168403 | 7168403 | -8052387031 | -348790102 | RUA DO VEIGA, 268, SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 181 CENTRAL DE REGULACAO REGIONAL DO RECIFE | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.200.000,00 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-11-27 | 2024-05-31 | 2025-02-28 | - | 2026-08-23 | 41% | 19% | 19% | 0% | 15 | 9 | ANDAMENTO | 1º PAVIMENTO, ESTACIONAMENTO E FACHADA PARA 30/08/24. PISO TÉRREO MAIS 06 MESES DE OBRA. // PERCENTUAL DE EVOLUÇÃO REGREDIU, POIS A OBRA ESTAVA SENDO MONITORADA POR FASE.
GCR355 | 2 | ATB | USF | VI | 3470261 | 3470261 | -8121033079 | -3490689869 | RUA CORONEL ANÍZIO RODRIGUES COELHO, 35 | BOA VIAGEM | US 326 USF JADER DE ANDRADE COMUNIDADE ENTRA APULSO | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | POTENZA | - | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-05-01 | 2024-05-17 | - | 2024-06-06 | 100% | 95% | 90% | 5% | 4 | 3 | ANDAMENTO | -
GCR275 | 1 | MAC | C.REABIL | I | 28983 | 28983 | -8059914272 | -3488291289 | RUA SETE DE SETEMBRO, S/N - BOA VISTA | BOA VISTA | US 223 CENTRO DE REABILIT FISIO ANTONIO NOGUEIRA DE AMORIM | REC CUIDA | OBRA | REQ (NDI) | TOTAL | CONTREL | R$ 2.298.839,22 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-12-29 | 2025-03-30 | - | 2030-06-21 | 24% | 4% | 4% | 0% | 10 | 1 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA // AGUARDANDO EMISSÃO DE NOTA TÉCNICA PARA CONTINUIDADE DA OBRA.
GCR146 | 2 | MAC | POL | I | 507 | 507 | -8062002087 | -3488808667 | LARGO DA SANTA CRUZ, 140 - BOA VISTA | BOA VISTA | US 160 POLICLINICA GOUVEIA DE BARROS | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 01) | TOTAL | M&W | R$ 2.885.670,80 | 2024-03-04 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | - | 2029-02-13 | 10% | 2% | 2% | 0% | 5 | 7 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR130 | 2 | VIG | CVA | II | 4174194 | 4174194 | -8018952555 | -3487348909 | AVENIDA ANTONIO DA COSTA AZEVEDO, 1135 PEIXINHOS | PEIXINHOS | US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | CANIL E GATIL | SINARCO | R$ 700.000,00 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 2024-09-30 | - | 2024-10-13 | 57% | 54% | 52% | 2% | 15 | 14 | ANDAMENTO | ÁREA: CANIL E ADMINISTRATIVO ATÉ 10/06. GATIL ATÉ 30/09. // PERCENTUAL DE EVOLUÇÃO REGREDIU UMA VEZ QUE O MONITORAMENTO ESTAVA SENDO REALIZADO POR TRECHOS.
GCR309 | 1 | ATB | USF | II | 22268 | 22268 | -801731531379461 | -3487402483398900 | AVENIDA PROFESSOR JOSE DOS ANJOS | CAMPO GRANDE | US 244 USF PROF ANTONIO FRANCISCO AREIAS | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 02) | TOTAL | SAME | R$ 1.758.160,63 | 2024-03-06 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | - | 2031-02-18 | 17% | 2% | 2% | 0% | 10 | 7 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR110 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8030985314 | -3490172773 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REC CUIDA | OBRA | MANUT. PARCIAL | ESPERA (2ª ETAPA | TRÓPICOS | - | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | - | 2024-06-30 | 66% | 44% | 30% | 14% | 10 | 10 | ANDAMENTO | -
GCR145 | 2 | MAC | POL | II | 6897029 | 6897029 | -8020725105 | -3489574786 | ESTRADA VELHA DE AGUA FRIA, S/N - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 376 POLICLINICA SALOMAO KELNER | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 01) | TOTAL | M&W | R$ 2.746.476,16 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-02-19 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | - | 2026-07-21 | 28% | 12% | 11% | 1% | 20 | 15 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR197 | 2 | ATB | USF | III | 26220 | 26220 | -801150092 | -3495212925 | AV PROFESSOR CLAUDIO SELVA, 1030 - DOIS IRMAOS | DOIS IRMAOS | US 260 USF CORREGO DA FORTUNA | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | R$ 45.000,00 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-18 | 2024-04-29 | - | 2024-06-16 | 100% | 85% | 85% | 0% | 4 | 0 | PARALISADO | PENDENTE INSTALAÇÃO DE PORTA E LAVA-PÉS. PRAZO: 17/05/2024
GCR319 | 2 | MAC | UPA | V | 3371328 | 3371328 | -8068860057 | -3491711795 | RUA JOSÉ MOREIRA REIS , 279 - BONGÍ | BONGI | UPA-E MUSTARDINHA | REGULAR | OBRA | MANUT. PARCIAL | JARDIM SENSORIAL | SINARCO | - | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | - | 2024-07-21 | 100% | 50% | 48% | 2% | 4 | 0 | PARALISADO | -
GCR51 | 1 | ATB | USF | VI | - | - | - | - | COMUNIDADE IRMÃ DOROTHY, S/N - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE | IMBIRIBEIRA | UPINHA IRMÃ DOROTHY | REC CUIDA | OBRA | CONSTRUÇÃO | TOTAL | OCTAGON | - | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2024-01-13 | 2024-07-15 | 2024-11-05 | - | 2025-03-08 | 48% | 34% | - | - | - | - | ANDAMENTO | GABPE
GCR28 | 1 | MAC | HOSP | V | - | - | - | - | AV. RECIFE, S/N - AREIAS, RECIFE - PE | AREIAS | HOSPITAL DA CRIANÇA | REC CUIDA | OBRA | CONSTRUÇÃO | TOTAL | CELI | - | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2024-01-04 | 2024-10-30 | 2024-12-07 | - | 2025-05-24 | 45% | 30% | - | - | - | - | ANDAMENTO | GABPE. AMBULATÓRIO E RECEPÇÃO
GCR409 | 2 | ATB | USF | VI | 26379 | 26379 | -8123033032 | -3490844581 | RUA RIBEIRO DE BRITO, 1361 - BOA VIAGEM | BOA VIAGEM | US 269 USF BEIRA DO RIO COMUNIDADE BOA VIAGEM | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | POTENZA | - | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | - | 2024-07-16 | 100% | 58% | 58% | 0% | 3 | 0 | PARALISADO | -
GCR451 | 2 | ATB | USF | VII | 28061 | 28061 | -798619803 | -3492680745 | R. SANTA TEREZA, 2-136 - PASSARINHO | PASSARINHO | US 272 USF SANTA TEREZA | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-05-31 | - | 2024-11-28 | 100% | 22% | 22% | 0% | 6 | 0 | PARALISADO | -
GCR431 | 2 | ATB | UPINHA | VII | 7415788 | 7415788 | -8022331007 | -3491419036 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 5400 - MORRO DA CONCEICAO | MORRO DA CONCEICAO | US 394 USF UPINHA 24H DR MOACYR ANDRE GOMES | REC CUIDA | OBRA | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | R$ 75.000,00 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | - | 2024-06-26 | 100% | 85% | 68% | 17% | 8 | 0 | PARALISADO | -
GCR442 | 2 | ATB | USF | VII | 29106 | 29106 | -7995639381 | -3492573898 | AV VEREADOR OTACILIO DE AZEVEDO, 4598 - BREJO DO BEBERIBE | BREJO DO BEBERIBE | US 283 USF VILA BOA VISTA | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | R$ 85.000,00 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | - | 2024-06-04 | 100% | 99% | 99% | 0% | 6 | 3 | ANDAMENTO | PENDENTE INSTALAÇÃO DE GRADIS;
GCR74 | 1 | ATB | FARMÁCIA | IV | 1813 | 1813 | -8038770723 | -3493106963 | AV MAURICIO DE NASSAU, S/N, CAIARA - IPUTINGA | IPUTINGA | US 112 CS DR JOSE DUSTAN CARVALHO SOARES (FÁRMACIA) | REGULAR | LICITAÇÃO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | LOCALIZA-SE DENTRO DA USF JOSÉ DUSTAN. UNIDADE EM REQ.
GCR09 | 2 | ATB | CS | II | 825 | 825 | -8004098911 | -3489691814 | AV BEBERIBE, 4510 - BEBERIBE | BEBERIBE | US 155 CS PROF MONTEIRO DE MORAIS | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 02) | TOTAL | SAME | R$ 1.110.608,12 | 2024-03-06 | - | - | 2024-12-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA GESTÃO PARA INÍCIO DE OBRA
GCR508 | 1 | ATB | USF | VIII | 6691285 | 6691285 | -8125399581 | -3493691122 | RUA EMILIO MONTEIRO FONSECA, 1688 - IBURA | IBURA | US 373 USF CIDADE OPERARIA | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 04) | TOTAL | M&W | R$ 1.688.445,43 | 2024-03-06 | - | - | 2024-12-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA GESTÃO PARA INÍCIO DE OBRA
GCR524 | 1 | ATB | UPINHA | V | 7648480 | 7648480 | -8077785112 | -3492450699 | RUA BIGUACU, 10 - JIQUIÁ | JIQUIÁ | US 399 USF UPINHA DIA NOVO JIQUIA | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 04) | TOTAL | M&W | R$ 451.330,21 | 2024-03-06 | - | - | 2024-12-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA GESTÃO PARA INÍCIO DE OBRA
GCR478 | 2 | ATB | USF | VIII | 2752824 | 2752824 | -8110686905 | -3495269112 | AV CORACAO DE JESUS, S/N UR 03 - COHAB | COHAB | US 289 USF JOSUE DE CASTRO | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 04) | TOTAL | M&W | R$ 1.467.982,80 | 2024-03-06 | - | - | 2024-12-31 | 2025-03-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | LIBERADO PARA OBRA
GCR460 | 1 | ATB | USF | IV | 6008984 | 6008984 | -8044101404 | -3492146951 | RUA ODETE MONTEIRO, 450 - CORDEIRO | CORDEIRO | US 349 USF CASARAO DO CORDEIRO | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | R$ 912.214,15 | 2024-03-04 | - | - | 2025-02-27 | 2025-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | LIBERADO PARA OBRA. AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO.
GCR152 | 1 | ATB | CAPS | IV | 2711605 | 2711605 | -8054278683 | -3491914006 | RUA RONDONIA, 100 - ZUMBI | ZUMBI | US 320 CAPS CENTRO EULAMPIO CORDEIRO DE RECUPERACAO HUMANA | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | R$ 1.023.666,48 | 2024-03-04 | - | - | 2025-02-27 | 2025-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA GESTÃO PARA INÍCIO DE OBRA
GCR521 | 2 | ATB | USF | VIII | 3470253 | 3470253 | -8109289418 | -3494013105 | RUA PROFESSOR FERNANDO MOTA, 217 - IBURA | IBURA | US 312 USF VILA DO SESI | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 04) | TOTAL | M&W | R$ 1.240.547,95 | 2024-03-06 | - | - | 2024-12-31 | 2025-03-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | LIBERADO PARA OBRA
GCR432 | 2 | ATB | USF | IV | 3703223 | 3703223 | -803628467 | -3497980416 | RUA RORAIMA, 102 - VARZEA | VARZEA | US 331 USF PROF AMAURY DE MEDEIROS | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | R$ 1.243.824,48 | 2024-03-04 | - | - | 2025-02-27 | 2025-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | LIBERADO PARA OBRA
GCR566 | 2 | MAC | ALERGO | I | 906 | 906 | -8047321912 | -3488967992 | AV JOAO DE BARROS, 800 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 321 CENTRAL DE ALERGOLOGIA | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 01) | TOTAL | M&W | R$ 2.493.582,02 | 2024-03-04 | - | - | 2025-02-27 | 2025-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA GESTÃO PARA INÍCIO DE OBRA
GCR10 | 2 | ATB | PAC | IV | 6664679 | 6664679 | -8046118216 | -3490401316 | AV BEIRA RIO, S/N - TORRE | TORRE | US 363 ACADEMIA DA CIDADE POLO BEIRA RIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 400.000,00 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | - | 2024-07-30 | 2024-07-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR01 | 3 | PROVISÓRIA | PROVISÓRIA | VIII | - | - | - | - | - | - | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA DOS MILAGRES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | R$ 30.000,00 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR02 | 3 | PROVISÓRIA | PROVISÓRIA | VIII | - | - | -8122113 | -34941149 | RUA NOVA AMÉRICA, 541, IBURA | IBURA | ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO DA BELA VISTA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | R$ 12.000,00 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-18 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR20 | 1 | NC | ADM | VI | - | - | -810732953 | -3490921796 | R. SRG. SILVIO DELMAR HOLEMBACH - IMBIRIBEIRA | IMBIRIBEIRA | GALPÃO DO PATRIMÔNIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | GALPÃO | SINARCO | R$ 500.000,00 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-05-22 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR05 | 1 | NC | ADM | I | - | - | -8050606894 | -3488346039 | RUA DOS PALMARES, 239 | SANTO AMARO | CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA E REVESTIMENTO | POTENZA | R$ 57.500,00 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-10-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR07 | 3 | PROVISÓRIA | PROVISÓRIA | VII | - | - | - | - | - | - | ESCOLA MUNICIPAL BOLA NA REDE VII | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | INST. PROVISÓRIAS | JULIÃO | - | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-21 | 2023-09-08 | 2023-09-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR65 | 1 | ATB | PNI | IV | 252050 | 252050 | -8057422777 | -3490590534 | RUA DEMÓCRITO DE SOUZA FILHO, S/N - MADALENA | MADALENA | US 107 PNI RECIFE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | CONSTRUÇÃO | TOTAL | MULTISET | R$ 1.215.238,84 | - | - | - | - | 2021-06-21 | 2021-06-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR11 | 2 | NC | ADM | VII | - | - | -7989544518 | -3493566094 | AV. DA RECUPERAÇÃO, 7008 – GUABIRABA | GUABIRABA | GALPÃO DE LOGÍSTICA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PISO E EDÍCULA | TRÓPICOS | R$ 7.863,33 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 2023-07-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR13 | 2 | NC | ADM | VI | - | - | -810732953 | -3490921796 | R. SRG. SILVIO DELMAR HOLEMBACH - IMBIRIBEIRA | IMBIRIBEIRA | GALPÃO DO PATRIMÔNIO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | AÇO CONCEPT | R$ 200.000,00 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-03-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR16 | 2 | MAC | UPA | VIII | 407070 | 407070 | -8109738947 | -3493652764 | AVENIDA DOIS RIOS, 170 - IBURA | IBURA | US 116 UNIDADE PUBLICA DE ATEND ESPECIALIZADO UPAE IBURA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | TERRAPLANAGEM | SINARCO | - | 2024-04-22 | 2024-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR21 | 1 | NC | ADM | I |  | - | -8048109333 | -3488782948 | R. ARNÓBIO MARQUES, 228 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | GERÊNCIA DE TRANSPORTE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR18 | 2 | ATB | USF | VII | 1244 | 1244 | -8001291131 | -3493548261 | RUA ALTO DA BRASILEIRA,1002, RESERVATORIO - NOVA DESCOBERTA | NOVA DESCOBERTA | US 175 USF DR DIOGENES CAVALCANTI | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-05-21 | 2024-04-29 | 2024-05-31 | - | 2024-07-18 | 100% | 24% | - | - | 6 | 4 | ANDAMENTO | -
GCR31 | 1 | MAC | HOSP | V | 930 | 930 | -8080446856 | -3490982258 | R, DO ROSÁRIO - AFOGADOS | AFOGADOS | HOSPITAL MARIA CRAVO GAMA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR34 | 1 | MAC | NDI | V | - | - | -8100477148 | -3492524723 | AV, RECIFE, 810 - ESTÂNCIA | ESTANCIA | NDI AREIAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ACESSIBILIDADE | SINARCO | R$ 223.988,80 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR137 | 2 | ATB | UPINHA | III | 20567 | 20567 | -8037650545 | -3492165966 | RUA ENGENHEIRO JAIR FURTADO MEIRELES, 321 - POÇO DA PANELA | POCO DA PANELA | US 182 UPINHA USF PADRE JOSE EDWALDO GOMES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | CONSTRUÇÃO | TOTAL | AKAROA | R$ 1.396.225,42 | - | - | - | - | 2022-08-31 | - | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | GABPE
GCR40 | 1 | NC | ADM | I | - | - | -8048109333 | -3488782948 | R. ARNÓBIO MARQUES, 228 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | SEDE SEINFRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | R$ 30.000,00 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR41 | 1 | NC | ADM | I | - | - | -8041251348 | -3489075662 | RUA ALFREDO MEDEIROS, 71 - ESPINHEIRO | ESPINHEIRO | SEGTES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA E ADM | POTENZA | R$ 90.000,00 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-06-23 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR44 | 1 | ATB | UNID,ESPEC, | IV | 7193971 | 7193971 | -805308954 | -3493969535 | RUA LINDOLFO COLLOR, 62 - ENGENHO DO MEIO | ENGENHO DO MEIO | UNIDADE DE CUIDADOS INTEGRAIS EM SAUDE SIS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR47 | 1 | MAC | UPA | V | 3371328 | 3371328 | -8068860057 | -3491711795 | RUA JOSÉ MOREIRA REIS , 279 - BONGÍ | BONGI | UPA-E MUSTARDINHA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 680.000,00 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-09-22 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR289 | 2 | ATB | USF | V | 1112 | 1112 | -8100987136 | -3493791838 | RUA JUPIRACY, 130 - AREIAS | AREIAS | US 186 USF JARDIM UCHOA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | R$ 480.000,00 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-06-11 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR234 | 1 | ATB | CS | III | 2011 | 2011 | -802415464 | -349281903 | R. QUATRO DE MARÇO, 82 - ALTO DO MANDU, RECIFE - PE | ALTO DO MANDU | US 171 USF JOAQUIM COSTA CARVALHO | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 445.000,00 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-08-14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR260 | 1 | ATB | USF | V | 1112 | 1112 | -8100987136 | -3493791838 | RUA JUPIRACY, 130 - AREIAS | AREIAS | US 186 USF JARDIM UCHOA | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 480.000,00 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-06-11 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR29 | 2 | MAC | POL | I | 620 | 620 | -8051939023 | -3488489023 | RUA DO POMBAL, 115 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 101 POLICLINICA PROF WALDEMAR DE OLIVEIRA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | R$ 25.000,00 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-29 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2023-07-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR52 | 1 | MAC | POL | I | 620 | 620 | -8051939023 | -3488489023 | RUA DO POMBAL, 115 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 101 POLICLINICA PROF WALDEMAR DE OLIVEIRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 17.145,08 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR53 | 1 | ATB | CS | III | 1759 | 1759 | -8022706996 | -3491616729 | RUA OSCAR DE BARROS, 175 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 103 CS PROF MARIO RAMOS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR467 | 1 | ATB | CAPS | V | 2711427 | 2711427 | -8080085989 | -3494077694 | AV, SÃO PAULO, 677 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 343 CAPS CEMPI CENTRO MEDICO PSICO PEDAGOGICO INFANTIL | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 380.000,00 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-08-16 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR35 | 2 | ATB | CS | VIII | 1082 | 1082 | -8119448088 | -3494790117 | AV CAMPINA GRANDE, 199, UR 1- IBURA | IBURA | US 104 CS SEBASTIAO IVO RABELO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | ACESSE | - | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR60 | 1 | ATB | CS | VIII | 1082 | 1082 | -8119448088 | -3494790117 | AV CAMPINA GRANDE, 199, UR 1- IBURA | IBURA | US 104 CS SEBASTIAO IVO RABELO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | R$ 15.000,00 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-06-05 | 2023-09-08 | 2024-02-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR37 | 2 | ATB | CS | IV | 639 | 639 | -8059032744 | -3493179696 | AV DO FORTE, 1350 - TORROES | TORROES | US 106 CS PROF JOAQUIM CAVALCANTE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-12-26 | 2022-11-11 | 2023-01-13 | 2023-02-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR38 | 2 | ATB | CS | IV | 639 | 639 | -8059032744 | -3493179696 | AV DO FORTE, 1350 - TORROES | TORROES | US 106 CS PROF JOAQUIM CAVALCANTE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | JULIÃO | R$ 15.000,00 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR36 | 1 | ATB | PAC | V | - | - | 8°05'04.8" | 34°54'59.8 | RUA DO MANGUE, 81 | AFOGADOS | PAC PRAÇA DO MANGUE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | CONSTRUÇÃO | TOTAL | SINARCO | R$ 350.000,00 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-09-25 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-27 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR42 | 2 | ATB | USF | III | 1163 | 1163 | -8027552297 | -3491870546 | ESTRADA DO ARRAIAL, 4155 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 109 CS FRANCISCO PIGNATARI | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 23.800,00 | 2022-02-12 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR43 | 2 | ATB | USF | III | 1163 | 1163 | -8027552297 | -3491870546 | ESTRADA DO ARRAIAL, 4155 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 109 CS FRANCISCO PIGNATARI | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | JULIÃO | R$ 15.000,00 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | 2023-07-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR66 | 1 | ATB | USF | III | 1163 | 1163 | -8027552297 | -3491870546 | ESTRADA DO ARRAIAL, 4155 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 109 CS FRANCISCO PIGNATARI | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-04-11 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR48 | 2 | ATB | CS | IV | 1813 | 1813 | -8038564137 | -3493104909 | AV MAURICIO DE NASSAU, S/N, CAIARA - IPUTINGA | IPUTINGA | US 112 CS DR JOSE DUSTAN CARVALHO SOARES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR49 | 2 | ATB | CS | IV | 1813 | 1813 | -8038564137 | -3493104909 | AV MAURICIO DE NASSAU, S/N, CAIARA - IPUTINGA | IPUTINGA | US 112 CS DR JOSE DUSTAN CARVALHO SOARES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 14.745,71 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR50 | 2 | ATB | CS | IV | 1813 | 1813 | -8038564137 | -3493104909 | AV MAURICIO DE NASSAU, S/N, CAIARA - IPUTINGA | IPUTINGA | US 112 CS DR JOSE DUSTAN CARVALHO SOARES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | PROCESSO | - | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-08-16 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR75 | 1 | ATB | CS | VIII | 1198 | 1198 | -8135547554 | -349354702 | RUA BAHIA, 29 - JORDAO | JORDÃO | US 113 CS DR ARISTARCHO DOURADO DE AZEVEDO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | ACESSE | R$ 2.636,26 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-04-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR82 | 2 | ATB | PAC | III | 3397556 | 3397556 | -8027009918 | -3492628116 | AV 17 DE AGOSTO, 2388 - CASA FORTE | CASA FORTE | US 146 POLO ACADEMIA DA CIDADE ERMIRIO DE MORAES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | 2024-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR55 | 2 | VIG | CVA | II | 4174194 | 4174194 | -8018952555 | -3487348909 | AVENIDA ANTONIO DA COSTA AZEVEDO, 1135 PEIXINHOS | PEIXINHOS | US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ADM E COBERTA | SINARCO | R$ 165.000,00 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 2023-07-31 | 2023-08-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR56 | 2 | VIG | CVA | II | 4174194 | 4174194 | -8018952555 | -3487348909 | AVENIDA ANTONIO DA COSTA AZEVEDO, 1135 PEIXINHOS | PEIXINHOS | US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ÁREAS EXTERNAS | SINARCO | R$ 250.000,00 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-09-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR57 | 2 | VIG | CVA | II | 4174194 | 4174194 | -8018952555 | -3487348909 | AVENIDA ANTONIO DA COSTA AZEVEDO, 1135 PEIXINHOS | PEIXINHOS | US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PAVER EXTERNO | SINARCO | - | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR78 | 1 | VIG | CVA | II | 4174194 | 4174194 | -8018952555 | -3487348909 | AVENIDA ANTONIO DA COSTA AZEVEDO, 1135 PEIXINHOS | PEIXINHOS | US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | GUARITA E MURO | SINARCO | R$ 75.000,00 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-08-18 | 2023-09-29 | 2023-10-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR84 | 2 | ATB | PAC | I | 6865003 | 6865003 | -8055297475 | -3488120401 | PRACA 13 DE MAIO - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 374 ACADEMIA DA CIDADE POLO 13 DE MAIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | 2024-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR205 | 1 | ATB | UPINHA | VI | - | - | -8088099511 | -3489064077 | RUA DO PATROCÍNIO, S/N | PINA | USF ENCANTA MOÇA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | CONSTRUÇÃO | TOTAL | M&W | R$ 3.375.633,82 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2024-02-19 | 2023-12-31 | 2023-12-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR86 | 2 | ATB | PAC | VII | 7018339 | 7018339 | -8016832974 | -349294147 | AVENIDA NORTE, S/N - MACAXEIRA | MACAXEIRA | US 380 ACADEMIA DA CIDADE POLO BURITI | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | 2024-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR90 | 2 | ATB | PAC | V | 7018495 | 7018495 | -8094335121 | -3493706895 | RUA PALMARES, S/N - AREIAS | AREIAS | US 383 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAVADEIRAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | 2024-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR67 | 2 | ATB | CS | VII | 1317 | 1317 | -8018927496 | -3492629572 | RUA NOVA DESCOBERTA, 99 - MACAXEIRA | CASA AMARELA | US 120 CS MARIO MONTEIRO MELO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 3.920,48 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR68 | 2 | ATB | CS | VII | 1317 | 1317 | -8018927496 | -3492629572 | RUA NOVA DESCOBERTA, 99 - MACAXEIRA | CASA AMARELA | US 120 CS MARIO MONTEIRO MELO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | - | 2023-06-05 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-06-20 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR71 | 2 | ATB | CS | VII | 1058 | 1058 | -8001351829 | -3492476423 | ALTO DO REFUGIO, S/N - NOVA DESCOBERTA | NOVA DESCOBERTA | US 121 CS PROF BRUNO MAIA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 2023-01-25 | 2023-01-20 | 2023-01-26 | 2023-02-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR72 | 2 | ATB | CS | VII | 1058 | 1058 | -8001351829 | -3492476423 | ALTO DO REFUGIO, S/N - NOVA DESCOBERTA | NOVA DESCOBERTA | US 121 CS PROF BRUNO MAIA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA E ÁREA EXTERNA | TRÓPICOS | R$ 35.000,00 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-11-18 | 2024-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR95 | 1 | ATB | CS | I | 2143 | 2143 | -805411357 | -3487247266 | AV CAIS DO APOLO, 925 - 1º ANDAR - BAIRRO DO RECIFE | BAIRRO DO RECIFE | US 123 CS PROF CESAR MONTEZUMA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | SINARCO | R$ 15.000,00 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR153 | 1 | ATB | PAC | III | 3397556 | 3397556 | -8027009918 | -3492628116 | AV 17 DE AGOSTO, 2388 - CASA FORTE | CASA FORTE | US 146 POLO ACADEMIA DA CIDADE ERMIRIO DE MORAES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 151.619,50 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR77 | 2 | ATB | CS | VI | 1090 | 1090 | -8116531984 | -3491059989 | R. JALISCO, S/N - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51150-460 | IMBIRIBEIRA | US 126 CS VER ROMILDO GOMES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | JULIÃO | - | 2023-08-26 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-26 | 2023-09-18 | 2023-09-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR69 | 1 | MAC | HOSP | V | 265500 | 265500 | -8100000883 | -3492761566 | RUA RECIFE, 810 - ESTÂNCIA | ESTANCIA | US 111 HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR92 | 2 | ATB | PAC | VI | 7018525 | 7018525 | -8097469773 | -3490228813 | R. CAFEZOPOLIS, 1101 - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51150-230 | IMBIRIBEIRA | US 384 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAFEZOPOLIS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | 2024-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR613 | 1 | MAC | UPA | VIII | 407070 | 407070 | -8109738947 | -3493652764 | AVENIDA DOIS RIOS, 170 - IBURA | IBURA | US 116 UNIDADE PUBLICA DE ATEND ESPECIALIZADO UPAE IBURA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | CONSTRUÇÃO | TOTAL | PROCESSO | - | - | - | - | - | 2021-07-30 | - | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | GABPE
GCR128 | 2 | ATB | PAC | I | 6664253 | 6664253 | -8066420102 | -3489359559 | PRACA MIGUEL DE CERVANTES - ILHA DO LEITE | ILHA DO LEITE | US 356 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DO LEITE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | - | 2024-09-30 | 2024-09-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR109 | 2 | ATB | PAC | III | 3397556 | 3397556 | -8027009918 | -3492628116 | AV 17 DE AGOSTO, 2388 - CASA FORTE | CASA FORTE | US 146 POLO ACADEMIA DA CIDADE ERMIRIO DE MORAES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 85.000,00 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-02-09 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR79 | 2 | MAC | POL | IV | 590 | 590 | -8058922379 | -349070206 | ESTRADA DOS REMEDIOS, 2416 - MADALENA | MADALENA | US 128 POLICLINICA LESSA DE ANDRADE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | RECEPÇÃO | JULIÃO | R$ 15.000,00 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR111 | 1 | NC | ADM | I | 6508561 | 6508561 | -8059822543 | -3489593963 | RUA MÁRIO DOMINGUES, 70 - BOA VISTA | BOA VISTA | US 131 DISTRITO SANITARIO I RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PNI E FARMÁCIA | POTENZA | R$ 29.500,00 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR483 | 1 | ATB | PAC | II | 6660398 | 6660398 | -8041390408 | -3488334059 | AV AGAMENON MAGALHAES - TORREAO | TORREAO | US 353 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DE JOANEIRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 29.881,48 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR119 | 1 | NC | ADM | III | 6508960 | 6508960 | -8021783103 | -3491655686 | RUA XAVANTES, 205 | CASA AMARELA | US 133 DISTRITO SANITARIO III RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | INST. PROVISÓRIAS | TRÓPICOS | R$ 17.600,00 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR450 | 2 | ATB | PAC | II | 6660398 | 6660398 | -8041390408 | -3488334059 | AV AGAMENON MAGALHAES - TORREAO | TORREAO | US 353 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DE JOANEIRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 81.250,00 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-01-25 | 2023-07-07 | 2023-03-17 | 2023-03-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR121 | 1 | ATB | CS | VI | 833 | 833 | -8147968643 | -3491340944 | R. COSMORAMA - BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51030-640 | BOA VIAGEM | US 137 CS PROF DJAIR BRINDEIRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | ACESSE | R$ 15.000,00 | 2023-06-05 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-25 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR161 | 1 | ATB | CS | IV | 817 | 817 | -803069298 | -3495576363 | RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, 47- VÁRZEA | VÁRZEA | US 149 CS OLINTO OLIVEIRA | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 298.358,87 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-07-06 | 2024-06-15 | 2024-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR485 | 1 | ATB | PAC | II | 6664237 | 6664237 | -7999643463 | -3491377457 | RUA TUPIRACABA, S/N - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 354 ACADEMIA DA CIDADE POLO ALTO DO CAPITAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 97.500,00 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-06-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR202 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8020574038 | -3492356172 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | CME | TRÓPICOS | - | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR97 | 2 | NC | ADM | I | 6468918 | 6468918 | -805411357 | -3487247266 | AV CAIS DO APOLO, 925 - 13 ANDAR - BAIRRO DO RECIFE | BAIRRO DO RECIFE | US 141 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | AMAMENTAÇÃO | JULIÃO | - | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | - | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR81 | 1 | ATB | UPINHA | V | 868 | 868 | -8079435776 | -3497018415 | RUA 11 DE AGOSTO, S/N | TOTÓ | US 142 CS BIDU KRAUSE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | CONSTRUÇÃO | TOTAL | CARVALHO PONTES | R$ 3.903.917,98 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2023-09-19 | 2024-01-10 | 2024-02-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | OBRA EXECUTADA PELO GABPE.
GCR80 | 2 | MAC | POL | IV | 590 | 590 | -8058922379 | -349070206 | ESTRADA DOS REMEDIOS, 2416 - MADALENA | MADALENA | US 128 POLICLINICA LESSA DE ANDRADE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | PROCESSO/TRÓPICOS | - | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-19 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 2023-11-16 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR103 | 1 | MAC | POL | IV | 590 | 590 | -8058922379 | -349070206 | ESTRADA DOS REMEDIOS, 2416 - MADALENA | MADALENA | US 128 POLICLINICA LESSA DE ANDRADE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PINTURA | SINARCO | R$ 53.332,69 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-20 | 2023-03-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR108 | 1 | MAC | AMEM | III | 1430 | 1430 | -8033304996 | -3490529063 | RUA PADRE ROMA, 149 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 129 AMEM AMBULATORIO ESPECIALIZADO DA MULHER | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR455 | 2 | ATB | PAC | II | 6664245 | 6664245 | -8031827057 | -3488701813 | RUA FONSECA OLIVEIRA , S/N - HIPODROMO | HIPODROMO | US 355 ACADEMIA DA CIDADE POLO HIPODROMO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 21.395,66 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR486 | 1 | ATB | PAC | II | 6664245 | 6664245 | -8031827057 | -3488701813 | RUA FONSECA OLIVEIRA , S/N - HIPODROMO | HIPODROMO | US 355 ACADEMIA DA CIDADE POLO HIPODROMO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 65.000,00 | 2023-05-08 | 2023-06-05 | 2023-05-31 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR488 | 1 | ATB | PAC | I | 6664253 | 6664253 | -8066420102 | -3489359559 | PRACA MIGUEL DE CERVANTES - ILHA DO LEITE | ILHA DO LEITE | US 356 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DO LEITE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 65.000,00 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-01-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR114 | 2 | ATB | USF | IV | 817 | 817 | -803069298 | -3495576363 | RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, 47- VÁRZEA | VÁRZEA | US 149 CS OLINTO OLIVEIRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 20.020,22 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR102 | 2 | MAC | LAB | I | 779 | 779 | -8048109333 | -3488782948 | R. ARNÓBIO MARQUES, 228 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 143 LABORATORIO MUNICIPAL DO RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | SINARCO | R$ 300.000,00 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-07-14 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR118 | 2 | ATB | USF | V | 841 | 841 | -8081272784 | -3494026206 | AVENIDA JARDIM SÃO PAULO, 605 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SAO PAULO | US 150 CS PROFESSOR FERNANDES FIGUEIRAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | JULIÃO | - | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-10 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-07-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR167 | 1 | ATB | USF | V | 841 | 841 | -8081272784 | -3494026206 | AVENIDA JARDIM SÃO PAULO, 605 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SAO PAULO | US 150 CS PROFESSOR FERNANDES FIGUEIRAS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 7.516,09 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR489 | 1 | ATB | PAC | I | 6664261 | 6664261 | -8069151637 | -3489716789 | R. S D 9806, 75 - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 357 ACADEMIA DA CIDADE POLO COQUE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 138.125,00 | 2023-01-02 | 2023-05-08 | 2023-04-18 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR168 | 1 | ATB | CS | VII | 1236 | 1236 | -8016318383 | -3492107596 | R. SEN. MILTON DE CAMPOS, 59-1 - VASCO DA GAMA, RECIFE - PE, 52081-170 | VASCO DA GAMA | US 152 CS INA ROSA BORGES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 2022-12-18 | 2022-12-22 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR462 | 2 | ATB | PAC | I | 6664288 | 6664288 | -804305962 | -3488815629 | AV AGAMENON MAGALHAES , S/N - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 358 ACADEMIA DA CIDADE POLO SANTO AMARO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 20.972,70 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR104 | 2 | MAC | POL | VII | 647 | 647 | -801952388 | -3491971087 | RUA JAPARATUBA, 260 - VASCO DA GAMA | VASCO DA GAMA | US 144 POLICLINICA CLEMENTINO FRAGA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | R$ 32.000,00 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR105 | 2 | MAC | POL | VII | 647 | 647 | -801952388 | -3491971087 | RUA JAPARATUBA, 260 - VASCO DA GAMA | VASCO DA GAMA | US 144 POLICLINICA CLEMENTINO FRAGA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PINTURA | TRÓPICOS | R$ 85.000,00 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR106 | 2 | MAC | POL | VII | 647 | 647 | -801952388 | -3491971087 | RUA JAPARATUBA, 260 - VASCO DA GAMA | VASCO DA GAMA | US 144 POLICLINICA CLEMENTINO FRAGA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | JULIÃO | R$ 20.000,00 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-07-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR147 | 1 | MAC | POL | VII | 647 | 647 | -801952388 | -3491971087 | RUA JAPARATUBA, 260 - VASCO DA GAMA | VASCO DA GAMA | US 144 POLICLINICA CLEMENTINO FRAGA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-27 | 2023-01-11 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR187 | 1 | ATB | UPINHA | VIII | 3639827 | 3639827 | -8114775243 | -3493708854 | RUA RIO PAJEÚ, S/N - IBURA | IBURA | US 154 USF UPINHA DIA RIO DA PRATA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR134 | 2 | ATB | USF | II | 825 | 825 | -8004098911 | -3489691814 | AV BEBERIBE, 4510 - BEBERIBE | BEBERIBE | US 155 CS PROF MONTEIRO DE MORAIS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 21.052,92 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-17 | 2022-12-30 | 2023-01-16 | 2023-01-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR135 | 2 | ATB | USF | II | 825 | 825 | -8004098911 | -3489691814 | AV BEBERIBE, 4510 - BEBERIBE | BEBERIBE | US 155 CS PROF MONTEIRO DE MORAIS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | R$ 3.000,00 | 2023-05-15 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-05-24 | 2023-07-14 | 2023-07-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR491 | 1 | ATB | PAC | I | 6664288 | 6664288 | -804305962 | -3488815629 | AV AGAMENON MAGALHAES , S/N - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 358 ACADEMIA DA CIDADE POLO SANTO AMARO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 146.250,00 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR138 | 2 | ATB | CS | V | 1368 | 1368 | -8072903866 | -3494382268 | BR 101 GIRADOR DO CURADO/KM 09, 11606 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 158 CS PAM CEASA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 17.049,53 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR193 | 1 | ATB | CS | V | 1368 | 1368 | -8072903866 | -3494382268 | BR 101 GIRADOR DO CURADO/KM 09, 11606 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 158 CS PAM CEASA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | SINARCO | R$ 12.049,53 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2023-06-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR124 | 2 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8120178645 | -3494410633 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FORRO | SINARCO | R$ 100.655,68 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR125 | 2 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8120178645 | -3494410633 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FARMÁCIA | ACESSE | - | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR492 | 1 | ATB | PAC | III | 6664296 | 6664296 | -8028121189 | -3491149163 | ESTRADA DO ARRAIAL, S/N - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 359 ACADEMIA DA CIDADE POLO SITIO DA TRINDADE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PINTURA | MAX | R$ 22.276,33 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR126 | 2 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8120178645 | -3494410633 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | R$ 27.500,00 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-24 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-12-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR127 | 2 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8120178645 | -3494410633 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | - | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-08-24 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR181 | 1 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8120178645 | -3494410633 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ | CPN | PROCESSO | R$ 2.008.234,35 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2022-08-20 | 2023-01-13 | 2023-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR141 | 2 | MAC | POL | V | 531 | 531 | -8080942335 | -3490523456 | AV, SUL GOV, CID SAMPAIO, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | US 159 POLICLINICA AGAMENON MAGALHAES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | JULIÃO | - | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR194 | 1 | MAC | POL | V | 531 | 531 | -8080942335 | -3490523456 | AV, SUL GOV, CID SAMPAIO, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | US 159 POLICLINICA AGAMENON MAGALHAES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PINTURA | SINARCO | R$ 8.044,69 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR142 | 2 | ATB | PAC | II | 6916317 | 6916317 | -8038132872 | -3487638771 | AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, S/N - CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 377 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHIE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | - | 2024-09-30 | 2024-09-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR143 | 2 | MAC | POL | I | 507 | 507 | -8062002087 | -3488808667 | LARGO DA SANTA CRUZ, 140 - BOA VISTA | BOA VISTA | US 160 POLICLINICA GOUVEIA DE BARROS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | - | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-04-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | 16/01: Obra paralisada em virtude do início da requalificação, que abrangerá a obra do PEC.
GCR148 | 2 | MAC | POL | III | 612 | 612 | -8033304996 | -3490529063 | RUA PADRE ROMA, 149 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 162 POLICLINICA ALBERT SABIN | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 165.369,86 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR149 | 2 | MAC | POL | III | 612 | 612 | -8033304996 | -3490529063 | RUA PADRE ROMA, 149 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 162 POLICLINICA ALBERT SABIN | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA E FORRO | TRÓPICOS | R$ 75.478,97 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-05-08 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR150 | 2 | MAC | POL | III | 612 | 612 | -8033304996 | -3490529063 | RUA PADRE ROMA, 149 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 162 POLICLINICA ALBERT SABIN | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | R$ 20.000,00 | 2023-06-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-19 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR151 | 2 | MAC | POL | III | 612 | 612 | -8033304996 | -3490529063 | RUA PADRE ROMA, 149 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 162 POLICLINICA ALBERT SABIN | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | EMISSÁRIO ESGOTO | TRÓPICOS | R$ 32.500,00 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR204 | 1 | MAC | POL | III | 612 | 612 | -8033304996 | -3490529063 | RUA PADRE ROMA, 149 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 162 POLICLINICA ALBERT SABIN | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FORRO | TRÓPICOS | R$ 13.319,82 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR110 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8030985314 | -3490172773 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ESPERA (1ª ETAPA) | TRÓPICOS | R$ 420.000,00 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR154 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8030985314 | -3490172773 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | MURO | TRÓPICOS | R$ 35.550,30 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR155 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8030985314 | -3490172773 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | R$ 135.480,35 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 2023-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR156 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8030985314 | -3490172773 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | EMISSÁRIO | TRÓPICOS | R$ 85.000,00 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR157 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8030985314 | -3490172773 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | CONTEINER | TRÓPICOS | R$ 12.000,00 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | 2023-07-16 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR158 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8030985314 | -3490172773 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | - | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | - | - | 100% | - | - |  |  | CONCLUÍDO | -
GCR210 | 1 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8030985314 | -3490172773 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 30.290,58 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR162 | 2 | MAC | MAT. | V | 701 | 701 | -8079013878 | -3491075437 | RUA LONDRINA, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | LABORATÓRIO | SINARCO | R$ 159.323,69 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-04-17 | 2023-05-14 | 2023-05-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR163 | 2 | MAC | MAT. | V | 701 | 701 | -8079013878 | -3491075437 | RUA LONDRINA, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | PROCESSO | R$ 25.000,00 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR164 | 2 | MAC | MAT. | V | 701 | 701 | -8079013878 | -3491075437 | RUA LONDRINA, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | JULIÃO | R$ 35.000,00 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-29 | 2023-07-20 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | - | - | 100% | - | - |  |  | CONCLUÍDO | -
GCR212 | 1 | MAC | MAT. | V | 701 | 701 | -8079013878 | -3491075437 | RUA LONDRINA, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ | CPN | PROCESSO | R$ 3.714.748,36 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR216 | 1 | MAC | POL | I | 1139 | 1139 | -8063867114 | -3487726692 | RUA PRIMEIRO DE MARCO, 90 - SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO | US 166 POLICLINICA CENTRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | - | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 2023-08-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR169 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8020574038 | -3492356172 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | R$ 30.000,00 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR170 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8020574038 | -3492356172 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | BERÇARIOS | TRÓPICOS | R$ 365.000,00 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-27 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR04 | 1 | ATB | CAPS | IV | - | - | - | - | 1 RUA ALMIRANTE JAMES NORTON - CAXANGÁ | CAXANGÁ | CENTRO DE CONVIVÊNCIA - DS IV | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | - | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO
GCR171 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8020574038 | -3492356172 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA C | TRÓPICOS | R$ 85.000,00 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR172 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8020574038 | -3492356172 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA A | SINARCO | R$ 85.000,00 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-21 | 2023-08-04 | 2023-08-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR173 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8020574038 | -3492356172 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | VESTIÁRIOS | TRÓPICOS | - | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-08-14 | 2023-09-15 | 2023-08-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR174 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8020574038 | -3492356172 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | VESTIÁRIOS | SINARCO | - | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR232 | 1 | ATB | CAPS | V | 1996 | 1996 | -8081125481 | -3494077633 | RUA FREI ATANAZIO, 364 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 170 CAPS DR GALDINO LORETO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE REALIZAR MANUTENÇÃO TOTAL NO NOVO IMÓVEL.
GCR175 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8020574038 | -3492356172 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FACHADA E PAVIMENTO | SINARCO | R$ 380.000,00 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-10-06 | 2023-10-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR186 | 2 | ATB | CS | III | 2011 | 2011 | -802415464 | -349281903 | R. QUATRO DE MARÇO, 82 - ALTO DO MANDU, RECIFE - PE | ALTO DO MANDU | US 171 USF JOAQUIM COSTA CARVALHO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | INST. PROVISÓRIAS | TRÓPICOS | R$ 6.000,00 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR22 | 2 | NC | ADM | I | - | - | -8048109333 | -3488782948 | R. ARNÓBIO MARQUES, 228 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | SEDE SEINFRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JULIÃO | R$ 130.133,92 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-03-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR465 | 2 | ATB | PAC | III | 6664296 | 6664296 | -8028121189 | -3491149163 | ESTRADA DO ARRAIAL, S/N - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 359 ACADEMIA DA CIDADE POLO SITIO DA TRINDADE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 65.000,00 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-01-02 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-01-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR237 | 1 | ATB | USF | VIII | 2062 | 2062 | -8125074454 | -3495808392 | R. LAGOA NOVA, 21-103 - MURIBECA | MURIBECA | US 172 USF TRES CARNEIROS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL/JULIÃO | R$ 293.085,20 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022-08-12 | 2022-10-31 | 2023-01-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR494 | 1 | ATB | PAC | VII | 6664318 | 6664318 | -8019245331 | -3491464232 | RUA MORRO DA CONCEICAO, S/N, MORRO DA CONCEIÇÃO | MORRO DA CONCEIÇÃO | US 360 ACADEMIA DA CIDADE POLO MORRO DA CONCEICAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 12.467,91 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR242 | 1 | ATB | USF | VII | 1244 | 1244 | -8001291131 | -3493548261 | RUA ALTO DA BRASILEIRA,1002, RESERVATORIO - NOVA DESCOBERTA | NOVA DESCOBERTA | US 175 USF DR DIOGENES CAVALCANTI | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2023-01-11 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-13 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR178 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8020574038 | -3492356172 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | AMBULATÓRIO | TRÓPICOS | R$ 36.705,78 | - | - | 2022-12-01 | - | - | 2022-12-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR468 | 2 | ATB | PAC | VII | 6664318 | 6664318 | -8019245331 | -3491464232 | RUA MORRO DA CONCEICAO, S/N, MORRO DA CONCEIÇÃO | MORRO DA CONCEIÇÃO | US 360 ACADEMIA DA CIDADE POLO MORRO DA CONCEICAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 45.000,00 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR251 | 1 | SAMU | SAMU | I | 6946283 | 6946283 | -8059223854 | -3489377537 | RUA MANOEL BORBA, 951 - BOA VISTA | BOA VISTA | US 180 CENTRAL DE REGULACAO MEDICA SAMU METROPOLITANO RECIFE (ANEXO) | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 5.567.745,00 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR253 | 1 | SAMU | SAMU | I | 6946283 | 6946283 | -8059223854 | -3489377537 | RUA MANOEL BORBA, 951 - BOA VISTA | BOA VISTA | US 180 CENTRAL DE REGULACAO MEDICA SAMU METROPOLITANO RECIFE (PRÉDIO PRINCIPAL) | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 65.677,45 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-02-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR203 | 2 | NC | ADM | I | 7168403 | 7168403 | -8052387031 | -348790102 | RUA DO VEIGA, 268, SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 181 CENTRAL DE REGULACAO REGIONAL DO RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA E RECEPÇÃO | POTENZA | R$ 200.000,00 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 2023-09-22 | 2023-09-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR496 | 1 | ATB | PAC | III | 6664326 | 6664326 | -8035778392 | -349047226 | RUA DO FUTURO, S/N - JAQUEIRA | JAQUEIRA | US 361 ACADEMIA DA CIDADE POLO JAQUEIRA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 41.613,93 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR255 | 1 | ATB | UPINHA | III | 20567 | 20567 | -8037650545 | -3492165966 | RUA ENGENHEIRO JAIR FURTADO MEIRELES, 321 - POÇO DA PANELA | POCO DA PANELA | US 182 UPINHA USF PADRE JOSE EDWALDO GOMES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR470 | 2 | ATB | PAC | III | 6664326 | 6664296 | -8035778392 | -349047226 | RUA DO FUTURO, S/N - JAQUEIRA | JAQUEIRA | US 361 ACADEMIA DA CIDADE POLO JAQUEIRA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 68.750,00 | 2022-09-01 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-10-31 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR471 | 2 | ATB | PAC | III | 6664326 | 6664296 | -8035778392 | -349047226 | RUA DO FUTURO, S/N - JAQUEIRA | JAQUEIRA | US 361 ACADEMIA DA CIDADE POLO JAQUEIRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PINTURA | MAX | R$ 25.144,00 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR64 | 1 | ATB | CS | IV | 639 | 639 | -8059032744 | -3493179696 | AV DO FORTE, 1350 - TORROES | TORROES | US 106 CS PROF JOAQUIM CAVALCANTE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 139.812,35 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2022-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR497 | 1 | ATB | PAC | IV | 6664660 | 6664660 | -8057458224 | -3493121509 | ESTRADA DO FORTE ARRAIAL NOVO BOM JESUS, S/N - TORRÕES | TORRÕES | US 362 ACADEMIA DA CIDADE POLO AVENIDA DO FORTE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 100.000,00 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-06-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR54 | 2 | VIG | CVA | II | 4174194 | 4174194 | -8018952555 | -3487348909 | AVENIDA ANTONIO DA COSTA AZEVEDO, 1135 PEIXINHOS | PEIXINHOS | US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | BAIAS | SINARCO | R$ 1.039.380,76 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 2023-05-15 | 2023-05-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR222 | 1 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8020574038 | -3492356172 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | ENFERMARIAS | TRÓPICOS | R$ 260.000,00 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2023-03-17 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR217 | 2 | ATB | USF | I | 1252 | 1252 | -8071505 | -3489995272 | RUA GUAPIRAMA, 65, COQUE - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 218 USF COQUE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR219 | 2 | ATB | USF | I | 1252 | 1252 | -8071505 | -3489995272 | RUA GUAPIRAMA, 65, COQUE - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 218 USF COQUE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | CALÇADA | POTENZA | R$ 7.710,17 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR85 | 1 | ATB | CS | VI | 752 | 752 | -8087279181 | -3488977553 | R. MARQUÊS DE ALEGRETE, 42 - PINA, RECIFE - PE, 51110-380 | PINA | US 119 CS PROF JOSE CARNEIRO LEAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | R$ 271.006,18 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR88 | 1 | ATB | CS | VII | 1317 | 1317 | -8018927496 | -3492629572 | RUA NOVA DESCOBERTA, 99 - MACAXEIRA | CASA AMARELA | US 120 CS MARIO MONTEIRO MELO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 156.598,48 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR274 | 1 | ATB | USF | II | 2135 | 2135 | -80354901183712 | -3488293772029760 | RUA MARECHAL DEODORO, 688, CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 221 USF ILHA DE JOANEIRO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 14.667,57 | 2022-02-12 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR224 | 2 | ATB | USF | II | 2135 | 2135 | -80354901183712 | -3488293772029760 | RUA MARECHAL DEODORO, 688, CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 221 USF ILHA DE JOANEIRO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ÁREAS EXTERNAS E PINTURA | POTENZA | R$ 65.000,00 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-03-08 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | PENDENTE PORTÕES (GREGÓRIO);.
GCR223 | 1 | MAC | UNID.ESPEC. | I | 2046 | 2046 | -8062002087 | -3488808667 | LARGO DA SANTA CRUZ, 140 - BOA VISTA | BOA VISTA | US 168 CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | LOCALIZA-SE DENTRO DA POL. GOUVEIA DE BARROS. UNIDADE EM REQ.
GCR261 | 2 | ATB | USF | IV | 817 | 817 | -803069298 | -3495576363 | RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, 47- VÁRZEA | VÁRZEA | US 149 CS OLINTO OLIVEIRA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | R$ 298.358,67 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-07-06 | 2024-06-15 | 2024-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR276 | 1 | ATB | USF | IV | 22373 | 22373 | -806490662 | -3490531218 | RUA TABAIARES, 297- ILHA DO RETIRO | ILHA DO RETIRO | US 224 USF CARANGUEIJO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FACHADA | PROCESSO | R$ 480.000,00 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-05-05 | 2023-05-18 | 2023-07-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR233 | 2 | ATB | USF | IV | 22306 | 22306 | -8038811976 | -3493072083 | AV MAURICIO DE NASSAU,S/N - IPUTINGA | IPUTINGA | US 225 USF SKYLAB II | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | PROCESSO | - | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR235 | 2 | ATB | USF | IV | 22306 | 22306 | -8038811976 | -3493072083 | AV MAURICIO DE NASSAU,S/N - IPUTINGA | IPUTINGA | US 225 USF SKYLAB II | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | MURO EXTERNO | PROCESSO | R$ 19.562,35 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-11-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR277 | 1 | ATB | USF | IV | 22306 | 22306 | -8038811976 | -3493072083 | AV MAURICIO DE NASSAU,S/N - IPUTINGA | IPUTINGA | US 225 USF SKYLAB II | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 7.577,74 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR231 | 2 | ATB | USF | IV | 22330 | 22330 | -8058381053 | -3493923667 | RUA EDVALDO MARANHAO FERREIRA, 135 - TORROES | TORROES | US 234 USF RODA DE FOGO COSIROF | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | R$ 110.000,00 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR500 | 1 | ATB | PAC | IV | 6664679 | 6664679 | -8046118216 | -3490401316 | AV BEIRA RIO, S/N - TORRE | TORRE | US 363 ACADEMIA DA CIDADE POLO BEIRA RIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 75.000,00 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR501 | 1 | ATB | PAC | IV | 6664717 | 6664717 | -8057599618 | -3494339901 | RUA ANTONIO CURADO, S/N - ENGENHO DO MEIO | ENGENHO DO MEIO | US 364 ACADEMIA DA CIDADE POLO ENGENHO DO MEIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 25.049,09 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR243 | 2 | ATB | USF | VIII | 22470 | 22470 | -8119867809 | -3495035872 | AV DR BENIGNO JORDAO DE VASCONCELOS, S/N - COHAB | COHAB | US 230 USF LAGOA ENCANTADA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | ACESSE | R$ 8.323,26 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR244 | 2 | ATB | USF | VIII | 22470 | 22470 | -8119867809 | -3495035872 | AV DR BENIGNO JORDAO DE VASCONCELOS, S/N - COHAB | COHAB | US 230 USF LAGOA ENCANTADA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | DESTINAÇÃO FINAL | ACESSE/TRÓPICOS | R$ 22.500,00 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-29 | 2023-10-31 | 2023-11-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR89 | 1 | ATB | CS | VII | 1058 | 1058 | -8001351829 | -3492476423 | ALTO DO REFUGIO, S/N - NOVA DESCOBERTA | NOVA DESCOBERTA | US 121 CS PROF BRUNO MAIA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 122.916,18 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-09-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR62 | 2 | ATB | CS | V | 1414 | 1414 | -808987175 | -3494221575 | RUA PADRE DIOGO RODRIGUES, 144 - BARRO | BARRO | US 117 CS GASPAR REGUEIRA COSTA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS | - | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR190 | 1 | ATB | CS | II | 825 | 825 | -8004098911 | -3489691814 | AV BEBERIBE, 4510 - BEBERIBE | BEBERIBE | US 155 CS PROF MONTEIRO DE MORAIS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | R$ 183.204,78 | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR182 | 2 | MAC | POL | II | 604 | 604 | -8015727707 | -3488208604 | RUA IGUATU, S/N - CAMPINA DO BARRETO | CAMPINA DO BARRETO | US 169 POLICLINICA AMAURY COUTINHO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | R$ 185.000,00 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-11-08 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR73 | 2 | ATB | CS | VII | 1058 | 1058 | -8001351829 | -3492476423 | ALTO DO REFUGIO, S/N - NOVA DESCOBERTA | NOVA DESCOBERTA | US 121 CS PROF BRUNO MAIA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | - | TRÓPICOS | - | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR239 | 1 | ATB | USF | VI | 2070 | 2070 | -8103543746 | -3492146557 | R. DANCING DAYS, 106-120 - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51180-340 | IMBIRIBEIRA | US 173 USF DANCING DAYS | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | ACESSE | R$ 120.000,00 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 2023-05-19 | 2023-08-29 | 2023-09-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR183 | 2 | MAC | POL | II | 604 | 604 | -8015727707 | -3488208604 | RUA IGUATU, S/N - CAMPINA DO BARRETO | CAMPINA DO BARRETO | US 169 POLICLINICA AMAURY COUTINHO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA E PINTURA | POTENZA | R$ 600.000,00 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-07 | 2023-10-06 | 2023-12-07 | 2024-04-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR185 | 2 | ATB | CS | VI | 833 | 833 | -8147968643 | -3491340944 | R. COSMORAMA - BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51030-640 | BOA VIAGEM | US 137 CS PROF DJAIR BRINDEIRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | R$ 50.000,00 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 2024-04-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR476 | 2 | ATB | PAC | IV | 6664717 | 6664717 | -8057599618 | -3494339901 | RUA ANTONIO CURADO, S/N - ENGENHO DO MEIO | ENGENHO DO MEIO | US 364 ACADEMIA DA CIDADE POLO ENGENHO DO MEIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 121.875,00 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-02-08 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR266 | 1 | ATB | USF | III | 2127 | 2127 | -8020533882 | -349340579 | RUA CORONEL JOAO BATISTA DO REGO BARROS, 56 - APIPUCOS | APIPUCOS | US 216 USF APIPUCOS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 221.691,67 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2022-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR100 | 2 | ATB | UPINHA | V | 868 | 868 | -8079435776 | -3497018415 | RUA 11 DE AGOSTO, S/N | TOTÓ | US 142 CS BIDU KRAUSE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | PRAZO REFERENTE AS INTERVENÇÕES DO GABPE. CONCLUSÃO DO CHECK LIST FINAL DE OBRAS POR PARTE DO GABPE ( SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, INCÊNDIO E LÓGICA), NO DIA 05/04/2024 GABPE ALEGOU QUE PRECISA FAZER REPAROS DEVIDO A INFILTRAÇÕES ADIANDO O PRAZO PARA O DIA 09/04/2024
GCR132 | 2 | ATB | UPINHA | VIII | 3639827 | 3639827 | -8114775243 | -3493708854 | RUA RIO PAJEÚ, S/N - IBURA | IBURA | US 154 USF UPINHA DIA RIO DA PRATA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO/TRÓPICOS | R$ 65.000,00 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 2023-10-24 | 2023-10-20 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR218 | 2 | ATB | USF | I | 1252 | 1252 | -8071505 | -3489995272 | RUA GUAPIRAMA, 65, COQUE - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 218 USF COQUE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | R$ 58.418,20 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-05-25 | 2020-08-23 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR188 | 2 | ATB | USF | VIII | 2062 | 2062 | -8125074454 | -3495808392 | R. LAGOA NOVA, 21-103 - MURIBECA | MURIBECA | US 172 USF TRES CARNEIROS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO | - | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR298 | 1 | ATB | USF | V | 22403 | 22403 | -8090661939 | -3492790564 | RUA MEARIM, 55 - ESTÂNCIA | ESTÂNCIA | US 238 USF IRAQUE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | PROCESSO | R$ 4.804,40 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR144 | 2 | ATB | PAC | IV | 7018452 | 7018452 | -8049217173 | -3495946709 | RUA CEL PACHECO - VARZEA | VARZEA | US 382 ACADEMIA DA CIDADE POLO VARZEA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | - | 2024-09-30 | 2024-09-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR299 | 1 | ATB | USF | V | 22411 | 22411 | -8085289786 | -3496961047 | RUA MARIA TEREZA, 174 - COQUEIRAL | COQUEIRAL | US 239 USF COQUEIRAL I E II | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | PROCESSO | - | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-07-05 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-07-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR302 | 1 | ATB | USF | I | 22195 | 22195 | -8068131717 | -3489053776 | RUA BITURANA, 110 - COELHOS | COELHOS | US 240 USF COELHOS I | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FACHADA, MURO, PINTURA | JULIÃO | R$ 49.568,32 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR191 | 2 | ATB | USF | VI | 2070 | 2070 | -8103543746 | -3492146557 | R. DANCING DAYS, 106-120 - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51180-340 | IMBIRIBEIRA | US 173 USF DANCING DAYS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | TOTAL | ACESSE | R$ 120.000,00 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 2023-05-19 | 2023-08-29 | 2023-09-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR269 | 1 | ATB | USF | I | 1252 | 1252 | -8071505 | -3489995272 | RUA GUAPIRAMA, 65, COQUE - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 218 USF COQUE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | R$ 45.620,00 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR306 | 1 | ATB | USF | I | 22217 | 22217 | -8412470318 | -3480492377 | RUA ANCHIETA, 520 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 242 USF SANTO AMARO I SITIO DO CEU | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR285 | 1 | ATB | USF | VIII | 22470 | 22470 | -8119867809 | -3495035872 | AV DR BENIGNO JORDAO DE VASCONCELOS, S/N - COHAB | COHAB | US 230 USF LAGOA ENCANTADA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | R$ 208.916,34 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR308 | 1 | ATB | USF | I | 22225 | 22225 | -8045568874 | -3487832306 | RUA BUARQUE DE MACEDO, 65 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 243 USF SANTO AMARO II | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | R$ 40.000,00 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR287 | 1 | ATB | USF | VII | 22276 | 22276 | -7988229543 | -3492932374 | RUA SANTA TEREZA, S/N CORREGO DA BICA - PASSARINHO | PASSARINHO | US 231 USF CORREGO DA BICA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 463.945,48 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2023-05-04 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR240 | 1 | ATB | USF | VI | 957 | 957 | -8101952592 | -3491253046 | AV LUXEMBURGO, 254, SITIO GRANDE - IMBIRIBEIRA | IMBIRIBEIRA | US 174 USF SITIO GRANDE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | - | TRÓPICOS/SINARCO | R$ 60.000,00 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR288 | 1 | ATB | USF | I | 22187 | 22187 | -8039495031 | -3487693793 | RUA ARTEMIS, 9 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 232 USF ILHA SANTA TEREZINHA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | P&S | R$ 416.435,28 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR252 | 2 | ATB | USF | IV | 22322 | 22322 | -806808503 | -3493770191 | LARGO VINTE E UM DE ABRIL, 3677 - AFOGADOS | AFOGADOS | US 233 USF VIETNA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | R$ 128.488,66 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2022-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR295 | 1 | ATB | USF | IV | 22357 | 22357 | -8062043313 | -3493793085 | RUA MACAE, 125 - TORROES | TORROES | US 236 USF RODA DE FOGO MACAE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | P&S | R$ 308.778,10 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR331 | 1 | ATB | USF | III | 26212 | 26212 | -8019350999 | -3495757829 | TERCEIRA TRAVESSA DA RUA SAO BRAZ, 60 E 60A - DOIS IRMAOS | DOIS IRMAOS | US 259 USF SITIO SAO BRAZ | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 65.000,00 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR282 | 2 | ATB | USF | IV | 24503 | 24503 | -805713336 | -3494607368 | RUA MANOEL DEUS DARÁ, 461 - ENGENHO DO MEIO | ENGENHO DO MEIO | US 252 USF ENGENHO DO MEIO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 6.519,78 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-13 | 2023-01-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR283 | 2 | ATB | USF | IV | 24503 | 24503 | -805713336 | -3494607368 | RUA MANOEL DEUS DARÁ, 461 - ENGENHO DO MEIO | ENGENHO DO MEIO | US 252 USF ENGENHO DO MEIO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | R$ 85.000,00 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2024-02-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | 19/02/2024: A UNIDADE EM QUESTÃO PASSARÁ POR MANUTENÇÃO TOTAL. LOGO, O ESCOPO DESTA MANUTENÇÃO PARCIAL SERÁ INCLUÍDO NA INTERVENÇÃO FUTURA.
GCR112 | 2 | ATB | UPINHA | III | 20567 | 20567 | -8037650545 | -3492165966 | RUA ENGENHEIRO JAIR FURTADO MEIRELES, 321 - POÇO DA PANELA | POCO DA PANELA | US 182 UPINHA USF PADRE JOSE EDWALDO GOMES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | R$ 45.000,00 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR286 | 2 | ATB | CAPS | IV | 28363 | 28363 | -805239 | -34928486 | ESTRADA DO FORTE DO ARRAIAL DO BOM JESUS,620 - CORDEIRO | CORDEIRO | US 253 CAPS ESPACO VIDA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JULIÃO | R$ 41.231,76 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-12-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR332 | 1 | ATB | USF | III | 26220 | 26220 | -801150092 | -3495212925 | AV PROFESSOR CLAUDIO SELVA, 1030 - DOIS IRMAOS | DOIS IRMAOS | US 260 USF CORREGO DA FORTUNA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 53.857,47 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR335 | 1 | ATB | USF | II | 26328 | 26328 | -8025090523982600 | -3488270587408740 | RUA JERÔNIMO VILÉLA, 794 – CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 262 USF JOSE SEVERIANO DA SILVA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ | TOTAL | NUNES C. | R$ 820.771,19 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | 2023-01-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR136 | 2 | ATB | USF | III | 2127 | 2127 | -8020533882 | -349340579 | RUA CORONEL JOAO BATISTA DO REGO BARROS, 56 - APIPUCOS | APIPUCOS | US 216 USF APIPUCOS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | R$ 65.000,00 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR324 | 1 | ATB | USF | IV | 24511 | 24511 | -8036015834 | -3494954974 | RUA EMILIANO BRAGA, 105 - BRASILIT - VARZEA | VARZEA | US 254 USF BRASILIT | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | PROCESSO | R$ 11.508,22 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR230 | 2 | ATB | USF | IV | 22373 | 22373 | -806490662 | -3490531218 | RUA TABAIARES, 297- ILHA DO RETIRO | ILHA DO RETIRO | US 224 USF CARANGUEIJO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | R$ 190.000,00 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR325 | 1 | ATB | UPINHA | IV | 24538 | 24538 | -8046798655 | -3495915086 | AV,AFONSO OLINDENSE, S/N -VÁRZEA | VARZEA | US 255 USF UPINHA 24H VILA ARRAES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-12-26 | 2022-11-18 | 2023-01-13 | 2022-11-18 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR340 | 1 | ATB | USF | V | 26344 | 26344 | -807547997 | -3492099058 | RUA FELICIANO CASTILHO, 64 - MANGUEIRA | MANGUEIRA | US 266 USF MANGUEIRA II | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | R$ 179.031,70 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR61 | 2 | ATB | USF | II | 28088 | 28088 | -7993171836 | -3491248522 | AV HILDEBRANDO DE VASCONCELOS, S/N - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 273 USF BIANOR TEODOSIO | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 600.000,00 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-07-03 | 2023-10-17 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR326 | 2 | ATB | USF | II | 28096 | 28096 | -8013566590064340 | -3490009880008290 | RUA CORREGO DO DEODATO, 315 - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 274 USF TIA REGINA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 407.843,94 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2022-03-22 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR368 | 1 | ATB | USF | V | 29114 | 29114 | -8082430821 | -3491177277 | RUA MARIAPOLIS, 132 - AFOGADOS | AFOGADOS | US 284 USF VILA SAO MIGUEL MARROM GLACE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | R$ 182.751,47 | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR93 | 2 | ATB | USF | IV | 22373 | 22373 | -806490662 | -3490531218 | RUA TABAIARES, 297- ILHA DO RETIRO | ILHA DO RETIRO | US 224 USF CARANGUEIJO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | FARMÁCIA, RECEPÇÃO E RACK | TRÓPICOS | R$ 112.648,37 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR374 | 1 | ATB | USF | I | 29130 | 29130 | -8072664477 | -348962891 | AV CENTRAL, 10 - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 285 USF SAO JOSE DO COQUE | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | R$ 380.000,00 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-08-04 | 2023-12-15 | 2023-12-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR381 | 1 | ATB | USF | VII | 3006476 | 3006476 | -8025313315 | -3490372704 | RUA DA MANGABEIRA,364 - MANGABEIRA | MANGABEIRA | US 290 USF DA MANGABEIRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 144.342,12 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-10-30 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR334 | 1 | ATB | USF | VII | 26301 | 26301 | -8008515222 | -3491940302 | R. CAMBORIÚ - VASCO DA GAMA | VASCO DA GAMA | US 261 USF ALTO DO EUCALIPTO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PINTURA | TRÓPICOS | R$ 36.447,43 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR238 | 2 | ATB | USF | II | 22233 | 22233 | -8019399247 | -3488091308 | RUA DR ELIAS GOMES, 65 - CAMPINA DO BARRETO | CAMPINA DO BARRETO | US 226 USF CHAO DE ESTRELAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | - | TRÓPICOS | - | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR301 | 2 | ATB | USF | II | 26328 | 26328 | -8025090523982600 | -3488270587408740 | RUA JERÔNIMO VILÉLA, 794 – CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 262 USF JOSE SEVERIANO DA SILVA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | MURO E COBERTA | POTENZA | R$ 75.000,00 | 2023-01-06 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-08-18 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR303 | 2 | ATB | CAPS | II | 2637294 | 2637294 | -8040306052 | -3488515811 | RUA DJALMA FARIAS, 135 - TORREAO | TORREAO | US 263 CAPS JOSE CARLOS SOUTO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA E REVESTIMENTO | POTENZA | R$ 650.000,00 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR386 | 1 | ATB | USF | V | 3037908 | 3037908 | -8093540018 | -3492440933 | RUA DIAS CARDOSO, 11 - AREIAS | AREIAS | US 294 USF VILA TAMANDARE BEIRINHA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | R$ 121.784,39 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR396 | 1 | ATB | USF | VIII | 3153479 | 3153479 | -8130197861 | -3493939899 | TRAVESSA JOSÉ MATORANO, 100 - JORDÃO | JORDÃO | US 299 USF JORDAO BAIXO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | R$ 236.502,46 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR397 | 1 | ATB | USF | V | 3131521 | 3131521 | -8073124027 | -3492917908 | RUA COMENDADOR FRANCO FERREIRA, 876 - SAN MARTIN | SAN MARTIN | US 300 USF DR GERALDO BARRETO CAMPELO SAN MARTIN | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | R$ 94.559,34 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR404 | 1 | ATB | CAPS | VI | 3301990 | 3301990 | -8105082924 | -3492313027 | R. VIRGÍNIA HERÁCLIO - IPSEP, RECIFE - PE, 51350-550 | IPSEP | US 304 CAPS DAVID CAPISTRANO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 685.659,85 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR280 | 1 | ATB | UPINHA | VIII | 22454 | 22454 | -8131876699 | -3494821596 | RUA CAPITAO VICENTE CURADO, 33 - UR 04 - COHAB | COHAB | US 228 USF UPINHA DIA DES JOSE MANOEL DE FREITAS UR 4UR 5 | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO | - | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR407 | 1 | ATB | USF | VII | 3302008 | 3302008 | -8011961918 | -3493178572 | RUA MARIA CANDIDA, 87 - MACAXEIRA | MACAXEIRA | US 305 USF DA MACAXEIRA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 167.225,90 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2022-01-18 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR372 | 2 | ATB | USF | VII | 3302008 | 3302008 | -8011961918 | -3493178572 | RUA MARIA CANDIDA, 87 - MACAXEIRA | MACAXEIRA | US 305 USF DA MACAXEIRA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 410.226,76 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2022-01-13 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR312 | 2 | ATB | USF | VI | 26379 | 26379 | -8123033032 | -3490844581 | RUA RIBEIRO DE BRITO, 1361 - BOA VIAGEM | BOA VIAGEM | US 269 USF BEIRA DO RIO COMUNIDADE BOA VIAGEM | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | ACESSE | R$ 45.026,00 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-06 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-06-16 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR313 | 2 | ATB | USF | VI | 26379 | 26379 | -8123033032 | -3490844581 | RUA RIBEIRO DE BRITO, 1361 - BOA VIAGEM | BOA VIAGEM | US 269 USF BEIRA DO RIO COMUNIDADE BOA VIAGEM | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FORRO/PINTURA | ACESSE | R$ 20.279,33 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-16 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR344 | 1 | ATB | USF | VI | 26379 | 26379 | -8123033032 | -3490844581 | RUA RIBEIRO DE BRITO, 1361 - BOA VIAGEM | BOA VIAGEM | US 269 USF BEIRA DO RIO COMUNIDADE BOA VIAGEM | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 1.573,91 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR241 | 2 | ATB | USF | VIII | 22462 | 22462 | -8136539421 | -3495259518 | AVENIDA MONTE ALEGRE, 132, UR 10 - COHAB | COHAB | US 229 USF UR 10 | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS/SINARCO | R$ 54.000,00 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO
GCR245 | 2 | ATB | USF | VIII | 22470 | 22470 | -8119867809 | -3495035872 | AV DR BENIGNO JORDAO DE VASCONCELOS, S/N - COHAB | COHAB | US 230 USF LAGOA ENCANTADA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | R$ 20.000,00 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR346 | 1 | ATB | USF | VII | 28061 | 28061 | -798619803 | -3492680745 | R. SANTA TEREZA, 2-136 - PASSARINHO | PASSARINHO | US 272 USF SANTA TEREZA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | MURO | TRÓPICOS | R$ 100.000,00 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR408 | 1 | ATB | CAPS | I | 3302016 | 3302016 | -8049831743 | -3488926201 | RUA ÁLVARES DE AZEVEDO, 80 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 306 CAPS AD PROF LUIZ CERQUEIRA | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | R$ 468.741,83 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-06-30 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR248 | 2 | ATB | USF | VII | 22276 | 22276 | -7988229543 | -3492932374 | RUA SANTA TEREZA, S/N CORREGO DA BICA - PASSARINHO | PASSARINHO | US 231 USF CORREGO DA BICA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 463.945,48 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2023-05-04 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR414 | 1 | ATB | USF | II | 3302032 | 3302032 | -8025939184832210 | -3489682739429920 | RUA RAMIZ GALVÃO, 379, ARRUDA | ARRUDA | US 309 USF PONTO DE PARADA | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 135.000,00 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-08-31 | 2023-12-15 | 2023-12-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR347 | 1 | ATB | USF | II | 28088 | 28088 | -7993171836 | -3491248522 | AV HILDEBRANDO DE VASCONCELOS, S/N - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 273 USF BIANOR TEODOSIO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR418 | 1 | ATB | USF | VIII | 3569349 | 3569349 | -8125684538 | -3494186319 | RUA PORTO NACIONAL, Nº 7 - IBURA | IBURA | US 311 USF AGUA VIVA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | R$ 148.467,84 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR348 | 1 | ATB | USF | II | 28096 | 28096 | -8013566590064340 | -3490009880008290 | RUA CORREGO DO DEODATO, 315 - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 274 USF TIA REGINA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | MURO | SINARCO | R$ 75.000,00 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR328 | 2 | NC | ADM | I | 28886 | 28886 | -8051378921 | -3488729274 | AV VISCONDE SUASSUNA, N 658 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 275 CEREST RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA, RESERVATÓRIO, ESCADA, PINTURA E ILUMINAÇÃO | POTENZA | R$ 125.000,00 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2024-01-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | PENDENTE EXECUÇÃO DO RESERVATÓRIO. NECESSÁRIO FORMALIZAR A SOLICITAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE ORÇAMENTO COM A GUSMÃO.
GCR353 | 1 | NC | ADM | I | 28886 | 28886 | -8051378921 | -3488729274 | AV VISCONDE SUASSUNA, N 658 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 275 CEREST RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR421 | 1 | ATB | USF | VIII | 3569322 | 3569322 | -8126818432 | -3495602797 | AV CAMPO VERDE, S/N - TRES CARNEIROS BAIXO - IBURA | IBURA | US 313 USF TRES CARNEIROS DE BAIXO ZUMBI DO PACHECO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | R$ 122.995,73 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-12-15 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR354 | 1 | ATB | UPINHA | II | 28649 | 28649 | -8011082394 | -3490408502 | AV ANIBAL BENEVOLO, S/N, ALTO DO PASCOAL - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 276 USF UPINHA DIA ALTO DO PASCOAL | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR176 | 2 | ATB | USF | IV | 22357 | 22357 | -8062043313 | -3493793085 | RUA MACAE, 125 - TORROES | TORROES | US 236 USF RODA DE FOGO MACAE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | R$ 45.000,00 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-26 | 2024-04-22 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR358 | 1 | ATB | UPINHA | I | 28665 | 28665 | -8056905236 | -348712432 | RUA DO BRUM- BAIRRO DO RECIFE | BAIRRO DO RECIFE | US 278 USF NOSSA SRA DO PILAR BAIRRO DO RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR160 | 2 | ATB | PAC | V | 7172869 | 7172869 | -8073580301 | -349185443 | AV, MANOEL GONÇALVES DA LUZ, S/N - MUSTARDINHA | MUSTARDINHA | US 388 ACADEMIA DA CIDADE POLO ABC | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | - | 2024-09-30 | 2024-09-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR424 | 1 | ATB | USF | VIII | 3562638 | 3562638 | -8112728549 | -3494912779 | AV ENGENHO BABILÔNIA, 168 - COHAB | COHAB | US 315 USF UR 3 | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | R$ 144.784,68 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR265 | 2 | ATB | USF | V | 22403 | 22403 | -8090661939 | -3492790564 | RUA MEARIM, 55 - ESTÂNCIA | ESTÂNCIA | US 238 USF IRAQUE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO | - | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-31 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR229 | 1 | MAC | POL | II | 604 | 604 | -8015727707 | -3488208604 | RUA IGUATU, S/N - CAMPINA DO BARRETO | CAMPINA DO BARRETO | US 169 POLICLINICA AMAURY COUTINHO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 75.000,00 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR272 | 2 | ATB | USF | I | 22209 | 22209 | -806584977 | -3488383317 | RUA DR JOSE MARIANO, 699 - COELHOS | COELHOS | US 241 USF COELHOS II | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | FACHADA, PINTURA E ELÉTRICA | JULIÃO | - | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 2024-01-26 | 2024-02-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR94 | 2 | ATB | PAC | II | 6664245 | 6664245 | -8031827057 | -3488701813 | RUA FONSECA OLIVEIRA , S/N - HIPODROMO | HIPODROMO | US 355 ACADEMIA DA CIDADE POLO HIPODROMO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 400.000,00 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | - | 2024-11-29 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR215 | 2 | MAC | C.MEDICO | III | 558 | 558 | -8027009918 | -3492628116 | AV 17 DE AGOSTO, 2388 - CASA FORTE | CASA FORTE | US 217 CENTRO MEDICO SEN JOSE ERMIRIO DE MORAES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | INST. PROVISÓRIAS | TRÓPICOS | R$ 25.000,00 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR428 | 1 | ATB | CAPS | III | 1953 | 1953 | -8033669788 | -349021482 | AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 2130 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 318 CAPS CPTRA CENTRO DE PREV TRAT E REAB DE ALCOOLISMO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 700.630,51 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-03-19 | 2023-05-03 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR278 | 2 | ATB | USF | V | 22438 | 22438 | -8078054098 | -3495047111 | R, JOÃO CARLOS PEREIRA DA MOTA, 929 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 245 USF PLANETA DOS MACACOS II | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS/SINARCO | R$ 35.000,00 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO
GCR440 | 1 | ATB | USF | VII | 3371336 | 3371336 | -8012239718 | -349122744 | R. ALTO DA SERRINHA, 375 - ALTO JOSÉ BONIFACIO, RECIFE - PE | ALTO JOSE BONIFACIO | US 324 USF ALTO JOSE BONIFACIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 272.430,98 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-06-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR107 | 2 | ATB | PAC | III | 6664296 | 6664296 | -8028121189 | -3491149163 | ESTRADA DO ARRAIAL, S/N - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 359 ACADEMIA DA CIDADE POLO SITIO DA TRINDADE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 400.000,00 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | - | 2024-11-29 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR291 | 2 | ATB | UPINHA | IV | 24538 | 24538 | -8046798655 | -3495915086 | AV,AFONSO OLINDENSE, S/N -VÁRZEA | VARZEA | US 255 USF UPINHA 24H VILA ARRAES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | R$ 230.000,00 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-03-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR116 | 2 | ATB | PAC | IV | 6664660 | 6664660 | -8057458224 | -3493121509 | ESTRADA DO FORTE ARRAIAL NOVO BOM JESUS, S/N - TORRÕES | TORRÕES | US 362 ACADEMIA DA CIDADE POLO AVENIDA DO FORTE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 400.000,00 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | - | 2024-11-29 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR300 | 2 | ATB | USF | II | 26328 | 26328 | -8025090523982600 | -3488270587408740 | RUA JERÔNIMO VILÉLA, 794 – CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 262 USF JOSE SEVERIANO DA SILVA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | TOTAL | NUNES C. | R$ 820.771,19 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | 2023-01-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR165 | 2 | ATB | PAC | II | 6660398 | 6660398 | -8041390408 | -3488334059 | AV AGAMENON MAGALHAES - TORREAO | TORREAO | US 353 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DE JOANEIRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | 2024-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR441 | 1 | ATB | USF | VI | 3470261 | 3470261 | -8121033079 | -3490689869 | RUA CORONEL ANÍZIO RODRIGUES COELHO, 35 | BOA VIAGEM | US 326 USF JADER DE ANDRADE COMUNIDADE ENTRA APULSO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | R$ 122.007,39 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021-07-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR166 | 2 | ATB | PAC | I | 6664261 | 6664261 | -8069151637 | -3489716789 | R. S D 9806, 75 - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 357 ACADEMIA DA CIDADE POLO COQUE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | 2024-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR179 | 2 | ATB | PAC | V | 6664806 | 6664806 | -80814537 | -3493852553 | PRAÇA DO JARDIM SÃO PAULO - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SAO PAULO | US 366 ACADEMIA DA CIDADE POLO JARDIM SAO PAULO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | 2024-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR228 | 2 | MAC | C.REABIL | I | 28983 | 28983 | -8059914272 | -3488291289 | RUA SETE DE SETEMBRO, S/N - BOA VISTA | BOA VISTA | US 223 CENTRO DE REABILIT FISIO ANTONIO NOGUEIRA DE AMORIM | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | R$ 10.000,00 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-09-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR406 | 2 | ATB | USF | VI | 26360 | 26360 | -8098723677 | -3490986236 | AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 6997B - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51180-001 | IMBIRIBEIRA | US 268 USF CAFESOPOLIS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | R$ 80.000,00 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR350 | 2 | MAC | POL | VI | 3037096 | 3037096 | -8085623504 | -3488990425 | AV REPUBLICA DO LIBANO, 355, BEIRA RIO - PINA | PINA | US 293 POLICLINICA DO PINA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ODONTO | SINARCO | R$ 95.000,00 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-05-30 | 2023-06-16 | 2023-07-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR452 | 1 | ATB | CAPS | VI | 3505812 | 3505812 | -8137980534 | -3491197191 | RUA WALDEMAR NERY CARNEIRO MONTEIRO, 531 - SETÚBAL, RECIFE - PE, 51030-140 | SETÚBAL | US 330 CAPS ESPACO LIVREMENTE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | R$ 150.663,49 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-09-19 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR454 | 1 | ATB | USF | I | 3862836 | 3862836 | -8079366678 | -3490001973 | RUA ESCRITOR SOUZA BARROS, 273 - CABANGA (7º DSUP) | CABANGA | US 334 USF CABANGA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | R$ 186.930,91 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR393 | 1 | ATB | USF | VI | 3153584 | 3153584 | -8.113.353.834 | -3.490.691.610 | RUA SARGENTO SILVINO DE MACEDO, 129 | IMBIRIBEIRA | US 296 USF COQUEIRAL IMBIRIBEIRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE REALIZAR MANUTENÇÃO TOTAL COM PREVISÃO DE INÍCIO PARA O 2º SEMESTRE DE 2024.
GCR345 | 1 | ATB | USF | VIII | 26387 | 26387 | -8114950428 | -3495976672 | AV CHAPADA DO ARARIPE, 116 - COHAB | COHAB | US 270 USF MONTE VERDE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS | R$ 28.500,00 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR438 | 2 | ATB | USF | VI | 3153568 | 3153568 | -8089941274 | -348842311 | RUA BARREIROS, 120 - BEIRA RIO - PINA | PINA | US 297 USF DO PINA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | A DEFINIR | - | 2024-06-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR456 | 1 | ATB | CAPS | II | 3938301 | 3938301 | -8030262857 | -3489623545 | RUA COUTO MAGALHAES, 480 - ROSARINHO | ROSARINHO | US 335 CAPS AD ESTACAO VICENTE ARAUJO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | R$ 50.000,00 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-02-18 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR59 | 2 | ATB | USF | II | 28088 | 28088 | -7993171836 | -3491248522 | AV HILDEBRANDO DE VASCONCELOS, S/N - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 273 USF BIANOR TEODOSIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | SINARCO | R$ 350.000,00 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-07-03 | 2023-10-17 | 2024-04-05 | 2024-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR180 | 2 | ATB | PAC | VI | 6664911 | 6664911 | -8105800851 | -3488642086 | BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51011-000 | BOA VIAGEM | US 368 ACADEMIA DA CIDADE POLO BOA VIAGEM | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | 2024-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR364 | 2 | ATB | USF | V | 3131521 | 3131521 | -8073124027 | -3492917908 | RUA COMENDADOR FRANCO FERREIRA, 876 - SAN MARTIN | SAN MARTIN | US 300 USF DR GERALDO BARRETO CAMPELO SAN MARTIN | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 20.238,17 | 2022-12-02 | 2023-01-23 | - | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR366 | 1 | ATB | USF | VIII | 29068 | 29068 | -8136215838 | -3495717389 | RUA AIQUARA, 25 - VILA DAS AEROMOÇAS - COHAB | COHAB | US 282 USF VILA DAS AEROMOCAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS | R$ 35.000,00 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR184 | 2 | ATB | PAC | VIII | 7057466 | 7057466 | -8136741813 | -3493691885 | AV ALBERTO LUNDGREN, 2 - JORDAO | JORDAO | US 385 ACADEMIA DA CIDADE POLO JORDAO BAIXO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | 2024-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR400 | 1 | ATB | USF | II | 3301974 | 3301974 | -8017193578 | -3489581297 | RUA NAZARE, 293 - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 302 USF BYRON SARINHO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | ELABORAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OBRA (PAC);
GCR341 | 2 | ATB | USF | I | 29130 | 29130 | -8072664477 | -348962891 | AV CENTRAL, 10 - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 285 USF SAO JOSE DO COQUE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | TOTAL | POTENZA | R$ 380.000,00 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-08-04 | 2023-12-15 | 2023-12-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR371 | 2 | ATB | CAPS | VI | 3301990 | 3301990 | -8105082924 | -3492313027 | R. VIRGÍNIA HERÁCLIO - IPSEP, RECIFE - PE, 51350-550 | IPSEP | US 304 CAPS DAVID CAPISTRANO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FACHADA | SINARCO | R$ 266.581,62 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR457 | 1 | ATB | USF | III | 5139155 | 5139155 | -8040798068 | -3488883972 | AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, 2901 - ESPINHEIRO | ESPINHEIRO | US 336 USF UNIAO DAS VILAS | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 365.000,00 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-08-19 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR463 | 1 | ATB | CAPS | V | 5369169 | 5369169 | -8066042524 | -3491629288 | RUA JOAQUIM DA SILVA CALDAS, 100 | AFOGADOS | US 340 CAPS CLEA LACET | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 577.426,05 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-09-03 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR380 | 1 | ATB | USF | VIII | 2752824 | 2752824 | -8110686905 | -3495269112 | AV CORACAO DE JESUS, S/N UR 03 - COHAB | COHAB | US 289 USF JOSUE DE CASTRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS | R$ 25.000,00 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO
GCR499 | 2 | ATB | CAPS | I | 5692202 | 5692202 | -8055073031 | -3488631881 | RUA GENERAL JOSE SEMEAO, 146 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 348 CAPS BOA VISTA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | R$ 42.102,58 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR390 | 2 | ATB | CAPS | II | 3302024 | 3302024 | -8037709729 | -3488956931 | RUA CASTRO ALVES, 143 - ENCRUZILHADA | ENCRUZILHADA | US 308 CAPS PROF ZALDO ROCHA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | REVESTIMENTO | POTENZA | R$ 12.000,00 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-09-15 | 2023-10-27 | 2023-11-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR192 | 2 | ATB | PAC | VII | 6664318 | 6664318 | -8019245331 | -3491464232 | RUA MORRO DA CONCEICAO, S/N, MORRO DA CONCEIÇÃO | MORRO DA CONCEIÇÃO | US 360 ACADEMIA DA CIDADE POLO MORRO DA CONCEICAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 400.000,00 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-03-31 | 2025-03-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR394 | 1 | ATB | USF | VI | 3153568 | 3153568 | -8089941274 | -348842311 | RUA BARREIROS, 120 - BEIRA RIO - PINA | PINA | US 297 USF DO PINA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | R$ 70.000,00 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-03-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR196 | 2 | ATB | PAC | IV | 6865054 | 6865054 | -8042861157 | -3493834611 | PRACA DO SALGUEIRO - IPUTINGA | IPUTINGA | US 375 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO SALGUEIRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 400.000,00 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-03-31 | 2025-03-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR361 | 2 | ATB | USF | VIII | 3153479 | 3153479 | -8130197861 | -3493939899 | TRAVESSA JOSÉ MATORANO, 100 - JORDÃO | JORDÃO | US 299 USF JORDAO BAIXO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS | R$ 20.000,00 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR475 | 1 | ATB | CAPS | I | 5692202 | 5692202 | -8055073031 | -3488631881 | RUA GENERAL JOSE SEMEAO, 146 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 348 CAPS BOA VISTA | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | R$ 330.000,00 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-09-24 | 2024-03-15 | 2024-04-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR199 | 2 | ATB | PAC | II | 6664237 | 6664237 | -7999643463 | -3491377457 | RUA TUPIRACABA, S/N - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 354 ACADEMIA DA CIDADE POLO ALTO DO CAPITAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-01-30 | 2025-01-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR365 | 2 | ATB | USF | V | 3131521 | 3131521 | -8073124027 | -3492917908 | RUA COMENDADOR FRANCO FERREIRA, 876 - SAN MARTIN | SAN MARTIN | US 300 USF DR GERALDO BARRETO CAMPELO SAN MARTIN | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS | - | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR351 | 2 | MAC | POL | VI | 3037096 | 3037096 | -8085623504 | -3488990425 | AV REPUBLICA DO LIBANO, 355, BEIRA RIO - PINA | PINA | US 293 POLICLINICA DO PINA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | SINARCO | R$ 15.000,00 | 2023-08-26 | 2023-08-07 | 2023-07-31 | 2023-09-26 | 2023-09-18 | 2023-09-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR207 | 2 | ATB | PAC | V | 6664814 | 6664814 | -8066950491 | -3492748418 | AV, GEN, SAN MARTIN, S/N - SAN MARTIN | SAN MARTIN | US 367 ACADEMIA DA CIDADE POLO SAN MARTIM | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-01-30 | 2025-01-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR423 | 1 | ATB | USF | VIII | 9890327 | 9890327 | -8118695994 | -3493697275 | RUA RIO DA PRATA, 455 - IBURA | IBURA | US 314 USF RIO DA PRATA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR373 | 2 | ATB | USF | VII | 3302008 | 3302008 | -8011961918 | -3493178572 | RUA MARIA CANDIDA, 87 - MACAXEIRA | MACAXEIRA | US 305 USF DA MACAXEIRA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | R$ 75.000,00 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR378 | 2 | ATB | USF | II | 3302032 | 3302032 | -8025939184832210 | -3489682739429920 | RUA RAMIZ GALVÃO, 379, ARRUDA | ARRUDA | US 309 USF PONTO DE PARADA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | TOTAL | SINARCO | R$ 135.000,00 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-08-31 | 2023-12-15 | 2023-12-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR425 | 1 | ATB | USF | VI | 3562581 | 3562581 | -8084996981 | -3488341831 | R. FRANCISCO VALPASSOS - BRASÍLIA TEIMOSA, RECIFE - PE, 51010-370 | BRASILIA TEIMOSA | US 316 USF BERNARD VAN LEER | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | ACESSE | R$ 22.000,00 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-06-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR208 | 2 | ATB | PAC | VI | 6665071 | 6665071 | -8095899445 | -3491462229 | R. PROCURADOR GALBA DE ALMEIDA MATOS, 182 - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51170-290 | IMBIRIBEIRA | US 372 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAGOA DO ARACA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-01-30 | 2025-01-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR410 | 2 | ATB | CAPS | III | 1953 | 1953 | -8033669788 | -349021482 | AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 2130 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 318 CAPS CPTRA CENTRO DE PREV TRAT E REAB DE ALCOOLISMO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | MURO | SINARCO | R$ 102.124,80 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-05-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR211 | 2 | ATB | PAC | II | 7172885 | 7172885 | -8010283367 | -3490327754 | AV ANIBAL BENEVOLO, S/N - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 390 ACADEMIA DA CIDADE POLO CSU AFRANIO GODOY | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-01-30 | 2025-01-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR417 | 2 | ATB | CAPS | III | 2054 | 2054 | -8024362672 | -3491067229 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 5035 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 319 CAPS ESPACO AZUL | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ESTRUT. CAIXA D'ÁGUA | TRÓPICOS | R$ 95.000,00 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR214 | 2 | ATB | PAC | II | 7172893 | 7172893 | -8020453699 | -348760532 | AVENIDA PROFESSOR JOSE DOS ANJOS | ARRUDA | US 391 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHAO DE ESTRELAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-01-30 | 2025-01-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR420 | 1 | ATB | USF | VIII | 3470253 | 3470253 | -8109289418 | -3494013105 | RUA PROFESSOR FERNANDO MOTA, 217 - IBURA | IBURA | US 312 USF VILA DO SESI | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS | R$ 25.000,00 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Nos anos anteriores, foram concluídos 06 setores: - Em 2022 - 01. almoxarifado, 02. farmácia e 03. laboratório de entomologia. - Em 2023 - 04. baias individuais (39 projetadas e 03 requalificadas), 05. manutenção do bloco administrativo e 06 guarita). - Previsto para 2024 a finalização da reforma do canil e enfermarias para isolamento de animais suspeitos de zoonoses, bem como o início da reforma do gatil. | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO
GCR352 | 2 | MAC | POL | VI | 3037096 | 3037096 | -8085623504 | -3488990425 | AV REPUBLICA DO LIBANO, 355, BEIRA RIO - PINA | PINA | US 293 POLICLINICA DO PINA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PINTURA E COBERTA | SINARCO | R$ 55.000,00 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-04-13 | 2023-07-07 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR220 | 2 | ATB | PAC | IV | 7626118 | 7626118 | -8045333167 | -3493145047 | PRAÇA PROF, COELHO DE ALMEIDA, AV, ALVARES PEREIRA DE LIRA - CORDEIRO | CORDEIRO | US 398 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAVOUCO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-01-30 | 2025-01-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR323 | 2 | ATB | PAC | IV | 6664717 | 6664717 | -8057599618 | -3494339901 | RUA ANTONIO CURADO, S/N - ENGENHO DO MEIO | ENGENHO DO MEIO | US 364 ACADEMIA DA CIDADE POLO ENGENHO DO MEIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | - | 2025-04-02 | 2025-04-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR388 | 2 | ATB | USF | VIII | 3562638 | 3562638 | -8112728549 | -3494912779 | AV ENGENHO BABILÔNIA, 168 - COHAB | COHAB | US 315 USF UR 3 | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO | - | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR392 | 2 | ATB | USF | VI | 3562581 | 3562581 | -8084996981 | -3488341831 | R. FRANCISCO VALPASSOS - BRASÍLIA TEIMOSA, RECIFE - PE, 51010-370 | BRASILIA TEIMOSA | US 316 USF BERNARD VAN LEER | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | R$ 90.000,00 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-20 | 2024-02-23 | 29/02/2023 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR401 | 2 | ATB | USF | V | 3371328 | 3371328 | -8067681002 | -3491571823 | R, MAJ, MARIO PORTELA, 472 - BONGI | MUSTARDINHA | US 323 USF MUSTARDINHA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO | R$ 15.000,00 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO
GCR405 | 2 | ATB | USF | VII | 3371336 | 3371336 | -8012239718 | -349122744 | R. ALTO DA SERRINHA, 375 - ALTO JOSÉ BONIFACIO, RECIFE - PE | ALTO JOSE BONIFACIO | US 324 USF ALTO JOSE BONIFACIO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | - | 2023-04-20 | 2023-04-20 | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR339 | 2 | ATB | PAC | VI | 6665063 | 6665063 | -8115807042 | -3491868501 | RUA PROFESSOR NELSOM MELO, 196 - IPSEP, RECIFE - PE, 51190-630 | IPSEP | US 371 ACADEMIA DA CIDADE POLO IPSEP | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | - | 2025-04-02 | 2025-04-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR360 | 2 | ATB | PAC | V | 7018266 | 7018266 | -8096715151 | -3492464952 | RUA SIMÃO BORBA, S/N - AREIAS | AREIAS | US 379 ACADEMIA DA CIDADE POLO SIMAO BORBA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | - | 2025-04-02 | 2025-04-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR369 | 2 | ATB | PAC | IV | 7135874 | 7135874 | -8058097415 | -3493740353 | AV PROFESSOR ARTUR COUTINHO, S/N - TORROES | TORRÕES | US 386 ACADEMIA DA CIADE POLO RODA DE FOGO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | - | 2025-04-02 | 2025-04-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR530 | 1 | ATB | USF | IV | 6916325 | 6916325 | -8034376512 | -3497586077 | RUA EXPC, ANTONIO RAMOS, 180 - VARZEA | VARZEA | US 378 USF JARDIM TERESOPOLIS | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO/TRÓPICOS | R$ 319.256,37 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-07-03 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR449 | 1 | ATB | USF | II | 3567826 | 3567826 | -8003869404 | -3490848785 | RUA SUBIDA MEDALHA MILAGROSA, 153, ALTO DO MARACANA - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 328 USF ALTO DO MARACANA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | 22/01: em reunião com a SECOGE, definiu-se a realização de obra de manutenção com previsão para o 1º semestre de 2024
GCR430 | 2 | ATB | CAPS | VI | 3505812 | 3505812 | -8137980534 | -3491197191 | RUA WALDEMAR NERY CARNEIRO MONTEIRO, 531 - SETÚBAL, RECIFE - PE, 51030-140 | SETÚBAL | US 330 CAPS ESPACO LIVREMENTE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 8.749,00 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR375 | 2 | ATB | PAC | VIII | 7508557 | 7508557 | -8104541399 | -3495507252 | RUA CANTORA DALVA DE OLIVEIRA, S/N - BARRO | BARRO | US 396 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA DOS MILAGRES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 300.000,00 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | - | 2025-04-02 | 2025-04-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR412 | 2 | ATB | USF | IV | 3703223 | 3703223 | -803628467 | -3497980416 | RUA RORAIMA, 102 - VARZEA | VARZEA | US 331 USF PROF AMAURY DE MEDEIROS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 15.767,15 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-13 | 2023-01-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR384 | 1 | ATB | USF | VI | 3007995 | 3007995 | -8104627872 | -3492254756 | RUA VIRGINIA HERACLIO, S/N - IPSEP | IPSEP | US 292 USF VILA DO IPSEP | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | R$ 800.000,00 | OBS | - | - | 2024-12-31 | 2024-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE (GERALDINHO) PARA INÍCIO DE OBRA.
GCR453 | 1 | ATB | CS | IV | 3703223 | 3703223 | -803628467 | -3497980416 | RUA RORAIMA, 102 - VARZEA | VARZEA | US 331 USF PROF AMAURY DE MEDEIROS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR139 | 2 | ATB | USF | VII | 3371336 | 3371336 | -8012239718 | -349122744 | R. ALTO DA SERRINHA, 375 - ALTO JOSÉ BONIFACIO, RECIFE - PE | ALTO JOSE BONIFACIO | US 324 USF ALTO JOSE BONIFACIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | R$ 90.000,00 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR273 | 2 | ATB | CS | I | 2143 | 2143 | -805411357 | -3487247266 | AV CAIS DO APOLO, 925 - 1º ANDAR - BAIRRO DO RECIFE | BAIRRO DO RECIFE | US 123 CS PROF CESAR MONTEZUMA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | R$ 300.000,00 | OBS | - | - | 31/11/2024 | 2024-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | PROGRAMA DE NECESSIDADES ENVIADO PELO DS. EM FASE DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR.
GCR304 | 2 | ATB | CS | VII | 1236 | 1236 | -8016318383 | -3492107596 | R. SEN. MILTON DE CAMPOS, 59-1 - VASCO DA GAMA, RECIFE - PE, 52081-170 | VASCO DA GAMA | US 152 CS INA ROSA BORGES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR383 | 2 | ATB | USF | IV | 24503 | 24503 | -805713336 | -3494607368 | RUA MANOEL DEUS DARÁ, 461 - ENGENHO DO MEIO | ENGENHO DO MEIO | US 252 USF ENGENHO DO MEIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-07-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR415 | 2 | ATB | USF | I | 3862836 | 3862836 | -8079366678 | -3490001973 | RUA ESCRITOR SOUZA BARROS, 273 - CABANGA (7º DSUP) | CABANGA | US 334 USF CABANGA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | FACHADA, FORRO E PINTURA | JULIÃO | - | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR458 | 1 | ATB | USF | IV | 5320380 | 5320380 | -8039178497 | -3495068925 | RUA HEMETERIO MACIEL, 311 - VARZEA | VARZEA | US 337 USF SITIO WANDERLEY | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-06-03 | 2024-06-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR200 | 1 | MAC | POL | I | 507 | 507 | -8062002087 | -3488808667 | LARGO DA SANTA CRUZ, 140 - BOA VISTA | BOA VISTA | US 160 POLICLINICA GOUVEIA DE BARROS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR419 | 2 | ATB | USF | III | 5139155 | 5139155 | -8040798068 | -3488883972 | AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, 2901 - ESPINHEIRO | ESPINHEIRO | US 336 USF UNIAO DAS VILAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 365.000,00 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-08-19 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR459 | 1 | ATB | UPINHA | V | 5342074 | 5342074 | -8082081793 | -3493872329 | PRACA JARDIM SÃO PAULO, 605 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 338 USF UPINHA DIA JARDIM SAO PAULO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 17.745,15 | 2022-11-07 | 2022-12-02 | 2022-12-07 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR330 | 1 | ATB | USF | III | 28053 | 28053 | -8013552242 | -3495787972 | RUA PROFESSOR AGOSTINHO NUNES MACHADO, 26 | SITIO DOS PINTOS | US 258 USF SITIO DOS PINTOS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-07-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PROGRAMADA PARA INICIAR NO 2º SEMESTRE DE 2024.
GCR00 | 1 | NC | NC | V | - | - | -8082589713 | -3490808988 | RUA JACIRA, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | ANEXO SEDE DS V | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR422 | 2 | ATB | UPINHA | V | 5342074 | 5342074 | -8082081793 | -3493872329 | PRACA JARDIM SÃO PAULO, 605 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 338 USF UPINHA DIA JARDIM SAO PAULO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO | - | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR477 | 2 | ATB | CAPS | V | 2711427 | 2711427 | -8080085989 | -3494077694 | AV, SÃO PAULO, 677 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 343 CAPS CEMPI CENTRO MEDICO PSICO PEDAGOGICO INFANTIL | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 9.842,82 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR466 | 1 | ATB | USF | VI | 5392136 | 5392136 | -8080190758 | -3487789109 | RUA DELFIN, 55 - BRASILIA TEIMOSA | BRASILIA TEIMOSA | US 342 USF DJALMA HOLANDA CAVALCANTE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | R$ 80.000,00 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-04-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR433 | 2 | ATB | USF | V | 5601053 | 5601053 | -8081654522 | -349535668 | QUARTA TRAVESSA QUATRO DE SETEMBRO, 145 - CURADO | CURADO | US 345 USF PLANETA DOS MACACOS I | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FACHADA | PROCESSO | R$ 24.568,32 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-06-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR469 | 1 | ATB | USF | V | 5601037 | 5601037 | -8087635133 | -3492674637 | R, PADRE ROQUE, 33 - JIQUIÁ | JIQUIA | US 344 USF JIQUIA I E II | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO | - | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR472 | 1 | ATB | USF | V | 5601053 | 5601053 | -8081654522 | -349535668 | QUARTA TRAVESSA QUATRO DE SETEMBRO, 145 - CURADO | CURADO | US 345 USF PLANETA DOS MACACOS I | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FACHADA | PROCESSO | R$ 24.568,32 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR23 | 1 | NC | ADM | I | - | - | -8051620061 | -3488511923 | R. DOS PALMARES, 441 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | GGTI | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR83 | 1 | ATB | CS | V | 1414 | 1414 | -808987175 | -3494221575 | RUA PADRE DIOGO RODRIGUES, 144 - BARRO | BARRO | US 117 CS GASPAR REGUEIRA COSTA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR336 | 1 | ATB | CAPS | II | 2637294 | 2637294 | -8040306052 | -3488515811 | RUA DJALMA FARIAS, 135 - TORREAO | TORREAO | US 263 CAPS JOSE CARLOS SOUTO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-07-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR271 | 2 | ATB | CS | VII | 1317 | 1317 | -8018927496 | -3492629572 | RUA NOVA DESCOBERTA, 99 - MACAXEIRA | CASA AMARELA | US 120 CS MARIO MONTEIRO MELO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR117 | 1 | NC | ADM | II | 6472982 | 6472982 | -8037438613 | -348875918 | RUA ANTONIO RANGEL, 208 - ENCRUZILHADA | ENCRUZILHADA | US 132 DISTRITO SANITARIO II RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR434 | 2 | ATB | USF | V | 5601053 | 5601053 | -8081654522 | -349535668 | QUARTA TRAVESSA QUATRO DE SETEMBRO, 145 - CURADO | CURADO | US 345 USF PLANETA DOS MACACOS I | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO | - | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR480 | 1 | ATB | USF | VIII | 6362494 | 6362494 | -8115848043 | -3492992235 | RUA SENADOR POMPEU, 40 - IBURA | IBURA | US 351 USF PAZ E AMOR | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | ACESSE | R$ 25.000,00 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR316 | 1 | ATB | USF | VII | 22292 | 22292 | -7993880961 | -3493612929 | CÓRREGO JOSÉ IDALINO, 45 - BREJO DA GUABIRABA | GUABIRABA | US 251 USF DA GUABIRABA | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2024-12-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE (HÉLIO MENDONÇA) PARA INÍCIO DE OBRA.
GCR446 | 2 | ATB | UPINHA | VII | 6362508 | 6362508 | -8006625504 | -3493738623 | AV DA RECUPERACAO, 6429 - CORREGO DO JENIPAPO | CORREGO DO JENIPAPO | US 352 USF UPINHA 24H DR HELIO MENDONCA COR DO JENIPAPO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | SUMIDOURO | SINARCO | R$ 250.000,00 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-03-31 | 2023-07-31 | 2023-08-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR447 | 2 | ATB | UPA | VII | 6362508 | 6362508 | -8006625504 | -3493738623 | AV DA RECUPERACAO, 6429 - CORREGO DO JENIPAPO | CORREGO DO JENIPAPO | US 352 USF UPINHA 24H DR HELIO MENDONCA COR DO JENIPAPO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA, FACHADA E PINTURA | SINARCO | R$ 150.000,00 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-09-29 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR448 | 2 | ATB | UPINHA | VII | 6362508 | 6362508 | -8006625504 | -3493738623 | AV DA RECUPERACAO, 6429 - CORREGO DO JENIPAPO | CORREGO DO JENIPAPO | US 352 USF UPINHA 24H DR HELIO MENDONCA COR DO JENIPAPO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | R$ 80.000,00 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-03-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR482 | 1 | ATB | UPINHA | VII | 6362508 | 6362508 | -8006625504 | -3493738623 | AV DA RECUPERACAO, 6429 - CORREGO DO JENIPAPO | CORREGO DO JENIPAPO | US 352 USF UPINHA 24H DR HELIO MENDONCA COR DO JENIPAPO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR513 | 2 | ATB | USF | IV | 6916325 | 6916325 | -8034376512 | -3497586077 | RUA EXPC, ANTONIO RAMOS, 180 - VARZEA | VARZEA | US 378 USF JARDIM TERESOPOLIS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | TOTAL | PROCESSO/TRÓPICOS | R$ 319.256,37 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-07-03 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR502 | 1 | ATB | PAC | IV | 6664741 | 6664741 | -8034528177 | -3495038577 | PRACA DO POETA/VARZEA - VARZEA | VARZEA | US 365 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO POETA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 162.500,00 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-07-07 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR503 | 1 | ATB | PAC | V | 6664806 | 6664806 | -80814537 | -3493852553 | PRAÇA DO JARDIM SÃO PAULO - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SAO PAULO | US 366 ACADEMIA DA CIDADE POLO JARDIM SAO PAULO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 29.529,47 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR284 | 2 | ATB | CS | VI | 833 | 833 | -8147968643 | -3491340944 | R. COSMORAMA - BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51030-640 | BOA VIAGEM | US 137 CS PROF DJAIR BRINDEIRO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | - | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE REALIZAR MANUTENÇÃO PARCIAL.
GCR481 | 2 | ATB | PAC | V | 6664806 | 6664806 | -80814537 | -3493852553 | PRAÇA DO JARDIM SÃO PAULO - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SAO PAULO | US 366 ACADEMIA DA CIDADE POLO JARDIM SAO PAULO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 100.000,00 | 2023-05-08 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-07-07 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR505 | 1 | ATB | PAC | V | 6664814 | 6664814 | -8066950491 | -3492748418 | AV, GEN, SAN MARTIN, S/N - SAN MARTIN | SAN MARTIN | US 367 ACADEMIA DA CIDADE POLO SAN MARTIM | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 11.133,63 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR484 | 2 | ATB | PAC | V | 6664814 | 6664814 | -8066950491 | -3492748418 | AV, GEN, SAN MARTIN, S/N - SAN MARTIN | SAN MARTIN | US 367 ACADEMIA DA CIDADE POLO SAN MARTIM | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 55.000,00 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-11 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-02-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR509 | 1 | ATB | PAC | VI | 6664911 | 6664911 | -8105800851 | -3488642086 | BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51011-000 | BOA VIAGEM | US 368 ACADEMIA DA CIDADE POLO BOA VIAGEM | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALTA | R$ 138.271,14 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR294 | 2 | ATB | USF | V | 841 | 841 | -8081272784 | -3494026206 | AVENIDA JARDIM SÃO PAULO, 605 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SAO PAULO | US 150 CS PROFESSOR FERNANDES FIGUEIRAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE (PAM CEASA) PARA INÍCIO DA OBRA. // AGUARDANDO PROGRAMA DE NECESSIDADES.
GCR487 | 2 | ATB | PAC | VI | 6664911 | 6664911 | -8105800851 | -3488642086 | BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51011-000 | BOA VIAGEM | US 368 ACADEMIA DA CIDADE POLO BOA VIAGEM | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PINTURA | MAX | R$ 9.397,15 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR256 | 1 | ATB | USF | VII | 2097 | 2097 | -799542355 | -3495463037 | 111 ESTR. DOS MACACOS | GUABIRABA | US 183 USF SITIO DOS MACACOS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 8.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR512 | 1 | ATB | PAC | VI | 6665012 | 6665012 | -8080833034 | -3487689896 | AV. BRASÍLIA FORMOSA, 47D - BRASÍLIA TEIMOSA, RECIFE - PE, 51010-145 | BRASILIA TEIMOSA | US 369 ACADEMIA DA CIDADE POLO BRASILIA TEIMOSA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 12.151,01 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR490 | 2 | ATB | PAC | VI | 6665012 | 6665012 | -8080833034 | -3487689896 | AV. BRASÍLIA FORMOSA, 47D - BRASÍLIA TEIMOSA, RECIFE - PE, 51010-145 | BRASILIA TEIMOSA | US 369 ACADEMIA DA CIDADE POLO BRASILIA TEIMOSA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 55.000,00 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 2023-01-13 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR561 | 1 | ATB | UPINHA | VII | 7563736 | 7563736 | -8017060404 | -3491328874 | RUA CORREGO DO EUCLIDES, 309 - ALTO JOSE BONIFACIO | ALTO JOSE BONIFACIO | US 397 USF UPINHA DIA CORREGO DO EUCLIDES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | R$ 30.000,00 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-02-16 | 2024-02-09 | 2024-02-29 | 2023-06-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO
GCR514 | 1 | ATB | PAC | VIII | 6665020 | 6665020 | -8118388618 | -3494620599 | LADEIRA DA COHAB, 2-6 - COHAB | IBURA | US 370 ACADEMIA DA CIDADE POLO IBURA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 23.548,71 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR493 | 2 | ATB | PAC | VIII | 6665020 | 6665020 | -8118388618 | -3494620599 | LADEIRA DA COHAB, 2-6 - COHAB | IBURA | US 370 ACADEMIA DA CIDADE POLO IBURA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 121.875,00 | 2022-09-01 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 2023-03-20 | 2023-03-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR495 | 2 | ATB | PAC | VI | 6665063 | 6665063 | -8115807042 | -3491868501 | RUA PROFESSOR NELSOM MELO, 196 - IPSEP, RECIFE - PE, 51190-630 | IPSEP | US 371 ACADEMIA DA CIDADE POLO IPSEP | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 19.501,80 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR517 | 1 | ATB | PAC | VI | 6665063 | 6665063 | -8115807042 | -3491868501 | RUA PROFESSOR NELSOM MELO, 196 - IPSEP, RECIFE - PE, 51190-630 | IPSEP | US 371 ACADEMIA DA CIDADE POLO IPSEP | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 73.125,00 | 2023-03-06 | 2023-04-03 | 2023-03-27 | 2023-05-05 | 2023-06-02 | 2023-05-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR258 | 1 | ATB | USF | IV | 1511 | 1511 | -8030669296 | -3493273526 | RUA NOVA ALIANCA, S/N - IPUTINGA | IPUTINGA | US 184 USF VILA UNIAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE (ASSOCIAÇÃO) PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR520 | 1 | ATB | PAC | VI | 6665071 | 6665071 | -8095899445 | -3491462229 | R. PROCURADOR GALBA DE ALMEIDA MATOS, 182 - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51170-290 | IMBIRIBEIRA | US 372 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAGOA DO ARACA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 41.773,06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR498 | 2 | ATB | PAC | VI | 6665071 | 6665071 | -8095899445 | -3491462229 | R. PROCURADOR GALBA DE ALMEIDA MATOS, 182 - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51170-290 | IMBIRIBEIRA | US 372 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAGOA DO ARACA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 81.250,00 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-02-06 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-02-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR522 | 1 | ATB | PAC | I | 6865003 | 6865003 | -8055297475 | -3488120401 | PRACA 13 DE MAIO - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 374 ACADEMIA DA CIDADE POLO 13 DE MAIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 89.375,00 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-02-06 | 2023-05-05 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR320 | 2 | ATB | USF | VIII | 2062 | 2062 | -8125074454 | -3495808392 | R. LAGOA NOVA, 21-103 - MURIBECA | MURIBECA | US 172 USF TRES CARNEIROS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | - | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE REALIZAR MANUTENÇÃO PARCIAL, COM PREVISÃO DE INÍCIO PARA MARÇO/24
GCR525 | 1 | ATB | PAC | IV | 6865054 | 6865054 | -8042861157 | -3493834611 | PRACA DO SALGUEIRO - IPUTINGA | IPUTINGA | US 375 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO SALGUEIRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 28.496,22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR569 | 2 | ATB | UPA | VII | 7845367 | 7845367 | -8003576117 | -3492034653 | RUA GRIJALVA COSTA, 9 - BREJO DE BEBERIBE | BREJO DE BEBERIBE | US 400 USF UPINHA DIA DOM HELDER | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2023-06-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR504 | 2 | ATB | PAC | IV | 6865054 | 6865054 | -8042861157 | -3493834611 | PRACA DO SALGUEIRO - IPUTINGA | IPUTINGA | US 375 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO SALGUEIRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 105.625,00 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 2022-10-31 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR279 | 1 | ATB | USF | II | 22233 | 22233 | -8019399247 | -3488091308 | RUA DR ELIAS GOMES, 65 - CAMPINA DO BARRETO | CAMPINA DO BARRETO | US 226 USF CHAO DE ESTRELAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE PARA IMÓVEL PROVISÓRIO (IGREJA)
GCR527 | 1 | ATB | PAC | II | 6916317 | 6916317 | -8038132872 | -3487638771 | AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, S/N - CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 377 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHIE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 23.924,57 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR511 | 2 | ATB | PAC | II | 6916317 | 6916317 | -8038132872 | -3487638771 | AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, S/N - CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 377 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHIE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 146.250,00 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-29 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR532 | 1 | ATB | PAC | V | 7018266 | 7018266 | -8096715151 | -3492464952 | RUA SIMÃO BORBA, S/N - AREIAS | AREIAS | US 379 ACADEMIA DA CIDADE POLO SIMAO BORBA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 22.874,13 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR515 | 2 | ATB | PAC | V | 7018266 | 7018266 | -8096715151 | -3492464952 | RUA SIMÃO BORBA, S/N - AREIAS | AREIAS | US 379 ACADEMIA DA CIDADE POLO SIMAO BORBA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 81.250,00 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-01-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR263 | 1 | ATB | USF | VI | 2100 | 2100 | -808674356 | -3490120094 | R. SÃO MARCOS S/N | IMBIRIBEIRA | US 187 USF ILHA DE DEUS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR516 | 2 | ATB | PAC | V | 7018266 | 7018266 | -8096715151 | -3492464952 | RUA SIMÃO BORBA, S/N - AREIAS | AREIAS | US 379 ACADEMIA DA CIDADE POLO SIMAO BORBA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA, FORRO E PRATELEIRAS | MAX | R$ 85.000,00 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2024-01-16 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR533 | 1 | ATB | PAC | VII | 7018339 | 7018339 | -8016832974 | -349294147 | AVENIDA NORTE, S/N - MACAXEIRA | MACAXEIRA | US 380 ACADEMIA DA CIDADE POLO BURITI | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 97.500,00 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-27 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR518 | 2 | ATB | PAC | VII | 7018339 | 7018339 | -8016832974 | -349294147 | AVENIDA NORTE, S/N - MACAXEIRA | MACAXEIRA | US 380 ACADEMIA DA CIDADE POLO BURITI | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | MAX | R$ 80.000,00 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2024-03-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR535 | 1 | ATB | PAC | V | 7018371 | 7018371 | -8097117713 | -3493568753 | RUA IPOJUCA, 720 - AREIAS | AREIAS | US 381 ACADEMIA DA CIDADE POLO HEROIS DA RESTAURACAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 121.875,00 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-03-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR537 | 1 | ATB | PAC | IV | 7018452 | 7018452 | -8049217173 | -3495946709 | RUA CEL PACHECO - VARZEA | VARZEA | US 382 ACADEMIA DA CIDADE POLO VARZEA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 29.896,75 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR356 | 2 | ATB | USF | V | 22403 | 22403 | -8090661939 | -3492790564 | RUA MEARIM, 55 - ESTÂNCIA | ESTÂNCIA | US 238 USF IRAQUE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DEFINIÇÃO DE NOVO IMÓVEL DA UNIDADE PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR523 | 2 | ATB | PAC | IV | 7018452 | 7018452 | -8049217173 | -3495946709 | RUA CEL PACHECO - VARZEA | VARZEA | US 382 ACADEMIA DA CIDADE POLO VARZEA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 81.250,00 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-07-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR538 | 1 | ATB | PAC | V | 7018495 | 7018495 | -8094335121 | -3493706895 | RUA PALMARES, S/N - AREIAS | AREIAS | US 383 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAVADEIRAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 138.125,00 | 2023-05-08 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-07-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR413 | 2 | ATB | USF | VIII | 29068 | 29068 | -8136215838 | -3495717389 | RUA AIQUARA, 25 - VILA DAS AEROMOÇAS - COHAB | COHAB | US 282 USF VILA DAS AEROMOCAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-07-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR540 | 1 | ATB | PAC | VI | 7018525 | 7018525 | -8097469773 | -3490228813 | R. CAFEZOPOLIS, 1101 - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51150-230 | IMBIRIBEIRA | US 384 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAFEZOPOLIS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 16.035,40 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR528 | 2 | ATB | PAC | VI | 7018525 | 7018525 | -8097469773 | -3490228813 | R. CAFEZOPOLIS, 1101 - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51150-230 | IMBIRIBEIRA | US 384 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAFEZOPOLIS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 162.500,00 | 2022-09-01 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR531 | 2 | ATB | PAC | VIII | 7057466 | 7057466 | -8136741813 | -3493691885 | AV ALBERTO LUNDGREN, 2 - JORDAO | JORDAO | US 385 ACADEMIA DA CIDADE POLO JORDAO BAIXO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 29.343,63 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR543 | 1 | ATB | PAC | VIII | 7057466 | 7057466 | -8136741813 | -3493691885 | AV ALBERTO LUNDGREN, 2 - JORDAO | JORDAO | US 385 ACADEMIA DA CIDADE POLO JORDAO BAIXO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 138.125,00 | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 2023-01-13 | 2023-01-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR305 | 1 | ATB | USF | I | 22209 | 22209 | -806584977 | -3488383317 | RUA DR JOSE MARIANO, 699 - COELHOS | COELHOS | US 241 USF COELHOS II | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | R$ 800.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL DO NOVO IMÓVEL.
GCR544 | 1 | ATB | PAC | IV | 7135874 | 7135874 | -8058097415 | -3493740353 | AV PROFESSOR ARTUR COUTINHO, S/N - TORROES | TORRÕES | US 386 ACADEMIA DA CIADE POLO RODA DE FOGO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 47.428,24 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR534 | 2 | ATB | PAC | IV | 7135874 | 7135874 | -8058097415 | -3493740353 | AV PROFESSOR ARTUR COUTINHO, S/N - TORROES | TORRÕES | US 386 ACADEMIA DA CIADE POLO RODA DE FOGO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 195.000,00 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-03-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR315 | 1 | ATB | USF | VIII | 22489 | 22489 | -8125961185 | -3495293336 | RUA FRANCISCO MIRANDA, 16 - COHAB | COHAB | US 250 USF UR12 UR5 3 ETAPA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE (ALTO DA BELA VISTA) PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR545 | 1 | ATB | PAC | VII | 7135823 | 7135823 | -8010077289 | -3492239688 | VASCO DA GAMA, RECIFE - PE, 52171-011 | VASCO DA GAMA | US 387 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA UM POR TODOS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 32.602,67 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR536 | 2 | ATB | PAC | VII | 7135823 | 7135823 | -8010077289 | -3492239688 | VASCO DA GAMA, RECIFE - PE, 52171-011 | VASCO DA GAMA | US 387 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA UM POR TODOS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 121.875,00 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-13 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR387 | 2 | ATB | USF | III | 26212 | 26212 | -8019350999 | -3495757829 | TERCEIRA TRAVESSA DA RUA SAO BRAZ, 60 E 60A - DOIS IRMAOS | DOIS IRMAOS | US 259 USF SITIO SAO BRAZ | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DEFINIÇÃO DE NOVO IMÓVEL DA UNIDADE PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR281 | 1 | ATB | USF | VIII | 22462 | 22462 | -8136539421 | -3495259518 | AVENIDA MONTE ALEGRE, 132, UR 10 - COHAB | COHAB | US 229 USF UR 10 | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE MUDAR O TIPO DE INTERVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO PARCIAL, COM PREVISÃO DE INÍCIO PARA MARÇO.
GCR547 | 1 | ATB | PAC | V | 7172869 | 7172869 | -8073580301 | -349185443 | AV, MANOEL GONÇALVES DA LUZ, S/N - MUSTARDINHA | MUSTARDINHA | US 388 ACADEMIA DA CIDADE POLO ABC | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 64.863,17 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR539 | 2 | ATB | PAC | V | 7172869 | 7172869 | -8073580301 | -349185443 | AV, MANOEL GONÇALVES DA LUZ, S/N - MUSTARDINHA | MUSTARDINHA | US 388 ACADEMIA DA CIDADE POLO ABC | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 121.875,00 | 2022-09-01 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR548 | 1 | ATB | PAC | III | 7172877 | 7172877 | -8042278642 | -3491705966 | RUA SANTANA, S/N - SANTANA | SANTANA | US 389 ACADEMIA DA CIDADE POLO PARQUE SANTANA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 45.145,92 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR541 | 2 | ATB | PAC | III | 7172877 | 7172877 | -8042278642 | -3491705966 | RUA SANTANA, S/N - SANTANA | SANTANA | US 389 ACADEMIA DA CIDADE POLO PARQUE SANTANA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 105.625,00 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-01-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR519 | 2 | ATB | USF | V | 5601053 | 5601053 | -8081654522 | -349535668 | QUARTA TRAVESSA QUATRO DE SETEMBRO, 145 - CURADO | CURADO | US 345 USF PLANETA DOS MACACOS I | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-07-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR362 | 1 | ATB | USF | IV | 28975 | 28975 | -8051360747 | -3490930545 | RUA MENEZES DRUMOND,99 - MADALENA | MADALENA | US 280 USF SITIO CARDOSO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 800.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | EM FASE DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR.
GCR435 | 1 | MAC | ALERGO | I | 906 | 906 | -8047321912 | -3488967992 | AV JOAO DE BARROS, 800 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 321 CENTRAL DE ALERGOLOGIA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | R$ 10.000,00 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-18 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR572 | 2 | ATB | UPINHA | II | 7946651 | 7946651 | -8024159503 | -3489967614 | RUA ITABIRA, S/N - BOMBA DO HEMETÉRIO | BOMBA DO HEMETÉRIO | US 401 USF UPINHA DIA GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | Fachada, pintura | TRÓPICOS | R$ 80.000,00 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR526 | 1 | MAC | POL | II | 6897029 | 6897029 | -8020725105 | -3489574786 | ESTRADA VELHA DE AGUA FRIA, S/N - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 376 POLICLINICA SALOMAO KELNER | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR542 | 2 | ATB | PAC | III | 7172877 | 7172877 | -8042278642 | -3491705966 | RUA SANTANA, S/N - SANTANA | SANTANA | US 389 ACADEMIA DA CIDADE POLO PARQUE SANTANA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 120.000,00 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-12-01 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR550 | 1 | ATB | PAC | II | 7172885 | 7172885 | -8010283367 | -3490327754 | AV ANIBAL BENEVOLO, S/N - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 390 ACADEMIA DA CIDADE POLO CSU AFRANIO GODOY | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 100.000,00 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR551 | 1 | ATB | PAC | II | 7172893 | 7172893 | -8020453699 | -348760532 | AVENIDA PROFESSOR JOSE DOS ANJOS | ARRUDA | US 391 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHAO DE ESTRELAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 35.208,03 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR582 | 2 | ATB | USF | I | 9384324 | 9384324 | -8043421226 | -3488344126 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1271 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 404 USF SANTO AMARO III | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | FACHADA E PINTURA | TRÓPICOS | R$ 100.000,00 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2023-01-19 | 2024-02-09 | 2024-03-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR292 | 1 | ATB | USF | IV | 22330 | 22330 | -8058381053 | -3493923667 | RUA EDVALDO MARANHAO FERREIRA, 135 - TORROES | TORROES | US 234 USF RODA DE FOGO COSIROF | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR367 | 1 | ATB | USF | VII | 29106 | 29106 | -7995639381 | -3492573898 | AV VEREADOR OTACILIO DE AZEVEDO, 4598 - BREJO DO BEBERIBE | BREJO DO BEBERIBE | US 283 USF VILA BOA VISTA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 800.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO PROGRAMA DA UNIDADE PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR546 | 2 | ATB | PAC | II | 7172893 | 7172893 | -8020453699 | -348760532 | AVENIDA PROFESSOR JOSE DOS ANJOS | ARRUDA | US 391 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHAO DE ESTRELAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 150.000,00 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-03-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR552 | 1 | ATB | PAC | II | 7172907 | 7172907 | -8014352817 | -3488325204 | RUA CORONEL URBANO RIBEIRO DE SENA, S/N, CAJUEIRO | CAJUEIRO | US 392 ACADEMIA DA CIDADE POLO JOVEM CAP | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 34.497,43 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR549 | 2 | ATB | PAC | II | 7172907 | 7172907 | -8014352817 | -3488325204 | RUA CORONEL URBANO RIBEIRO DE SENA, S/N, CAJUEIRO | CAJUEIRO | US 392 ACADEMIA DA CIDADE POLO JOVEM CAP | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 113.750,00 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-16 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-01-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR293 | 1 | ATB | USF | IV | 22349 | 22349 | -8055104912 | -3493859756 | RUA DOS SINOS, 35 - TORROES | TORROES | US 235 USF RODA DE FOGO SINOS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR559 | 1 | ATB | PAC | VIII | 7508557 | 7508557 | -8104541399 | -3495507252 | RUA CANTORA DALVA DE OLIVEIRA, S/N - BARRO | BARRO | US 396 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA DOS MILAGRES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 130.000,00 | 2023-05-08 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-08-31 | 2023-09-26 | 2023-10-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR562 | 1 | ATB | PAC | IV | 7626118 | 7626118 | -8045333167 | -3493145047 | PRAÇA PROF, COELHO DE ALMEIDA, AV, ALVARES PEREIRA DE LIRA - CORDEIRO | CORDEIRO | US 398 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAVOUCO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | R$ 30.723,01 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR506 | 2 | MAC | POL | II | 6897029 | 6897029 | -8020725105 | -3489574786 | ESTRADA VELHA DE AGUA FRIA, S/N - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 376 POLICLINICA SALOMAO KELNER | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 29.079,26 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-11-26 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR564 | 2 | ATB | PAC | IV | 7626118 | 7626118 | -8045333167 | -3493145047 | PRAÇA PROF, COELHO DE ALMEIDA, AV, ALVARES PEREIRA DE LIRA - CORDEIRO | CORDEIRO | US 398 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAVOUCO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 121.875,00 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-03-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR576 | 1 | ATB | PAC | VIII | 7977018 | 7977018 | -8132128857 | -349487122 | R. PADRE MANUEL RIBEIRO DA ROCHA, 81 - LAGOA ENCANTADA | COHAB | US 402 ACADEMIA DA CIDADE POLO UR 5 | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | R$ 130.000,00 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-02-10 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR376 | 1 | ATB | USF | II | 29122 | 29122 | -8019931020534320 | -3487804290349340 | RUA DA CONSOLACAO, 09 - CAMPINA DO BARRETO | CAMPINA DO BARRETO | US 286 USF IRMA TEREZINHA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | R$ 800.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DA REQ FRANCISCO AREIAS OU DEFINIÇÃO DE NOVO IMÓVEL PARA ALOCAÇÃO TEMPORÁRIA DA UNIDADE.
GCR584 | 2 | ATB | UPINHA | IV | 9069569 | 9069569 | -8044013752 | -3491350136 | PRAÇA GREGORIO BEZERRA, S/N - TORRE | TORRE | US 442 USF UPINHA DIA SANTA LUZIA EMOCY KRAUSE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | - | TRÓPICOS | R$ 210.000,00 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 2024-03-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR590 | 2 | ATB | UPINHA | VI | - | - | -8088099511 | -3489064077 | RUA DO PATROCÍNIO, S/N | PINA | USF ENCANTA MOÇA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | TOTAL | M&W | R$ 3.375.633,82 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2024-02-19 | 2023-12-31 | 2023-12-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR310 | 1 | ATB | USF | V | 22438 | 22438 | -8078054098 | -3495047111 | R, JOÃO CARLOS PEREIRA DA MOTA, 929 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 245 USF PLANETA DOS MACACOS II | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/01:EM REUNIÃO COM A SECOGE, FICOU DEFINIDA MUDANÇA DE INTERVENÇÃO DE TOTAL PARA PARCIAL.
GCR311 | 1 | ATB | USF | IV | 22314 | 22314 | -8024902915 | -3496368997 | RUA AGUA CLARA, 145 - VARZEA | VARZEA | US 248 USF BARREIRAS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR429 | 1 | ATB | CAPS | III | 2054 | 2054 | -8024362672 | -3491067229 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 5035 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 319 CAPS ESPACO AZUL | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 800.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DEFINIÇÃO DE NOVO IMÓVEL NO DS VII.
GCR318 | 1 | ATB | CAPS | IV | 28363 | 28363 | -8045382459 | -3493543592 | R, AMBRÓSIO MACHADO, 280 - IPUTINGA | IPUTINGA | US 253 CAPS ESPACO VIDA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | A DEFINIR | A DEFINIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/01: Em reunião com a Secoge, definiu-se mudar o tipo de intervenção para manutenção parcial.
GCR337 | 1 | ATB | USF | V | 26336 | 26336 | -8075387295 | -3492481714 | RUA JUPIACARA, 70 - MANGUEIRA | SAN MARTIN | US 265 USF MANGUEIRA I | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR343 | 1 | ATB | USF | VI | 26360 | 26360 | -8098723677 | -3490986236 | AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 6997B - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51180-001 | IMBIRIBEIRA | US 268 USF CAFESOPOLIS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE MODIFICAR O TIPO DE INTERVENÇÃO DE TOTAL PARA MANUTENÇÃO PARCIAL.
GCR402 | 2 | ATB | USF | VII | 28061 | 28061 | -798619803 | -3492680745 | R. SANTA TEREZA, 2-136 - PASSARINHO | PASSARINHO | US 272 USF SANTA TEREZA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | - | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE REALIZAR MANUTENÇÃO PARCIAL.
GCR444 | 2 | ATB | CAPS | II | 3938301 | 3938301 | -8030262857 | -3489623545 | RUA COUTO MAGALHAES, 480 - ROSARINHO | ROSARINHO | US 335 CAPS AD ESTACAO VICENTE ARAUJO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | NECESSÁRIA DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR479 | 1 | ATB | USF | VII | 6334067 | 6334067 | -80067143 | -349283933 | RUA TEREZA CARNEIRO, 26 - MACAXEIRA | MACAXEIRA | US 350 USF CORREGO DO EUCALIPTO | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE (PROCURANDO IMÓVEL) PARA INÍCIO DE OBRA.
GCR398 | 2 | ATB | CAPS | VI | 3302040 | 3302040 | -8108892067 | -3491808835 | R. SANTOS COSME E DAMIÃO, 186 - IPSEP, RECIFE - PE, 51350-060 | IPSEP | US 310 CAPS AD PROF JOSE LUCENA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, FOI DEFINIDO QUE NÃOS ERÁ MAIS REALIZADA A REQUALIFICAÇÃO DA UNDIADE, POIS O IMÓVEL NÃO É PROPRIO E SERÁ REALIZADA INTERVENÇÃO DE MANUT. PARCIAL.
GCR416 | 1 | ATB | CAPS | VI | 3302040 | 3302040 | -8108892067 | -3491808835 | R. SANTOS COSME E DAMIÃO, 186 - IPSEP, RECIFE - PE, 51350-060 | IPSEP | US 310 CAPS AD PROF JOSE LUCENA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | A DEFINIR | A DEFINIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | CONFORME RELATORIA ANEXA NO SEI 33.003691/2024-00 , A UNIDADE MUDA O TIPO DE INTERVENÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PARCIAL.
GCR379 | 1 | ATB | USF | VII | 2679787 | 2679787 | -8019530287 | -3491579076 | RUA DA CONCEICAO, 589 - MORRO DA CONCEICAO | MORRO DA CONCEIÇÃO | US 288 USF MORRO DA CONCEICAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | R$ 800.000,00 | OBS | - | - | 2024-12-31 | 2025-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 03/06/2024: EM REUNIÃO COM SECOGE, DEFINIU-SE MUDANÇA DE INTERVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO PARCIAL.
GCR436 | 1 | ATB | UCI | II | 3371301 | 3371301 | -8033535109 | -3488796177 | RUA CARLOS FERNANDES, 73 - HIPODROMO | HIPODROMO | US 322 UNIDADE DE CUIDADOS INTEGRAIS GUILHERME ABATH | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR553 | 2 | ATB | UPINHA | VII | 7415788 | 7415788 | -8022331007 | -3491419036 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 5400 - MORRO DA CONCEICAO | MORRO DA CONCEICAO | US 394 USF UPINHA 24H DR MOACYR ANDRE GOMES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | SALA E PORTA | TRÓPICOS | R$ 7.128,18 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR555 | 1 | ATB | UPINHA | VII | 7415788 | 7415788 | -8022331007 | -3491419036 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 5400 - MORRO DA CONCEICAO | MORRO DA CONCEICAO | US 394 USF UPINHA 24H DR MOACYR ANDRE GOMES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR58 | 2 | ATB | UPINHA | II | 7524501 | 7524501 | -8005223529 | -3490031415 | RUA URIEL DE HOLANDA, 300 - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 395 USF UPINHA DIA DRA FERNANDA WANDERLEY | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | fachada, portões, forro | TRÓPICOS | R$ 120.000,00 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-06-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR556 | 2 | ATB | UPINHA | II | 7524501 | 7524501 | -8005223529 | -3490031415 | RUA URIEL DE HOLANDA, 300 - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 395 USF UPINHA DIA DRA FERNANDA WANDERLEY | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 15.302,35 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-17 | 2022-12-30 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR557 | 2 | ATB | UPINHA | II | 7524501 | 7524501 | -8005223529 | -3490031415 | RUA URIEL DE HOLANDA, 300 - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 395 USF UPINHA DIA DRA FERNANDA WANDERLEY | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | JULIÃO | R$ 8.000,00 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR558 | 1 | ATB | UPINHA | II | 7524501 | 7524501 | -8005223529 | -3490031415 | RUA URIEL DE HOLANDA, 300 - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 395 USF UPINHA DIA DRA FERNANDA WANDERLEY | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR439 | 1 | ATB | USF | V | 3371328 | 3371328 | -8067681002 | -3491571823 | R, MAJ, MARIO PORTELA, 472 - BONGI | MUSTARDINHA | US 323 USF MUSTARDINHA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE REALIZAR MANUTENÇÃO PARCIAL, TENDO COMO ESCOPO A MANUTENÇÃO DA COPA E A CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES.
GCR464 | 1 | ATB | USF | VIII | 5392039 | 5392039 | -8107171295 | -349583253 | RUA BANDEIRANTE RAPOSO TAVARES,100 PANTANAL - IBURA | IBURA | US 341 USF PROF FERNANDO FIGUEIRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR473 | 1 | ATB | USF | VIII | 5653304 | 5653304 | -8134246341 | -349338572 | RUA VINTE E DOIS DE AGOSTO, 56 - JORDÃO | JORDÃO | US 346 USF ALTO DA JAQUEIRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | - | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR529 | 2 | ATB | USF | VIII | 6362494 | 6362494 | -8115848043 | -3492992235 | RUA SENADOR POMPEU, 40 - IBURA | IBURA | US 351 USF PAZ E AMOR | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | - | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: Em, reunião com a SECOGE, definiu-se realizar manutenção parcial, com início preisto para março/2024
GCR554 | 1 | ATB | USF | V | 7404379 | 7404379 | -8063735678 | -3492287537 | RUA ISAAC MARKMAN, 100 - BONGI | BONGI | US 393 USF UPINHA DIA BONGI NOVO PRADO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/01: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE MUDAR O TIPO DE INTERVENÇÃO DE TOTAL PARA PARCIAL.
GCR507 | 2 | MAC | POL | II | 6897029 | 6897029 | -8020725105 | -3489574786 | ESTRADA VELHA DE AGUA FRIA, S/N - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 376 POLICLINICA SALOMAO KELNER | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | R$ 35.000,00 | 2023-10-06 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 2023-12-05 | 2023-11-10 | 2023-10-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR568 | 2 | ATB | UPA | VII | 7845367 | 7845367 | -8003576117 | -3492034653 | RUA GRIJALVA COSTA, 9 - BREJO DE BEBERIBE | BREJO DE BEBERIBE | US 400 USF UPINHA DIA DOM HELDER | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | JULIÃO | R$ 3.369,05 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR570 | 1 | ATB | UPINHA | VII | 7845367 | 7845367 | -8003576117 | -3492034653 | RUA GRIJALVA COSTA, 9 - BREJO DE BEBERIBE | BREJO DE BEBERIBE | US 400 USF UPINHA DIA DOM HELDER | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | R$ 36.408,24 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-08 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR571 | 2 | ATB | UPINHA | II | 7946651 | 7946651 | -8024159503 | -3489967614 | RUA ITABIRA, S/N - BOMBA DO HEMETÉRIO | BOMBA DO HEMETÉRIO | US 401 USF UPINHA DIA GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | R$ 40.000,00 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR573 | 2 | ATB | UPINHA | II | 7946651 | 7946651 | -8024159503 | -3489967614 | RUA ITABIRA, S/N - BOMBA DO HEMETÉRIO | BOMBA DO HEMETÉRIO | US 401 USF UPINHA DIA GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA E CONSULTÓRIOS | POTENZA | R$ 120.000,00 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 2024-02-29 | 2024-02-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR574 | 1 | ATB | UPINHA | II | 7946651 | 7946651 | -8024159503 | -3489967614 | RUA ITABIRA, S/N - BOMBA DO HEMETÉRIO | BOMBA DO HEMETÉRIO | US 401 USF UPINHA DIA GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | JULIÃO | R$ 3.369,05 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR615 | 1 | ATB | USF | IV | - | - | - | - | R. GUARDIAO MANOEL PACHECO, 031, VARZEA, RECIFE - PE, 50970-160 | VARZEA | USF ROSA SELVAGEM | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO NOVO IMÓVEL PARA INÍCIO DAS INTERVENÇÕES.
GCR577 | 2 | ATB | UPA | II | 7992955 | 7992955 | -8037231466 | -3487416226 | AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, S/N - CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 403 USF UPINHA DIA CHIE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 13.924,29 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR579 | 1 | ATB | USF | II | 7992955 | 7992955 | -8037231466 | -3487416226 | AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, S/N - CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 403 USF UPINHA DIA CHIE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR580 | 2 | ATB | USF | I | 9384324 | 9384324 | -8043421226 | -3488344126 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1271 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 404 USF SANTO AMARO III | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | R$ 35.000,00 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR581 | 2 | ATB | USF | I | 9384324 | 9384324 | -8043421226 | -3488344126 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1271 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 404 USF SANTO AMARO III | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FACHADA | POTENZA | R$ 23.500,00 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR583 | 1 | ATB | USF | I | 9384324 | 9384324 | -8043421226 | -3488344126 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1271 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 404 USF SANTO AMARO III | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 3.471,43 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR585 | 1 | ATB | UPINHA | IV | 9069569 | 9069569 | -8044013752 | -3491350136 | PRAÇA GREGORIO BEZERRA, S/N - TORRE | TORRE | US 442 USF UPINHA DIA SANTA LUZIA EMOCY KRAUSE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | R$ 3.369,05 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-12-26 | 2022-11-18 | 2023-01-13 | 2023-01-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR510 | 2 | MAC | POL | II | 6897029 | 6897029 | -8020725105 | -3489574786 | ESTRADA VELHA DE AGUA FRIA, S/N - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 376 POLICLINICA SALOMAO KELNER | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | CASTELO D'ÁGUA E DRENAGEM DE FOSSA SÉPTICA | SINARCO | R$ 35.200,00 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-09-15 | 2023-12-01 | 2024-03-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO
GCR586 | 1 | MAC | UPA-E | II | 7993412 | 7993412 | -8028248426 | -3489110917 | AVENIDA PROFESSOR JOSE DOS ANJOS | PONTO DE PARADA | US 443 UNIDADE PUBLICA DE ATEND ESPECIALIZADO UPAE ARRUDA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | R$ 26.466,64 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-20 | 2023-01-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR591 | 1 | MAC | HOSP | V | 7958838 | 7958838 | -8070062619 | -3494076925 | AV, RECIFE, 5629 | ESTANCIA | US 444 HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE DRA MERCES PONTES CUNHA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR567 | 2 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8120178645 | -3494410633 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REC CUIDA | ESTUDO PRE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | R$ 36.459.993,93 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR575 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8030985314 | -3490172773 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REC CUIDA | ESTUDO PRE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | R$ 16.632.644,72 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR443 | 1 | ATB | USF | II | 3445275 | 3445275 | -7990195 | -34915916 | RUA JOÃO CAVALCANTI PETRIBU, S/N - DOIS UNIDOS - RECIFE, PE, 52140-000 | DOIS UNIDOS | US 327 USF CLUBE DOS DELEGADOS | REC CUIDA | ESTUDO PRE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | R$ 3.500.000,00 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR399 | 1 | ATB | USF | V | 3131572 | 3131572 | - | - | - | BONGI | US 301 USF BONGI BOA IDEIA | REC CUIDA | ESTUDO PRE | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO NOVO IMÓVEL PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR33 | 3 | ATB | UBT | III | 1759 | 1759 | -8022706996 | -3491616729 | RUA OSCAR DE BARROS, 175 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 103 CS PROF MARIO RAMOS (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR39 | 3 | ATB | UBT | IV | 639 | 639 | -8059032744 | -3493179696 | AV DO FORTE, 1350 - TORROES | TORROES | US 106 CS PROF JOAQUIM CAVALCANTE (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR45 | 3 | ATB | UBT | III | 1163 | 1163 | -8027552297 | -3491870546 | ESTRADA DO ARRAIAL, 4155 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 109 CS FRANCISCO PIGNATARI (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR91 | 3 | ATB | UBT | VI | 833 | 833 | -8147968643 | -3491340944 | R. COSMORAMA - BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51030-640 | BOA VIAGEM | US 137 CS PROF DJAIR BRINDEIRO (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR122 | 3 | ATB | CS | VII | 1236 | 1236 | -8016318383 | -3492107596 | R. SEN. MILTON DE CAMPOS, 59-1 - VASCO DA GAMA, RECIFE - PE, 52081-170 | VASCO DA GAMA | US 152 CS INA ROSA BORGES (PORTE 4) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR198 | 3 | ATB | USF | V | 965 | 965 | -8103054533 | -3493258208 | PRIMEIRA TRAVESSA DO CAMPO, S/Nº - AREIAS | AREIAS | US 177 USF CHICO MENDES (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR221 | 3 | ATB | USF | I | 1252 | 1252 | -8071505 | -3489995272 | RUA GUAPIRAMA, 65, COQUE - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 218 USF COQUE (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR225 | 3 | ATB | USF | II | 2135 | 2135 | -80354901183712 | -3488293772029760 | RUA MARECHAL DEODORO, 688, CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 221 USF ILHA DE JOANEIRO (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR226 | 1 | ATB | USF | II | 20648 | 20648 | -8000420984521270 | -34916011752539200 | RUA CORREGO DO CURIO, 63 - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 222 USF CORREGO DO CURIO (PORTE 1) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR236 | 3 | ATB | USF | IV | 22306 | 22306 | -8038811976 | -3493072083 | AV MAURICIO DE NASSAU,S/N - IPUTINGA | IPUTINGA | US 225 USF SKYLAB II (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR257 | 3 | ATB | USF | IV | 22330 | 22330 | -8058381053 | -3493923667 | RUA EDVALDO MARANHAO FERREIRA, 135 - TORROES | TORROES | US 234 USF RODA DE FOGO COSIROF (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR262 | 1 | ATB | USF | IV | 22365 | 22365 | -8051086994 | -3493706505 | RUA FELIXLANDIA, 176 - CORDEIRO | CORDEIRO | US 237 USF SITIO DAS PALMEIRAS (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR268 | 3 | ATB | USF | V | 22411 | 22411 | -8085289786 | -3496961047 | RUA MARIA TEREZA, 174 - COQUEIRAL | COQUEIRAL | US 239 USF COQUEIRAL I E II (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR297 | 3 | ATB | USF | III | 26220 | 26220 | -801150092 | -3495212925 | AV PROFESSOR CLAUDIO SELVA, 1030 - DOIS IRMAOS | DOIS IRMAOS | US 260 USF CORREGO DA FORTUNA (PORTE 1) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR307 | 3 | ATB | USF | V | 26344 | 26344 | -807547997 | -3492099058 | RUA FELICIANO CASTILHO, 64 - MANGUEIRA | MANGUEIRA | US 266 USF MANGUEIRA II (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR321 | 3 | ATB | USF | VII | 28061 | 28061 | -798619803 | -3492680745 | R. SANTA TEREZA, 2-136 - PASSARINHO | PASSARINHO | US 272 USF SANTA TEREZA | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR322 | 3 | ATB | USF | VII | 28061 | 28061 | -798619803 | -3492680745 | R. SANTA TEREZA, 2-136 - PASSARINHO | PASSARINHO | US 272 USF SANTA TEREZA (PORTE 1) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR349 | 3 | ATB | USF | VI | 3007995 | 3007995 | -8104627872 | -3492254756 | RUA VIRGINIA HERACLIO, S/N - IPSEP | IPSEP | US 292 USF VILA DO IPSEP (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR359 | 3 | ATB | USF | VI | 3153568 | 3153568 | -8089941274 | -348842311 | RUA BARREIROS, 120 - BEIRA RIO - PINA | PINA | US 297 USF DO PINA (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR391 | 3 | ATB | USF | VIII | 3562638 | 3562638 | -8112728549 | -3494912779 | AV ENGENHO BABILÔNIA, 168 - COHAB | COHAB | US 315 USF UR 3 (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR437 | 3 | ATB | USF | VIII | 5653304 | 5653304 | -8134246341 | -349338572 | RUA VINTE E DOIS DE AGOSTO, 56 - JORDÃO | JORDÃO | US 346 USF ALTO DA JAQUEIRA | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR445 | 3 | ATB | USF | VIII | 6362494 | 6362494 | -8115848043 | -3492992235 | RUA SENADOR POMPEU, 40 - IBURA | IBURA | US 351 USF PAZ E AMOR (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR338 | 3 | ATB | USF | I | - | - | - | - | - | - | US 283 USF VILA BOA VISTA (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR588 | 3 | ATB | USF | VII | - | - | - | - | - | - | USF ALTO DO CÉU/PORTO DA MADEIRA + BAYRON SARINHO (PORTE 4) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR589 | 3 | ATB | USF | I | - | - | - | - | - | - | USF COELHOS (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR592 | 3 | ATB | USF | - | - | - | - | - | - | - | USF MARIA IRENE (PORTE 1) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR593 | 3 | ATB | USF | V | - | - | - | - | - | - | USF MUSTARDINHA (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR594 | 3 | ATB | USF | VI | - | - | - | - | - | - | USF NOVA BOA VIAGEM 1 (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR595 | 3 | ATB | USF | VI | - | - | - | - | - | - | USF NOVA BOA VIAGEM 2 (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR |  | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR596 | 3 | ATB | USF | IV | - | - | - | - | - | - | USF NOVA DETRAN (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR597 | 3 | ATB | USF | II | - | - | - | - | - | - | USF NOVA ESPINHEIRO (PORTE 4) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR598 | 3 | ATB | USF | IV | - | - | - | - | - | - | USF NOVA GRAÇAS (PORTE 4) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR599 | 3 | ATB | USF | VI | - | - | - | - | - | - | USF NOVA IMBIRIBEIRA (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR600 | 3 | ATB | USF | VI | - | - | - | - | - | - | USF NOVA PORTELINHA (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR601 | 3 | ATB | USF | IV | - | - | - | - | - | - | USF NOVA PRADO (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR602 | 3 | ATB | USF | - | - | - | - | - | - | - | USF NOVA REALEZA (PORTE 1) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR603 | 3 | ATB | USF | V | - | - | - | - | - | - | USF NOVA TEJIPIÓ (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR604 | 3 | ATB | USF | VIII | - | - | - | - | - | - | USF NOVA UR2 - COMPESA (PORTE 1) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR |  | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR605 | 3 | ATB | USF | VI | - | - | - | - | - | - | USF NOVA VÁRZEA I (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR606 | 3 | ATB | USF | VI | - | - | - | - | - | - | USF NOVA VIA MANGUE (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR607 | 3 | ATB | USF | V | - | - | - | - | - | - | USF NOVA VILA CARDEAL/INÊS ANDREAZZA (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR608 | 3 | ATB | USF | II | - | - | - | - | - | - | USF PASSARINHO ALTO (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR |  | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR609 | 3 | ATB | USF | II | - | - | - | - | - | - | USF PASSARINHO BAIXO (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR |  | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR611 | 3 | ATB | USF | I | - | - | - | - | - | - | USF SANTO AMARO (PORTE 4) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR12 | 1 | ATB | F.DIST | VI | - | - | -810732953 | -3490921796 | R. SRG. SILVIO DELMAR HOLEMBACH - IMBIRIBEIRA | IMBIRIBEIRA | FARMACIA DISTRITAL VI E VIII | REGULAR | DEF IMÓVEL | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR411 | 1 | ATB | CAPS | II | 3302024 | 3302024 | -8037709729 | -3488956931 | RUA CASTRO ALVES, 143 - ENCRUZILHADA | ENCRUZILHADA | US 308 CAPS PROF ZALDO ROCHA | REC CUIDA | DEF IMÓVEL | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 1.000.000,00 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | POSSÍVEL REALIZAR A OBRA EM DUAS ETAPAS.
GCR563 | 2 | MAC | POL | IV | 590 | 590 | -8058922379 | -349070206 | ESTRADA DOS REMEDIOS, 2416 - MADALENA | MADALENA | US 128 POLICLINICA LESSA DE ANDRADE | REGULAR | DEF IMÓVEL | MANUT. PARCIAL | NDI | A DEFINIR | R$ 17.416.353,33 | 2024-03-13 | OBS | - | 2025-09-04 | 2025-09-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR246 | 2 | NC | ADM | VI | - | - | -810732953 | -3490921796 | R. SRG. SILVIO DELMAR HOLEMBACH - IMBIRIBEIRA | IMBIRIBEIRA | GALPÃO DO PATRIMÔNIO | REC CUIDA | DEF ESCOPO | REQ | TOTAL | A DEFINIR | R$ 9.061.215,60 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR264 | 2 | VIG | CVA | II | 4174194 | 4174194 | -8018952555 | -3487348909 | AVENIDA ANTONIO DA COSTA AZEVEDO, 1135 PEIXINHOS | PEIXINHOS | US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REC CUIDA | DEF ESCOPO | REQ | INCINERAÇÃO | A DEFINIR | R$ 6.108.571,84 | OBS | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR270 | 2 | ATB | CS | V | 1414 | 1414 | -808987175 | -3494221575 | RUA PADRE DIOGO RODRIGUES, 144 - BARRO | BARRO | US 117 CS GASPAR REGUEIRA COSTA | REC CUIDA | DEF ESCOPO | REQ | TOTAL | A DEFINIR | R$ 3.500.000,00 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR99 | 1 | ATB | CS | VI | 1090 | 1090 | -8116531984 | -3491059989 | R. JALISCO, S/N - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51150-460 | IMBIRIBEIRA | US 126 CS VER ROMILDO GOMES | REC CUIDA | DEF ESCOPO | REQ | TOTAL | A DEFINIR | R$ 3.500.000,00 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR610 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8020574038 | -3492356172 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REC CUIDA | DEF ESCOPO | REQ | TOTAL | A DEFINIR | R$ 16.288.963,68 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR189 | 2 | ATB | PAC | I | 6664288 | 6664288 | -8045585686 | -3488636343 | AV GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES, S/N - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 358 ACADEMIA DA CIDADE POLO SANTO AMARO | REC CUIDA | DEF ESCOPO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | R$ 400.000,00 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-03-31 | 2025-03-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR385 | 1 | MAC | POL | VI | 3037096 | 3037096 | -8085623504 | -3488990425 | AV REPUBLICA DO LIBANO, 355, BEIRA RIO - PINA | PINA | US 293 POLICLINICA DO PINA | REC CUIDA | DEF ESCOPO | REQ | TOTAL | A DEFINIR | R$ 4.907.592,72 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -

## META CONSTRUÇÃO (2021-2024)
2
META DA GESTÃO (2021 -2024) | CONCLUÍDOS (05/2024) | ANDAMENTO | A INICIAR
8 | 6 | 2 | 0
UNIDADE | TIPO INTERVENÇÃO | ESCOPO RESUMIDO | EMPRESA RESP. | INICIO REALIZADO | TÉRMINO PACTUADO | TÉRMINO REALIZADO | STATUS | OBSERVAÇÃO
US 107 PNI RECIFE | CONSTRUÇÃO | TOTAL | MULTISET | - | 2021-06-21 | 2021-06-21 | CONCLUÍDO | -
US 116 UNIDADE PUBLICA DE ATEND ESPECIALIZADO UPAE IBURA | CONSTRUÇÃO | TOTAL | PROCESSO | - | 2021-07-30 | 2021-07-30 | CONCLUÍDO | GABPE
US 182 UPINHA USF PADRE JOSE EDWALDO GOMES | CONSTRUÇÃO | TOTAL | AKAROA | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | CONCLUÍDO | GABPE
PAC PRAÇA DO MANGUE | CONSTRUÇÃO | TOTAL | SINARCO | 2023-09-25 | 2023-12-29 | 2023-12-27 | CONCLUÍDO | -
USF ENCANTA MOÇA | CONSTRUÇÃO | TOTAL | M&W | 2023-04-25 | 2023-12-31 | 2023-12-30 | CONCLUÍDO | -
US 142 CS BIDU KRAUSE | CONSTRUÇÃO | TOTAL | CARVALHO PONTES | 2022-09-19 | 2024-01-10 | 2024-02-19 | CONCLUÍDO | OBRA EXECUTADA PELO GABPE.
UPINHA IRMÃ DOROTHY | CONSTRUÇÃO | TOTAL | OCTAGON | 2024-01-13 | 2024-11-05 | - | ANDAMENTO | GABPE
HOSPITAL DA CRIANÇA | CONSTRUÇÃO | TOTAL | CELI | 2024-01-04 | 2024-12-07 | - | ANDAMENTO | GABPE. AMBULATÓRIO E RECEPÇÃO

## META REQUALIFICAÇÃO (2021-2024)
30
META DA GESTÃO (2021 -2024) | CONCLUÍDOS (05/2024) | ANDAMENTO | A INICIAR
84 | 54 | 26 | 4
26
UNIDADE | TIPO INTERVENÇÃO | ESCOPO RESUMIDO | EMPRESA RESP. | INICIO REALIZADO | TÉRMINO PACTUADO | TÉRMINO REALIZADO | STATUS | OBSERVAÇÃO
US 218 USF COQUE | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | 2020-05-25 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | CONCLUÍDO | -
US 299 USF JORDAO BAIXO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 2020-07-13 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | CONCLUÍDO | -
US 326 USF JADER DE ANDRADE COMUNIDADE ENTRA APULSO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 2020-07-27 | 2021-01-23 | 2021-07-07 | CONCLUÍDO | -
US 313 USF TRES CARNEIROS DE BAIXO ZUMBI DO PACHECO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 2020-08-17 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | CONCLUÍDO | -
US 330 CAPS ESPACO LIVREMENTE | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 2020-07-21 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | CONCLUÍDO | -
US 155 CS PROF MONTEIRO DE MORAIS | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | 2020-08-22 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | CONCLUÍDO | -
US 120 CS MARIO MONTEIRO MELO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2020-06-17 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | CONCLUÍDO | -
US 121 CS PROF BRUNO MAIA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2020-11-25 | 2021-04-24 | 2021-09-24 | CONCLUÍDO | -
US 305 USF DA MACAXEIRA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2021-08-03 | 2021-04-29 | 2022-01-18 | CONCLUÍDO | -
US 218 USF COQUE | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 2021-04-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | CONCLUÍDO | -
US 232 USF ILHA SANTA TEREZINHA | REQ (MT) | TOTAL | P&S | 2021-01-25 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | CONCLUÍDO | -
US 260 USF CORREGO DA FORTUNA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2020-12-07 | 2021-05-21 | 2021-05-15 | CONCLUÍDO | -
US 290 USF DA MANGABEIRA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2020-06-02 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | CONCLUÍDO | -
US 230 USF LAGOA ENCANTADA | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 2020-11-03 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | CONCLUÍDO | -
US 315 USF UR 3 | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 2020-11-03 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | CONCLUÍDO | -
US 284 USF VILA SAO MIGUEL MARROM GLACE | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 2021-05-15 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | CONCLUÍDO | -
US 233 USF VIETNA | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 2021-06-21 | 2021-08-20 | 2022-05-31 | CONCLUÍDO | -
US 266 USF MANGUEIRA II | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 2021-06-23 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | CONCLUÍDO | -
US 348 CAPS BOA VISTA | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | 2021-08-09 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | CONCLUÍDO | -
US 300 USF DR GERALDO BARRETO CAMPELO SAN MARTIN | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | CONCLUÍDO | -
US 106 CS PROF JOAQUIM CAVALCANTE | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2021-07-21 | 2021-10-02 | 2022-05-31 | CONCLUÍDO | -
US 311 USF AGUA VIVA | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 2021-06-30 | 2021-10-28 | 2021-11-30 | CONCLUÍDO | -
US 236 USF RODA DE FOGO MACAE | REQ (MT) | TOTAL | P&S | 2021-06-21 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | CONCLUÍDO | -
US 216 USF APIPUCOS | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2021-07-26 | 2021-11-23 | 2022-05-15 | CONCLUÍDO | -
US 119 CS PROF JOSE CARNEIRO LEAO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 2021-07-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | CONCLUÍDO | -
US 335 CAPS AD ESTACAO VICENTE ARAUJO | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | 2021-12-06 | 2022-03-06 | 2022-02-18 | CONCLUÍDO | -
US 259 USF SITIO SAO BRAZ | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2021-12-20 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | CONCLUÍDO | -
US 294 USF VILA TAMANDARE BEIRINHA | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 2021-11-10 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | CONCLUÍDO | -
US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO | REQ | CPN | PROCESSO | 2019-09-12 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | CONCLUÍDO | -
US 324 USF ALTO JOSE BONIFACIO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2021-12-20 | 2022-05-27 | 2022-06-17 | CONCLUÍDO | -
US 334 USF CABANGA | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | 2021-08-23 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | CONCLUÍDO | -
US 262 USF JOSE SEVERIANO DA SILVA | REQ | TOTAL | NUNES C. | 2020-11-25 | 2022-09-17 | 2023-01-04 | CONCLUÍDO | -
US 172 USF TRES CARNEIROS | REQ (MT) | TOTAL | JCL/JULIÃO | 2021-10-27 | 2022-10-31 | 2023-01-10 | CONCLUÍDO | -
US 253 CAPS ESPACO VIDA | REQ (MT) | TOTAL | JULIÃO | 2022-06-10 | 2022-11-18 | 2022-12-23 | CONCLUÍDO | -
US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REQ | CPN | PROCESSO | 2019-11-04 | 2023-01-13 | 2023-05-15 | CONCLUÍDO | -
US 305 USF DA MACAXEIRA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-01-02 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | CONCLUÍDO | -
SEDE SEINFRA | REQ (MT) | TOTAL | JULIÃO | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-03-17 | CONCLUÍDO | -
US 304 CAPS DAVID CAPISTRANO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2022-10-10 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | CONCLUÍDO | -
US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REQ (MT) | BAIAS | SINARCO | 2022-08-01 | 2023-05-15 | 2023-05-21 | CONCLUÍDO | -
US 274 USF TIA REGINA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2021-11-22 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | CONCLUÍDO | -
US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REQ (MT) | ENFERMARIAS | TRÓPICOS | 2022-12-14 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | CONCLUÍDO | -
US 173 USF DANCING DAYS | REQ (MT) | TOTAL | ACESSE | 2023-03-10 | 2023-08-29 | 2023-09-19 | CONCLUÍDO | -
UPA-E MUSTARDINHA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2022-08-08 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | CONCLUÍDO | -
US 231 USF CORREGO DA BICA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2022-09-06 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | CONCLUÍDO | -
US 336 USF UNIAO DAS VILAS | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-03-22 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | CONCLUÍDO | -
US 285 USF SAO JOSE DO COQUE | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2023-03-08 | 2023-12-15 | 2023-12-12 | CONCLUÍDO | -
US 309 USF PONTO DE PARADA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-05-30 | 2023-12-15 | 2023-12-11 | CONCLUÍDO | -
US 318 CAPS CPTRA CENTRO DE PREV TRAT E REAB DE ALCOOLISMO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-03-19 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | CONCLUÍDO | -
US 340 CAPS CLEA LACET | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-01-06 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | CONCLUÍDO | -
US 378 USF JARDIM TERESOPOLIS | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO/TRÓPICOS | 2023-04-04 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | CONCLUÍDO | -
CENTRO DE CONVIVÊNCIA - DS IV | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-11-17 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | CONCLUÍDO
US 348 CAPS BOA VISTA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2023-04-24 | 2024-03-15 | 2024-04-02 | CONCLUÍDO | -
US 306 CAPS AD PROF LUIZ CERQUEIRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2023-03-02 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | CONCLUÍDO | -
US 273 USF BIANOR TEODOSIO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-07-03 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | CONCLUÍDO | -
US 171 USF JOAQUIM COSTA CARVALHO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-08-14 | 2024-05-31 | - | ANDAMENTO | -
US 343 CAPS CEMPI CENTRO MEDICO PSICO PEDAGOGICO INFANTIL | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-05-22 | 2024-05-31 | - | ANDAMENTO | -
US 186 USF JARDIM UCHOA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-03-13 | 2024-05-31 | - | ANDAMENTO | -
US 284 USF VILA SAO MIGUEL MARROM GLACE | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | 2024-02-26 | 2024-06-15 | - | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
US 149 CS OLINTO OLIVEIRA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-03-08 | 2024-06-15 | - | ANDAMENTO | -
US 179 USF ALTO DO CEU | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-09-21 | 2024-06-15 | - | ANDAMENTO | -
US 243 USF SANTO AMARO II | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2023-08-25 | 2024-06-15 | - | ANDAMENTO | -
US 277 CAPS ESPERANCA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-10-20 | 2024-06-15 | - | ANDAMENTO | -
US 298 USF JORDAO ALTO | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2023-03-13 | 2024-06-15 | - | ANDAMENTO | -
US 281 USF VILA DOS MILAGRES | REQ (LOTE 04) | TOTAL | M&W | 2024-02-26 | 2024-06-15 | - | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
US 119 CS PROF JOSE CARNEIRO LEAO - CAPS INFANTIL | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2024-03-22 | 2024-06-28 | - | ANDAMENTO | -
US 136 DISTRITO SANITARIO VI RECIFE | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2024-04-18 | 2024-06-28 | - | PARALISADO | -
US 148 CS DOM MIGUEL DE LIMA VALVERDE | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2023-03-30 | 2024-07-15 | - | ANDAMENTO | -
US 363 ACADEMIA DA CIDADE POLO BEIRA RIO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | - | 2024-07-30 | - | A INICIAR | -
US 369 ACADEMIA DA CIDADE POLO BRASILIA TEIMOSA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | - | 2024-07-30 | - | A INICIAR | -
US 267 USF UR 2 | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2023-03-20 | 2024-07-31 | - | ANDAMENTO | -
US 317 USF ALTO DA BELA VISTA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2023-05-08 | 2024-07-31 | - | ANDAMENTO | -
US 303 CAPS AD ESPACO TRAVESSIA RENE RIBEIRO | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | 2024-02-26 | 2024-07-31 | - | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
US 161 CS PROF ROMERO MARQUES | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-03-23 | 2024-08-30 | - | ANDAMENTO | -
FARMACIA DA FAMILIA PONTO DE PARADA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-04-24 | 2024-09-15 | - | ANDAMENTO | -
US 138 USF DR LUIZ WILSOM | REQ (LOTE 02) | TOTAL | SAME | 2024-03-04 | 2024-09-30 | - | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REQ (MT) | CANIL E GATIL | SINARCO | 2024-01-02 | 2024-09-30 | - | ANDAMENTO | ÁREA: CANIL E ADMINISTRATIVO ATÉ 10/06. GATIL ATÉ 30/09.
US 257 PSF GILBERTO FREIRE | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-10-20 | 2024-09-30 | - | ANDAMENTO | -
US 123 CS PROF CESAR MONTEZUMA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | - | 2024-11-30 | - | A INICIAR | AGUARDANDO PROGRAMA DA UNIDADE PARA INÍCIO DA OBRA.
US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REQ (MT) | SPA | SINARCO | 2024-04-17 | 2024-12-15 | - | ANDAMENTO | SPA
US 141 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO RECIFE | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-08-11 | 2024-12-29 | - | ANDAMENTO | SEAB CONCLUÍDA EM 15/05/24. SECOGE CONCLUÍDA EM 15/04/24.
US 292 USF VILA DO IPSEP | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | - | 2024-12-31 | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE (GERALDINHO) PARA INÍCIO DE OBRA.
US 162 POLICLINICA ALBERT SABIN | REQ (NDI) | TOTAL | AC QUEIROZ | 2024-02-19 | 2024-12-31 | - | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
US 103 CS PROF MARIO RAMOS | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-10-26 | 2024-12-31 | - | ANDAMENTO | -
US 112 CS DR JOSE DUSTAN CARVALHO SOARES | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | 2024-04-23 | 2024-12-31 | - | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA

## META MANUTENÇÃO (2021-2024)
20
META DA GESTÃO (2021 -2024) | CONCLUÍDOS (05/2024) | ANDAMENTO | A INICIAR
88 | 68 | 6 | 14
14
UNIDADE | TIPO INTERVENÇÃO | ESCOPO RESUMIDO | EMPRESA RESP. | INICIO BASE | INICIO REALIZADO | TÉRMINO PACTUADO | TÉRMINO REALIZADO | STATUS | OBSERVAÇÃO
US 355 ACADEMIA DA CIDADE POLO HIPODROMO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | CONCLUÍDO | -
US 370 ACADEMIA DA CIDADE POLO IBURA | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | CONCLUÍDO | -
US 358 ACADEMIA DA CIDADE POLO SANTO AMARO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | CONCLUÍDO | -
US 391 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHAO DE ESTRELAS | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | CONCLUÍDO | -
US 146 POLO ACADEMIA DA CIDADE ERMIRIO DE MORAES | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | CONCLUÍDO | -
US 361 ACADEMIA DA CIDADE POLO JAQUEIRA | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | CONCLUÍDO | -
US 364 ACADEMIA DA CIDADE POLO ENGENHO DO MEIO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | CONCLUÍDO | -
US 379 ACADEMIA DA CIDADE POLO SIMAO BORBA | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | CONCLUÍDO | -
US 389 ACADEMIA DA CIDADE POLO PARQUE SANTANA | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | CONCLUÍDO | -
US 371 ACADEMIA DA CIDADE POLO IPSEP | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | CONCLUÍDO | -
US 388 ACADEMIA DA CIDADE POLO ABC | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | CONCLUÍDO | -
US 392 ACADEMIA DA CIDADE POLO JOVEM CAP | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | CONCLUÍDO | -
US 366 ACADEMIA DA CIDADE POLO JARDIM SAO PAULO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | CONCLUÍDO | -
US 367 ACADEMIA DA CIDADE POLO SAN MARTIM | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | CONCLUÍDO | -
US 387 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA UM POR TODOS | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | CONCLUÍDO | -
US 353 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DE JOANEIRO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | CONCLUÍDO | -
US 375 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO SALGUEIRO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | CONCLUÍDO | -
US 385 ACADEMIA DA CIDADE POLO JORDAO BAIXO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | CONCLUÍDO | -
US 386 ACADEMIA DA CIADE POLO RODA DE FOGO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | CONCLUÍDO | -
US 382 ACADEMIA DA CIDADE POLO VARZEA | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | CONCLUÍDO | -
US 369 ACADEMIA DA CIDADE POLO BRASILIA TEIMOSA | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | CONCLUÍDO | -
US 372 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAGOA DO ARACA | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | CONCLUÍDO | -
US 384 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAFEZOPOLIS | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | CONCLUÍDO | -
US 398 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAVOUCO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | CONCLUÍDO | -
US 377 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHIE | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | CONCLUÍDO | -
US 360 ACADEMIA DA CIDADE POLO MORRO DA CONCEICAO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | CONCLUÍDO | -
US 368 ACADEMIA DA CIDADE POLO BOA VIAGEM | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALTA | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | CONCLUÍDO | -
US 360 ACADEMIA DA CIDADE POLO MORRO DA CONCEICAO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | CONCLUÍDO | -
US 366 ACADEMIA DA CIDADE POLO JARDIM SAO PAULO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | CONCLUÍDO | -
US 358 ACADEMIA DA CIDADE POLO SANTO AMARO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | CONCLUÍDO | -
US 361 ACADEMIA DA CIDADE POLO JAQUEIRA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-09-01 | 2022-09-26 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | CONCLUÍDO | -
US 375 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO SALGUEIRO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | CONCLUÍDO | -
US 384 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAFEZOPOLIS | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-09-01 | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | CONCLUÍDO | -
US 387 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA UM POR TODOS | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-09-01 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | CONCLUÍDO | -
US 388 ACADEMIA DA CIDADE POLO ABC | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-09-01 | 2022-09-26 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | CONCLUÍDO | -
US 390 ACADEMIA DA CIDADE POLO CSU AFRANIO GODOY | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | CONCLUÍDO | -
US 356 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DO LEITE | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 2023-01-03 | CONCLUÍDO | -
US 379 ACADEMIA DA CIDADE POLO SIMAO BORBA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-11-01 | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 2023-01-26 | CONCLUÍDO | -
US 389 ACADEMIA DA CIDADE POLO PARQUE SANTANA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 2023-01-06 | CONCLUÍDO | -
US 392 ACADEMIA DA CIDADE POLO JOVEM CAP | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-11-01 | 2022-11-16 | 2022-12-31 | 2023-01-30 | CONCLUÍDO | -
US 369 ACADEMIA DA CIDADE POLO BRASILIA TEIMOSA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-11-01 | 2022-11-21 | 2023-01-13 | 2023-01-05 | CONCLUÍDO | -
US 385 ACADEMIA DA CIDADE POLO JORDAO BAIXO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 2023-01-06 | CONCLUÍDO | -
US 363 ACADEMIA DA CIDADE POLO BEIRA RIO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | CONCLUÍDO | -
US 146 POLO ACADEMIA DA CIDADE ERMIRIO DE MORAES | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-01-02 | 2023-02-09 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | CONCLUÍDO | -
US 364 ACADEMIA DA CIDADE POLO ENGENHO DO MEIO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-03-03 | 2023-02-08 | CONCLUÍDO | -
US 367 ACADEMIA DA CIDADE POLO SAN MARTIM | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-01-02 | 2023-01-11 | 2023-03-03 | 2023-02-02 | CONCLUÍDO | -
US 372 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAGOA DO ARACA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-01-02 | 2023-02-06 | 2023-03-03 | 2023-02-24 | CONCLUÍDO | -
US 380 ACADEMIA DA CIDADE POLO BURITI | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-01-02 | 2023-01-27 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | CONCLUÍDO | -
US 353 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DE JOANEIRO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-01-25 | 2023-03-17 | 2023-03-23 | CONCLUÍDO | -
US 374 ACADEMIA DA CIDADE POLO 13 DE MAIO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-03-06 | 2023-02-06 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | CONCLUÍDO | -
US 402 ACADEMIA DA CIDADE POLO UR 5 | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-01-02 | 2023-02-10 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | CONCLUÍDO | -
US 370 ACADEMIA DA CIDADE POLO IBURA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-09-01 | 2022-10-03 | 2023-03-20 | 2023-03-17 | CONCLUÍDO | -
US 359 ACADEMIA DA CIDADE POLO SITIO DA TRINDADE | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-03-06 | 2023-01-02 | 2023-05-05 | 2023-01-11 | CONCLUÍDO | -
US 381 ACADEMIA DA CIDADE POLO HEROIS DA RESTAURACAO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-03-06 | 2023-03-17 | 2023-05-05 | 2023-03-05 | CONCLUÍDO | -
US 386 ACADEMIA DA CIADE POLO RODA DE FOGO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 2023-05-05 | 2023-03-05 | CONCLUÍDO | -
US 391 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHAO DE ESTRELAS | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 2023-05-05 | 2023-03-05 | CONCLUÍDO | -
US 398 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAVOUCO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 2023-05-05 | 2023-03-05 | CONCLUÍDO | -
US 371 ACADEMIA DA CIDADE POLO IPSEP | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-03-06 | 2023-03-27 | 2023-06-02 | 2023-05-04 | CONCLUÍDO | -
US 354 ACADEMIA DA CIDADE POLO ALTO DO CAPITAO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-07-07 | 2023-06-29 | CONCLUÍDO | -
US 355 ACADEMIA DA CIDADE POLO HIPODROMO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-05-31 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | CONCLUÍDO | -
US 357 ACADEMIA DA CIDADE POLO COQUE | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-01-02 | 2023-04-18 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | CONCLUÍDO | -
US 362 ACADEMIA DA CIDADE POLO AVENIDA DO FORTE | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 2023-06-21 | CONCLUÍDO | -
US 377 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHIE | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-05-29 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | CONCLUÍDO | -
US 382 ACADEMIA DA CIDADE POLO VARZEA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-07-11 | 2023-07-31 | CONCLUÍDO | -
US 383 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAVADEIRAS | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 2023-07-11 | 2023-07-28 | CONCLUÍDO | -
US 365 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO POETA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | CONCLUÍDO | -
US 396 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA DOS MILAGRES | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-06-05 | 2023-09-26 | 2023-10-04 | CONCLUÍDO | -
US 389 ACADEMIA DA CIDADE POLO PARQUE SANTANA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | CONCLUÍDO | -
US 381 ACADEMIA DA CIDADE POLO HEROIS DA RESTAURACAO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-05-31 | - | ANDAMENTO
US 387 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA UM POR TODOS | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | - | ANDAMENTO | -
US 392 ACADEMIA DA CIDADE POLO JOVEM CAP | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-05-31 | - | PARALISADO | -
US 402 ACADEMIA DA CIDADE POLO UR 5 | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-05-31 | - | PARALISADO | -
US 361 ACADEMIA DA CIDADE POLO JAQUEIRA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-08-01 | 2024-04-26 | 2024-06-15 | - | ANDAMENTO | -
US 365 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO POETA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 2024-06-15 | - | PARALISADO | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.
US 146 POLO ACADEMIA DA CIDADE ERMIRIO DE MORAES | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | - | A INICIAR | -
US 374 ACADEMIA DA CIDADE POLO 13 DE MAIO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | - | A INICIAR | -
US 380 ACADEMIA DA CIDADE POLO BURITI | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | - | A INICIAR | -
US 383 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAVADEIRAS | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | - | A INICIAR | -
US 384 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAFEZOPOLIS | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | - | A INICIAR | -
US 356 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DO LEITE | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-08-01 | - | 2024-09-30 | - | A INICIAR | -
US 377 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHIE | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-08-01 | - | 2024-09-30 | - | A INICIAR | -
US 382 ACADEMIA DA CIDADE POLO VARZEA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-08-01 | - | 2024-09-30 | - | A INICIAR | -
US 388 ACADEMIA DA CIDADE POLO ABC | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-08-01 | - | 2024-09-30 | - | A INICIAR | -
US 353 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DE JOANEIRO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | - | A INICIAR | -
US 357 ACADEMIA DA CIDADE POLO COQUE | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | - | A INICIAR | -
US 366 ACADEMIA DA CIDADE POLO JARDIM SAO PAULO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | - | A INICIAR | -
US 368 ACADEMIA DA CIDADE POLO BOA VIAGEM | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | - | A INICIAR | -
US 385 ACADEMIA DA CIDADE POLO JORDAO BAIXO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | - | A INICIAR | -