## CONECTA SAÚDE CIDADÃO (NOVO)
pode | 03/04/2024; 14:30h | [10 empty] | 2024-03-12
OBJETO | Expansão do acesso a serviços de saúde ao cidadão através do digital
OBJETIVO | Desenvolver e implantar serviços de saúde digitais para o cidadão no Conecta Recife | [10 empty] | 2024-01-23 | 10
ESCOPO | [11 empty] | 2024-02-16
ATUALIZAÇÃO
|  |  | DESENVOLVIMENTO |  | TESTE |  | ENTREGA | IMPLANTAÇÃO
|  |  | Início | Término | Início | Término |  | Início | Término | Responsável pela atualização | RESP PELA IMPLANTAÇÃO | Comentários | Justificativa | Encaminhamentos Colegiado
Atendimento Presencial - Acesso Digital | 1 | Agendamento USF: Pré-Natal, Preventivo, Odonto | 2022-01-02 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-07-27 | 28/07/23​ | 2023-07-31 | 2023-08-31 | Gustavo | SEAB/DS | Em 04/10/23: Lançamento será realizado junto com a PEAB
| 2 | Agendamento UBT: Consultas | 2023-02-02 | 18/05/2023 25/05/2023 | 19/05/2023 26/05/2023 | 2023-07-27 | 28/07/23​ | 2023-07-31 | 2023-08-31 | Gustavo | SEAB/DS | Em 04/10/23: Lançamento será realizado junto com a PEAB
| 3 | Chat - Fale com sua Equipe: Recepção Digital | 2023-01-02 | 2023-05-31 | 01/06/2023 16/06/23 20/06/23 | 27/07/23 28/09/23 | 28/07/23​ 29/09/23 | 2023-10-02 | 2024-04-05 | Gustavo | SEAB/DS | Em 27/09/23: Mantém entrega Em 20/09/2023: Acontecendo Piloto do Fale com sua equipe em 8 unidades de saúde (uma em cada distrito sanitário) e 18 equipes de SF.
| 4 | Busca medicamento | 2023-05-15 | 15/09/23 23/01/2024 18/04/2024 | 18/09/23 24/01/2024 19/04/2024 | 13/10/2023 30/01/2024 05/02/2024 02/05/2024 | 16/10/2023 26/02/2024 12/02/24 09/05/2024 | 17/10/23 26/02/2024 13/02/24 | 17/11/23 08/03/2024 16/02/2024 | Henrique | SEAF/DS | 13/03: Entregas 1, 2 concluídas. 3 suspensa (necessário definição de logística e chegada dos gestore). Desenvolvimento da parte de Notificações na Entrega 4 retomado. 24.01.24: Andamento informado pela EMPREL: 01. Entrega - Identificação do paciente e medicamentos prescritos --> 100% Concluída (Homologada) 02. Entrega - Pesquisar medicamentos em outras farmácias --> 100% Concluída (Homologada) 03. Agendamento de retirada de medicamento --> Desenvolvimento não iniciado 04. Notificações e Histórico de dispensação --> Histórico da dispensação: 100% concluído Notificações --> Desenvolvimento não iniciado *Emprel (Cinthya) informou que Homero retornará de férias na próxima semana e irão conversar sobre a retomada do desenvolvimento do Busca, sobre as prioridades e verificar qual é o planejamento das próximas entregas.* De modo geral, o lançamento do Busca está condicionado a chegada dos gestores de unidades. A seleção de gestores tem previsão de término até 31 de janeiro. Quanto a publicação do estoque, já está disponível no portal da transparência. | Em 15/09/23: Emprel encaminhou novo cronograma de acordo com as instruções recebidas. A emprel informa que a repactuação para 26/02/24 será necessária, considerando a equipe disponível e a concorrência de recursos entre projetos da saúde desenvolvidos por eles. Em 14/09/23: Reunião realizada dia 14/09 com a Emprel. Foi sugerido novas estratégias para encurtamento do cronograma, reduzimos o escopo que não havia sido pedido e direcionamos as entregas. Entrega prevista do novo cronograma dia 15/09. Em 13/09/23: Emprel disponibilizou cronograma que finaliza de junho/2024, solicitado a Henrique que articulasse reunião para encurtamento desse cronograma, reunião prevista para 14/09/23. Em 12/09/23: Aguardando cronograma da Emprel. | Em 15/09/23: Lei 14.654 acerca da divulgação de estoques das farmácias, vai entrar em outro escopo, já está sendo desenvolvido, estará disponível no portal da transparência. Em 11/08/2023: Encurtar o cronograma da Busca de medicamento para finalizar antes da vigência do PL do Governo Federal acerca da divulgação de estoques das farmácias.
Atendimento Online - Atende em Casa | 5 | Atende Gestante (Pré-natal, Parto, Puerpério): Teleconsulta, Telemonitoramento, Teletriagem, Vinculação a Maternidade | 2022-05-02 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2023-05-10 | 11/05/23​​ 19/05/23 26/05/23 30/05/23 | 2023-05-11 | 2023-05-30 | Tássia | OK
| 6 | Atende Diabetes: Doenças crônicas: teleatendimento | 2023-08-01 | 06/12/2023 06/02/24 | 07/12/23 07/02/24 | 02/02/224 08/04/24 29/04/24 | 05/12/23 09/04/24 30/04/24 | 06/01/24 10/04/24 02/05/24 | 01/02/24 30/04/24 22/05/24 |  | GGSD/DS | 01/02/23: O piloto de teleconsultas para filas de espera em hepatologia levantou 90 pacientes elegíveis no último mês junto a Regulação. Destes 36 responderam, 25 teleconsultas foram realizadas, 10 pacientes faltaram e 1 não pode realizar por não ter acesso a internet e estar acamado. Em avaliação de piloto para melhorar taxa de captação com integração de bases, atualização cadastral, avaliação de seguimento e inclusão de novos médicos para atuar em teleconsultas sensíveis a APS (teleconsulta com MFC para esteatose hepática). Sistema de apoio a telessaúde desenvolvido, iniciando homolgação em 5/2. Em 07/12/23: O Atendimento On-line para pessoas com Doenças Crônicas busca responder às necessidades do MACC (Modelo de Atenção de Condicções Crônicas) ampliando o acesso e a qualidade do atendimento. O escopo para desenvolvimento foi atualizado para incorporar às necessidades de expansão da Atenção Básica (PEAB) com o aumento de demanda devido a cobertura populacional de 100%. O escopo prevê ações de busca ativa e telessaúde (teleconsulta e teleconsultoria para situações elegíveis em filas de espera, notificações para descontinuidade do cuidado, base de dados para apoio a gestão do cuidado). A necessidade de formular novos fluxo de telessaúde integrados a regulação das filas de espera de doenças crônicas (teleconsulta para cardiologia, endocrinologia, nefrologia, hepatologia...) e a melhoria do sistema de gestão atual para dar conta do projeto redirecionou o esforço da equipe para acompanhar o novo cronograma da expansão pactuado. É uma ação de inovação, com formulação técnica ainda inédita em nível nacional. | Em 05/04/24: O piloto das teleconsultas para fila de espera em hepatologia está em seguimento com prazo para conclusão em 29/4. Houve a necessidade de ampliação do período de testes devido a uma ampliação de escopo identificada em processo (inclusão de MFCs para teleconsultas em situações sensíveis a APS, ampliando capacidade de produção) e a reorganização da equipe devido ao desligamento de 4 pessoas do projeto (exoneração, mobilidade...). A previsão para início das teleconsultas para filas de espera em cardiologia é 2/5, iniciando a fase de implantação. A endocrinologia, como houve desligamento de 2 profissionais, iniciará após reposição por chamada de concurso. Em 29/11/23: Repactuado devido a mudança/ampliação do escopo do projeto para atender as necessidades da PEAB.
Integração de bases - Minha Saúde | 7 | Meus Registros Clínicos (linha do tempo de consultas, exames, vacinas) | 2023-04-03 | 2023-05-26 | 29/05/23 31/05/23 | 15/06/2023 11/06/23 | 16/06/23​ 12/06/23 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | Marília/Henrique | OK
| 8 | Acesso aos dados do SAMU | 2023-07-12 | 11/09/23 11/10/23 12/01/24 29/02/24 29/04/24 | 12/09/2023 16/10/23 15/01/24 01/03/24 30/04/24 | 22/09/23 20/10/23 19/01/24 08/03/24 07/05/24 | 25/09/23 23/10/23 22/01/24 11/03/24 08/05/24 | 26/09/23 24/10/23 23/01/24 12/03/24 09/05/24 | 17/10/23 17/11/23 16/02/24 08/04/24 19/05/24 | Marília/Henrique | GGSD | 29/02/24: SEi do processo de inexigibilidade da Hexagon retornou da PGM com parecer de acordo e recomendações. Em GGAJ encaminhou processo à SERMAC para adequação à Lei 14.133/20, emissão de nota reserva e solicitação de autorização da CPF. Necessário discutir os prazos de desenvolvimento do conector, considerando a previsão de conclusão da renovação contratual com a Hexagon. 05.000823/2022-17 - SAMU Pagamento das licenças do Software 33.040903/2023-41 - SAMU Renovação de Contrato com a HEXAGON Em 04/10/23: O SAMU alegou estar sem contrato com a empresa do sistema para poder realizar o ajuste de identificação do paciente na ferramenta (CNS e/ou CPF) utilizado e pediu uma suspensão de 2 meses nessa ação para continuar. | Em 07/03/2024: A repactuação de prazo foi necessária, pois a renovação contratual com a empresa Hexagon não foi finalizada, a perspectiva de conclusão é de 15 dias, após esse período a Hexagon vai realizar os ajustes necessários no sistema, o que leva em torno de 30 dias, para que assim a iPES possa desenvolver o conector, o que leva em torno de 15 a 21 dias. Em 16/01/2024: Foi verificado que ainda não houve devolutiva da empresa desenvolvedora do sistema SAMU, informando a estratégia de atuação para uso dos dados do RES, bem como se é nececssário alteração/melhoria do processo de trabalho, visando qualificação dos dados. A GGTI estará encaminhando uma CI para a unidade de negócio contemplando todas as necessidades, com objetivo de definir uma nova estratégia. Em 18/10/23: HEXAGON a aplicação de registro clínico utilizada pelo SAMU não está com o contrato de manutenção ativo, impedindo assim a construção do conector, desta forma estamos aguardando a renovação que está em vias de acontecer, porém a área fim (SERMAC/ SAMU) está ciente e não consegue estimar um prazo. Em 19/09/23 foi realizada reunião com o jurídico, onde foi informado que irá renovar o contrato e solicitou Nota Técnica complementar da GTIC para posterior assinatura. Em 19/09/23: A empresa fornecedora do SAMU necessita adequar seu sistema para incluir dados de identificação do paciente (CPF e CNS), o que não foi realizado, uma vez que estão sem contrato vigente com o SAMU desde Julho. Essa adequação é pré-requisito para construção do conector. Os próximos prazos corre um risco de repactuação de 2 a 3 meses. Em 13/09/23: Em reunião com o jurídico foi informado que o contrato não poderá ser renovado como serviço contínuo, aguardando orientação do jurídico para resolução. Em 12/09: A empresa desenvolvedora do sistema do SAMU ainda não deu devolutiva sobre a estratégia de extração dos dados. Ficaram de dar na sexta 15/09.
| 9 | Acesso aos dados de Hospitais Universitários Federais | 2023-03-10 | 19/05/23 26/05/23 | 10/05/23 22/05/23 29/05/23 07/06/23 | 26/05/23 02/06/23 11/06/23 | 24/05/23 29/05/23 05/06/23​ 12/06/23 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | Marília/Henrique | GGSD
| 10 | Acesso aos dados de Hospitais e UPAE | 2023-04-13 | 02/05/23 06/07/23 04/08/23 04/09/23 04/10/23 20/10/23 31/10/23 20/11/23 | 07/07/23 07/08/23 07/09/23 09/10/23 23/10/23 01/11/23 21/11/23 | 20/07/2023 21/08/23 21/09/23 23/10/23 03/11/23 10/11/23 23/11/23 14/12/23 15/01/24 29/02/24 21/03/24 08/04/24 | 21/07/23​ 22/08/23 22/09/23 24/10/23 06/11/23 13/11/23 24/11/23 15/12/23 16/01/24 01/03/24 22/03/24 09/04/24 | 23/08/23 25/09/23 25/10/23 07/11/23 14/11/23 27/11/23 18/12/23 17/01/24 04/03/24 25/03/24 10/04/24 | 13/09/23 13/10/23 13/11/23 27/11/23 17/11/23 30/11/23 21/12/23 22/01/24 08/03/24 01/04/24 16/04/24 | Marília/Henrique | GGSD | 16/11/23: A VPN foi testada e está funcionando, irão começar os testes com o conector, previsão de concluir dia 20/11/23. 01/11: Aguardando resposta de Marília (pós reunião com OSS e IPES) sobre novas datas de término do desenvolvimento e início de teste. | Em 25/03/24: Hoje está concluindo a homologação do conector do SA (Sumário de Alta) das unidades FGH (H. Idoso...). Embora os dados de internamento já estejam sendo conectados, e visualizados pelo cidadão a partir de 1/4, a repactuação foi realizada devido a necessidade de um tempo maior para o desenvolvimento do RAC (Registro de Atendimento Clínico) solicitado pelo responsável da OSS. Em 29/02/24: A FGH informou que precisou fazer ajustes na arquitetura dos dados devido a mudanças no dicionário de dados (atendimentos clínicos e sumário de alta). Com isso, será necessário repactuar o prazo de desenvolvimento em 3 semanas. Em 16/01: Durante os teste vou verificado necessidade de ajustes no conector. O prazo solicitado pelo prestador de serviços, para realização dos ajustes na base de dados está em atraso. Dessa forma, a GGSD irá solicitar uma reunião com a unidade de negócio da SERMAC para realizar um novo alinhamento solicitando o cumprimento da tarefa e um novo prazo. Após esse período é necessário 30 dias para ajustes do conector pela IPES. Em 18/12/23: A OSS ainda não concluiu o envio dos dados para a IPES, e só após essa etapa é que a IPES vai poder subir os dados no RES para testar o conector. Em 23/11/2023: A IPES está subindo os dados para uma base intermediária, já no formato do modelo, depois será necessário corrigir as inconformidades e depois 15 dias pra informação "aparecer" no RES. Em 07/11/2023: A equipe de TIC das OSS entregaram as consultas para acesso aos dados da base apenas dia 31/10. Após análise a equipe da IPES ainda identificou inconsistências no preenchimento das consultas e foi agendada nova reunião para o dia 07/11 para sanar as dúvidas e proceder com a configuração das VPNs para que as consultas sejam testadas. Durante a reunião, foram discutidas as duvidas e iniciada a configuração das VPN para iniciar o teste de coleta dos dados para que o conector possa importa-los para o RES. Em 11/10/23: Foi passado pra as OSSs (FGH e HCPGestão), os materiais e as queries para orientar a extração dos dados. A extração foi feita e apresentada na reunião em 10/10/23, mas percebemos que apresentaram informações a menos ou dados errados. A IPES analisou o que eles entregaram, explicou novamente o que deveria ter sido apresentado. As OSSs precisarão repetir o processo e apresentar novamente as informações necessárias. Em 04/10/23: Fizemos uma nova reunião com as OSS e com a IPES. A OSS então pediu prazo de até 06/10 para disponibilizar os dados para a IPES construir o conector. Na reunião realizada foram tiradas dúvidas da OSS sobre os dados que estavam sendo solicitados. Então a ideia é pelo menos mais 15 dias após dia 06/10 para que façamos o teste da primeira versão. Em 17/09/23: Recebemos devolutiva da unidade de saúde, onde informou a impossibilidade de continuidade da estratégia que havia sido planejada com eles. Aguardando repactuação de agenda com HCP e não houve mais retorno da FGH. Em 30/08/23: Em 15/08 ocorreu reunião com coordenadores de TI do HCP (H. Mulher e UPAE Arruda) e FGH (H. Idoso e UPAE Ibura) com a participação da MV Sistemas. A empresa orientou realizar uma nova proposta comercial para atender ao pleito, pois não existe API desta natureza no prontuário MV. Orientamos que, mesmo na ausência de API, Recife, através do contrato RES, pode realizar os conectores, basta disponibilizar o acesso as bases sob orientação do DBA local. O HCP e a FGH estão analisando a base de dados para indicar a origem dos dados RAC e outros. HCP irá aprasentar o prazo para atender a demanda na reunião que será em 06/09/23. FGH ainda não repassou prazo. Em 03/08/23: O Hospital do IMIP manifestou interesse em integrar os seus dados de atendimento com a Plataforma do RES, para tal foi realizada uma reunião com equipe de TIC do hospital. A equipe ficou de marcar a reunião com o fornecedor do sistema, a MV. Havia a expectativa que nessa reunião também fosse tratado o conector para as unidades da OSS FGH, no entanto, foi informado na reunião que precisava ser agendada outra reunião, para tratar com a equipe de TIC da FGH. No dia 27/07: foi realizada reunião com os prestadores do edital dos mutirões da media e alta complexidade. Na reunião foi apresentada a estratégia de integração dos dados de atendimento da rede e da possibilidade de integrar os dados de atendimento dos serviços prestados aos cidadãos encaminhados por recife. Ficou de serem agendadas novas reuniões com as equipes de TIC destes prestadores para identificação dos sistemas para então planejar como serão construídos os conectores para estes. | Foi apresentado script dicionário de dados, SA e RAC... hoje e amanha. Ibura, Mustardinha, Idoso.
| 11 | Acesso aos dados da Farmácia | 2023-01-20 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 30/05/2023 30/06/23 14/07/23 | 31/05/23​ 14/07/23 17/07/23 21/07/23 | 2023-07-24 | 2023-08-14 | Marília/Henrique | GGSD
| 12 | Acesso aos dados do Laboratório Estadual LACEN (Resultados de Exames) | 2023-01-16 | 15/05/2023 29/06/2023 14/08/23 13/10/23 12/01/24 | 16/05/23 30/06/23 15/08/23 16/10/23 15/01/24 | 05/07/2023 20/07/23 05/09/23 06/11/2023 09/02/24 | 06/07/23 21/07/23​ 06/09/23 07/11/2023 12/02/24 | 07/09/23 08/11/2023 13/02/24 | 28/09/23 28/11/2023 05/03/24 | Marília/Henrique | GGSD | Em 16/01/2024: Conforme acordado em reuniao colegiada dos executivos, esse projeto ficará paralisado por tempo indeterminado. SEI: 33.037974/2023-66, termo de cooperação SESAU/SES. convenio SESAU - SES - versão 2.docx | Em 18/10/23: Recebemos a SES ontem na GGSD. Apresentaram o interesse de fazer um RES aos moldes de Recife. Reforçamos que Recife está disponível para cooperação desde sempre, inclusive já oficializamos a intenção com o envio de minuta de ACT e Plano de Trabalho (para compartilhamento mutuo de dados). Nesta cooperação está a contrapartidas como o acesso a consulta dos profissionais da SES ao RES de Recife, de modo reciproco. Comunicaram que o processo está parado e se comprometeram movimentar novamente, mas não se comprometeram com data. Dada ao histórico do processo, a existencia já do acesso aos dados de laboratorio e o risco da a dependência política da decisão, sugirimos retirar do monitoramento. Continuaremos avancando e acompanhando no monitoramento interno. Em 11/10/23: SES respondeu o SEI sobre o Termo de Cooperação, solicitando reunião que foi agendada para o dia 17/10 às 16h, na EMPREL. Em 08/08: A área solicitou repactuação das datas para dois meses. Justificativa: Após definição da contrapartida da SESAU, é necessário ajuste do Termo e reunião com a SES para pactuação e assinatura.
| 13 | Acesso aos dados do Laboratório Municipal Julião (Resultados de Exames) | 2023-01-06 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-05-23 | 2023-06-03
| 14 | Acesso aos dados da Vacinação (Caderneta de Vacina) | 2023-05-02 | 11/05/2023 15/06/2023 31/07/23 31/08/23 04/09/23 | 12/05/2023 16/06/2023 01/08/23 01/09/23 05/09/23 | 29/06/23 17/08/23 18/09/23 | 26/05/23​ 30/06/23 18/08/23 19/09/23 29/09/23 | 20/09/23 02/10/23 | 11/10/23 16/10/23 | Henrique | GGSD | Em 04/10/23: Durante o desenvolvimento foi identificado um tipo de registro simplificado que está sendo analisado a aderência ao modelo de registro no RES. Além disso, o MS liberou nosso acesso aos dados de registro de imunológioco aplicado (RIA) da RNDS que, à princípio, traz apenas registros de COVID. Precisará ser feito um complemento ao conector em produção para completude dos dados considerando essas duas fontes. | Em 03/10/23: Disponibilizado apenas as vacinas do e-SUS, faltam os dados vindo do SIPNI/ RNDS e os que dão entrada como CDS no E-sus. Haverá uma segunda versão, para complementar a base de dados. Em 20/09/2023: Durante os testes foi identificado novo cenário de registro e que está sendo feito adequação. Entrega prevista dia 29/09/23. Em 19/09/23: O desenvolvimento foi concluído e a solução entra na fase de homologação em 19/09/23, não havendo necessidade de ajustes consegui se manter o prazo de implantação dia 20/09/23. Em 30/08/23: A perspectiva da IPES é de terminar o desenvolvimento na segunda-feira (04/09/23) para as imunizações registradas no eSUS.
ConectaZap/SUSi - Minhas Mensagens | 15 | Alerta de descontinuidade de cuidado (Atraso vacinal, Alto risco sem consulta, exame ou medicamento) | 2023-08-01 | 06/10/23 16/10/23 | 09/10/23 17/10/23 | 04/01/2024 05/02/2024 11/03/2024 | 05/01/24​ 06/02/2024 12/03/2024 | 06/01/24 07/02/2024 13/03/2024 | 01/02/2024 01/03/2024 10/04/2024 24/04/2024 |  | GGSD/SEAB/SETDigital | Em 8/1/23: Chegou ao entendimento quanto a arquitetura de sistema para autiomação dos envios. Enquanto o desenvolvimento acontece, GGSD, SEAB e SETDigital validam fluxo de mensagens com a politica DCNT. Em 28/12/23: Reunião agendada para 02/01/24 com a Setdigital para definir os fluxos de automação, se irá ficar sob nossa responsabilidade ou da Setdigital. Atualizaremos o prazo após reunião. Em 11/10/23: Neste momento será disponibilizado apenas a versão do usuário. | Em 03/04/24: Com o esforço redirecionado para o lançamento do Jornada da Vida e da moeda Capiba, o desenovlvimento da fase 2 do Jornada (ou seja, alerta de descontinuidade do cuidado) foi retomado nesta semana. Em 01/02/24: Devido a férias de atores-chave do projeto, algumas não planejadas devido ao processo de cessão do Estado, não foi possível seguir com o cronograma previsto, necessitando repactuação deste ponto. Dessa forma, com a presença de todos atores-chave, o esforço foi redirecionado para ação Jornada da Vida no último mês. Em 03/01/24: a repactuação foi necessária devido a redefinição da arquitetura de automação com SETDigital diante da entrega da API do BI do e-SUS/Indicadores Estratégicos para iniciar com mensagens para usuários com condições crônicas (hipertensão e diabetes sem consulta). Em 05/10/23: Redirecionamento do desenvolvimento para uma ação integrada ao LIFE EVENTS (central de notificação de Whatsapp da Prefeitura com função de disparo automática a partir do evento de vida) do Conecta Recife com a equipe da SETDigital. Dificuldades relacionadas a precariedade das informações encontradas para eventos atrasados. O dado vacinal possui qualidade limitada para identificação de atraso (e-SUS/SIPNI sem registros individuais de campanhas). O dado de exames possui um atraso no registro nas bases por ser alimentado manualmente por digitação no SISCAM (Mamografia realizada entra no sistema com 1 a 3 meses de atraso).
| 16 | Jornada da vida (Vacinação e Exames de rastreamento de câncer - mamografia, preventivo) | 2023-08-01 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 02/02/2024 06/02/2024 20/02/2024 | 5/02/24​ 07/02/2024 21/02/2024 | 06/02/24 08/02/2024 22/02/2024 | 15/02/2024 29/02/2024 07/03/2024 |  | GGSD/SEAB/SETDigital | 29/01/24: Fluxo de mensagens construído e validado com GGSD, SETDigital, SEAB/NIIMA e SEAB/PNI para o Jornada da Vida sobre Imunização, incluindo atualização de vacinas para Covid. Busca de contatos de pais ou responsáveis realizada, fonte de dado inicial será o e-SUS e o Cadastro Conecta Cidadania. 08/11/23: SetDigital informou que concluiu o desenvolvimento e será apresentado à GGSD dia 09/11. | 16/02/24: Devido às ações prioritárias de carnaval do Conecta Recife, a SETDigital sugeriu um adiamento de 11 dias do Jornada da Vida. 01/02/24: Devido às operações excepcionais do carnaval do Conecta Recife e adoecimento do analista de dados do projeto (SETDigital) , solicitou adiamento de finalização de testes para 6/2.

## CONECTA SAÚDE PROFISSIONAL E GE
Última atualização | 03/04/2024; 14:30h
OBJETO | Implantação do Portal Conecta Saúde
OBJETIVO | Desenvolver e Implantar portal para facilitar comunicação com a rede de profissionais de saúde, gestores e cidadãos.
ESCOPO | Através de autenticação com perfil de profissional de saúde, serão habilitadas ferramentas ofertadas para seu contexto: links para e-SUS APS ou prontuário MAC, Painel de Gestão do Cuidado, Plataforma de RES, Protocolos de Saúde e demais ferramentas ofertadas. Os gestores terão acesso a links para os painéis de dados e ferramentas de Gestão.
ATUALIZAÇÃO (síntese da semana)
Lançamento oficial
|  |  | DESENVOLVIMENTO |  | TESTE |  | ENTREGA | IMPLANTAÇÃO
|  |  | Início | Término | Início | Término |  | Início | Término | Responsável pela atualização | Área fim | Comentários | Justificativa | Encaminhamentos Colegiado
Portal de Serviços | 1 | Conecta Saúde - Profissional | 2023-02-01 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-05-08 | 12/05/23 08/05/23 | 2023-05-09 | 2023-08-31 | Henrique/Anderson | GGSD | Em 04/10/23: Lançamento será realizado junto com a PEAB
| 2 | Conecta Saúde - Gestor | 2023-02-01 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Henrique/Anderson | GGSD | Em 04/10/23: Lançamento será realizado junto com a PEAB
Atendimento Presencial - Acesso Digital | 3 | Configuração Agendamento USF | 2022-01-02 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | Gustavo | SEAB/ ARIANE | Em 04/10/23: Lançamento será realizado junto com a PEAB |  | Cronograma de implantação nas unidades em construção: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_hwG-vNz-vOpnuUcleKFwrXj3ObjJLe5mFHk3uKbo0s/edit?usp=sharing
| 4 | Configuração Agendamento UBT | 2023-02-02 | 18/05/23 25/05/23 | 19/05/23 26/05/2023 | 2023-07-27 | 28/07/23​ | 2023-07-31 | 2023-08-31 | Gustavo | SEAB/ ARIANE | Em 04/10/23: Lançamento será realizado junto com a PEAB |  | Cronograma de implantação nas unidades em construção: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_hwG-vNz-vOpnuUcleKFwrXj3ObjJLe5mFHk3uKbo0s/edit?usp=sharing
| 5 | Fale com sua Equipe (Atendimento via chat) | 2023-01-02 | 2023-05-31 | 01/06/23 16/06/23 20/06/23 | 27/07/23 28/09/23 | 28/07/23​ 29/09/23 | 2023-10-02 | 2024-04-05 | Gustavo/Henrique | SEAB/ ARIANE | Em 27/09/23: Mantém entrega Em 20/09/2023: Acontecendo Piloto do Fale com sua equipe em 8 unidades de saúde (uma em cada distrito sanitário) e 18 equipes de SF.
Atendimento Online - Teleinterconsulta | 6 | Fila de Espera de Consultas Reguladas: Cardiologia, Endocrinologia, Nefrologia e Psiquiatria | 2022-08-02 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | Isabel | GGSD
Assistente digital - Filas de espera | 7 | EITA: Integra.ai (qualificação da informação e integração e-SUS e SISREG) | 2023-03-16 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 30/08/23 07/09/2023 | 31/08/23 08/09/2023 | 01/09/23 11/09/2023 | 2023-11-03 | Henrique | SEAB/DS | Em 30/10/23: Lançamento será realizado junto com a PEAB. | Em 12/09/23: Realizamos os testes e alguns ajustes serão necessários, mas nada impeditivo. Em 24/08: O acesso ao ambiente de homologação foi suspenso por 4 semanas. Já foi retomado.
| 8 | EITA: Absens (gestão do absenteísmo) | 2023-03-08 | 31/07/23 31/08/23 | 01/08/2023 01/09/23 | 30/08/23 29/09/23 13/10/23 | 31/08/23 02/10/23 16/10/23 | 03/10/23 17/10/23 | 23/10/23 03/11/23 30/11/23 14/12/23 22/01/24 | Henrique | SERMAC/ DIEGO | Em 18/01/24: Efetivada a criação das vagas de overbooking preditivo, a Gerência Geral de Regulação está realizando as marcações de forma manual no Sisreg, e a previsão é que esteja implantado nas unidades conveniadas até 22/01/24, de acordo com Diego Freire (GGR). Em 27/10/23: Produto entregue em 16/10 a área fim (regulação/ SEMAC), a área fim iniciou o processo de implantação em 17/10, na na Clínica NSra do Carmo, porém ainda não foi expandido para as demais unidades da rede conveniada da SESAU, já cobramos a regulação para listar as unidades que faltam implantar e a nova data de término da implantação. Em 19/09/23: Será entregue, será mantida as datas. | Em 18/12/23: Na etapa de testes do piloto, realizada na Clínica NSra. do Carmo, foi verificado que não é possivel realizar a marcaçao de forma automática dos usuários em overbooking, a empresa Biond vai efetivar a criaçao das vagas de overbooking preditivo e a Gerêncai Geral de Regulação vai realizar as marcações de forma manual no Sisreg. Em 29/11/23: Houve um problema de sistema no processo de ação do overbooking. Em 30/10/23: A regulação está com problema no processo de implementação do overbooking por problema de inoperância do sistema, não conseguem precisar uma data mas acreditam que em 2 ou 3 semanas conseguem resolver. Em 03/10/23: Precisam implantar em uma unidade de saúde o overbooking preditivo. Vão implantar na Clínica NSra do Carmo. Em 27/09/23: O uso em ambiente real ampliado do recurso Overbooking Preditivo (IA para diminuição do absenteísmo) está aguardando para ser iniciado em unidades da atenção especializada. Prazo repactuado. Aguardando retorno ainda da regulação quanto a isso (Diego, Rose), mas a expectativa que seja 2 semanas
Painel de Análise de Dados | 9 | Relatórios analíticos RES – Profissional (nominal) e Gestor (agregado) | 2023-01-02 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 02/06/23 03/07/2023 04/08/23 | 05/06/23 05/07/2023 07/08/23 | 2023-08-08 | 2023-09-08 |  | GGSD
| 10 | Painel de metas – Previne Brasil | 2022-11-17 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 26/05/23 31/05/23 02/06/23 19/06/23 16/06/23 | 26/05/23 13/06/23 30/06/23 07/07/23 14/07/2023 | 2023-07-17 | 2023-11-03 | Henrique/Anderson | SEAB |  |  | Plano de implantação em construção pela SEAB: https://docs.google.com/document/d/1-sGAKZK8Dl5VvsbQrOUA3n7ZiFZ3GPdO2jTbqk9mFE4/edit?usp=sharing
| 11 | Recife Monitora (Satisfação do usuário) | 2022-03-25 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 2022-12-30 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 2023-01-02 | Henrique/Anderson | SEAB
Integração de bases - Jornada do Paciente | 12 | Linha do tempo (visualização de histórico) | 2023-04-02 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |  | GGSD
| 13 | Acesso aos dados do SAMU | 2023-07-12 | 11/09/23 11/10/23 12/01/24 29/02/24 29/04/24 | 12/09/2023 16/10/23 15/01/24 01/03/24 30/04/24 | 22/09/23 20/10/23 19/01/24 08/03/24 07/05/24 | 25/09/23 23/10/23 22/01/24 11/03/24 08/05/24 | 26/09/23 24/10/23 23/01/24 12/03/24 09/05/24 | 17/10/23 17/11/23 16/02/24 08/04/24 19/05/24 | Henrique/ Marília | GGSD | 29/02/24: SEi do processo de inexigibilidade da Hexagon retornou da PGM com parecer de acordo e recomendações. Em GGAJ encaminhou processo à SERMAC para adequação à Lei 14.133/20, emissão de nota reserva e solicitação de autorização da CPF. Necessário discutir os prazos de desenvolvimento do conector, considerando a previsão de conclusão da renovação contratual com a Hexagon. 05.000823/2022-17 - SAMU Pagamento das licenças do Software 33.040903/2023-41 - SAMU Renovação de Contrato com a HEXAGON Em 04/10/23: O SAMU alegou estar sem contrato com a empresa do sistema para poder realizar o ajuste de identificação do paciente na ferramenta (CNS e/ou CPF) utilizado e pediu uma suspensão de 2 meses nessa ação para continuar. | Em 07/03/2024: A repactuação de prazo foi necessária, pois a renovação contratual com a empresa Hexagon não foi finalizada, a perspectiva de conclusão é de 15 dias, após esse período a Hexagon vai realizar os ajustes necessários no sistema, o que leva em torno de 30 dias, para que assim a iPES possa desenvolver o conector, o que leva em torno de 15 a 21 dias. Em 16/01/2024: Foi verificado que ainda não houve devolutiva da empresa desenvolvedora do sistema SAMU, informando a estratégia de atuação para uso dos dados do RES, bem como se é nececssário alteração/melhoria do processo de trabalho, visando qualificação dos dados. A GGTI estará encaminhando uma CI para a unidade de negócio contemplando todas as necessidades, com objetivo de definir uma nova estratégia. Em 18/10/23: HEXAGON a aplicação de registro clínico utilizada pelo SAMU não está com o contrato de manutenção ativo, impedindo assim a construção do conector, desta forma estamos aguardando a renovação que está em vias de acontecer, porém a área fim (SERMAC/ SAMU) está ciente e não consegue estimar um prazo. Em 19/09/23 foi realizada reunião com o jurídico, onde foi informado que irá renovar o contrato e solicitou Nota Técnica complementar da GTIC para posterior assinatura. Em 19/09/23: A empresa fornecedora do SAMU necessita adequar seu sistema para incluir dados de identificação do paciente (CPF e CNS), o que não foi realizado, uma vez que estão sem contrato vigente com o SAMU desde Julho. Essa adequação é pré-requisito para construção do conector. Os próximos prazos corre um risco de repactuação de 2 a 3 meses. Em 13/09/23: Em reunião com o jurídico foi informado que o contrato não poderá ser renovado como serviço contínuo, aguardando orientação do jurídico para resolução. Em 12/09: A empresa desenvolvedora do sistema do SAMU ainda não deu devolutiva sobre a estratégia de extração dos dados. Ficaram de dar na sexta 15/09.
| 14 | Acesso aos dados de Hospitais Universitários Federais | 2023-03-10 | 19/05/23 26/05/23 | 10/05/23 22/05/23 29/05/23 07/06/23 | 26/05/23 02/06/23 11/06/23 | 24/05/23 29/05/23​ 05/06/23 12/06/23 | 2023-06-11 | 2023-06-12 |  | GGSD
| 15 | Acesso aos dados de Hospitais e UPAE Contratualizados | 2023-04-13 | 02/05/23 06/07/23 04/08/23 04/09/23 04/10/23 20/10/23 31/10/23 20/11/23 | 07/07/23 07/08/23 07/09/23 09/10/23 23/10/23 01/11/23 21/11/23 | 20/07/2023 21/08/23 21/09/23 23/10/23 03/11/23 10/11/23 23/11/23 14/12/23 15/01/24 29/02/24 21/03/24 08/04/24 | 21/07/23​ 22/08/23 22/09/23 24/10/23 06/11/23 13/11/23 24/11/23 15/12/23 16/01/24 01/03/24 22/03/24 09/04/24 | 23/08/23 25/09/23 25/10/23 07/11/23 14/11/23 27/11/23 18/12/23 17/01/24 04/03/24 25/03/24 10/04/24 | 13/09/23 13/10/23 13/11/23 27/11/23 17/11/23 30/11/23 21/12/23 22/01/24 08/03/24 01/04/24 16/04/24 | Henrique/ Marília | GGSD | 16/11/23: A VPN foi testada e está funcionando, irão começar os testes com o conector, previsão de concluir dia 20/11/23. 01/11: Aguardando resposta de Marília (pós reunião com OSS e IPES) sobre novas datas de término do desenvolvimento e início de teste. | Em 25/03/24: Hoje está concluindo a homologação do conector do SA (Sumário de Alta) das unidades FGH (H. Idoso...). Embora os dados de internamento já estejam sendo conectados, e visualizados pelo cidadão a partir de 1/4, a repactuação foi realizada devido a necessidade de um tempo maior para o desenvolvimento do RAC (Registro de Atendimento Clínico) solicitado pelo responsável da OSS. Em 29/02/24: A FGH informou que precisou fazer ajustes na arquitetura dos dados devido a mudanças no dicionário de dados (atendimentos clínicos e sumário de alta). Com isso, será necessário repactuar o prazo de desenvolvimento em 3 semanas. Em 16/01: Durante os teste vou verificado necessidade de ajustes no conector. O prazo solicitado pelo prestador de serviços, para realização dos ajustes na base de dados está em atraso. Dessa forma, a GGSD irá solicitar uma reunião com a unidade de negócio da SERMAC para realizar um novo alinhamento solicitando o cumprimento da tarefa e um novo prazo. Após esse período é necessário 30 dias para ajustes do conector pela IPES. Em 18/12/23: A OSS ainda não concluiu o envio dos dados para a IPES, e só após essa etapa é que a IPES vai poder subir os dados no RES para testar o conector. Em 23/11/2023: A IPES está subindo os dados para uma base intermediária, já no formato do modelo, depois será necessário corrigir as inconformidades e depois 15 dias pra informação "aparecer" no RES. Em 07/11/2023: A equipe de TIC das OSS entregaram as consultas para acesso aos dados da base apenas dia 31/10. Após análise a equipe da IPES ainda identificou inconsistências no preenchimento das consultas e foi agendada nova reunião para o dia 07/11 para sanar as dúvidas e proceder com a configuração das VPNs para que as consultas sejam testadas. Durante a reunião, foram discutidas as duvidas e iniciada a configuração das VPN para iniciar o teste de coleta dos dados para que o conector possa importa-los para o RES. Em 11/10/23: Foi passado pra as OSSs (FGH e HCPGestão), os materiais e as queries para orientar a extração dos dados. A extração foi feita e apresentada na reunião em 10/10/23, mas percebemos que apresentaram informações a menos ou dados errados. A IPES analisou o que eles entregaram, explicou novamente o que deveria ter sido apresentado. As OSSs precisarão repetir o processo e apresentar novamente as informações necessárias. Em 04/10/23: Fizemos uma nova reunião com as OSS e com a IPES. A OSS então pediu prazo de até 06/10 para disponibilizar os dados para a IPES construir o conector. Na reunião realizada foram tiradas dúvidas da OSS sobre os dados que estavam sendo solicitados. Então a ideia é pelo menos mais 15 dias após dia 06/10 para que façamos o teste da primeira versão. Em 17/09/23: Recebemos devolutiva da unidade de saúde, onde informou a impossibilidade de continuidade da estratégia que havia sido planejada com eles. Aguardando repactuação de agenda com HCP e não houve mais retorno da FGH. Em 30/08/23: Em 15/08 ocorreu reunião com coordenadores de TI do HCP (H. Mulher e UPAE Arruda) e FGH (H. Idoso e UPAE Ibura) com a participação da MV Sistemas. A empresa orientou realizar uma nova proposta comercial para atender ao pleito, pois não existe API desta natureza no prontuário MV. Orientamos que, mesmo na ausência de API, Recife, através do contrato RES, pode realizar os conectores, basta disponibilizar o acesso as bases sob orientação do DBA local. O HCP e a FGH estão analisando a base de dados para indicar a origem dos dados RAC e outros. HCP irá aprasentar o prazo para atender a demanda na reunião que será em 06/09/23. FGH ainda não repassou prazo. Em 03/08/23: O Hospital do IMIP manifestou interesse em integrar os seus dados de atendimento com a Plataforma do RES, para tal foi realizada uma reunião com equipe de TIC do hospital. A equipe ficou de marcar a reunião com o fornecedor do sistema, a MV. Havia a expectativa que nessa reunião também fosse tratado o conector para as unidades da OSS FGH, no entanto, foi informado na reunião que precisava ser agendada outra reunião, para tratar com a equipe de TIC da FGH. No dia 27/07: foi realizada reunião com os prestadores do edital dos mutirões da media e alta complexidade. Na reunião foi apresentada a estratégia de integração dos dados de atendimento da rede e da possibilidade de integrar os dados de atendimento dos serviços prestados aos cidadãos encaminhados por recife. Ficou de serem agendadas novas reuniões com as equipes de TIC destes prestadores para identificação dos sistemas para então planejar como serão construídos os conectores para estes.
| 16 | Acesso aos dados da Farmácia | 2023-01-20 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 30/05/2023 30/06/23 14/07/23 | 31/05/23​ 14/07/23 17/07/23 21/07/23 | 2023-07-24 | 2023-08-14 |  | GGSD
| 17 | Acesso aos dados do Laboratório Estadual (Resultados de Exames) | 2023-01-16 | 15/05/2023 29/06/2023 14/08/23 13/10/23 12/01/24 | 16/05/23 30/06/23 15/08/23 16/10/23 15/01/24 | 05/07/2023 20/07/23 05/09/23 06/11/2023 09/02/24 | 06/07/23 21/07/23​ 06/09/23 07/11/2023 12/02/24 | 07/09/23 08/11/2023 13/02/24 | 28/09/23 28/11/2023 05/03/24 | Marília/Henrique | GGSD | Em 16/01/2024: Conforme acordado em reunião colegiada dos executivos, esse projeto ficará paralisado por tempo indeterminado. SEI: 33.037974/2023-66, termo de cooperação SESAU/SES. convenio SESAU - SES - versão 2.docx | Em 18/10/23: Recebemos a SES ontem na GGSD. Apresentaram o interesse de fazer um RES aos moldes de Recife. Reforçamos que Recife está disponível para cooperação desde sempre, inclusive já oficializamos a intenção com o envio de minuta de ACT e Plano de Trabalho (para compartilhamento mútuo de dados). Nesta cooperação está contrapartidas como o acesso a consulta dos profissionais da SES ao RES de Recife, de modo recíproco. Comunicaram que o processo está parado e se comprometeram a se movimentar novamente, mas não se comprometeram com data. Dada ao histórico do processo, a existência já do acesso aos dados de laboratório e o risco da a dependência política da decisão, sugerimos retirar do monitoramento. Continuaremos avançando e acompanhando o monitoramento interno. Em 11/10/23: SES respondeu o SEI sobre o Termo de Cooperação, solicitando reunião que foi agendada para o dia 17/10 às 16h, na EMPREL. Em 08/08: A área solicitou repactuação das datas para dois meses. Justificativa: Após definição da contrapartida da SESAU, é necessário ajuste do Termo e reunião com a SES para pactuação e assinatura.
| 18 | Acesso aos dados do Laboratório Municipal (Resultados de Exames) | 2023-01-06 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-05-23 | 2023-06-03
| 19 | Acesso aos dados da vacina (Caderneta de Vacina) | 2023-05-02 | 11/05/2023 15/06/2023 31/07/23 31/08/23 04/09/23 | 12/05/2023 16/06/2023 01/08/23 01/09/23 05/09/23 | 29/06/23 17/08/23 18/09/23 | 26/05/23​ 30/06/23 18/08/23 19/09/23 29/09/23 | 20/09/23 02/10/23 | 11/10/23 16/10/23 | Marília/Henrique | GGSD | Em 04/10/23: Durante o desenvolvimento foi identificado um tipo de registro simplificado que está sendo analisado a aderência ao modelo de registro no RES. Além disso, o MS liberou nosso acesso aos dados de registro de imunológioco aplicado (RIA) da RNDS que, à princípio, traz apenas registros de COVID. Precisará ser feito um complemento ao conector em produção para completude dos dados considerando essas duas fontes. | Em 03/10/23: Disponibilizado apenas as vacinas do e-SUS, faltam os dados vindo do SIPNI/ RNDS e os que entrada como CDS no E-sus. Haverá uma segunda versão, para complementar a base de dados. Em 20/09/2023: Durante os testes foi identificado novo cenário de registro e que está sendo feito adequação. Entrega prevista dia 29/09/23. Em 19/09/23: O desenvolvimento foi concluído e a solução entra na fase de homologação em 19/09/23, não havendo necessidade de ajustes consegui se manter o prazo de implantação dia 20/09/23. Em 30/08/23: A perspectiva da IPES é de terminar o desenvolvimento na segunda-feira (04/09/23) para as imunizações registradas no eSUS.
| 20 | Acesso aos dados da Vigilância Epidemiológica | 2023-09-12 | 29/09/23 29/11/23 29/12/23 29/01/24 29/02/24 11/04/24 | 02/10/23 30/11/23 02/01/24 30/01/24 01/03/24 12/04/24 | 11/10/23 11/12/23 15/01/24 09/02/24 11/03/24 24/04/24 | 13/10/23 12/12/23 16/01/24 12/02/24 12/03/24 25/04/24 | 16/10/23 13/12/23 17/01/24 13/02/24 13/03/24 26/04/24 | 06/11/23 29/12/23 30/01/24 16/02/24 18/03/24 03/05/24 | Henrique | GGSD | 29/02/2024: O Sistema de Informação de Notificação e Agravos (SINAN) apresentou instabilidades nas últimas semanas, o que inviabilizou a utilização do ambiente de homologação e postergou o término do desenvolvimento. | Em 07/03/24: O Sistema de Informação de Notificação e Agravos (SINAN) apresentou instabilidades nas últimas semanas, o que inviabilizou a utilização do ambiente de homologação e postergou o término do desenvolvimento, a instabilidade foi resolvida em 1º/03/24, os dados estão sendo lapidados (10 dias) para que possam ser trabalhados, após essa etapa a iPES necessita de 20 dias para desenvolver o conector. Em 26/01/24: O tratamento de dados ainda está sendo finalizado pela GGSD, com previsão de término no dia 31/01. Sendo assim, considerando o feriado de carnaval, foi acordado com a IPES que o desenvolvimento e, consequentemente, entrega será realizada no dia 29/02. Em 20/12/23: Conseguimos acesso aos dados apenas hoje (20/12/23), os dados ainda precisam ser tratados para serem enviados a FESF e a mesma poder operar os dados no sistema. Em 23/11/23: Foi necessário criar um novo modelo de informacional e computacional, uma vez que esses modelos ainda não foram definidos no Ministério da Saúde ou RNDS. Trata-se de uma inovação no registro eletrônico de informações em saúde que precisará envolver todos os dados gerais de notificação em originádos de três sistemas diferentes. Em 03/10/23: Analistas solicitados para equipe de desenvolvimento (Indra) estão para chegar (contrato em vias de assinatura). Em 13/09/23: Em reunião com o jurídico foi informado que o contrato não poderá ser renovado como serviço contínuo, aguardando orientação do jurídico para resolução. Em 12/09/23: Já temos como conseguir acesso a esses dados via data lake, o que facilitaria bastante para a Ipes e acredito que deixa a SEVS mais confortável. Podemos começar nesse dia mesmo com alguma reunião de alinhamento sobre o fluxo dos dados. Ceder a base de uma vez eu acho que não vai rolar.
Minhas Mensagens - Gestão de Alertas de Risco | 21 | Alerta de descontinuidade de cuidado (Atraso vacinal, alto risco sem consulta, exame ou medicamento) | 2023-08-01 | 06/10/23 16/10/23 | 09/10/23 17/10/23 | 04/01/2024 05/02/2024 11/03/2024 | 05/01/24​ 06/02/2024 12/03/2024 | 06/01/24 07/02/2024 13/03/2024 | 01/02/2024 01/03/2024 10/04/2024 24/04/2024 |  | GGSD/SEAB | Em 28/12/23: Reunião agendada para 02/01/24 com a Setdigital para definir os fluxos de automação, se irá ficar sob nossa responsabilidade ou da Setdigital. Atualizaremos o prazo após reunião. Em 11/10/23: Neste momento será disponibilizado apenas a versão do usuário. | Em 03/04/24: Com o esforço redirecionado para o lançamento do Jornada da Vida e da moeda Capiba, o desenovlvimento da fase 2 do Jornada (ou seja, alerta de descontinuidade do cuidado) foi retomado nesta semana. Em 03/01/24: a repactuação foi necessária devido a redefinição da arquitetura de automação com SETDigital diante da entrega da API do BI do e-SUS/Indicadores Estratégicos para iniciar com mensagens para usuários com condições crônicas (hipertensão e diabetes sem consulta). Em 05/10/23: Redirecionamento do desenvolvimento para uma ação integrada ao LIFE EVENTS (central de notificação de Whatsapp da Prefeitura com função de disparo automática a partir do evento de vida) do Conecta Recife com a equipe da SETDigital. Dificuldades relacionadas a precariedade das informações encontradas para eventos atrasados. O dado vacinal possui qualidade limitada para identificação de atraso (e-SUS/SIPNI sem registros individuais de campanhas). O dado de exames possui um atraso no registro nas bases por ser alimentado manualmente por digitação no SISCAM (Mamografia realizada entra no sistema com 1 a 3 meses de atraso).
| 22 | Jornada da vida (Vacinação e Exames de rastreamento de câncer - mamografia, preventivo) | 2023-08-01 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 02/02/2024 06/02/2024 20/02/2024 | 5/02/24​ 07/02/2024 21/02/2024 | 06/02/24 08/02/2024 22/02/2024 | 15/02/2024 29/02/2024 07/03/2024 |  | GGSD/SEAB | 29/01/24: Fluxo de mensagens construído e validado com GGSD, SETDigital, SEAB/NIIMA e SEAB/PNI para o Jornada da Vida sobre Imunização, incluindo atualização de vacinas para Covid. Busca de contatos de pais ou responsáveis realizada, fonte de dado inicial será o e-SUS e o Cadastro Conecta Cidadania. 08/11/23: SetDigital informou que concluiu o desenvolvimento e será apresentado à GGSD dia 09/11. | 16/02/24: Devido às ações prioritárias de carnaval do Conecta Recife, a SETDigital sugeriu um adiamento de 11 dias do Jornada da Vida. 01/02/24: Devido às operações excepcionais do carnaval do Conecta Recife e adoecimento do analista de dados do projeto (SETDigital) , solicitou adiamento de finalização de testes para 6/2.
Melhoria de sistemas legados | 23 | Atualização do PSAM (Vigilância Ambiental) | 2023-02-10 | 11/08/23 31/08/23 06/09/23 31/10/23 | 14/08/23 01/09/23 11/09/23 17/09/23 21/09/23 | 25/08/23 15/09/23 25/09/23 31/10/23 22/12/2023 | 28/08/23 18/09/23 26/09/23 31/10/23 22/12/2023 | 29/08/23 19/09/23 27/09/23 01/11/23 | 29/09/23 19/10/23 27/10/23 10/11/23 29/12/2023 | Henrique | SEVS | Em 05/03/2024: Projeto paralisado! A GGMA (Bruna Eloíze) informou que, com a necessidade de priorização da PEAB, o desenvolvimento dos painéis do PSAM será paralisado. Em 31/01/24: Houve uma reunião em 29/01, entre NGEO, GGMA e SEVS para alinhamento das responsabilidades e necessidades de ajustes. Os ajustes de formulários continuarão com o NGEO e o desenvolvimento dos paineis com a GGMA. Os paineis serão retomados após finalização da contagem rápida. Quanto aos formulários, NGEO está aplicando campo de identificação nominal dos Asaces. (O campo foi Incluído na ficha 1. Nas demais, serão incluídas até 05/02.) Em 10/01/24: Painéis e formulários de rotina (95% das atividades dos ASACES): Ficha implantada. Paineis serão desenvolidos por Rosner (GGMA), com previsão de implantação até final de fevereiro/24. Demais fichas:2 fichas implantadas (antirrábica e LIRAA/LLIE/LIIR). As outras foram desenvolvidas e estão em processo de homologação/teste pela SEVS. Os paineis serão desenvolvidos pela GGMA. A implantação de ambos será gradativa. Em 20/12/23: Na primeira quinzena de novembro foi enviado documento para a seplagtd solicitando uma série de melhorias. Algumas eles conseguiram implementar, outras não. E outras ainda não conseguem saber como farão para nos entregar. Os novos painéis ainda não estão sendo desenvolvidos, tendo sido entregues 4 paineis. Prioridades: 1- Painel de Supervisores, 2- Painel de Produção dos ASACES, 3 - retificação dos erros dos formulários, 4 - realizar backup. Em 01/11/23: Informamos que o processo de implantação foi iniciado com a distribuição dos smartphones e da utilização das fichas que já estão concluídas. Em 25/10/23: Em 23/10/23 realizado reunião com os supervisores e em 24 e 26/10 entrega dos smartphone para os DS 1 e 2. O teste teve início com o Piloto no DS VIII e vão se estender até 31/10. | Em 01/11/23: Houve necessidade de repactuação da data de término da implantação pois foi solicitado pela SEVS alguns ajustes nas fichas e nos painéis. Além disso, a vigilância precisou direcionar esforços à campanha antirrábica, não conseguindo avançar no teste das demais fichas, dentro do previsto. Em 18/09/23: Evento interno de lançamento do ínicio do teste adiado para 21/09/23 com a equipe de supervisão dos ASACEs. O adiamento deve-se a falta de de espaço. Em 12/09/23: Terá um evento interno de lançamento do ínicio do teste no dia 14/09. Em 11/09/23: Foi encontrada dificuldade na elaboração dos intrumentos dos supervisores (supervisão indireta). Com isso, houve atraso na elaboração dos painéis. atualmente, a SEPLAGTD está buscando alternativa de resolução deste problema para dar continuidade ao desenvolvimento/teste. Em 30/08/23: Término do desenvolvimento repactuado para atender a solicitação de desenvolviemnto da ficha Antirábica Em 08/08: Data final de desenvolvimento repactuada, pois houve paralização no processo de desenvolvimento motivado por queixas da SEVS em relação ao desempenho do sistema, ao ser retomado o desenvolvimento, a SEPLAGTD informou nova data para conclusão, para 31/08.
| 24 | Atualização do Hórus 3ª versão (Farmácia) | 2023-03-21 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 13/10/23 11/10/23 | 16/10/23 11/10/23 | 17/10/23 11/10/23 | 06/11/23 11/10/23 | Henrique | SEAF |  | Em 11/10/23: Disponibilizado entregas realizadas - Atualização do Hórus 3ª versão (Farmácia). Entregas realizadas- Atualização do Hórus 3ª versão (Farmácia)

## Crono PEC
CRONOGRAMA PEC AB E MAC
Atualização: 01/04/2024; 15:00h
ORDEM DE EXECUÇÃO | TIPO | UNIDADE DE SAÚDE | STATUS | INÍCIO ENGEN. | TÉRMINO ENGEN. | INÍCIO INFRA DE TI | TÉRMINO INFRA DE TI | INÍCIO INSTALAÇÕES | TÉRMINO INSTALAÇÕES | INÍCIO IMPLANTAÇÃO | TÉRMINO IMPLANTAÇÃO | PRAZO TOTAL (DIAS) | Observações GGSD | Observações SEINFRA
0 | ATB | US 158 CS PAM CEASA |  | 2023-05-15 | 07/06/2023 14/06/2023 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 2023-07-06 | 52
0 | ATB | US 123 CS PROFESSOR CESAR MONTEZUMA |  | 2023-05-29 | 07/06/2023 09/06/2023 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 06/07/2023 28/06/2023 | 38
0 | ATB | US 104 CS SEBASTIÃO IVO RABELO |  | 03/07/23 07/07/23 10/07/2023 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 10/08/2023 14/08/2023 | 30/08/2023 01/09/2023 | 58
0 | ATB | US 112 CS DR. JOSÉ DUSTAN CARVALHO SOARES |  | 17/07/23 18/07/2023 19/07/2023 | 18/09/2023 16/08/2023 | 19/09/2023 26/09/2023 22/08/2023 | 09/10/2023 06/10/2023 25/08/2023 23/08/2023 | 21/09/2023 28/09/2023 28/08/2023 | 26/09/2023 03/10/2023 31/08/2023 | 11/10/2023 10/10/2023 04/09/2023 | 01/11/2023 31/10/2023 25/09/2023 | 107 |  | REQUALIFICAÇÃO PREVISTA: 04/03/2024 A 27/02/2025
0 | ATB | US 137 UBT DJAIR BRINDEIRO |  | 05/06/23 29/06/2023 | 25/06/2023 19/07/2023 11/07/2023 | 26/06/2023 20/07/2023 12/07/2023 | 29/06/2023 25/07/2023 17/07/2023 12/07/2023 | 10/07/2023 24/07/2023 17/07/2023 26/07/2023 | 11/07/2023 25/07/2023 18/07/2023 27/07/2023 | 13/07/2023 27/07/2023 20/07/2023 31/07/2023 | 02/08/2023 16/08/2023 09/08/2023 11/08/2023 | 58
0 | ATB | US 106 CS PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTE |  | 05/06/23 29/06/2023 | 30/06/2023 24/07/2023 15/07/2023 | 03/07/2023 25/07/2023 15/07/2023 18/07/2023 | 06/07/2023 28/07/2023 19/07/2023 | 10/07/2023 27/07/2023 18/07/2023 26/07/2023 | 12/07/2023 31/07/2023 20/07/2023 28/07/2023 | 14/07/2023 02/08/2023 24/07/2023 14/08/2023 10/08/2023 | 03/08/2023 22/08/2023 11/08/2023 01/09/2023 | 59
0 | ATB | US 150 CS FERNANDES FIGUEIRA |  | 17/07/2023 10/07/2023 | 18/09/2023 17/07/2023 | 19/09/2023 09/08/2023 07/08/2023 | 20/09/2023 10/08/2023 09/08/2023 | 21/09/2023 28/08/2023 | 26/09/2023 31/08/2023 | 28/09/2023 04/09/2023 | 19/10/2023 25/09/2023 | 94
0 | ATB | US 126 CS VEREADOR ROMILDO GOMES |  | 26/08/23 07/08/2023 | 26/09/2023 18/09/2023 15/09/2023 | 27/09/2023 19/09/2023 | 29/09/2023 21/09/2023 | 29/09/2023 21/09/2023 26/09/2023 | 03/10/2023 25/09/2023 03/10/2023 06/10/2023 | 05/10/2023 27/09/2023 06/10/2023 | 26/10/2023 18/10/2023 30/10/2023 | 61
0 | MAC | PAM CENTRO | CONCLUÍDO | 10/07/23 12/07/2023 13/07/2023 | 19/08/2023 14/08/2023 | 21/08/2023 10/10/2023 11/09/2023 | 11/09/2023 31/10/2023 18/09/2023 | 23/08/2023 31/10/2023 30/09/2023 | 28/08/2023 06/11/2023 29/12/2023 | 13/09/2023 08/11/2023 06/11/2023 04/12/2023 15/01/2024 | 09/10/2023 05/12/2023 26/11/2023 22/12/2023 02/02/2024 31/01/2024 | 91
0 | MAC | POLICLINICA CLEMENTINO FRAGA | CONCLUÍDO | 05/06/23 03/07/23 | 19/09/2023 07/07/2023 | 20/09/2023 17/08/2023 16/08/2023 | 29/09/2023 28/08/2023 18/08/2023 | 22/09/2023 31/10/2023 21/10/2023 | 29/09/2023 08/11/2023 23/01/2024 17/01/2024 | 03/10/2023 10/11/2023 20/11/2023 08/01/2024 29/01/2024 15/02/2024 | 30/10/2023 07/12/2023 11/12/2023 26/01/2024 23/02/2024 08/03/2024 | 147
0 | MAC | MATERNIDADE BANDEIRA FILHO - L2 (Maternidade e SPA) | CONCLUÍDO | 2023-05-15 | 29/06/2023 14/07/2023 18/07/2023 | 30/06/2023 17/07/2023 21/07/2023 | 18/07/2023 02/08/2023 08/08/2023 04/08/2023 02/08/2023 | 10/07/2023 19/07/2023 25/09/2023 | 21/07/2023 25/07/2023 06/10/2023 09/10/2023 | 04/08/2023 10/10/2023 | 30/08/2023 07/11/2023 31/10/2023 01/11/2023 | 95
0 | MAC | MATERNIDADE BANDEIRA FILHO - L2 (Ambulatório) | CONCLUÍDO | 05/06/23 29/06/2023 | 20/07/2023 28/07/2023 | 21/07/2023 31/07/2023 | 08/08/2023 16/08/2023 02/08/2023 | 25/07/2023 02/08/2023 25/09/2023 | 21/07/2023 25/07/2023 06/10/2023 09/10/2023 | 10/08/2023 17/08/2023 10/10/2023 | 05/09/2023 13/09/2023 07/11/2023 31/10/2023 01/11/2023 |  | A obra será feita em duas etapas: De 24/08/ a 20/10 na maternidade e de 20/10 a 29/12 no SPA. A data de início editada para contemplar o período completo da obra na Policlínica.
0 | MAC | CENTRO DE REABILITAÇÃO | CONCLUÍDO | 21/08/23 22/08/2023 | 05/10/2023 20/10/2023 14/09/2023 | 06/10/2023 23/10/2023 30/11/2023 26/09/2023 | 13/10/2023 27/10/2023 06/12/2023 28/09/2023 | 10/10/2023 25/10/2023 04/12/2023 | 11/10/2023 26/10/2023 05/12/2023 20/02/2024 17/01/2024 | 17/10/2023 31/10/2023 11/12/2023 14/11/2023 03/01/2024 26/02/2024 25/01/2024 24/01/2024 | 13/11/2023 28/11/2023 08/01/2024 01/12/2023 19/01/2024 15/03/2024 08/02/2024 06/02/2024 | 84 | PEC EM FUNCIONAMENTO.
0 | MAC | POLICLINICA DO PINA | CONCLUÍDO | 26/08/23 07/08/2023 31/07/2023 | 26/09/2023 18/09/2023 25/09/2023 26/09/2023 | 27/09/2023 16/11/2023 03/10/2023 | 18/10/2023 27/11/2023 18/10/2023 | 29/09/2023 28/11/2023 05/03/2024 19/02/2024 21/02/2023 | 06/10/2023 05/12/2023 12/03/2024 23/02/2024 | 20/10/2023 07/12/2023 22/11/2023 22/01/2024 18/03/2024 26/02/2024 | 17/11/2023 05/01/2024 21/12/2023 09/02/2023 05/04/2024 15/03/2024 | 83 | PEC EM FUNCIONAMENTO.
0 | MAC | POLICLINICA ALBERT SABIN | CONCLUÍDO | 05/06/23 28/06/2023 | 19/06/2023 12/07/2023 07/07/2023 | 20/06/2023 13/07/2023 10/07/2023 | 27/06/2023 19/07/2023 14/07/2023 10/07/2023 | 10/07/2023 17/07/2023 12/07/2023 26/07/2023 25/08/203 | 21/07/2023 28/07/2023 25/07/2023 08/08/2023 08/09/2023 | 25/07/2023 01/08/2023 27/07/2023 10/08/2023 12/09/2023 18/09/2023 | 18/08/2023 25/08/2023 22/08/2023 05/09/2023 06/10/2023 | 74
0 | MAC | MATERNIDADE BARROS LIMA | CONCLUÍDO | 2023-05-15 | 29/06/2023 12/07/2023 14/07/2023 15/07/2023 | 30/06/2023 13/07/2023 17/07/2023 | 05/07/2023 18/07/2023 20/07/2023 | 10/07/2023 17/07/2023 26/07/2023 01/08/2023 | 25/07/2023 01/08/2023 10/08/2023 09/08/2023 | 27/07/2023 04/08/2023 14/08/2023 | 22/08/2023 29/08/2023 08/09/2023 15/09/2023 | 99
1 | ATB | US 161 CS PROFESSOR ROMERO MARQUES |  | 2023-03-23 | 14/07/2023 30/09/2023 20/03/2024 30/08/2024 | 17/07/2023 02/10/2023 21/03/2024 13/03/2024 | 24/07/2023 09/10/2023 03/04/2024 15/03/2024 | 19/07/2023 26/07/2023 10/10/2023 04/04/2024 21/03/2024 | 20/07/2023 27/07/2023 11/10/2023 09/04/2024 21/03/2024 | 26/07/2023 31/07/2023 17/10/2023 10/04/2023 25/03/2024 | 15/08/2023 18/08/2023 07/11/2023 30/04/2023 12/04/2024 | 145
1 | MAC | POLICLINICA WALDEMAR DE OLIVEIRA | EM ANDAMENTO | 12/06/23 29/06/23 | 22/07/2023 11/07/2023 | 24/07/2023 11/08/2023 10/08/2023 | 27/07/2023 16/08/2023 14/08/2023 | 26/07/2023 28/07/2023 31/10/2023 30/09/2023 | 01/08/2023 03/08/2023 07/11/2023 29/12/2023 | 03/08/2023 07/08/2023 09/11/2023 13/11/2023 04/12/2023 11/03/2024 18/03/2024 25/03/2024 | 29/08/2023 31/08/2023 06/12/2023 30/11/2023 22/12/2023 29/03/2024 05/04/2024 12/04/2024 | 78 | Identificamos no dia 15/03 que ainda havia pêndencias de infraestrutura da engenharia, pendências essas que estão sendo resolvidas essa semana 18/03 à 22/03, e o fornecedor do sistema(IPES) Informou que por conta da suspensão do Helena Moura ficou em dúvida com relação ao cronograma, e não tiveram tempo para preparar o servidor com a base de produção da unidade e a sugestão de nova data para ínicio da implantação foi 25/03;
2 | MAC | POLICLINICA SALOMÃO KELNER | PARALISADO | 06/10/23 11/09/2023 14/09/2023 13/09/2023 | 05/12/2023 10/11/2023 23/10/2023 | 06/12/2023 14/11/2023 | 28/12/2023 05/12/2023 28/11/2023 | 11/12/2023 17/11/2023 15/03/2024 04/04/2024 | 20/12/2023 28/11/2023 26/03/2024 05/04/2024 | 02/01/2024 07/12/2023 03/01/2024 26/02/2024 01/04/2024 08/04/2024 | 26/01/2024 05/01/2024 17/01/2024 22/03/2024 26/04/2024 | 112 |  | REQUALIFICAÇÃO PREVISTA: 04/03/2024 A 27/02/2025
3 | ATB | US 142 CS BIDU KRAUSE |  | 2022-09-20 | 19/9/2023 30/11/2023 31/01/2024 | 11/10/2023 04/12/2023 01/02/2024 27/03/2024 | 18/10/2023 29/12/2023 08/02/2024 21/03/2024 | 18/10/2023 03/01/2024 15/02/2024 27/03/2024 | 25/10/2023 23/01/2024 19/02/2024 27/03/2024 | 27/10/2023 24/01/2024 21/02/2023 15/04/2024 | 16/11/2023 16/02/2024 12/03/2024 03/05/2024
4 | MAC | CENTRAL DE ALERGOLOGIA | EM ANDAMENTO | 10/07/23 12/07/2023 18/07/2023 | 08/09/2023 12/09/2023 | 11/09/2023 27/11/2023 25/09/2023 | 20/09/2023 01/12/2023 02/10/2023 | 13/09/2023 04/12/2023 19/04/2024 09/04/2024 | 19/09/2023 11/12/2023 26/04/2024 12/04/2024 | 22/09/2023 13/12/2023 15/01/2024 11/03/2024 02/05/2024 15/04/2024 | 19/10/2023 10/01/2024 25/01/2024 28/03/2024 24/05/2024 03/05/2024 | 101 | SEM DEFINIÇÃO DE DATA DA OBRA DEVIDO A ESTAR OCORRENDO OPERAÇÃO CONTRA COVID NA UNIDADE. | REQUALIFICAÇÃO PREVISTA: 04/03/2024 A 27/02/2025
5 | MAC | POLICLINICA LESSA DE ANDRADE | PARALISADO | 26/09/23 19/10/2023 | 10/12/2023 16/11/2023 | 11/12/2023 07/01/2024 | 05/01/2024 30/01/2024 19/01/2024 | 25/10/2023 01/12/2023 12/04/2024 09/04/2024 | 03/11/2023 12/12/2023 30/04/2024 03/05/2024 | 16/11/2023 22/12/2023 10/01/2024 18/03/2024 06/05/2024 | 13/12/2023 19/01/2024 26/01/2024 05/04/2024 31/05/2024 | 134
7 | ATB | US 149 CS PROFESSOR OLINTO DE OLIVEIRA |  | 2023-03-08 | 06/07/2023 21/09/2023 29/03/2024 31/05/2024 | 07/07/2023 22/09/2023 10/10/2023 02/04/2024 | 12/07/2023 27/09/2023 16/10/2023 22/04/2024 | 11/07/2023 26/09/2023 17/10/2023 26/04/2024 | 12/07/2023 27/09/2023 19/10/2023 15/05/2024 | 14/07/2023 29/09/2023 23/10/2023 06/05/2024 | 03/08/2023 20/10/2023 13/11/2023 24/05/2024 | 148
8 | MAC | POLICLÍNICA GOUVEIA DE BARROS | ATRASADO | 2023-10-23 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 2024-01-16 | 28/12/2023 15/05/2024 | 08/01/2024 18/05/2024 | 18/01/2024 12/02/2024 01/04/2024 03/06/2024 20/05/2024 | 16/02/2024 01/03/2024 19/04/2024 21/06/2024 07/06/2024 | 116 |  | REQUALIFICAÇÃO PREVISTA: 04/03/2024 A 27/02/2025 O Gouveia será realocado para a Policlínica Agamenon Magalhães. Com expectativa de mudança a partir de 06/03.
8 | MAC | POLICLINICA AGAMENON MAGALHAES 24hrs | ATRASADO | 2023-08-01 | 25/09/2023 29/09/2023 | 26/09/2023 01/11/2023 25/10/2023 | 17/10/2023 14/11/2023 10/11/2023 | 28/09/2023 06/11/2023 25/03/2024 15/05/2024 | 20/10/2023 28/11/2023 09/04/2024 27/05/2024 | 24/10/2023 30/11/2023 08/01/2024 04/03/2024 15/04/2024 27/05/2024 | 21/11/2023 28/12/2023 02/02/2024 28/03/2024 10/05/2024 21/06/2024 | 112
9 | ATB | US 148 CS DOM MIGUEL DE LIMA VALVERDE |  | 2023-03-30 | 25/08/2023 27/10/2023 30/04/2024 | 28/08/2023 30/10/2023 02/05/2024 | 04/09/2023 07/11/2023 21/05/2024 | 30/08/2023 01/11/2023 22/05/2024 | 04/09/2023 07/11/2023 28/05/2024 | 06/09/2023 09/11/2023 03/06/2024 | 27/09/2023 30/11/2023 21/06/2024 | 181
10 | MAC | POLICLINICA AMAURY COUTINHO 24hrs | ATRASADO | 24/07/23 26/07/2023 | 22/10/2023 08/11/2023 | 23/10/2023 29/11/2023 | 13/11/2023 20/12/2023 13/12/2023 | 13/12/2023 09/01/2024 18/04/2024 | 10/01/2024 02/02/2024 14/05/2024 | 12/01/2024 06/02/2024 22/01/2024 25/03/2024 20/05/2024 24/06/2024 | 07/02/2024 06/03/2024 16/02/2024 19/04/2024 14/06/2024 19/07/2024 | 142
11 | MAC | MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | ATRASADO | 2023-08-24 | 29/12/2023 19/12/2023 | 02/01/2024 17/01/2024 15/02/2024 | 29/01/2024 16/02/2024 15/03/2024 | 04/01/2024 30/01/2024 08/05/2024 25/06/2024 | 18/01/2024 16/02/2024 28/05/2024 19/07/2024 | 31/01/2024 20/02/2024 01/04/2024 03/06/2024 22/07/2024 | 29/02/2024 15/03/2024 30/04/2024 28/06/2024 16/08/2024 | 192
12 | MAC | HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA 24hrs | ATRASADO | 19/06/23 03/07/2023 04/07/2023 05/07/2023 | 19/07/2023 03/08/2023 19/07/2023 27/07/2023 | 20/07/2023 04/08/2023 20/07/2023 26/07/2023 06/09/2023 24/08/2023 | 01/08/2023 16/08/2023 01/08/2023 07/08/2023 19/09/2023 06/09/2023 | 24/07/2023 08/08/2023 24/07/2023 28/07/2023 31/10/2023 07/10/2023 | 28/07/2023 14/08/2023 28/07/2023 03/08/2023 07/11/2023 30/01/2024 08/03/2024 27/09/2024 | 03/08/2023 18/08/2023 03/08/2023 09/08/2023 09/11/2023 23/10/2023 19/02/2024 05/02/2024 11/03/2024 30/09/2024 | 29/08/2023 14/09/2023 29/08/2023 04/09/2023 06/12/2023 13/11/2023 08/03/2024 26/02/2024 05/04/2024 25/10/2024 | 71 | 33.013406/2024-51 - Solicitado adiamento pela SERMAC da instalação do PEC por conta do avanço da epidemia de arboviroses (após 08/2024).
| ATB | UPINHA DO BODE |  | 2023-04-19 | 19/04/2024 31/12/2023 30/12/2023
| ATB | CS MARIO MONTEIRO DE MELO |  | 05/06/23 10/07/2023 11/07/2023 | 20/06/2023 28/07/2023 | [8 empty] | EM EXECUÇÃO DENTRO DA MANUTENÇÃO TOTAL DA UNIDADE. OBRA DE MANUTENÇÃO TOTAL DA UNIDADE COM TENDÊNCIA DE ATRASO. NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO DE PRAZO EM REUNIÃO PELA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO
| ATB | USF FRANCISCO PIGNATARI |  | 05/06/23 29/06/2023 | 30/06/2023 07/07/2023 | [7 empty] | Atualização e adiantamento da data de implantação em 23/08
| ATB | CS PROF MONTEIRO DE MORAIS |  | 15/05/2023 04/07/2023 05/07/2023 | 24/05/2023 14/07/2023 12/07/2023 | [8 empty] | REQUALIFICAÇÃO PREVISTA: 06/03/2024 A 31/12/2024
| ATB | CS PROFESSOR MARIO RAMOS |  | OBS | OBS | [8 empty] | OBJETO PENDENTE: PONTOS DE LÓGICA DE PAINES DE CHAMADO E ACRESCIMO DE TOMADA ELÉTRICA DUPLA. AÇÃO: TROPICOS RETOMOU OS SERVIÇOS EM 28/06, CONCLUINDO O ESCOPO EM 29/06. NO DIA 30/06, GGTI ENCAMINHOU EMAIL APONTANDO ALGUNS PONTOS DE LÓGICA DEFEITUOSOS PARA AJUSTES. SERÁ REALIZADA VISITA EM 03/07 ENTRE ESTA SEINFRA E EMPRESA TRÓPICOS PARA LEVANTAMENTO DAS PONTUAÇÕES DA GGTI E PREVISÃO DE NOVO PRAZO DE CONCLUSÃO. 05/07: PRAZO DE CONCLUSÃO REPACTUADO PARA 07/07 EM ATENDIMENTO ÀS PONTUAÇÕES DA GGTI
| ATB | 1 CEREST
| ATB | 17 CAPS | [11 empty] | OBJETO PENDENTE: ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA. AÇÃO: JULIÃO INICIOU EM 03/07. OBS.: Manutenção realizada pela Processo Engenharia, alvo de distrato. As próximas empresas classificadas estão em processo de transição, fazendo levantamento de situações das obras e prazos a serem assumidos. A partir de 25/09 realizarão análise para repactuação de prazos. Prazo de 02/10 é estimativo.
| ATB | UCIS PROFESSOR GUILHERME ABATH | [11 empty] | OBJETO PENDENTE: IMPLANTAÇÃO TOTAL AMBULATÓRIO. AÇÃO: JULIÃO INICIOU A INTERVENÇÃO EM 29/06. OBS: DIFICULDADE DE LIBERAÇÃO DE ÁREA POR PARTE DA GESTORA. EQUIPE TÉCNICA DESTA SEINFRA CONTACTOU A GESTORA DA UNIDADE E FORAM GARANTIDAS AS LIBERAÇÕES DE ÁREA NECESSÁRIAS.
| ATB | UCIS SIS | [10 empty] | 28/09 - Atividades de implantação de redes suspensa por erros na passagem de cabos da Engenharia. Há cabos remendados e sem conectividade. GGSD entrou mais cedo na unidade, adiantando o serviço, mas o prazo final se mantém por causa da suspensão. | 21/08: EMPRESA INFORMA QUE IRÁ INICIAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM 22/08.
Iniciado
Data vencida Nova previsão
Paralisado
Últimas atualizações
Atrasado
Unidades funcionando em contêiner
Unidades que não estão contempladas
Unidades que irão ser requalificadas em 2024

## BaseDadosPEC
Última atualização | 2024-03-15 | [7 empty] | 83.42%
ID | Nº da U. S. | CNES | CNES PADRÃO | NOME | PERFIL | DISTRITO | COMPLEXIDADE | SOLUÇÃO | SITUAÇÃO DA IMPLATAÇÃO | ANO | DATA INICIO | DATA FIM | INÍCIO ENGEN. | TÉMINO ENGEN. | INÍCIO INFRA DE TI | TÉMINO INFRA DE TI | INÍCIO INSTALAÇÕES | TÉMINO INSTALAÇÕES | INÍCIO IMPLANTAÇÃO | TÉMINO IMPLANTAÇÃO | lista suspensa
49 | 137 | 833 | 833 | US 137 UBT DJAIR BRINDEIRO | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | VI | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2023 | 2023-07-31 | 2023-08-11 | 2023-06-29 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 2023-08-11 | I
47 | 104 | 1082 | 1082 | US 104 CS SEBASTIÃO IVO RABELO | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2023 | 2023-08-14 | 2023-09-01 | 2023-07-10 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-14 | 2023-09-01 | II
43 | 106 | 639 | 639 | US 106 CS PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTE | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2023 | 2023-08-10 | 2023-09-01 | 2023-06-29 | 2023-07-15 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 2023-08-10 | 2023-09-01 | III
24 | 167 | 20516 | 20516 | US 167 MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA - POLICLÍNICA 24H | POLICLÍNICA/MATERNIDADE | III | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Concluída | 2023 | 2023-08-14 | 2023-09-15 | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 2023-07-17 | 2023-07-20 | 2023-08-01 | 2023-08-09 | 2023-08-14 | 2023-09-15 | IV
39 | 150 | 841 | 841 | US 150 CS FERNANDES FIGUEIRA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2023 | 2023-09-04 | 2023-09-25 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-09-25 | V
38 | 112 | 1813 | 1813 | US 112 CS DR. JOSÉ DUSTAN CARVALHO SOARES | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2023 | 2023-09-04 | 2023-09-25 | 2023-07-19 | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-09-25 | VI
31 | 162 | 612 | 612 | US 162 POLICLÍNICA ALBERT SABIN | POLICLÍNICA | III | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Concluída | 2023 | 2023-09-18 | 2023-10-06 | 2023-06-28 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-18 | 2023-10-06 | VII
48 | 126 | 1090 | 1090 | US 126 CS VEREADOR ROMILDO GOMES | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | VI | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2023 | 2023-10-06 | 2023-10-30 | 2023-08-07 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-30 | VIII
45 | 149 | 817 | 817 | US 149 CS PROFESSOR OLINTO DE OLIVEIRA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Em Andamento | 2023 | 2023-10-23 | 2023-11-13 | 2023-03-08 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-06-07
22 | 165 | 701 | 701 | US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO 24H | MATERNIDADE | V | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Concluída | 2023 | 2023-10-10 | 2023-10-31 | 2023-05-15 | 2023-07-28 | 2023-07-21 | 2023-08-02 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-31
46 | 161 | 760 | 760 | US 161 CS PROFESSOR ROMERO MARQUES | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Em Andamento | 2023 | 2023-10-17 | 2023-11-07 | 2023-03-23 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-30
36 | 148 | 1392 | 1392 | US 148 CS DOM MIGUEL DE LIMA VALVERDE | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | VI | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Em Andamento | 2023 | 2023-11-09 | 2023-11-30 | 2023-03-30 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 2023-11-07 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 2023-11-30
25 | 166 | 1139 | 1139 | US 166 POLICLÍNICA CENTRO / PAM CENTRO | POLICLÍNICA | I | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Concluída | 2024 | 2023-12-04 | 2024-12-22 | 2023-07-13 | 2023-08-14 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-30 | 2023-11-06 | 2023-12-04 | 2024-12-22
34 | 101 | 620 | 620 | US 101 POLICLÍNICA PROFESSOR WALDEMAR DE OLIVEIRA | POLICLÍNICA | I | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Em Andamento | 2023 | 2023-12-04 | 2023-12-22 | 2023-06-29 | 2023-07-11 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2023-09-30 | 2023-11-07 | 2023-12-04 | 2023-12-22
21 | 163 | 1015 | 1015 | US 163 UNIDADE PEDIÁTRICA HELENA MOURA | HOSPITAL PEDIÁTRICO | III | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Em Andamento | 2023 | 2024-02-19 | 2024-03-08 | 2023-07-05 | 2023-07-27 | 2023-08-24 | 2023-09-06 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2024-02-19 | 2024-03-08
26 | 144 | 647 | 647 | US 144 POLICLÍNICA CLEMENTINO FRAGA | POLICLÍNICA | VII | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Concluída | 2024 | 2024-01-08 | 2024-03-08 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-10-31 | 2023-11-08 | 2024-01-08 | 2024-01-26
30 | 159 | 531 | 531 | US 159 POLICLÍNICA AGAMENON MAGALHÃES 24H | POLICLÍNICA | V | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Em Andamento | 2023 | 2024-03-04 | 2023-03-29 | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 2023-11-01 | 2023-11-14 | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 2024-03-04 | 2023-03-29
27 | 293 | 3037096 | 3037096 | US 293 POLICLÍNICA DO PINA | POLICLÍNICA | VI | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Concluída | 2023 | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 2023-07-31 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-18 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2024-01-22 | 2024-02-09
28 | 376 | 6897029 | 6897029 | US 376 POLICLÍNICA SALOMÃO KELNER | POLICLÍNICA | II | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Em Andamento | 2024 | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 2023-09-13 | 2023-10-23 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2024-02-26 | 2024-03-15
19 | 223 | 28983 | 28983 | US 223 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA ANTÔNIO NOGUEIRA DE AMORIM - CER | CENTRO DE REABILITAÇÃO | I | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Em Andamento | 2023 | 2024-01-03 | 2024-01-19 | 2023-08-22 | 2023-09-14 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2024-01-03 | 2024-01-19
18 | 321 | 906 | 906 | US 321 CENTRAL DE ALERGOLOGIA | CENTRAL DE ALERGOLOGIA | I | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Concluída | 2024 | 2024-03-11 | 2024-03-29 | 2023-07-18 | 2023-09-12 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2024-03-11 | 2024-03-29
32 | 169 | 604 | 604 | US 169 POLICLÍNICA AMAURY COUTINHO 24H | POLICLÍNICA | II | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Em Andamento | 2023 | 2024-03-18 | 2024-04-05 | 2023-07-26 | 2023-11-08 | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 2024-03-18 | 2024-04-05
29 | 160 | 507 | 507 | US 160 POLICLÍNICA GOUVEIA DE BARROS | POLICLÍNICA | I | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Em Andamento | 2024 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 2023-10-23 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 2024-01-16 | 2023-12-28 | 2024-01-08 | 2024-04-01 | 2024-04-19
33 | 128 | 590 | 590 | US 128 POLICLÍNICA LESSA DE ANDRADE | POLICLÍNICA | IV | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Em Andamento | 2024 | 2024-03-25 | 2024-04-19 | 2023-10-19 | 2023-11-16 | 2024-01-07 | 2024-01-30 | 2024-01-09 | 2024-02-02 | 2024-03-25 | 2024-04-19
23 | 153 | 671 | 671 | US 153 MATERNIDADE ARNALDO MARQUES - POLICLÍNICA 24H | POLICLÍNICA/MATERNIDADE | VI | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Em Andamento | 2023 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2023-08-24 | 2023-12-29 | 2024-01-17 | 2024-02-16 | 2024-01-30 | 2024-02-16 | 2024-04-01 | 2024-04-30
35 | 142 | 868 | 868 | US 142 CS BIDU KRAUSE | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Em Andamento | 2023 |  |  | 2023-07-21 | 2023-11-30
1 | 318 | 1953 | 1953 | US 318 CAPS AD CENTRO DE PREVENÇÃO TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE ALCOOLISMO - CPTRA | CAPS | III | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
2 | 335 | 3938301 | 3938301 | UNIDADE DE ACOLHIMENTO JANDIRA MANSUR - CAPS AD ESTAÇÃO VICENTE ARAÚJO | CAPS | II | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
3 | 348 | 5692202 | 5692202 | R.T. - MASCULINA TIPO I (SANTA CASA) - CAPS BOA VISTA | CAPS | I | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
4 | 340 | 5369169 | 5369169 | US 340 CAPS CLEA LACET - ADOLESCENTES | CAPS | V | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
5 | 304 | 3301990 | 3301990 | US 304 CAPS DAVID CAPISTRANO | CAPS | VI | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
6 | 253 | 28363 | 28363 | US 253 CAPS ESPAÇO VIDA | CAPS | IV | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
7 | 308 | 3302024 | 3302024 | US 308 CAPS INFANTIL PROFESSOR ZALDO ROCHA | CAPS | II | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
8 | 343 | 2711427 | 2711427 | US 343 CEMPI CENTRO MÉDICO PSICO PEDAGOGICO INFANTIL | CAPS | V | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
9 | 303 | 3480518 | 3480518 | CONSULTORIO DE RUA/CAPS AD ESPACO TRAVESSIA RENE RIBEIRO | CAPS | V | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
10 | 310 | 3302040 | 3302040 | CAPS AD PROFESSOR JOSE LUCENA | CAPS | VI | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
11 | 320 | 2711605 | 2711605 | CAPS AD CENTRO EULAMPIO CORDEIRO DE RECUPERACAO HUMANA | CAPS | IV | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
12 | 306 | 3302016 | 3302016 | UNIDADE DE ACOLHIMENTO PROFESSOR LUIZ CERQUEIRA - CAPS AD PROFESSOR LUIZ CERQUEIRA | CAPS | I | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
13 | 319 | 2054 | 2054 | US 319 CAPS ESPAÇO AZUL | CAPS | III | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
14 | 330 | 3505812 | 3505812 | US 330 CAPS ESPAÇO LIVREMENTE | CAPS | VI | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
15 | 277 | 28657 | 28657 | US 277 CAPS ESPERANÇA | CAPS | III | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
16 | 170 | 1996 | 1996 | US 170 CAPS GALDINO LORETO | CAPS | V | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
17 | 263 | 2637294 | 2637294 | US 263 CAPS JOSÉ CARLOS SOUTO | CAPS | II | ATENÇÃO BÁSICA | Não contemplado | A iniciar
20 | 217 | 558 | 558 | US 217 CENTRO MÉDICO SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES | CENTRO MÉDICO | III | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RES | Concluída | 2022 | 2022-11-03 | 2022-12-21
37 | 113 | 1198 | 1198 | US 113 CS DR. ARISTARCHO DOURADO DE AZEVEDO | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2022 | 2022-08-16 | 2022-09-06
40 | 117 | 1414 | 1414 | US 117 CS GASPAR REGUEIRA COSTA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2022 | 2022-11-28 | 2022-12-16
41 | 171 | 2011 | 2011 | US 171 CS JOAQUIM COSTA CARVALHO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | III | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída
42 | 123 | 2143 | 2143 | US 123 CS PROFESSOR CESAR MONTEZUMA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | I | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2023 | 2023-06-14 | 2023-06-28
44 | 119 | 752 | 752 | US 119 CS PROFESSOR JOSÉ CARNEIRO LEÃO | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | VI | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2022 | 2022-07-14 | 2022-09-08
50 | 137 | 833 | 833 | US 137 USF DJAIR BRINDEIRO/Borborema | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VI | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
51 | 109 | 1163 | 1163 | US 109 CS FRANCISCO PIGNATARI | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | III | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2022 | 2022-06-16 | 2022-06-22
52 | 152 | 1236 | 1236 | US 152 UBT INÁ ROSA BORGES | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2022 | 2022-10-24 | 2022-11-18
53 | 158 | 1368 | 1368 | US 158 CS PAM CEASA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2023 | 2023-06-14 | 2023-07-06
54 | 121 | 1058 | 1058 | US 121 UBT PROFESSOR BRUNO MAIA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2022 | 2022-07-14 | 2022-08-17
56 | 103 | 1759 | 1759 | US 103 UBT PROFESSOR MÁRIO RAMOS | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | III | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2022 | 2022-06-16 | 2022-06-22
57 | 311 | 3569349 | 3569349 | US 311 USF ÁGUA VIVA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
58 | 317 | 3380300 | 3380300 | US 317 USF ALTO BELA VISTA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
59 | 346 | 5653304 | 5653304 | US 346 USF ALTO DA JAQUEIRA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
60 | 339 | 5356881 | 5356881 | US 339 USF ALTO DO CAPITÃO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
61 | 179 | 1503 | 1503 | US 179 USF ALTO DO CÉU | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
62 | 261 | 26301 | 26301 | US 261 USF ALTO DO EUCALIPTO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
63 | 291 | 3006468 | 3006468 | US 291 USF ALTO DOS COQUEIROS | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
64 | 287 | 2679779 | 2679779 | US 287 USF ALTO JOSÉ DO PINHO / IRMÃ DENISE | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
65 | 216 | 2127 | 2127 | US 216 USF APIPUCOS | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | III | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
66 | 248 | 22314 | 22314 | US 248 USF BARREIRAS | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
67 | 302 | 3301974 | 3301974 | US 302 USF BYRON SARINHO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
68 | 269 | 26379 | 26379 | US 269 USF BEIRA RIO / COMUNIDADE BOA VIAGEM | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VI | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
69 | 273 | 28088 | 28088 | US 273 USF BIANOR TEODÓSIO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
70 | 301 | 3131572 | 3131572 | US 301 USF BONGI / BOA IDÉIA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
71 | 254 | 24511 | 24511 | US 254 USF BRASILIT | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
72 | 334 | 3862836 | 3862836 | US 334 USF CABANGA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | I | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
73 | 268 | 26360 | 26360 | US 268 USF CAFESÓPOLIS | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VI | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
74 | 255 | 24538 | 24538 | US 255 UPINHA VILA ARRAES (antiga USF Campo do Banco)24H | UPINHA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2020
75 | 224 | 22373 | 22373 | US 224 USF CARANGUEJO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
76 | 349 | 6008984 | 6008984 | US 349 USF CASARÃO DO CORDEIRO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
77 | 226 | 22233 | 22233 | US 226 USF CHÃO DE ESTRELAS I E II | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
78 | 177 | 965 | 965 | US 177 USF CHICO MENDES / XIMBORÉ | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
79 | 373 | 6691285 | 6691285 | US 373 USF CIDADE OPERÁRIA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
80 | 327 | 3445275 | 3445275 | US 327 USF CLUBE DOS DELEGADOS / VISC. DE GARRET | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
81 | 240 | 22195 | 22195 | US 240 USF COELHOS I | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | I | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
82 | 218 | 1252 | 1252 | US 218 USF COQUE / DR. BERILO PERNAMBUCANO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | I | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
83 | 296 | 3153584 | 3153584 | US 296 USF COQUEIRAL / IMBIRIBEIRA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VI | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
84 | 239 | 22411 | 22411 | US 239 USF COQUEIRAL I E II | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
85 | 231 | 22276 | 22276 | US 231 USF CÓRREGO DA BICA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
86 | 260 | 26220 | 26220 | US 260 USF CÓRREGO DA FORTUNA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | III | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
87 | 222 | 20648 | 20648 | US 222 USF CÓRREGO DO CURIÓ | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
88 | 350 | 6334067 | 6334067 | US 350 USF CÓRREGO DO EUCALIPTO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
89 | 295 | 3153487 | 3153487 | US 295 USF COSME E DAMIÃO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
90 | 251 | 22292 | 22292 | US 251 USF DA GUABIRABA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
91 | 305 | 3302008 | 3302008 | US 305 USF DA MACAXEIRA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
92 | 290 | 3006476 | 3006476 | US 290 USF DA MANGABEIRA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
93 | 173 | 2070 | 2070 | US 173 USF DANCING DAYS | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VI | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
94 | 297 | 3153568 | 3153568 | US 297 USF DO PINA - PROF. JOÃO RODRIGUES | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VI | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
95 | 300 | 3131521 | 3131521 | US 300 USF DR. GERALDO BARRETO CAMPELO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
96 | 138 | 876 | 876 | US 138 USF DR. LUIZ WILSON | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
97 | 252 | 24503 | 24503 | US 252 USF ENGENHO DO MEIO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
98 | 257 | 28045 | 28045 | US 257 USF GILBERTO FREIRE | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
99 | 187 | 2100 | 2100 | US 187 USF ILHA DE DEUS | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VI | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
100 | 221 | 2135 | 2135 | US 221 USF ILHA DE JOANEIRO I E II | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
101 | 232 | 22187 | 22187 | US 232 USF ILHA SANTA TEREZINHA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | I | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
102 | 404 | 9384324 | 9384324 | US 404 PSF SANTO AMARO III | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | I | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
103 | 238 | 22403 | 22403 | US 238 USF IRAQUE / RUA DO RIO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
104 | 286 | 29122 | 29122 | US 286 USF IRMÃ TEREZINHA I E II | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
105 | 267 | 26352 | 26352 | US 267 USF JANE MAGALHÃES - UR 2 | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
106 | 378 | 6916325 | 6916325 | US 378 USF JARDIM TERESÓPOLIS | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
107 | 186 | 1112 | 1112 | US 186 USF JARDIM UCHÔA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
108 | 344 | 5601037 | 5601037 | US 344 USF JIQUIÁ I E II | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
109 | 298 | 3153460 | 3153460 | US 298 USF JORDÃO ALTO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
110 | 299 | 3153479 | 3153479 | US 299 USF JORDÃO BAIXO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
111 | 230 | 22470 | 22470 | US 230 USF LAGOA ENCANTADA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
112 | 265 | 26336 | 26336 | US 265 USF MANGUEIRA I | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
113 | 266 | 26344 | 26344 | US 266 USF MANGUEIRA II | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
114 | 288 | 2679787 | 2679787 | US 288 USF MORRO DA CONCEIÇÃO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
115 | 323 | 3371328 | 3371328 | US 323 USF MUSTARDINHA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
116 | 279 | 28673 | 28673 | US 279 USF PASSARINHO ALTO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
117 | 256 | 26204 | 26204 | US 256 USF PASSARINHO BAIXO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
118 | 351 | 6362494 | 6362494 | US 351 USF PAZ E AMOR | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
119 | 345 | 5601053 | 5601053 | US 345 USF PLANETA DOS MACACOS I | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
120 | 245 | 22438 | 22438 | US 245 USF PLANETA DOS MACACOS II | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
121 | 182 | 20567 | 20567 | US 182 USF POÇO DA PANELA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | III | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
122 | 309 | 3302032 | 3302032 | US 309 USF PONTO DE PARADA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
123 | 234 | 22330 | 22330 | US 234 USF RODA DE FOGO / COSIROF | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
124 | 236 | 22357 | 22357 | US 236 USF RODA DE FOGO / MACAÉ | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
125 | 235 | 22349 | 22349 | US 235 USF RODA DE FOGO / SINOS | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
126 | 247 | 22381 | 22381 | US 247 USF ROSA SELVAGEM | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
127 | 272 | 28061 | 28061 | US 272 USF SANTA TEREZA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
128 | 249 | 22284 | 22284 | US 249 USF SANTANA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | III | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
129 | 243 | 22225 | 22225 | US 243 USF SANTO AMARO II | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | I | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
130 | 285 | 29130 | 29130 | US 285 USF SÃO JOSÉ DO COQUE | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | I | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
131 | 280 | 28975 | 28975 | US 280 USF SÍTIO CARDOSO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
132 | 237 | 22365 | 22365 | US 237 USF SÍTIO DAS PALMEIRAS | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
133 | 183 | 2097 | 2097 | US 183 USF SÍTIO DOS MACACOS | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
134 | 258 | 28053 | 28053 | US 258 USF SÍTIO DOS PINTOS | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | III | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
135 | 174 | 957 | 957 | US 174 USF SÍTIO GRANDE | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VI | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
136 | 259 | 26212 | 26212 | US 259 USF SÍTIO SÃO BRÁZ | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | III | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
137 | 225 | 22306 | 22306 | US 225 USF SKYLAB | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
138 | 172 | 2062 | 2062 | US 172 USF TRÊS CARNEIROS ALTO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
139 | 313 | 3569322 | 3569322 | US 313 USF TRÊS CARNEIROS BAIXO - ZUMBI DO PACHECO - SEVERINO DIAS | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
140 | 315 | 3562638 | 3562638 | US 315 USF UR 03 | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
141 | 229 | 22462 | 22462 | US 229 USF UR 10 - HILDA RODRIGUES DA SILVA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
142 | 250 | 22489 | 22489 | US 250 USF UR 12 / UR 5 3 ETAPA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
143 | 233 | 22322 | 22322 | US 233 USF VIETNÃ I E II | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
144 | 283 | 29106 | 29106 | US 283 USF VILA BOA VISTA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
145 | 282 | 29068 | 29068 | US 282 USF VILA DAS AEROMOÇAS | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
146 | 292 | 3007995 | 3007995 | US 292 USF VILA DO IPSEP | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VI | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
147 | 312 | 3470253 | 3470253 | US 312 USF VILA DO SESI | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
148 | 281 | 29041 | 29041 | US 281 USF VILA DOS MILAGRES | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
149 | 284 | 29114 | 29114 | US 284 USF VILA SÃO MIGUEL | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
150 | 294 | 3037908 | 3037908 | US 294 USF VILA TAMANDARÉ / BEIRINHA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
151 | 336 | 5139155 | 5139155 | US 336 USF UNIÃO DAS VILAS | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | III | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
151 | 184 | 1511 | 1511 | US 184 USF VILA UNIÃO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
152 | 328 | 3567826 | 3567826 | US 328 USF ALTO DO MARACANÃ | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
153 | 342 | 5392136 | 5392136 | US 342 USF DJALMA DE HOLANDA CAVALCANTE | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VI | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
154 | 326 | 3470261 | 3470261 | US 326 USF JADER DA ANDRADE | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VI | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
155 | 270 | 26387 | 26387 | US 270 USF JARDIM MONTE VERDE | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
156 | 337 | 5320380 | 5320380 | US 337 USF SÍTIO WANDERLEY | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
157 | 175 | 1244 | 1244 | US 175 PSF DR. DIOGENES CAVALCANTI /ALTO DA BRASILEIRA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
158 | 324 | 3371336 | 3371336 | US 324 USF ALTO JOSÉ BONIFACIO / ALCIDES CODECEIRA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
159 | 316 | 3562581 | 3562581 | US 316 USF BERNARDO VAN LEER | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VI | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
160 | 241 | 22209 | 22209 | US 241 USF COELHOS II | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | I | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
161 | 262 | 26328 | 26328 | US 262 USF JOSÉ SEVERIANO DA SILVA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
162 | 289 | 2752824 | 2752824 | US 289 USF JOSUÉ DE CASTRO - 27 DE NOVEMBRO | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
163 | 278 | 28665 | 28665 | US 278 USF NOSSA SENHORA DO PILAR (UPINHA) | UPINHA | I | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2020
164 | 341 | 5392039 | 5392039 | US 341 USF PANTANAL - PROF. FERNANDO FIGUEIRA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
165 | 347 | 5656893 | 5656893 | US 347 USF PARQUE DOS MILAGRES | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
166 | 331 | 3703223 | 3703223 | US 331 USF PROFESSOR AMAURY DE MEDEIROS | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
167 | 244 | 22268 | 22268 | US 244 USF PROFESSOR ANTÔNIO FRANCISCO AREIAS | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
168 | 155 | 825 | 825 | US 155 USF PROFESSOR MONTEIRO DE MORAIS/Alto dos Coqueiros | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
169 | 242 | 22217 | 22217 | US 242 USF SANTO AMARO I / SÍTIO DO CÉU | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | I | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
170 | 274 | 28096 | 28096 | US 274 USF TIA REGINA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
172 | 397 | 7563736 | 7563736 | US 397 UPINHA DIA USF ACS MARIA RITA DA SILVA | UPINHA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
173 | 393 | 7404379 | 7404379 | US 393 UPINHA DIA USF BONGI NOVO PRADO | UPINHA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
174 | 400 | 7845367 | 7845367 | US 400 UPINHA DIA USF DOM HÉLDER CÂMARA | UPINHA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
175 | 442 | 9069569 | 9069569 | US 442 USF UPINHA DIA SANTA LUZIA EMOCY KRAUSE | UPINHA | IV | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
176 | 403 | 7992955 | 7992955 | US 403 UPINHA DIA USF CHIÉ I E II | UPINHA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
177 | 228 | 22454 | 22454 | US 228 UPINHA DIA USF UR 04/05 1 ETAPA | UPINHA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
178 | 338 | 5342074 | 5342074 | US 338 USF GUARULHOS - UPINHA JARDIM SÃO PAULO | UPINHA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2018
179 | 394 | 7415788 | 7415788 | US 394 UPINHA / USF DR. MOACYR ANDRÉ GOMES 24H | UPINHA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
180 | 395 | 7524501 | 7524501 | US 395 UPINHA USF DRA. FERNANDA WANDERLEY 24H | UPINHA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
181 | 401 | 7946651 | 7946651 | US 401 UPINHA USF GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS 24H | UPINHA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
182 | 352 | 6362508 | 6362508 | US 352 UPINHA USF PROFESSOR DR. HÉLIO MENDONÇA 24H | UPINHA | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
183 | 276 | 28649 | 28649 | US 276 UPINHA ALTO DO PÁSCOAL | UPINHA | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2019
184 | 314 | 9890327 | 9890327 | US 314 USF RIO DA PRATA | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
185 | 154 | 3639827 | 3639827 | US 154 USF UPINHA RIO DA PRATA | UPINHA | VIII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2020
186 | 399 | 7648480 | 7648480 | US 399 UPINHA DIA USF NOVO JIQUIÁ | UPINHA | V | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2017
187 | 120 | 1317 | 1317 | US 120 UBT MARIO MONTEIRO MELO | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | VII | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2023 | 2023-03-29 | 2023-04-25
188 | 155 | 825 | 825 | US 155 UBT PROF MONTEIRO DE MORAIS | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRADICIONAL | II | ATENÇÃO BÁSICA | e-SUS AB PEC | Concluída | 2023 | 2023-03-29 | 2023-04-19

## INFORMATIZAÇÃO
DATA/HORA última atualização | 2024-01-02
OBJETO | Aquisição e contratação de equipamentos de informática para as unidades de saúde
OBJETIVO | Expandir e renovar o parque tecnológico das unidades de saúde, permitindo o uso efetivo das ferramentas digitais
ESCOPO | Aquisição de 3.387 computadores (entre minidesketops, desktops e notebooks) e a contratação de 1885 impressoras
RESPONSÁVEL | Adenilton Guedes
ATUALIZAÇÃO | 1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING). FORNECEDOR: DATAVOICE. PROCESSO SEI! 02.002460/2022-76. 1845 IMPRESSORAS Em 13/04: Processo aprovado pelo CPF (13/04/2023). Houve erro de cálculo na minuta do contrato. Será necessário cancelar os empenhos e realizar novos bloqueios. Elaboração de contrato repactuada para 05/05/2023. Em 12/05: - Elaboração do contrato do serviço de impressão: contrato da datavoice seguiu para assinatura do fornecedor em 11/05. repactuado para 19/05. Processo está no CPF (11/05) para nova apreciação devido à alteração de valor. Em paralelo, aprovada nova minuta do contrato pelo Jurídico da SESAU. Enviado para assinatura do fornecedor em 11/05/2023. Em 24/05: contrato assinado pelo fornecedor em 18/05, porém o jurídico solicitou nova assinatura. Em 07/06: Contrato assinado! O juridico aceitou as assinaturas anteriores. Previsão de entrega até 60 dias após a ssinatura do contrato (11/07/2023). Está sendo articulado uma atencipação para 30 dias. Em 05/07: A instalação das impressoras irá acontecer de modo paralelo à instalação dos computadores das unidades de saúde, que inclui o PEC, hipótese em que seguirá um cronograma específico, cuja previsão de início é dia 18/07. Em 10/07: A instalação das impressoras irá acontecer de modo paralelo à instalação dos computadores das unidades de saúde, cuja previsão de início é dia 18/07. Em 25/07: 150 impressoras serão entregues até o dia 04/08, em conformidade com o cronodrama de instalação dos computadores. Em 02/08: Enviadas 41 impressoras em 01/08. Serão enviadas 140 até sexta, 04/08. Em 07/08: A GTIC está em processo de validação junto à empresa acerca da entrega realizada na sexta. O fornecedor alertou que houve um problema com a transportadora. Em 16/08: Em 14/08 foi enviada notificação para empresa, que não está cumprindo com os prazos estabelecidos. Em 22/08: A GTIC solicitou a entrega imediata das impressoras. Em 29/08: A empresa afirmou que até outubro realizará a entrega das impressoras em sua totalidade. De modo informal, afirmou que os equipamentos estão a caminho. Em 04/09: A empresa informou que realizará a entrega de 400 impressoras em setembro. Em 09/10: A empresa não entregou as 400 impressoras prometidas para setembro. Em 17/10: A empresa deu prazo para entrega dia 09/10, mas não entregou; depois informou que as impressoras chegarão no dia 31/10. Em 26/10: aguardando a entrega. Em 30/10: Na reunião com TOM, este informou que há previsão de entrega das impressoras para o dia 24/11/2023, sem garantir que irá. Em 06/11: Enviada comunicação sobre a inexecução do contrato por Tom para a GJLC no dia 01/11/23. Em 14/11: Sem andamentos pela GJLC. Elaborando nota técnica complementar justificando as cláusulas violadas pela empresa. Em 13/12: elaborada nota técnica complementar em 07/12, passado o prazo de manifestação da data voice em 13/12. Em 22/12: Expedida portaria autorizadora da instauração do Processo Administrativo de apuração das condutas da Empresa. Enviada para Publicação no D.O.M. Em 28/12: 320 impressoras entregues dia 21/12 no almoxarifado. Publicada instauração do Processo administrativo em 21/12, Portaria nº 2244. Em 16/01: data voice entregou apenas 450 impressoras das 500 prometidas. Tom deu prazo para entregar mais 1.000 impressoras no início de fevereiro. Em 19/02: nenhuma entrega até agora, mas há a seguinte previsão 04/03 (600 impressoras) e 18/03 (400 impressoras). Em 29/02: nenhuma impressora entregue em fevereiro como prometido. Em 07/03: idem e sem previsão fixada. 2. ENTREGA DE CABOS DE REDE. (CONCLUÍDO!) - a empresa de SP ficou de postar essa semana, só teremos a data real de chegada quando o material for postado. Em 15/05: previsão de chegada 16/05 (já chegou!). 3. ADESÃO À ARP Nº 141/2022 - SEGEP. FORNECEDOR: DELL. PROCESSO SEI! 33.004037/2023-24. (CONCLUÍDO) Em 30/03: Anuência do órgão gerenciador. Em 27/04: Encaminhado ao CPF. Em paralelo, seguiu para GJLC para análise da regularidade processual e encaminhamento à GGLIC. Em 10/05: Gabinete (Ana Cláudia) ficou de realizar reunião hoje (10/05) para destravar/definir encaminhamentos. Em 24/05: todos os documentos solicitados forama anexados e está na GJLC. Em 07/06: CPF questionou sobre as aquisições anterioes e a necessidade de uma nova aquisição. GGSD já respondeu e devolveu a GGLIC para conclusão da análise. Em 13/06: GGLIC já autorizou a adesão, GTI em processo de juntada de documento para emissão de empenho e minuta de contrato. Em 04/07: O processo foi encaminhado à Procuradoria em 29/06/23 e seguiu para GTIC em 03/07 para atendimento da diligência da PGM junto ao órgão gerenciador. Em 02/07 a GTIC já oficiou o órgão gerenciador da ARP para atendimento à diligência da PGM bem como contatou o órgão diretamente, via whatsapp, para solicitar celeridade no retorno. Em 10/07: Em 06/07 o processo retornou à PGM com atendimento à diligência. Em 18/07: O contrato foi assinado dia 14/07. O quantitativo de equipamentos será solicitado. Em 25/07: Será solicitado o quantitativo geral em 26/07. Em 31/07: foi enviado e-mail solicitando a entrega dos equipamentos em 26/07, sendo tal pedido reforçado hoje, 31/07. Em 07/08: A DELL apresentou estimativa de entrega entre 07 e 09/09. Em 16/08: A entrega está estimada para 07 e 09/09. Em 22/08: A entrega está estimada para 07 e 09/09. Em 29/08: A empresa realizou a entrega de 100 equipamentos em 28/08 e 100 equipamentos em 24/08. Em 04/09: Chegaram mais 70 equipamentos em 31/08. Em 14/09: Em 01/09 chegaram 50 equipamentos, 04/09 chegaram 20 equipamentos, 06/09 chegaram 473 equipamentos. Em 09/10: Todos os 1.000 foram entregues, com a última data de entrega ocorrendo no dia 06/09. (CONCLUÍDO) 4. ADESÕES ÀS ATAS CORPORATIVAS DA SEPLAGTD NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTICIPANTE. Informações sobre o processo licitatório corporativo: adjudicado em 31/01/2023, com homologação parcial de lotes. Itens e quantitativos: minidesktop tipo1 – 1650 dos 2200 solicitados (550 fracassados); minidesktop tipo 2 – todos os 475 solicitados; notebook tipo 2 – todos os 230 solicitados; cabo de segurança – fracassado. Diante da existência de diferentes ARPs, foi necessária a instauração de mais de um processo SEI! para aquisição, quais sejam: 4.1 SEI! 33.007755/2023-52. OBJETO: 57 notebooks. FORNECEDOR: VANGUARDA. (CONCLUÍDO) Contrato nº 4801.4009/2023 assinado e enviado e-mail com solicitação do material por meio do SEI! 33.011227/2023-06. Em 25/07: sem previsão de data de entrega. Em 31/07: a empresa ainda não realizou o agendamento da entrega. Solicitada previsão novamente no dia de hoje. Em 07/08: A empresa apresentou previsão de entrega para o dia 30/08. Em 16/08: a empresa apresentou previsão de entrega para o dia 30/08. Em 22/08: Os notebooks contemplam kit mouse/teclado e bolsa para notebook. A empresa afirmou que não conseguirá entregar os mouses/teclados conforme apresentado à época da licitação, hipótese em que encaminhou à GTIC catálogo com uma nova proposta. Por sua vez, a GTIC submeteu o catálogo à Emprel em 18/08 para verificação da conformidade com o TR. Juntamente a isso, a empresa questionou se poderá entregar os itens em entregas diferentes. A questão está sendo verificada pela gerência. Em 29/08: A EMPREL não aprovou o catálogo ofertado. A empresa afirmou que os notebooks com os kits serão entregues até 06/10. Em 04/09: Entrega dos notebooks com os kits prevista para o dia 06/10. Em 14/09: Entrega dos notebooks com os kits prevista para o dia 06/10. Em 09/10: Entrega dos notebooks com os kits no dia 03/10. Em 26/10: Entrega dos notebooks com os kits realizada, mas constata-se no site da empresa que a garantia é de 11 meses, mas o acordado é de 36 meses. Já se entrou em contato com a vanguarda para corrigir o equívoco, ainda sem retorno desta. Em 30/10: Aguardando-se resposta do fornecedor. Em 06/11: Corrigida a garantia pelo fornecedor, a emprel já homologou, já estando feita a solicitação dos notebooks. Em 14/11: Em 03/11, chegaram os 57 notebooks. (CONCLUÍDO) 4.2 SEI! 33.005700/2023-16. OBJETO: 118 mini desktops tipo 2. FORNECEDOR: VANGUARDA. (CONCLUÍDO) Contrato nº 4801.4011/2023 assinado e enviado e-mail com solicitação do material por meio do SEI! 33.011228/2023-42. Previsão de entrega julho/2023. Em 10/07 : Foi realizada a entrega de 118 minidesktops no almoxarifado no dia 07/07. Em 10/07: Foi encaminhada uma amostra à Emprel para análise da conformidade do equipamento por meio do chamado 2023071068000343. Em 18/07: A GTIC teve informações de que o equipamento seria reprovado. Assim, verificaremos a questão junto à comissão. Em 25/07: A GTIC realizará reunião com a empresa para tratar da questão. Está sendo viabilizada a data para tanto. Em 31/07: Foi realizada reunião junto à empresa que fará o recolhimento dos equipamentos enviados e o envio de novos, em conformidade com o que preconiza o TR, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, caso aprovado pela Emprel. Em 07/08: A empresa ainda não apresentou prazo para a entrega. Em 16/08: A empresa enviou especificação do equipamento que irá substituir os já enviados para verificação junto à Emprel. Em 22/08: A GTIC encaminhou o catálogo do novo equipamento à emprel 18/08. Em 29/08: Em análise com a Emprel. Em 04/09: A emprel retornou afirmando que só realiza a análise com o equipamento e não com o catálogo. A empresa informou que fará a entrega até 06/10. Em 14/09: A empresa informou que fará a entrega até 06/10. Em 09/10: A empresa informou que entregará dia 15/12. (reunião dia 10/10 sobre isso p/ notificar). Em 17/10: A empresa foi notificada no dia 10/10. Em 26/10: Aguarando o prazo para entrega dos minidesktopss tipo 2. Em 05/12: Foi homologado pela Emprel; devolver ao almoxarifado para poder eles liberaram após atesto. Em 13/12: recebido pelo almoxarifado em 12/12. (CONCLUÍDO). 4.3 SEI! 33.007753/2023-63. OBJETO: 1650 mini desktops tipo 1 e 357 minis desktop tipo 2. FORNECEDOR: Líder. (CONCLUÍDO) Contrato nº 4801.4010/2023 assinado em 04/04/23 e publicado no dia 13/04 no DOM. Enviado e-mail com solicitação do material por meio do SEI! 33.015188/2023-16. SESAU está em tratativas com os fornecedores para negociar o adiantamento da entrega. Previsão inicial de entrega: junho/2023 Gerência Geral de Saúde Digital confeccionou planejamento para distribuição dos computadores na rede de Saúde em 27/04/2023. Em 28/06: Dos 2.069 computadores que solicitamos a Líder Notebooks (descktop/ LENOVO), eles vão fazer a entrega do primeiro pedido que são 706 computadores (final 1532), vão entregar a transportadora dia 29/06, e o prazo de entrega no almoxarifado do recife seria entre 07/07 a 10/07. Em 10/07: foi realizada a entrega de 706 minidesktops ao almoxarifado. Foi enviado uma amostra à Emprel para análise da conformidade do equipamento. Em 18/07: A GTI atestou a NF da primeira remessa após homologação da EMPREL. Em 25/07: A Líder encaminhou mais uma remessa de 91 equipamentos. No momento, ainda não foi realizado o agendamento com a data da entrega. Em 02/08: A entrega de 91 equipamentos será realizada no dia 07/08. Data já agendada no almoxarifado. Em 07/08: Foram entregues 91 Equipamentos (minidesktops tipo 1) Em 16/08: A líder informou que 357 equipamentos serão equipamentos serão entregues até o fim de agosto. A data está sendo apurada. Em 22/08: A data prevista de entrega dos 357 equipamentos é entre dia 31/08 e 06/09. Em 29/08: A data prevista de entrega dos 357 equipamentos é dia 31/08 . Em 04/09: No dia 31/08 chegaram 357 mini desktops tipo 2 e 203 minidesktops tipo 1. Há a previsão de entrega de mais 650 minidesktops tipo 1, entre 04/09 e 05/09. Em 14/09: Em 09/05 foram entregues 423 minidesktops e em 09/04 foram entregues 227 minidesktops, totalizando a entrega dos equipamentos da empresa Líder. Em 09/10: todos os minidesktops tipos 1 e 2 foram entregues. (CONCLUÍDO) 4.4 SEI! 33.016369/2023-51. OBJETO: 173 NOTEBOOKS. FORNECEDEOR: DATEN. (CONCLUÍDO) Em 18/07: Em fase de empenho. GADM tem tido dificuldades junto à SEFIN para empenhar novamente. Em 25/07: Realizado empenho pela SESAU após resolução do problema junto À SEFIN Em 31/07: em 28/07 foi solicitada a autorização da autoridade competente para contratualização. Em 07/08: em 04/08 o processo foi enviado à GJLC para análise e providências. Em 16/08: A GJLC solicitou a análise do Conselho de Política Financeira para prosseguimento. Em 22/08: A GJLC solicitou a análise do Conselho de Política Financeira. Em 29/08: A GJLC solicitou a análise do Conselho de Política Financeira. Em 06/09: Recebido autorização da CPF. GJLC emitiu nota técnica e o processo encontra-se na GGAJ para análise. Em 14/09: O contrato foi assinado no dia 13/09 e seguiu para GGAJ para análise e coleta de assinatura da secretária de saúde. Em 05/10: Processo de formalização enviado em 03/10 e solicitados os 173 notebooks em 03/10. Em 09/10: Ainda não teve retorno da solicitação dos 173 notebooks realizada em 03/10 Em 17/10: Ainda sem retorno. Em 26/10: Fornecedor informou que está tentando entrar em contato com o jurídico para entregar o contrato assinado e solicitar informações para entrega dos notebooks, que já estão prontos para a saída. Em 30:10: Estão sendo coletadas informações para a Daten. Em 14/11: Todos os dados foram devidamente enviados para Daten, que informou estar em contato com a fábrica para entrega dos notebooks. Em 21/11: Tentaram entregar antecipadamente em novembro, mas o almoxarifado está super lotado e só poderá recebê-los em 27/11/23. Em 05/12: Ficou acertado que Marília escreveria à mão recusa à NF emitida errada pelo fornecedor, que emitirá as notas corretas. Em 13/12: almoxarifado recebeu os 173 Notebooks hoje. (CONCLUÍDO) 5. SEI! 33.050295/2023-82. Cabo de segurança: OBJETO: Lote 2 - Cota principal 75%: 2.460 travas de segurança; Lote 5 - Cota reservada 25%: 819 travas de segurança. Em 09/10: A SEPLAGTD inrformou que iria refazer a licitação dos itens fracassados. (ainda vou confirmar isso); em 09/10, Isabel, da GGLIC, informou que já havia Atas Públicas (40/2023, 41/2023 e 42/2023) e o SEI 02008595/2023-26. Em 17/10: Já foi publicada a Ata de cabo de segurança, podendo, agora, contratarmos. Em 23/10: SEI criado, aguardando Nota Técnica. Em 26/10: Anexada NT e demais pdfs, SEI enviado CI para autorização da autoridade competente. Em 30/10: Aguardando assinatura. Em: 06/11: Termo de referência precisa ser ajustado. Em 14/11: TR ajustado por Papais. Em 21/11: Solicitada autorização da SECOGE. Em 28/11: Concedida autorização, pediu-se bloqueio à UCO desde 24/11. Em 05/12: Enviado para GJLC fazer análise prévia de legalidade. Em 13/12: ainda sem movimentação pela GJLC. Em 22/12: segue na GJLC. Em 28/12: enviado para GGLIC. Em 02/01/24: segue na GGLIC. Em 08/01/24: Foi para UAJ e GJLC, agora está na GGLIC desde 02/01/2024. Em função da indeterminação da permanência do gerente, não houve sua assinatura. Em 15/01: Análise da GGLIC anexada, aprovando a adesão. Retornado para GJLC EM 11/01. Em 16/01: GGLIC concluiu análise. O processo estava na GJLC para formalização de contrato, mas foi encaminhado a GTIC para reemissão de empenhos do exercício financeiro vigente. Em 24/01: na UCO desde 16/01 para reserva de cota orçamentária. Em 30/01: solicitado empenho à GGSD/GTIC/UAF em 30/01. Em 06/02: Enviado para GJLC analisar doc. e formalizar contrato. Em 19/02: GJLC aguardando correção do contrato pela coordenadora para ser enviado para assinatura. Em 29/02: Enviado o contrato para a empresa assinar. Em 07/03: empresa ainda não enviou o contrato. Em 13/03: empresa enviou contrato assinado em 11/03, no mesmo dia enviado à secretária para assinar. Em 20/03: ainda com a secretária para assinar. Já se entrou em contato com a GGAJ. Em 01/04: enviado para o fornecedor dia 25/03, prazo de 10 dias. Em 08/04: perguntado ao almoxarifado se já os recebeu. 6. SEI! 33.005048/2023-21. EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTO DA SEDUC. SESAU realizou pedido de 15 notebooks e 104 microcomputadores (Nº SEI 33.005048/2023-21). Empréstimo por 04 meses. recebimento dos equipamentos em 28/03. Parte dos itens foram alocados nas UBTs Professor Monteiro de Morais e Mario Monteiro Melo para expansão do prontuário eletrônico na atenção básica. Em 09/10: Era para termos devolvido em Julho, mas ainda estamos precisando deles. Em 26/10: Ainda estamos com os equipamentos. Em 26/10: Idem. Em 13/12: Idem. 7. SEI 33.051908/2023-07! Aquisição de Tablets Em 11/10: SEVS enviou nota técnica em 04/10. Ricardo está sondando empresas sobre o formato de contratação para fechar concluir o Termo de Referência. Em 30/10: juntado Termo de Referência, Notas Técnicas da SERMARC e da NIIMA. Enviado para cotação (GCS). Em 06/11: Aguardando cotação. Em 14/11: Solicitado parecer técnico à Emprel em 13/11. Em 28/11: Sem parecer da Emprel. Hoje faz 15 dias. Em 05/12: Juntado parecer favorável da Emprel. Inacabada a cotação. Em 11/12: Aguardando análise de atas por Papais. Em 13/12: Aguardando análise de atas por Papais desde o dia 29/11. Em 22/12: Criado novo TR para tablests. Em 28/12: Resposta de Papais à cotação em 27/12. Em 02/01/24: está na GCS. Em 08/01/24: aguardando ETP de Papais. Em 15/01: Aguardando ETP e novo TR de Papais. Em 24/01: Idem. Em 30/01: Idem. Em 19/02: Idem. 8. SEI! 33.047503/2023-66. Aquisição de dados secundários de internet. Em 17/10/2023: Ofício solicitando parecer técnico à Emprel em 06/10, perguntado como está o procedimento em 17/10. Em 23/10: Alysson, da Emprel, informou que o sei foi enviado para análise técnica de impacto da rede secundária. Em 30/10: Alysson informou que dará uma resposta até hoje. Em 06/11: Apesar das várias tentativas de contato, Alyssom (emprel) não deu resposta. Em 14/11: Enviado parecer técnico pela Emprel. TR ajustado por Papais. Aguardando elaboração de nota técnica por ele. Em 21/11: TR ajustado anexado e retornado para Emprel. Em 28/11: Emprel deu parecer favorável e ratificou em despacho. Juntada Nota Técnica, concedida Autorização e enviado para GCS em 24/11. Em 13/12: Ainda na GCS sem movimentação desde o dia remetido em 24/11. Em 22/12: Enviado para GTIC para Papais analisar atas e contratos em 21/12. Em 27/12: Papais analisou atas e contratos em 26/12. Em 02/01/24: está na GCS desde 26/07/23. Em 08/01: aguardando ETP por PAPAIS. Em 08/01: Aguardando ETP e novo TR por Papais. Em 24/01: Idem. Em 30/01: Idem. Em 06/02: idem. Em 19/02: idem. Em 29/02: idem. Em 07/03: idem. Em 20/03: Marília fazendo ETP E TR. Em 01/04: Entregue ETP por Marília em 05/04, está com Papais. 9. SEI! 33.052432/2023-13. 297 Impressoras térmicas de etiqueta. Em 31/10: Criado o SEI. Aguardando a Nota Técnica com Ricardo Papais. Em 28/11: Junatada NT, enviado solicitação de autoridade competente e Termo de Designação em 21/11. Em 05/12: enviado para bloqueio em 30/11. Em 13/12: Aguardando emissão de empenho pela GADM. Em 22/12: Solicitado SCC para enviar à GJLC formalização de contrato. Em 27/12: Reiterado pedido da SCC à GCS para enviar à GJLC. Em 02/01/24: Enviado à GJLC para formalização de contrato em 27/12/23. Em 08/01: Ainda na GJLC. Em 15/01: Contrato com a empresa para assinatura. Em 24/01: na UCO para reserva de cota orçamentária. Em 30/01: na GUF para emitir empenho. Em 19/02: na UCO para correção do nome da empresa na nota de reserva e, depois, no empenho. Em 29/02: aguardando o empenho na UAF desde 19/02. Em 07/03: Reiterado pedido de empenho à UAF. Em 13/03: com SECOGE (Rafael) para conversão do empenho. Em 20/03: Na GJLC desde 14/03. Em 01/04: aguardando docs atualizados da empresa. 10. 33.014270/2024-04. Novo TR para tablets: Em 27/12: enviado para parecer da EMPREL e cotação na GCS. Em 02/01/24: em cotação e na Emprel. Em 08/01: Aguardando ETP por Papais. Em 15/01: Aguardando ETP e novo TR por Papais. Em 24/01: idem. Em 30/01: idem. Em 06/02: idem. Em 19/02: idem. Em 13/03: TR assinado, Nota Técnica pronta, faltam duas sessões do ETP serem ajeitadas para rodar. Em 20/03: em compras desde 18/03. Em 01/04: ainda em compras. Em 08/04: apenas Altbit cotou por enquanto. 11. 33.014018/2024-97. Licitação de impressoras: Em 07/03: aguardando Vinícius da GGLIC dá "ok" para o ETP e TR novos, logo depois iniciará o sei. Em 13/03: aguardando retorno da GGLIC sobre a análise minuciosa do TR para dar continuidade à cotação. Em 20/03: na cotação desde 18/03. Em 01/04: com Papais desde 22/03 para analisar contrato para preço público. Em 08/04: Retornado para GCS em 01/04. 12. 33.017838/2024-31. Licitação de vídeomonitoramento. Em 20/03: TR e ETP e NT seguiu para autorização da SECOGE. Em 08/04: Em cotação desde 26/03.
Emitir nota de empenho
AÇÕES | TAREFAS | INÍCIO | TÉRMINO | OBSERVAÇÃO
Aquisição de computadores | Participação na IRP corporativa | 2022-09-08 | 2022-12-09 | IRP nº 010/2022 | INFORMAR SE SOLICITOU A IDENTIFICAÇÃO DE ATAS
| Elaborar TR do registro de preços para aquisição de computadores | 2022-09-02 | 2022-10-27
| Elaborar edital | 2022-10-28 | 2022-10-28
| Publicar edital do registro de preços para aquisição de computadores | 2022-10-29 | 2022-10-29
| Realizar sessão de abertura | 2022-11-14 | 2022-11-14
| Realizar classificação e analisar | 2022-11-14 | 2022-11-14
| Realizar classificação e analisar recursos das propostas | 2022-11-16 | 2022-12-09 | Aguardando a análise de recurso da empresa DATEN e Vanguarda. Recurso interposto em 23/01 (fonte portal de compras PCR)
| Realizar julgamentos e analisar recursos da habilitação | 2022-12-12 | 2023-01-03
| Adjudicar objeto e homologar registro de preço | 2023-01-04 | 2023-01-10
| Elaborar ata | 2023-01-11 | 2023-01-17
| Obter assinatura da ata | 2023-01-18 | 2023-01-24
| Publicar extrato da ata de aquisição de computadores no diário | 2023-01-26 | 2023-02-04
| Emitir nota de empenho | 2023-02-06 | 2023-02-10
| Receber itens do fornecedor | 2023-02-13 | 2023-04-17
Contratação de serviço de impressão para as unidades de saúde | Aquisição de impressoras: TR, parecer da emprel, cotação (ofício 145/2022) | 2022-05-15 | 2022-07-21
| Aquisição de impressoras: parecer GJLIC, encontra-se na GGLIC | 2022-09-05 | 2022-09-06 | Último TDA enviado sexta-feira, dia 02/09
| Aquisição de impressoras: CELPEM para minuta do edital | 2022-09-06 | 2022-09-09
| Aquisição de impressoras: Enviado à PGM para aprovação do edital | 2022-09-09 | 2022-09-30 | SAJ 2022.02.38.38 Enviado TR em 14/10 para a pregoeira, a publicação seria para sábado 15/10, porém não foi publicado
| Realizar pregão da licitação | 2022-10-03 | 2022-10-20
| Publicar edital da aquisição de impressoras para a rede de saúde | 2022-10-29 | 2022-10-29
| Realizar sessão de abertura da aquisição de impressoras da saúde | 2022-11-11 | 2022-11-11
| Realizar julgamento e analisar recursos da habilitação | 2022-11-14 | 2022-12-07 | A GGLIC pediu que fosse analisada a exequibilidade da proposta. Foi solicitado a empresa em 29/12/2022. A empresa respondeu que possuem condições de executar a proposta. Resposta encaminhada a CELPEM. GGLIC recebeu impugnação de um dos participantes e o vencedor já se pronunciou. Espera-se um pronunciamento da GGTI, que requisitou uma reunião na semana de 30/01 com o jurídico para dirimir as dúvidas.
| Realizar classificação e analisar recursos das propostas | 2022-12-09 | 2023-01-02
| Adjudicar objeto e homologar processo licitatório | 2023-01-03 | 2023-01-09
| Elaborar extrato da ata | 2023-01-10 | 2023-01-16
| Obter assinatura da ata | 17/01/2023 01/03/2023 | 23/01/2023 15/03/2023 | 03/03/2023 - Ecnontra-se nessa etapa
| Publicar extrato da ata de aquisição de impressoras no diário | 2023-01-24 | 2023-01-24
| Emitir nota de empenho | 2023-01-25 | 2023-01-31
| Receber itens do fornecedor | 2023-02-01 | 2023-04-03
Instalação dos equipamentos: Instalação na rede da AB |  | 2023-04-18 | 2023-06-20
Instalação dos equipamentos: instalação na rede MAC |  | 2023-04-18 | 2023-06-20

## Crono PSAM
Cronograma PSAM |  |  |  | Data de atualização: 05/09/2023
FICHA |  | DETALHES | STATUS | PRAZO | REPACTUAÇÃO | ENTREGA | OBSERVAÇÕES
| Boletim diário | Digitalização da ficha no Survey123 | Concluído |  |  | 2023-03-21
1 |  | Painel do "Resumo Semanal" | Concluído |  |  | 2023-04-11
|  | Resumo do Laborátorio | Não Iniciado
|  | Painel de gestão de produção ASACES | Concluído | 2023-05-08 |  | 2023-05-10
2 | Ficha Simplifica de Notificação | Digitalização da ficha no Survey123 | Concluído | 2023-05-19 |  | 2023-04-11
|  | Painel para visualização dos dados | Não Iniciado |  | 2023-10-31
3 | Registro Semanal de Atividade de Campo | Digitalização da ficha no Survey123 | Não Iniciado | 2023-07-10
|  | Painel para visualização dos dados | Não Iniciado | 2023-08-08
4 | Registro de Supervisão Rotina Diária (direta e indireta) | Digitalização da ficha no Survey123 | Concluído |  |  | 2023-06-01
|  | Painel para visualização dos dados | Em andamento |  | 2023-10-31
5 | Registro de Visita do Boletim de Campo do Levantamento do Indicie Líra (LIIR ou LIIE) | Digitalização da ficha no Survey123 | Concluído | 2023-05-29 |  | 2023-06-02
|  | Painel para visualização dos dados | Não Iniciado |  | 2023-10-31
6 | Registro de Supervisão do Boletim de Campo do Levantamento do Indice Líra | Digitalização da ficha no Survey123 | Concluído | 2023-06-02 |  | 2023-06-02
|  | Painel para visualização dos dados | Em andamento | 2023-07-31 | 2023-10-31
7 | Registro Boletim de Campo Para Controle de Roedores Atual | Digitalização da ficha no Survey123 | Concluído |  |  | 2023-06-16
|  | Painel para visualização dos dados | Não Iniciado |  | 2023-10-31
8 | Registro do Boletim de Supervisão Desratização (direta e indireta) | Digitalização da ficha no Survey123 | Concluído | 2023-07-10 |  | 2023-08-10
|  | Painel para visualização dos dados | Em andamento | 2023-07-31 | 2023-10-31
9 | Registro Boletim de Campo Para Controle de Escorpião Atual | Digitalização da ficha no Survey123 | Concluído |  |  | 2023-06-16
|  | Painel para visualização dos dados | Não Iniciado |  | 2023-10-31
10 | Registro Boletim de Supervisão Descorpionização (direta e indireta) | Digitalização da ficha no Survey123 | Concluído | 2023-07-10 |  | 2023-08-10
|  | Painel para visualização dos dados | Em andamento | 2023-07-31 | 2023-10-31
11 | Registro de Boletim de Ponto Estratégico | Digitalização da ficha no Survey123 | Concluído | 2023-07-04 |  | 2023-08-10
|  | Painel para visualização dos dados | Não Iniciado | 2023-07-31 | 2023-10-31
12 | Registro de Boletim de Supervisão de Ponto Estratégico (direta e indireta) | Digitalização da ficha no Survey123 | Concluído | 2023-07-07 |  | 2023-08-10
|  | Painel para visualização dos dados | Em andamento | 2023-08-04 | 2023-10-31
13 | Índice de Infestação Predial de Escorpião (LIIE) | Digitalização da ficha no Survey123 | Concluído | 2023-06-16 |  | 2023-06-16
|  | Painel para visualização dos dados | Não Iniciado | 2023-08-21 | 2023-10-31
14 | Índice de Infestação Predial de Roedor (LIIR) | Digitalização da ficha no Survey123 | Concluído | 2023-06-16 |  | 2023-06-16
|  | Painel para visualização dos dados | Não Iniciado | 2023-08-28 | 2023-10-31
15 | Mapeamento dos indicadores por quarteirão | Digitalização da ficha no Survey123 | Concluído |  |  | 2023-08-11
|  | Painel para visualização dos dados | Não Iniciado |  | 2023-10-31
16 | Formulário para vacinação antirrábica | Digitalização da ficha no Survey123 | Concluído | 2023-09-06 |  | 2023-09-01
|  | Painel para visualização dos dados | Não Iniciado

## CONECTIVIDADE (LEGADO) (hidden)
OBJETO | Implantação de novos links de internet com redundância
OBJETIVO | Melhorar o serviço de conectividades das unidades de saúde
ESCOPO | Implantação de links na rede MAC e na rede AB
ATUALIZAÇÃO | Finalizado. No momento, há 06 unidades em reforma que serão instaladas após conclusão da obra.
| AÇÕES | TAREFAS | INICIO | TÉRMINO | OBSERVAÇÃO
| Solicitação de adesão a ata de conectividade da Emprel |  | 2021-11-16 | 2021-12-10
|  | Aprovação do CPF | 2021-12-21 | 2022-01-13
|  | Análise da regularidade processual | 2021-12-10 | 2021-12-21
|  | Encaminhamento à PGM para minuta do contrato | 2021-12-21 | 2022-01-18
|  | Assinatura do contrato | 2021-12-21 | 2022-02-14
| Realizar instalação e configuração dos links nas 21 UBT'S |  | 2022-04-06 | 2022-05-31
| Realizar instalação e configuração dos links na rede MAC: instalação da fibra nos SPA, Policlínicas e Maternidades |  | 2022-03-15 | 2022-07-29 | data final inicialmente: 29/06 e pediram 1 mês a mais
| Realizar a configuração do link redundante em toda a rede | Instalação de novo link para a central de comando da PCR | 2022-07-01 | 2022-08-19 | todas estão com links ativos
|  | Configuração do link do concentrador CONSUMA no novo link | 2022-09-02 | 2022-09-30 | Realizada
|  | Configurar câmeras nas unidades | 2022-10-03 | 31/10/2022 21/11/2022 | Das 165 unidades, restam 02 para configuração das câmeras (Julião e Regulação) com a redundância da UM TELECOM
|  | Ligar a redundância em toda a rede | 2022-10-13 | 20/12/2022 29/12/2022 16/01/2023 03/02/2023 14/02/2023 16/02/2023 | Realizado cronograma das 165 unidades com câmera. Segunda etapa será configurar os 102 links das unidades sem câmera até 20/12 22 unidades com redundância até 13/12/2022 Em 29/12/2022, 146 unidades com redundância. Em 02/01/2023, 159 unidades com redundância. Em 05/01/2023, 171 unidades com redundância. Em 09/01/2023, 178 unidades com redundância. Em 16/01/2023, 188 unidades com redundância. Em 31/02/2023, 199 unidades com redundância. Em 01/02/2023, 202 unidades com redundância. Em 10/02/2023, resta uma unidade (Emocy Krause) Em 16/02/2023, 198 unidades concluídas. Restando 06 unidades que estão em reforma (o link de US 249 USF SANTANAUS vai para 182 USF POCO DA PANELA, US 253 CAPS ESPACO VIDA (novo prédio), US 262 USF JOSE SEVERIANO DA SILVA (novo prédio) estão no processo de mudança de endereço, quando o link da Algar estiver no novo endereço, será realizada a redundância com a UMTelecom; US 274 USF TIA REGINA previsão de entrega em 31/03/2023; US 301 USF BONGI BOA IDEIA ainda sem prédio próprio para iniciar a reforma) 03/03/23 - Duas unidades estão em processo de implantação do link redundante. Previsão de concluir em 15 dias.

## PEC MAC (hidden)
DATA/HORA última atualização | 2023-06-07
OBJETO | Prontuário eletrônico para a rede de média e alta complexidade
OBJETIVO | Implantar o sistema de prontuário eletrônico na rede de Média e Alta Complexidade para simplificar o armazenamento de dados, melhorar o atendimento aos cidadãos e facilitar o dia a dia dos profissionais.
ESCOPO | Implantação do sistema de prontuário eletrônico em 17 unidades da rede de Média e Alta Complexidade cuja gestão não é realizada por OSS. Unidades impactadas: Policlínicas, Maternidades e SPAS.
RESPONSÁVEL | Keytyane
ATUALIZAÇÃO | Em 11/05: - Data de conclusão dos reparos da Bandeira Filho para o PEC MAC: iniciado reparo em 09/05, não foi informado data de conclusão. Em 16/05: Chegaram as Tv's do PEC MAC. Em 17/05: Cobrado cronograma da infra sobre o PEC MAC, prazo da seinfra até 26/05.Em 31/05: A infra disponibilizou o cronograma de intervenções em 26/05, e GGSD entregou o gronograma de implantação em 30/05 com as adequações e observações necessárias. Em 06/06: A GGSD disponibiizou o cronograma de implantação do PEC MAC. Foi criado um GT de implantação do PEC MAC composto por GGSD, SERMAC. O primeiro encontro realizado dia 14/06. Projeto paralisado. Implantação do prontuário eletrônico para a rede de média e alta complexidade pela SESAU necessita de ajustes na Infraestrutura das Unidades. Previsão de 11 a 14 de maio de recebimento de cabeamento para realização das intervenções pela Infraestrutura. Houve uma priorização dos cabeamentos na UPA-E Mustardinha e NDI Idoso. Aguarda previsão da Infraestrutura da SESAU de intervenções para retomada de implantação dos PECs após recebimento dos materiais. Aquisições estão sendo acompanhadas no projeto de Informatização da Rede de Saúde.
ETAPA | AÇÕES | INÍCIO | TÉRMINO | OBSERVAÇÃO
ETAPAS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO | Contratação de FESF: APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PGM | 2022-02-28 | 2022-07-21
| Contratação de FESF: ELABORAR CONTRATO | 2022-07-28 | 2022-08-29
| Contratação de FESF: APROVAÇÃO CPF (OFÍCIO 244/2022) | 2022-08-29 | 2022-08-30
| Contratação de FESF: APROVAÇÃO MINUTA DO CONTRATO | 2022-08-30 | 2022-09-30
| Contratação de FESF: ASSINATURA DO CONTRATO | 2022-10-01 | 2022-10-21
| Emitir ordem de serviço do RES | 2022-10-24 | 2022-10-24
Aquisição de computadores - Ata Corporativa
| Aquisição de computadores - Ata adesão a ARP-MA | 2023-02-01 | 2023-08-02 | Processos anteriores reprovados desde 2021 Abrir processo - GGT Aceite da empresa - Empresa Aceite do orgão gerenciador - SEGEP Incluir documentação no processo - GGTI Solicitação de bloqueio orçamentário - GGTI Realizar bloqueio sanitário - GUCO Emissão de SCC - GCS Listar documento e enviar para GJLC - GGTI Análise da - GJLC Análise da - CPF Análise da - GGLIC Emissão de empenho -GGFA Abrir processo para formalização de contrato - GGTI Análise do processo - GJLC Adequação da minuta do contrato - Procuradoria Assinatura do contrato - DELL Assinatura do contrato - Sec.Saúde Ordem de fornecimento - GGTI Envio dos equipamentos -GGTI
| Aquisição de computadores - Empréstimo SEDUC |  |  | Alinhar com Gerência de Tecnologia o quantitativo e disponibilidade - ok Encaminhar ofício a SEDUC solicitando equipamentos - ok em análise Receber equipamentos
IMPLANTAÇÃO DO PEC | ERMÍRIO DE MORAES | 2022-11-03 | 2022-12-21 | Concluído! Já está em uso.
| Suspensão da Implantação nas unidades de saúde | 2023-01-02 | 2023-04-23 | Aguardando a aquisição de equipamentos, reformas de estrutura física e redes. As datas indicadas e impactos na implantação ainda serão validadas pelo patrocinador do projeto; 14/04 - Reunião com Engenharia para alinhamento sobre o cronograma de obras. Rubinho afirmou que até o dia 28/04 encaminharia um cronograma. Por limitações da Engenharia, não será possível fazer todas as manutenção necessárias nas unidades. Ficou acertada uma alteração no Target para subdividir a implantação das unidades em serviços (Maternidade+SPA e Ambulatório); 18/04 - GGTI se reuniu com Engenharia para apresentar o cronograma encaminhado anteriormente. Apenas as primeiras unidades tiveram datas confirmadas.
| MATERNIDADE BANDEIRA FILHO - L2 | 01/12/2022 13/03/2023 21/03/2023 24/04/2023 15/05/2023 | 27/12/2022 05/04/2023 17/04/2023 19/05/2023 06/06/2023 | Alteração de data por solicitação da engenharia. Data já confirmada. Maternidade e SPA
| MATERNIDADE BARROS LIMA - L2 | 01/12/2022 06/04/2023 18/04/2023 22/05/2023 07/06/2023 | 27/12/2022 03/05/2023 16/05/2023 15/06/2023 03/07/2023 | Alteração de data por solicitação da engenharia. Data já confirmada. Maternidade e SPA
As datas previstas a partir daqui dependem de confirmação da Engenharia e de repirorização das unidades. Há o risco de suspensão do projeto em se mantendo a mesma ordem de unidades para execução.
| MATERNIDADE ARNALDO MARQUES - L2 | 28/12/2022 06/04/2023 18/04/2023 22/05/2023 15/06/2023 31/01/2024 | 20/01/2023 04/05/2023 16/05/2023 15/06/2023 11/07/2023 29/02/2024
| CENTRAL DE ALERGOLOGIA | 24/01/2023 04/05/2023 17/05/2023 16/06/2023 22/09/2023 | 20/01/2023 05/05/2023 12/06/2023 12/07/2023 19/10/2023
| HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA - L3 | 23/01/2023 05/05/2023 17/05/2023 12/07/2023 03/08/2023 | 15/02/2023 31/05/2023 12/06/2023 07/08/2023 29/08/2023
| POLICLINICA AGAMENON MAGALHAES - L2 | 23/01/2023 29/05/2023 13/06/2023 13/07/2023 24/10/2023 | 15/02/2023 22/06/2023 07/07/2023 08/08/2023 21/11/2023
| POLICLINICA LESSA DE ANDRADE | 16/02/2023 29/05/2023 13/06/2023 08/08/2023 12/01/2023 | 17/03/2023 27/06/2023 07/07/2023 01/09/2023 07/02/2024
| POLICLINICA WALDEMAR DE OLIVEIRA | 16/02/2023 23/06/2023 10/07/2023 09/08/2023 03/08/2023 | 17/03/2023 19/07/2023 03/08/2023 04/09/2023 29/08/2023
| POLICLINICA AMAURY COUTINHO - L2 | 20/03/2023 28/06/2023 10/07/2023 04/09/2023 16/11/2023 | 13/04/2023 21/07/2023 03/08/2023 29/09/2023 13/12/2023
| PAM CENTRO | 20/03/2023 20/07/2023 04/08/2023 05/09/2023 13/09/2023 | 13/04/2023 15/08/2023 30/08/2023 02/10/2023 09/10/2023
| POLICLINICA SALOMÃO KELNER | 14/04/2023 24/07/2023 04/08/2023 02/10/2023 02/01/2023 | 11/05/2023 17/08/2023 30/08/2023 27/10/2023 26/01/2024
| POLICLINICA GOUVEIA DE BARROS E CTA | 14/04/2023 16/08/2023 31/08/2023 03/10/2023 18/01/2023 | 11/05/2023 11/09/2023 26/09/2023 30/10/2023 16/02/2024
| POLICLINICA CLEMENTINO FRAGA | 12/05/2023 18/08/2023 31/08/2023 30/10/2023 03/10/2023 | 07/06/2023 13/09/2023 26/09/2023 27/11/2023 30/10/2023
| POLICLINICA ALBERT SABIN | 12/05/2023 12/09/2023 27/09/2023 31/10/2023 25/07/2023 | 14/06/2023 06/10/2023 23/10/2023 28/11/2023 18/08/2023
| POLICLINICA DO PINA | 08/06/2023 14/09/2023 27/09/2023 28/11/2023 20/10/2023 | 03/07/2023 10/10/2023 23/10/2023 26/12/2023 17/11/2023
| CENTRO DE REABILITAÇÃO | 07/06/2023 09/10/2023 24/10/2023 29/11/2023 17/10/2023 | 30/06/2023 02/11/2023 17/11/2023 27/12/2023 13/01/2023
PARAMETRIZAÇÃO | Centro Médico Ermírio de Moraes | 2022-09-27 | 2022-11-03 | Feito
| Maternidade Barros Lima | 2022-11-01 | 2022-11-16 | Feito
| Maternidade Bandeira Filho | 14/11/2022 09/01/2023 | 22/11/2022 18/01/2023 02/02/2023 | Parametrização realizada Devido aos atrasos das últimas entregas, a SESAU está revendo o fluxo de parametrização das unidades
| Central de Alergologia | 21/11/2022 13/01/2023 06/04/2023 | 25/11/2022 20/01/2023 10/02/2023 10/03/2023 12/05/2023 | O material de levantamento da unidade já foi encaminhado para parametrização da IPES Haverá uma apresentação do módulo para os especialistas das unidades de saúde para finalizar a entrega e realizar os ajustes necessários, após a apresentação. Apresentação prevista para o dia 07/03.
| Policlínica Lessa de Andrade | 24/11/2022 18/01/2023 13/03/2023 15/05/2023 | 06/01/2023 09/03/2023 28/04/2023 26/06/2023
| Policlínica Waldemar de Oliveira | 05/01/2023 03/03/2023 25/04/2023 23/06/2023 | 09/01/2023 09/03/2023 28/04/2023 29/06/2023
| PAM Centro | 06/01/2023 07/03/2023 02/05/2023 30/06/2023 | 10/01/2023 10/03/2023 05/05/2023 06/07/2023
| Policlínica Salomão Kelner | 09/01/2023 08/03/2023 03/05/2023 03/07/2023 | 17/01/2023 17/03/2023 12/05/2023 13/07/2023
| Policlínica Gouveia de Barros e CTA | 16/01/2023 15/03/2023 10/05/2023 10/07/2023 | 16/01/2023 23/03/2023 18/05/2023 19/07/2023
| Policlínica Clementino Fraga | 20/01/2023 21/03/2023 16/05/2023 14/07/2023 | 30/01/2023 30/03/2023 25/05/2023 26/07/2023
| Policlínica Albert Sabin | 27/01/2023 28/03/2023 23/05/2023 21/07/2023 | 03/02/2023 06/04/2023 01/06/2023 01/08/2023

## PEC AB (hidden)
OBJETO | Prontuário eletrônico implantado em toda a rede de atenção básica
OBJETIVO | Recompor a conectividade e informatização das unidades básicas de saúde e expandir o sistema e-SUS APS, já utilizado nas Unidades de Saúde da Família, para que seja utilizado também nas Unidades Básicas Tradicionais.
ESCOPO | Instalar links de internet de 50mb, equipar unidades de atenção básica de saúde com novos computadores e expandir o prontuário eletrônico para 21 Unidades Básicas Tradicionais.
RESPONSÁVEL | Saiane
ATUALIZAÇÃO | Expansão do prontuário eletrônico da AB reiniciado em 29/03/2023. Instalação de equipamentos por empréstimo da SEDUC nas UBTs Professor Monteiro de Morais (finalizada em 19/04/2023) e Mario Monteiro Melo (finalizada em 25/04/2023). Falta de material de cabeamento está como gargalo para andamento de intervenções pela Infraestrutura nas Unidades. Previsão de 11 a 14 de maio de recebimento de cabeamento. Houve uma priorização dos cabeamentos na UPA-E Mustardinha e NDI Idoso. Aguarda previsão da Infraestrutura da SESAU de intervenções para retomada de implantação dos PECs após recebimento dos materiais. Gerência Geral de Saúde Digital irá avaliar possíveis Unidades que podem iniciar a implantação do PEC sem grandes intervenções pela Infraestrutura. Unidades escolhidas: US 123 CS PROFESSOR CESAR MONTEZUMA e US 158 CS PAM CEASA. Unidades não necessitam de cabeamento, porém precisam de intervenções nas unidades pela Infraestrutura. Aguarda cronograma pela Engenharia para continuidade da implantação. Em 12/05: PAM Ceasa e César Montezuma: Início 17/5 e Final 7/6 (Seinfra) Luciano Temporal. Em 17/05: Foi iniciada as adequações nas unidades, datas confirmadas. Em 31/05: A infra disponibilizou o cronograma de intervenções em 26/05, e GGSD entregou o gronograma de implantação em 30/05 com as adequações e observações necessárias. Em 07/06: As intervenções da infra nas unidades CESAR MONTEZUMA concluída em (05/06) e PAM CEASA foi concluída em (07/06). Em 14/06: As intervenções de infraestrutura de redes e intalações dos equipamentos nas unidades PAM CEASA E CESAR MONTEZUMA foram concluídas dia 12/06, sendo assim o cronograma de implantação segue com início dos treinamentos dos profissionais em 14/06. Em 30/06: As intervenções em Djair brindeiro e Joaquim cavalcanti começaram no dia 29/06. Em 17/07: Entregues intervenções de engenharia em DJAIR BRINDEIRO E JOAQUIM CAVALCANTE. A infraestrutura de Redes foi entregue em DJAIR BRINDEIRO dia 12/07, e será iniciada em JOAQUIM CAVALCANTI DIA 18/07. Os computadores e impressoras serão entrgues em ambas no dia 26/07. Em 04/08: Unidades em execução: Djair brindeiro em fase de treinamento dos profissionais; Joaquim cavalcante Aguardando incio dos treinamentos previstos para dia 10/08; Ivo rabelo Em execução as intervenções de infraestrutura de TI. Aquisições estão sendo acompanhadas no projeto de Informatização da Rede de Saúde.
DATA/HORA última atualização | 2023-08-04
ETAPA | AÇÕES | INÍCIO | TÉRMINO | OBSERVAÇÃO
ETAPAS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO | Aquisição de computadores - Ata Corporativa | 0 | 0 | 0
| Aquisição de computadores - Ata adesão a ARP-MA | 2023-02-01 | 2023-08-02 | Processos anteriores reprovados desde 2021 Abrir processo - GGT Aceite da empresa - Empresa Aceite do orgão gerenciador - SEGEP Incluir documentação no processo - GGTI Solicitação de bloqueio orçamentário - GGTI Realizar bloqueio sanitário - GUCO Emissão de SCC - GCS Listar documento e enviar para GJLC - GGTI Análise da - GJLC Análise da - CPF Análise da - GGLIC Emissão de empenho -GGFA Abrir processo para formalização de contrato - GGTI Análise do processo - GJLC Adequação da minuta do contrato - Procuradoria Assinatura do contrato - DELL Assinatura do contrato - Sec.Saúde Ordem de fornecimento - GGTI Envio dos equipamentos -GGTI
| Aquisição de computadores - Empréstimo SEDUC | 0 | 0 | Alinhar com Gerência de Tecnologia o quantitativo e disponibilidade - ok Encaminhar ofício a SEDUC solicitando equipamentos - ok em análise Receber equipamentos
| Implantar o PEC nas 21 UBT's: | 2022-06-16 | 2023-04-20
| US 103 UBT PROFESSOR MÁRIO RAMOS | 2022-06-16 | 2022-07-18
| US 109 CS FRANCISCO PIGNATARI | 2022-06-16 | 2022-08-18
| US 121 UBT PROFESSOR BRUNO MAIA | 2022-07-14 | 2022-08-17
| US 113 CS DR. ARISTARCHO DOURADO DE AZEVEDO | 2022-08-16 | 2022-09-06
| US 119 CS PROFESSOR JOSÉ CARNEIRO LEÃO | 2022-07-14 | 2022-09-08
| Suspensão da Implantação | 2022-08-25 | 2022-10-14 | Aguardando a Engenharia entregar novas unidades Saída de colaborador sem reposição Implantação do SEI
| US 152 UBT INÁ ROSA BORGES | 2022-10-24 | 11/11/2022 18/11/2022 | Cronograma já repactuado a partir desta data Nova data de conclusão solicitada pela SEAB. Recurso compartilhado com e-SUS Território. IMPLANTAÇÃO CONCLUÍDA 18/11/2022;
| US 117 CS GASPAR REGUEIRA COSTA | 14/11/2022 28/11/2022 | 02/12/2022 16/12/2022 | Cronograma já repactuado a partir desta data Nova data de conclusão solicitada pela SEAB. Recurso compartilhado com e-SUS Território. Data inicial alterada em virtude dos treinamentos do eSUS Território pelo DS; IMPLANTAÇÃO DO PEC CONCLUÍDA 16/12/2022;
| Suspensão da Implantação | 2022-12-19 | 16/01/2023 20/03/2023 | Aguardando a aquisição de equipamentos, reformas de estrutura física e redes. As datas indicadas e impactos na implantação ainda serão validadas pelo patrocinador do projeto. No dia 17/01 foi realizada reunião de alinhamento do projeto para prospectar a data de retomada do projeto SEAB e GGTI, engenharia não conseguiu participar: - Foi alinhado GGTI junto a SEAB que dia 20/03/2023 será retomada as implantações do PEC eSUS, tendo em vista aquisição de novos equipamentos nesse periodo; - Foi definido que na segunda fase do projeto serão realizadas as implatações com a estratégia inicial (2 unidades em paralelo a cada 15 dias úteis); - Ainda aguardando retorno da engenharia sobre os reformas de estrutura física e redes necessárias em todas as UBTs; 19/01 - Novo cronograma foi encaminhado para as partes envolvidas para aprovação. 01/02 - Novo cronograma aprovado pela SEAB
| US 155 UBT PROF MONTEIRO DE MORAIS | 05/12/2022 22/03/2023 29/03/2023 | 23/12/2022 12/04/2023 19/04/2023 | Implantação Concluída Obs.: Ainda com pendências de reparos de infraestrutura; Previsão de conclusão de reparos 28/04;
| US 120 UBT MARIO MONTEIRO MELO | 26/12/2022 22/03/2023 29/03/2023 | 13/01/2023 12/04/2023 19/04/2023 25/04/2023 | Iniciado em 29/03/2023. Implantação Concluída Obs.: Ainda com pendências de reparos de infraestrutura; impactando na utilização do PEC para alguns profissionais; Previsão de conclusão de reparos 28/04;
| Suspensão da Implantação | 2023-04-26 | 2023-05-28 | 14/04 - Reunião com Engenharia para alinhamento sobre o cronograma de obras. Rubinho afirmou que até o dia 28/04 encaminharia um cronograma; 18/04 - GGTI se reuniu com Engenharia para apresentar o cronograma encaminhado anteriormente. Apenas as primeiras unidades tiveram datas confirmadas. Há a expectativa de que os equipamentos cheguem no início da segunda quizena de Maio. Esta suspensão considera os riscos da Engenharia e equipamentos. As datas previstas a partir daqui dependem de confirmação da Engenharia e de repirorização das unidades.
| US 123 CS PROFESSOR CESAR MONTEZUMA | 16/01/2023 13/04/2023 20/04/2023 14/06/2023 | 03/02/2023 04/05/2023 11/05/2023 06/07/2023 28/06/23 | 17/05- Engenharia forneceu o cronograma para início e término das intervenções na unidade que será entregue dia 07/06. Os computadores estão previstos para o final de junho, mas em alinhamento com a divisão de infraestrutura foi verificado que existe autorização da secretaria para usar os computados oriundos do processo de empréstimo da educação que ja se encontra em posse da GGSD. As impressoras que serão destinadas ao projeto estão em processo de aquisição, aguardando que a empresa assine o contrato, e assim como os computadores foi verificado que existem impressoras de outras unidades que estavam em manutenção e poderão ser usados para acelerar o processo de implantação enquanto os equipamentos novos não chegam. 12/06- Todas intervensões de redes e infraestrutura de equipamentos foram finalizadas. 14/06/2023- Início da implantação. 28/06/2023- IMPLANTAÇÃO CONCLUÍDA
| US 158 CS PAM CEASA | 06/02/2023 13/04/2023 20/04/2023 14/06/2023 | 19/02/2023 04/05/2023 11/05/2023 06/07/2023 | 17/05- Engenharia forneceu o cronograma para início e término das intervenções na unidade que será entregue dia 07/06. Os computadores estão previstos para o final de junho, mas em alinhamento com a divisão de infraestrutura foi verificado que existe autorização da secretaria para usar os computados oriundos do processo de empréstimo da educação que ja se encontra em posse da GGSD. As impressoras que serãos destinadas ao projeto estão em processo de aquisição, aguardando que a empresa assine o contrato, e assim como os computadores foi verificado que existem impressoras de outras unidades que estavam em manutenção e poderão ser usados para acelerar o processo de implantação enquanto os equipamentos novos não chegam. 12/06- Todas intervensões de redes e infraestrutura de equipamentos foram finalizadas. 14/06- Início da implantação. 06/07/2023- IMPLANTAÇÃO CONCLUÍDA
| US 137 UBT DJAIR BRINDEIRO | 27/02/2023 04/05/2023 11/05/2023 13/07/2023 20/07/2023 31/07/2023 | 10/03/2023 24/05/2023 31/05/2023 02/08/2023 09/08/2023 14/08/2023 | 14/06- Atraso das intervensões da engenharia que tinha como data prevista para inicio 05/06. 28/06- Engenharia pactuou uma nova data de entrega da unidade para dia 19/07. 12/07- Unidade entregue pela engenharia em 11/07, intervenções de redes iniciadas e entregues em 12/07. 31/07- Teinamentos iniciados. 14/08 - IMPLATAÇÃO CONCLUIDA.
| US 106 CS PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTE | 13/03/2023 04/05/2023 11/05/2023 25/07/2023 14/08/2023 10/08/2023 | 31/03/2023 24/05/2023 31/05/2023 14/08/2023 01/09/2023 30/08/2023 | 14/06- Atraso das intervensões da engenharia que tinha como data prevista para inicio 05/06. 28/06- Engenharia pactuou uma nova data de entrega da unidade para dia 24/07. 12/07- Engenharia pactuou uma nova data de entrega da unidade para dia 14/07. 10/08- INICIO DA IMPLANTAÇÃO
| US 104 CS SEBASTIÃO IVO RABELO | 03/04/2023 25/05/2023 01/06/2023 10/08/2023 14/08/2023 | 21/04/2023 31/05/2023 07/06/2023 30/08/2023 01/09/2023 | 04/08- As intervenções de engenharia foram finalizadas em 02/08, as atividades de redes iniciaram em 03/08. Foi pactuada uma nova data para que seja feita três unidades em paralelo. 14/08 - INICIO DA IMPLANTAÇÃO
| US 150 CS FERNANDES FIGUEIRA | 17/07/2023 07/07/2023 14/07/2023 28/09/2023 04/09/2023 | 04/08/2023 27/07/2023 03/08/2023 19/10/2023 25/09/2023 | IMPLANTAÇÃO CONCLUÍDA
| US 126 CS VEREADOR ROMILDO GOMES | 28/08/2023 28/07/2023 04/08/2023 05/10/2023 27/09/2023 | 15/09/2023 17/08/2023 24/08/2023 26/10/2023 18/10/2023
| US 149 CS PROFESSOR OLINTO DE OLIVEIRA | 15/05/2023 25/05/2023 01/06/2023 14/07/2023 29/09/2023 10/10/2023 | 02/06/2023 14/06/2023 21/06/2023 03/08/2023 20/10/2023 31/10/2023
| US 112 CS DR. JOSÉ DUSTAN CARVALHO SOARES | 26/06/2023 07/07/2023 14/07/2023 10/10/2023 | 14/07/2023 27/07/2023 03/08/2023 31/10/2023
| US 161 CS PROFESSOR ROMERO MARQUES | 05/06/2023 15/06/2023 22/06/2023 26/07/2023 17/10/2023 | 23/06/2023 06/07/2023 13/07/2023 15/08/2023 07/11/2023
| US 148 CS DOM MIGUEL DE LIMA VALVERDE | 15/05/2023 15/06/2023 22/06/2023 06/09/2023 09/11/2023 | 02/06/2023 06/07/2023 13/07/2023 27/09/2023 30/11/2023
| US 142 CS BIDU KRAUSE | 07/08/2023 28/07/2023 04/08/2023 | 25/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 | A Engenharia não passou cronograma de realização das intervenções na unidade.
| US 103 UBT PROFESSOR MÁRIO RAMOS |  |  | Necessário retorno dos técnicos a unidade em virtude de impedimentos da Engenharia no período da implantação Datas ainda não planejadas
| US 109 CS FRANCISCO PIGNATARI |  |  | Necessário retorno dos técnicos a unidade em virtude de impedimentos da Engenharia no período da implantação Datas ainda não planejadas

## IMPLAN DO RES (hidden)
OBJETO | Registro Eletrônico de Saúde
OBJETIVO | Implantar o registro eletrônico de saúde para desenvolver o portal da saúde e facilitar a comunicação com a rede de profissionais de saúde, gestores e cidadãos.
ESCOPO | O RES permitirá a integração de informações para profissionais de saúde, gestores e cidadãos.
RESPONSÁVEL | Keyty
ATUALIZAÇÃO | Em 11/05: Visualização dos resultados de exames do LACEN: Gerência Geral de Saúde Digital irá confeccionar minuta do termo de cooperação até 12/05. Previsão para que resultados dos exames do LACEN estejam no Conecta: 15/05/2023. Em 17/05: Repactuado para 30/06 a liberação do acesso aos exames do LACEN. Detalhar cronograma com Ipês Enviado dump do Hórus para Ipês Marília vai verificar com IPES a possibilidade de fazer o curso no modelo híbrido, como sugerido pela Escola de Saúde. Tratado com a SEAB a possibilidade de inserir esses cursos como novos módulos no curso do Esus q já está previsto para ser feito com as equipes. Além disso, será lançado antes um material em formato autoinstruncional com live de lançamento(SEAB de acordo). Previsão é de lançamento em 2 meses. Conector LACEN:Há necessidade de firmar convênio com a SES, com previsão para 07/04. A GGTI levantou as informações solicitadas pela SEVSAP-SES e será marcada reunião. Aguardando data da SES. Conector horus e lab municipal prazo prorrogado para: 17/05 (lab mun) e 03/05 (hórus mun)
ETAPA | AÇÕES | TAREFAS | INÍCIO | TÉRMINO | OBSERVAÇÃO
| Contratação de FESF |  | 2022-10-24 | 2022-10-24
| Desenvolver Conectores | Conectar E-sus | 2022-11-03 | 2022-12-03 | Concluído - 01/12/2022
|  | Conectar laboratório estadual | 2022-12-05 | 04/01/2023 03/03/2023 15/05/2023 | 31/01 - Realizar comunicação com SES para entender o andamento Integração para exames de COVID19 - Verificar com Valéria que tipos de resultados de exames podem ser integrados a partir da API. 12/04 - Recebemos um retorno da solicitação com questionamentos técnicos 25/04 - Encaminhar para validação minuta de resposta aos questionamentos técnicos feitos pela SES. SEI XXXXXXX | Depende da Saúde
|  | Conectar laboratório municipal | 05/01/2023 06/01/2023 | 04/02/2023 24/03/2023 03/04/2023 17/05/2023 | Reunião realizada em 20/01 entre Emprel e FESF para alinhar as tecnologias que foram usadas no Conecta Recife. 30/01 - A FESF já iniciou o desenvolvimento do conector e teremos uma reunião de acompanhamento na semana Em reunião com a FESF, foi identificado um esforço maior que o previsto para execução da atividade. 27/02 - A GGTI está tentanto viabilizar uma reunião com a Emprel para alinhamento e tirar dúvidas para no uso da API do Laboratório Municipal. Reunião está prevista para ocorrer até o dia 03/03. 03/03/2023 - Reunião não ocorreu, mas as dúvidas foram encaminhas por e-mail. 15/03 - Aguardando resposta da Emprel 05/04 - Reunião com Emprel, Ipês e TM Informática (empresa fornecedora do sistema do LMS). Foram solicitadas algumas informações técnicas. 20/04 - TM Informática cobrada pelas informações técnicas solicitadas. Ainda sem resposta. | Essa data é para homologação (Sugerido uma semana)
|  | Conectar Hórus municipal | 05/02/2023 20/01/2023 | 03/04/2023 03/05/2023 | Reunião realizada em 20/01 entre Emprel e FESF para alinhar as tecnologias utilizadas no Hórus. 06/02 - Aguardando a disponibilização do banco pela Emprel. Este banco é necessário para estimativa de esforço. Não entregue. 17/02 - Novo prazo para entrega do banco de dados pela Emprel 23/02 - Emprel entregou o banco de dados e já foi encaminhado para a FESF no mesmo dia. 15/03 - Dia 17/03, haverá visita na Barros Lima para mapear o processo e definir as informações que subirão para o portal. 29/03 - A visita a Barros Lima foi realizada com êxito. No momento a GGTI está realizando o mapeamento do processo e validando a estrutura junto a gerência de farmácia. Outra necessidade que foi identificada é que o Banco de dados encaminhado pela emprel estava com os dados anonimizados e por esse motivo estamos aguardando novo envio sem a criptografia. 26/04 - A Ipês conclui a análise dos dados para formação da estimativa. A data final precisa ser alterada, mas ainda não temos uma estimativa real. | Falta encaminhar o BD, sem alteração do banco Duas conexões/conectores - RES e PEC | 27/02 para envio da estratégia
|  | Conectar SAMU Conectar OSS e todos os prestadores | 07/04/2023 13/04/2023 | 06/06/2023 07/07/2023 | 04/04 - Solicitar reunião com FESF para planejamento dessa ação 04/04 - SERMAC listar prestadores que serão integrados 13/04 - Reunião de com prestadores de serviço para apresentação do modelo. Todos os prestadores utilizam a mesma solução. 24/04 - Solicitado a SERMAC/GGAI/Mayra que inicie a comunicação oficial com as OSS solicitando as integrações de acordo com reunião anterior. SEI XXXXXXXXX A SESAU precisa disparar comunicação para as OSS no sentido de requisitarem ao prestador da solução a construção do acesso aos dados. | 29/03 - Hoje a tarde, dia 29/03, será iniciado a pauta com a SERMAC para estabelecer a lista de prestadores de serviço. Em conversa com a FESF a mesma já tem o procedimento padrão para os prestadores, porém é necessário refinar o formato.
|  | Conectar OSS e todos os prestadores Conectar SAMU | 07/06/2023 10/07/2023 | 05/09/2023 11/09/2023 | 04/04 - Acesso ao RES liberado para consulta da jornada do paciente. 18/04 - Reunião de alinhamento com SAMU. Foram avaliadas as possibilidades de integração. Kdu e Leyla darão retorno para uma nova apresentação com o Dr. João para avaliação do uso do portal do RES já disponibilizado.
|  | Notificações de Vigilância em Saúde Epidemiológica | 06/09/2023 12/09/2023 | 06/10/2023 13/10/2023 | Ajustado datas no target | inserido na aba do TARGET
|  | Conectar Atende em casa | 07/10/2023 16/10/2023 | 06/11/2023 17/11/2023 |  | será retirado, por isso n entrou no TARGET. Motivo: Será retirado pq acontecerá através da migração gradual para uso do PEC existentes já conectados com o RES.
| Painel de dados para gestão clínica | Preparar Material de Treinamento Autoinstrucional | 2022-12-03 | 02/01/2023 13/01/2023 | Entregue material online, mas precisa de ajustes.
|  | Configurar curso no ambiente EAD - Escola de Saúde | 2023-02-23 | 2023-03-08 | Está sendo validado com a Escola de Saúde a viabilidade do curso ser feito no AVA. (Valderez de férias) 16/02 - Reunião com Escola de Saúde para alinhamento sobre as ações. A Valderez entende que o formato auto instrucional pode não ser atrativo para o perfil profissional de unidades de média e alta complexidade, que seria mais efetivo se fosse trabalhado um modelo híbrido, com instrutoria. Hoje já atuamos com treinamentos presenciais, com reciclagem e novas turmas para profissionais que não participaram da implantação. O entendimento atual é que o curso não terá o impacto previsto para seu objetivo original e que a ação deve ser adiada, para um momento em que outras unidades de perfil diferente do ambulatorial (unidade piloto) sejam também avaliadas durante a implantação. Sugestão de dadas - 03/07 a 31/07
|  | Disponibilizar curso e monitorar adesão dos profissionais | 2023-03-29 | 2023-04-26 | Sugestão de datas - 01/08 a 27/10
| Portal clínico | Preparar Material de Treinamento Autoinstrucional | 2022-12-03 | 02/01/2023 13/01/2023 | Entregue material online, mas precisa de ajustes.
|  | Configurar curso no ambiente EAD - Escola de Saúde | 2023-02-23 | 2023-03-08 | Está sendo validado com a Escola de Saúde a viabilidade do curso ser feito no AVA. (Valderez de férias) 16/02 - Reunião com Escola de Saúde para alinhamento sobre as ações. A Valderez entende que o formato auto instrucional pode não ser atrativo para o perfil profissional de unidades de média e alta complexidade, que seria mais efetivo se fosse trabalhado um modelo híbrido, com instrutoria. Hoje já atuamos com treinamentos presenciais, com reciclagem e novas turmas para profissionais que não participaram da implantação. O entendimento atual é que o curso não terá o impacto previsto para seu objetivo original e que a ação deve ser adiada, para um momento em que outras unidades de perfil diferente do ambulatorial (unidade piloto) sejam também avaliadas durante a implantação. Sugestão de dadas - 03/07 a 31/07 Após reavaliação para lançamento de entrega, como a solução está relacionada apenas a consulta do usuário/profissional, será compartilhado vídeo tutorial e associado ao lançamento do Portal Conecta Profissional.
|  | Disponibilizar curso e monitorar adesão dos profissionais | 2023-03-29 | 2023-04-26 | Sugestão de datas - 01/08 a 27/10. O video tutorial (autoinstrucional) poderá compor próximos cursos PEC subsequentes. Não haverá curso próprio EaD.
|  | Lançar serviço como "Jornada do Usuário" no como nova entrega no Portal Conecta Saúde Profissional | 2023-04-10 | 2023-04-28 | Desenvolver Portal Conecta Saúde - Profissional e disponibilizar para profissionais da rede. Inicialmente para profissionais de atenção primária usuários da telessaúde para avaliação do uso. Após isso, lançamento gradativo para toda a rede.
Note on B9: Indicado que o prazo final foi ampliado por termos ampliado o escopo.

## CONECTA SAÚDE CIDADAO (hidden)
OBJETO | Implantação do Portal da Saúde.
OBJETIVO | Desenvolver e Implantar portal para facilitar comunicação com a rede de profissionais de saúde, gestores e cidadãos.
ESCOPO | Através de autenticação com perfil de profissional de saúde, serão habilitadas ferramentas ofertadas para seu contexto: links para e-SUS APS ou prontuário MAC, Painel de Gestão Clínica, Plataforma de RES, Protocolos de Saúde e demais ferramentas ofertadas. Os gestores terão acesso a links para os painéis de dados e ferramentas de Gestão, e o cidadão acessará as opções do Atende em Casa que não precisam de autenticação.
RESPONSÁVEL | Henrique
ATUALIZAÇÃO | Agendamentos AB: Em 11/05: Agendamento- Versão USF: versão está em andamento em 6 unidades (13 equipes) de cada microrregião do DS VII. Status: estão em andamento agendamentos de pré-natal nas 6 unidades pilotos. Prazo para disponibilizar versão no Conecta: 15/05. Gerência Geral de Saúde Digital pontuou que só será disponibilizado, nesse momento, o agendamento de exame preventivo. Agendamento de consulta odontológica nas USFs só vai ocorrer concomitantemente a agenda de implantação para UBTs. Agendamento- Versão UBT: homologação prevista para 12/05. Treinamento dos profissionais da UBT piloto previsto entre o período de 23/05 (UBT Iná Rosa Borges- Distrito VII). Em 17/05: homologação prevista para 12/05? sim, porém foi identificado a necessidade de ajustes, repactuado para 19/05 Pré-natal: Versão para USF: 31/03. Realizado o treinamento de 6 unidades do DS 7, sendo 2 cada micro, totalizando 13 equipes treinadas. Subiu no conecta em 24/03. Sem agendamentos até o momento. Será feita divulgação via wpp e material impresso. Versão de agendamento pré natal para áreas descobertas + agendamentos de preventivo+ 1ª consulta odontológica: Homologação em 18/04/2023 com os gestores e 20/04 com os profissionais. Upload no conecta em 12/05/23. Aguardando cronograma de implantação para toda a rede. Aquisição de Totens: O prazo para "ELABORAR TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE TOTENS" é até 30/03/23. Nova Data: 31/05/23. Será discutido a realização desse projeto com a SEAB. Está sendo avaliada estratégia de avaliação pelo wpp. Pedir prorrogação da elaboração do TR para 31/05/2023. Em 11/05: SESAU está analisando viabilidade de continuar com o processo de aquisição junto a SEAB, haja vista que o atendimento via Whatsapp com o cidadão vem se provando eficiente. Prazo repactuado para 31/05/2023. Reunião com a SEAB prevista para 12/05 para definição. Em 15/05: Adiaremos para o segundo semestre. Orientamos fazer um diagnostico de inclusão digital dos usuários da unidade. Em 17/05: adiaremos para o segundo semestre. Orientamos fazer um diagnóstico de inclusão digital dos usuários da unidade. Prazo repactuado para 31/08/23. Atende gestante: Prazo anterior: 28/04/2023 Novo prazo: 11/05/2023. Em 11/05: Atende Gestante: Data de lançamento previsto para segunda quinzena de maio. Em 17/05: Data de lançamento previsto para até 19/05. Repactuar para a semana entre 22 à 26/05. Visualização dos resultados do LACEN: Prazo final: 15/05/2023. Em 11/05: Visualização dos resultados de exames do LACEN: Gerência Geral de Saúde Digital irá confeccionar minuta do termo de cooperação até 12/05. Previsão para que resultados dos exames do LACEN estejam no Conecta: 15/05/2023, Repactuado para 30/06. A GGTI levantou as informações solicitadas pela SEVSAP-SES e será marcada reunião. Aguardando data da SES. 3ª Versão do Hórus: previsão da versão para julho, habilitando a busca de medicamentos para o cidadão, através do conecta. Início: 25/05 (desenv). Teste:25/06. Lançamento: 25/07. Em 17/05: Verificar com a Emprel se a 3ª versão do horus foi entregue, data? Desenvolvimento: 15/05 - Teste: 15/09- Lançamento: 15/10.
| AÇÕES | TAREFAS | INICIO | TÉRMINO | OBSERVAÇÃO
| Lançar no Conecta a visualização dos agendamentos do usuário (SISREG) |  | 2022-08-09 | 2022-08-09
| Lançar no Conecta a visualização dos resultados de exames do LMS | Homologar solução | 2022-08-09 | 2022-10-07
|  | Disponibilizar no Conecta Recife | 2022-10-01 | 2022-10-31 | Emprel confirmou que será lançado nas lojas
| Lançar no Conecta a visualização dos resultados de exames do LACEN - ofício enviado à SES PE solicitando acesso aos dados do sistema GAL. | Realizar reunião com a SES | 2022-09-16 | 2022-09-16
|  | Liberação do acesso do sistema da SES para a Emprel | 2022-09-19 | 2022-10-10
|  | Desenvolver e homologar a solução de leitura dos exames | 2022-10-10 | 14/11/2022 22/11/2022 22/12/2022 14/04/2023 | Entregue pela Emprel uma versão para homologação A SES ficou de encaminhar um ofício informando as regras a serem atendidas para o layout de laudos. Ainda não recebemos esse ofício. Solicitamos que a SEPMAD entrasse em contato com a SES para verificar o encaminhamento SES suspendeu o compartilhamento de dados e solicitou revisão dos termos a partir de uma cooperação formal. GTI está minutando resposta.
|  | Disponibilizar no Conecta Recife | 2022-11-04 | 30/11/2022 06/01/2023 15/05/2023 | Está em discussão com a Sec Estadual de Saúde. O modelo de documento apresentado como laudo não deve ser possível, devido às normas de apresentação desse tipo de documento.
| Agendamento de consulta Pré-Natal | Apresentar protótipo à SEAB e Telessaúde | 2022-08-26 | 2022-08-26
|  | Desenvolver e homologar a solução do agendamento | 2022-09-01 | 2022-11-22 | Realizado o 1º teste com inserção de agendamento no E-sus em 01/09/2022
|  | Disponibilizar no Conecta Recife | 2022-11-22 | 30/11/2022 27/01/2023 03/02/2023 17/03/2023 31/03/2023 | Agendado para apresentação a SEAB dia 29/12 e cancelado pela Emprel. Nova data de apresentação: 05/01 Apresentação ocorreu e foram identificados alguns bugs que precisam ser corrigidos. O novo prazo para a correção é 13/01. As correções ainda não foram concluídas. A homologação ficou até o dia 25/01 A SEAB já selecionou o DS3 para pilotar a solução, com 8 USFs e 2 UBT/eACS A Emprel adiou a homologação para 02/02. A reunião ocorreu. A Emprel encaminhou uma versão da aplicação para testarmos. Porém, na apresentação, a solução não atende o cenário de gestantes em território descoberto e não identifica a usuária na condição de gestação já diagnosticada, permitindo o agendamento de outras consultas que não a primeira. Ainda sem prazo para conclusão. 17/02 - Finalizar correções 03/03 - Homologar sistema 17/03 - Publicar em lojas 31/03 - Início do projeto piloto
| Atende em casa 2.0: linha de cuidados gestantes (Atende Gestante) |  | 2022-05-02 | 28/04/2023 30/11/2022 30/12/2022 28/04/2023 | Desenvolver e homologar a solução do agendamento - 22/11/2022 Disponibilizar no Conecta Recife - 30/11/2022 15/02 - Reunião com Gustavo e Tássia. Eles escreveram uma minuta de relatório de avaliação do piloto do "Atende Gestante". Algumas limitações de atuação foram relatadas. Será necessário uma reunião de planejamento das atividades para se ter um cronograma e avaliar os impactos. 15/03 - Pendências para lançamento: 1) Publicar portaria de vinculação as maternidades (SERMAC/SEAB) 2) Chamar Enf Obstetra em substituição de Evelyn. (SEGTES) 3) Apresentar e Articular com DS (SEPMAD) - Indicativo 19/4 14h 4) Fazer campanha em mídia social ampla - Roteiros enviados para Comunicação PCR em 28/3
| Atende em casa 2.0: linha de cuidados diabetes |  | 02/05/2022 02/05/2023 | 29/04/2023 29/04/2024 | Ênfase em telemonitoramento ativo e sistema de alertas de risco. (Desenvolvimento próprio Emprel x solução de parceiros) Emprel precisa estimar o cenário para desenvolvimento própria. Numa primeira avaliação do mercado, há vários fornecedores que podem prover uma solução de telessaúde. Data de início alterada para ser realizada na sequência da linha de cuidado para gestantes.
| Recife Monitora (Sistema de avaliação do Conecta) | Entregar 1ª versão. | 2022-03-25 | 2022-04-28
|  | Disponibilizar no Conecta Recife | 2022-10-01 | 31/10/2022 11/11/2022 20/12/2022 | Em planejamento para outubro inclusão de link no Conecta Cidadão. Próximos passos: - Definir modelo de mensagem (SEAB); - Aguardando prazo para envio de pesquisa de usuário pelo WhatsApp; - 21/11 - Ainda aguardando prazo para envio de pesquisa de usuário pelo WhatsApp; Em 20/12/2022 foi disponibilizado no whatsapp Em 16/01/2023 foi disponibilizado para toda rede
|  | Implantação do projeto piloto dos QR Codes nas Unidades de Saúde | 2022-09-26 | 2022-10-26 | Inicio projeto piloto dia 26/09/2022 - finalizado US 395 USF UPINHA 24H DR FERNANDA WANDERLEY US 342 USF DJALMA HOLANDA CAVALCANTE
|  | Implantação dos QR Codes nas Unidades de Saúde | 2023-01-12 | 2023-01-16 | 16/01 - Todas as unidades receberam cartaz com QR Code; Os usuários de todas as unidades passaram a receber as mensagens de avaliação;
|  | Adquirir Totens para avaliação nas Unidades de Saúde | 2023-01-26 | 2023-07-19 | A SEAB consultou a Engenharia que informou que não vai conseguir atenter. Pesquisa de TRs semelhantes Avaliação com a SEAB da continuidade da necessidade 03/02 - Reunião com SEAB para alinhamento sobre a descrição da necessidade e oficialização da demanda 15/02 - Contato com SERMAC para alinhamento sobre a descrição da necessidade

## CONECTA SAUDE PROF (hidden)
OBJETO | Implantação do Portal da Saúde.
OBJETIVO | Desenvolver e Implantar portal para facilitar comunicação com a rede de profissionais de saúde, gestores e cidadãos.
ESCOPO | Através de autenticação com perfil de profissional de saúde, serão habilitadas ferramentas ofertadas para seu contexto: links para e-SUS APS ou prontuário MAC, Painel de Gestão Clínica, Plataforma de RES, Protocolos de Saúde e demais ferramentas ofertadas. Os gestores terão acesso a links para os painéis de dados e ferramentas de Gestão, e o cidadão acessará as opções do Atende em Casa que não precisam de autenticação.
ATUALIZAÇÃO | Saúde Ambiental: 1ª formulário entregue em 15/03/2023. Em fase de ajustes. Foram realizadas instalações do app Arcgis nos 20 smartphones que serão utilizados no piloto. O treinamento com os agentes foi realizado em 23/03/2023, no DS VIII. Testes iniciais mostraram desempenho abaixo do ideal. Ajustes serão realizados até dia 28/04/2023. Entregaram os ajustes e fizeram teste em campo dia 28/04. Ainda há necessidade de melhorias. Previsão de realização dos testes até 15/05. Aguarda prazos de implantação dos demais formulários. Prazo: 12/05/2023. 10/05: O pessoal de desenvolvimento do ArcGIS, fizeram um painel de controle dos ASACES, para eles poderem visualizar sua produção e os imóveis fechados, também algumas alterações no formulário e entregaram hoje; Amanhã pela manhã (11/05) teremos uma reunião para definir todo cronograma; Com essas alterações o formulário da 1ª ficha, se encerra, precisamos receber a opinião dos usuários; Fizemos os teste da 1ª ficha em campo no dia 28/04/2023 e com os resultados dos teste, fizemos uma reunião e levantamos a necessidade dessas inclusões relacionadas. Em 11/05: Saúde Ambiental: 1ª formulário entregue em 15/03/2023. Em fase de ajustes. Foram realizadas instalações do app Arcgis nos 20 smartphones que serão utilizados no piloto. O treinamento com os agentes foi realizado em 23/03/2023, no DS VIII. Testes iniciais mostraram desempenho abaixo do ideal. Ajustes serão realizados até dia 28/04/2023. Entregaram os ajustes e fizeram teste em campo dia 28/04. Ainda há necessidade de melhorias. Previsão de realização dos testes até 16/05. Aguarda prazos de implantação dos demais formulários. Prazo: 12/05/2023. - Revisão 1ª ficha PSAM: O pessoal de desenvolvimento do ArcGIS, fez um painel de controle dos ASACES, para eles poderem visualizar sua produção e os imóveis fechados, também algumas alterações no formulário e entregaram hoje (10/05); Com essas alterações o formulário da 1ª ficha, se encerra, precisamos receber a opinião dos usuários; Fizemos os teste da 1ª ficha em campo no dia 28/04/2023 e com os resultados dos testes, fizemos uma reunião e levantamos a necessidade dessas inclusões relacionadas. Próxima semana será dado o resultado dos testes de velocidade do aplicativo 16/05/2023; Dia 16/05/2023 reunião com os ASACES para receber as opiniões deles sobre o sistema que será no Distrito VII; Dia 19/05/2023 conclusão das implementações dos testes de velocidade. Em 16/05: Disponibilizado cronograma de 12 fichas do PSAM, com previsão de término final da primeira quinzena de agosto/2023. Em 17/06: Verificar com Davidson as demais fichas que faltam, só apresentaram 12: Caio, da vigilância, informou que todos os formulários serão incluídos, porém ele tem em mãos 16. Será averiguado se essa 17° vai ser também! HÓRUS (Farmácia): 2ª versão do Hórus já foi homologada e upload foi enviado para ambiente de produção em 15/03/2023. Desenvolvimento da 3ª versão do Hórus está previsto para iniciar em 25/05/2023, após finalização de melhorias nas versões atuais. Necessidade de migração para uma plataforma mais atualizada. EMPREL está testando novas alternativas. Está sendo testada uma alternativa para balancear a carga dos acessos. Aguarda cronograma. Em 11/05: HÓRUS (Farmácia): 2ª versão do Hórus já foi homologada e upload foi enviado para ambiente de produção em 15/03/2023. Desenvolvimento da 3ª versão do Hórus está previsto para iniciar em 25/05/2023, após finalização de melhorias nas versões atuais. Necessidade de migração para uma plataforma mais atualizada. EMPREL está testando novas alternativas. Está sendo testada uma alternativa para balancear a carga dos acessos. Aguarda cronograma. Em 17/05: Aguarda cronograma (não está pronto, Janaína vai mostrar a Henrique algumas coisas na segunda-feira, 22/05, e eles verão como montar o escopo do cronograma). Gerência Geral de Saúde Digital irá pactuar novo cronograma de entregas junto ao Monitoramento em 17/05/2023.
| AÇÕES | TAREFAS | INICIO | TERMINO | OBSERVAÇÃO
| Implementar Sistema Hórus para abastecimento de medicamentos (Farmácia) | Convocar analista de processos responsável | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1 versão da Plataforma: será lançada com o acesso ao portal Clínico e Portal de Gestão Clínica, Esus e Pec MAC; entrega da 1 versão atrasada desde 27/06. Previsão da Emprel para entregar final de setembro.
|  | Definir plano de trabalho | 2022-06-01 | 2022-06-16
|  | Mapear melhorias necessárias para o sistema | 2022-04-26 | 2022-06-27
|  | Homologar 1ª versão do sistema hórus | 2022-06-20 | 30/08/2022 30/11/2022 30/12/2022 09/01/2023 23/01/2023 31/01/2023 17/02/2023 24/02/2023 | As funcionalidades e ajustes foram executados. Os usuários do sistema ainda estão homologando. O ambiente de homologação da Emprel tem erros impeditivos para a ação. A homologação iniciou-se em 19/01, mas o ambiente continua instável. - Previsão da homologação das funções da CAF 23/01 - Previsão da homologação das funções da Almoxarifado - A SESAU tem previsão de concluir o processo de inventário concluindo 2022 em 26/01. - Nova previsão dada pela Emprel, por e-mail.
|  | Homologar 2ª versão do sistema hórus | 02/01/2023 17/01/2023 | 18/11/2022 31/01/2023 28/02/2023 10/03/2023 | As atividades estão em andamento | 17/4- Está sendo distribuído em 8 máquinas diferentes, uma por DS, para melhorar performance.
| Implementar melhorias no Sistema de Saúde Ambiental (PSam) | Concluir escopo para a melhoria nos módulos agente e supervisor | 2022-03-15 | 2022-03-15
|  | Disponibilizar a 1ª versão do PSam | 28/06/2022 30/07/2022 30/08/2022 16/09/2022 30/11/2022 02/12/2022 | 28/06/2022 30/07/2022 30/08/2022 16/09/2022 30/11/2022 02/12/2022
|  | Homologar a 1ª versão desenvolvida do PSam | 2022-03-16 | 24/10/2022 13/12/2022 | A versão entregue funcionou em campo com poucos aparelhos, em ambiente de homologação, em 13/12. O ambiente de produção foi entregue na quarta-feira (04/01).
|  | Entregar 1ª versão das melhorias no sistema dos agentes | 25/10/2022 31/01/2023 13/02/2023 | 26/12/2022 17/02/2023 | Em 06/01 foram instalados os aparelhos (80 aparelhos), eles serão distribuídos no DS8 para a SEVS conseguir avaliar em conjunto a nova versão do PSAm. Previsão de os testes ocorrerem durante a semana de 30/01 Foram organizadas 4 turmas de 20 ASACEs para treinamento e recebimento dos aparelhos. Cada turma será realizada em um turno entre os dias 31/01 e 01/02. As turmas foram canceladas. O PSAm não funcinou durante o treinamento. 03/02 - Em reunião com Empre, SEPLAGTD e SESAU foi direcionado que a SESAU avaliasse junto com a SEPLAGTD a construção de uma nova versão do PSAm (tomada de dados e gestão) na plataforma ArcGIS. Uma reunião foi marcada em 07/03. 06/02 - A Emprel informou que realizou as correções e que podemos agendar um novo treinamento com os ASACES
|  | Entregar módulo supervisor | 2022-12-27 | 2022-03-20
|  | Realizar integração do painel de arboviroses | 2023-03-16 | 2023-04-17
| Implementar Portal Conecta Saúde - Profissional | Desenvolver Portal Web integrado com Conecta Saúde Login | 2022-11-28 | 2023-04-20
|  | Revisar itens, fazer vídeo e Lançar Portal | 2023-04-20 | 2023-04-28

## CONECTA SAÚDE GESTOR (hidden)
OBJETO | Implantação do Portal da Saúde.
OBJETIVO | Desenvolver e Implantar portal para facilitar comunicação com a rede de profissionais de saúde, gestores e cidadãos.
ESCOPO | Através de autenticação com perfil de profissional de saúde, serão habilitadas ferramentas ofertadas para seu contexto: links para e-SUS APS ou prontuário MAC, Painel de Gestão Clínica, Plataforma de RES, Protocolos de Saúde e demais ferramentas ofertadas. Os gestores terão acesso a links para os painéis de dados e ferramentas de Gestão, e o cidadão acessará as opções do Atende em Casa que não precisam de autenticação.
ATUALIZAÇÃO | O curso será realizado no portal entregue. Primeiros assuntos: SEVS: Relacionamentos entre agravos (Tuberculose e Hansen) e Óbitos (Curso Pronto!!); SEAB: Previne Brasil e Recife Monitora (Reunião entre SEAB e FN prevista para 17.02; reunião aconteceu e ficou outra marcada para 02/03) Foram apontadas melhorias e ajustes pela SEAB, a FN deu prazo de entrega até 10/03. Homologação das melhorias entregues: 13/04/23. Para a SEVS o processo está homologado e está se buscando o ambiente para hospedagem na Emprel. Há necessidade de um ambiente robusto. Encontrado? Havera reunião com a FN para avaliar a necessidade (31/03). Emprel enviou especificação do ambiente e GGSD vai avaliar a aquisição ou um serviço de nuvem.
| AÇÕES | TAREFAS | INICIO | TERMINO | OBSERVAÇÃO | 2021-11-21
| Integração dos sistemas da vigilância | Homologar arquitetura e padrão de dados | 2022-05-15 | 2022-07-29
|  | Apresentar e homologar protótipo da primeira versão pelo fornecedor com a SEVS | 2022-08-01 | 2022-09-15
|  | Desenvolver a primeira versão com a integração do SINAN | 2022-09-16 | 2022-11-16 | Desenvolvendo o portal para gestão dos produtos de dados. O portal permitirá que os donos dos dados criem e disponibilizem produtos que serão consumidos por outros Sistemas e BIs. Passos: - Alocar equipamentos para Emprel; - Feito - Criar endereço https://datahub.recife.pe.gov.br/. - Feito | 10/01/2022- Será apresentado pela empresa (Fábrica de Negócios) no dia 12/01 a 1ª versão da inclusão dos dados do SINAN e SIM no datalake, fazendo o cruzamentos de dados do SINAN (tuberculose e HIV) com o SIM. Ainda estão sendo usados uma amostra de dados dos dois sistemas, antes de conectar a base de dados real. 12/01/2023- Apresentado o produto e o processo de identificação de semelhança entre indivíduos e seus agravos. No momento foi percebido a necessidade de um novo relatório. 18/01/2023- Realizar a integração do banco de dados de produção e carga de dados adicionais. Os assuntos serão configurados no data hub e disponibilizados para o produtos de BI. 30/01 - Solicitando as agendas para apresentação e entrega em produção dos produtos de BI
|  | Planejar curso de ferramentas de dados para colaboradores SESAU | 2022-09-19 | 2022-11-16 | O curso será realizado no portal entregue. Primeiros assuntos: - SEVS: Relacionamentos entre agravos (Tubercole e Hansen) e Óbitos; - SEAB: Previne Brasil e Recife Monitora | - FEITO - Identificamos uma oportunidade de geração de mais conteúdos de alto nível, direcionados para os usuários gestores de suas respectivas áreas de negócio

## IMPLEM E-SUS TERRITÓR (hidden)
OBJETO | Implementação de nova solução de sistema de cadastro.
OBJETIVO | Acompanhar a implantação e desenvolvimento de melhorias no sistema de cadastro de famílias e visitas domiciliares de apoio ao trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde.
ESCOPO | Implantação de melhorias do sistema da NOVETECH para utilização dos ACS, treinamento dos ACS para utilização da nova solução e substituição dos tablets atuais. Implantação do sistema eSUS território para utilização dos ACS, treinamento dos ACS para utilização da nova solução e substituição dos tablets atuais.
| AÇÕES | INICIO | TÉRMINO | OBSERVAÇÃO
| RECEBER NOVOS TABLETS DO FORNECEDOR | 2022-02-28 | 2022-03-09
| TREINAR AGENTES PARA UTILIZAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA | 2022-04-11 | 2022-05-30
| DISTRIBUIR E SUBSTITUIR TABLETS PRIORITÁRIOS | 2022-04-11 | 2022-07-06
| EMITIR AUTORIZAÇÃO DA CGM PARA ADITIVO DO CONTRATO | 2022-07-04 | 2022-07-20
| OBTER AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE POLÍTICA FINANCEIRA (CPF) | 2022-07-19 | 2022-07-29
| EMITIR APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO DE ADITIVO NA PGM | 2022-08-16 | 2022-10-10
| ASSINAR CONTRATO | 2022-10-10 | 21/10/2022 07/11/2022 18/11/2022 | - entrega dos tablets pelo fornecedor no almoxarifado prevista para 16/09 - assinatura ainda não foi realizada pela Empresa
| DISTRIBUIR E SUBSTITUIR OS TABLETS PELOS NOVOS EQUIPAMENTOS | 24/10/2022 08/11/2022 21/11/2022 | 2022-12-23 | Já foram substituídos 79% dos tablets, faltando apenas concluir os distritos V, VI, VII e VIII. - DS V: 02/12/22 - DS VI: 07/12/22 - DS VII: 16/12/22 | Concluído. Todos entregues
| ENTREGUES | ENTREGUES | TOTAL | FALTA ENTREGAR
| DS I | 107 | 107 | 0
| DS II | 353 | 353 | 0
| DS III | 88 | 88 | 0
| DS IV | 290 | 290 | 0
| DS V | 110 | 273 | 163
| DS VI | 79 | 158 | 79
| DS VII | 186 | 363 | 177
| DS VIII | 294 | 296 | 2
| PACS | 167 | 167 | 0
|  | 1674 | 2095 | 421
79.9%