## COMISSIONAMENTO
CÓD. | ITEM | ESPECIFICAÇÕES | GND | COD. CADUM | QUANTITATIVO NECESSÁRIO | QUANTITATIVO EM ESTOQUE | PROGRAMA DO SALDO EM ESTOQUE | PRIORIDADE | RESP. pelo CADUM | BLOCO | CATEGORIA | RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO (SOLICITANTE) | EXECUTIVA DE ABERTURA DO PROCESSO | FORMA DE AQUISIÇÃO | MODALIDADE | SEI | MOTIVO DO REINICIO | SETOR ATUAL | ETAPA ATUAL | TÉRMINO DA ETAPA ATUAL | STATUS DA ETAPA ATUAL | STATUS (PROCESSO DE AQUISIÇÃO) | INÍCIO (PROCESSO DE AQUISIÇÃO) | TÉRMINO PACTUADO (PROCESSO DE AQUISIÇÃO) | TÉRMINO PREVISTO | SINAL DE ALERTA | MARCO | VIGÊNCIA DA ATA/CONTRATO | NÚMERO DA ATA | SALDO DA ATA/QUANTITATIVO DO PROCESSO | DATA ATUALIZAÇÃO | UPAE CASA AMARELA | HOSPITAL DA CRIANÇA | NDI LESSA | NDI ALBERT SABIN | NDI CER | VALOR UNITÁRIO DO ITEM | VALOR GLOBAL DA LICITAÇÃO | OBSERVAÇÕES | MONITORAMENTO | PRAZO PARA TERMINO2
240 | 1 KIT CANUDOS ERGONOMICOS FINO | Canudo Pró-Fono (27cm de comprimento, 12mm diâmetro externo, 4mm diâmetro interno), Número 4 (N4). | 3 | 50882 | 1 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 123
708 | 1 KIT CANUDOS ERGONOMICOS FINO | Canudo Pró-Fono (27cm de comprimento, 12mm diâmetro externo, 2mm diâmetro interno), Número 5 (N5). | 3 | 50882 | 1 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-31 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 123
1129 | 1 KIT CANUDOS ERGONOMICOS FINO | Canudo Pró-Fono (27cm de comprimento, 12mm diâmetro externo, 6mm diâmetro interno), Número 3 (N3). | 3 | 50882 | 1 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 123
241 | 1 KIT CANUDOS ERGONOMICOS GROSSO | Canudo Pró-Fono (27cm de comprimento, 12mm diâmetro externo, 8mm diâmetro interno), Número 2 (N2). | 3 | 50882 | 1 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 123
709 | 1 KIT CANUDOS ERGONOMICOS GROSSO | Canudo Pró-Fono (27cm de comprimento, 12mm diâmetro externo, 10mm diâmetro interno), Número 1 (N1) | 3 | 50882 | 2 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 123
242 | 1 KIT CANUDOS METAL | CONJUNTO DE 10 CANUDOS ECOLOGICO MODELO CURVO REUTILIZAVEIS COM A ESCOVA PODERA SER UMA UNIDADE OU MAIS DE ESCOVAS PARA LIMPEZA INCLUSA / EM INOX PESO APROXIMADO DO PRODUTO 40GRAMAS DIMENSOES APROXIMADO DO PRODUTO ALTURA 20,9CM MODELO CANUDO CURVO, ACO, INOX, DRINKS, BEBIDAS |  | 50848 | 3 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE COPA E COZINHA | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 82
243 | ABAJOUR COM 3 FASES DE ILUMINAÇÃO | LUMINÁRIA LED MULTIFUNCIONAL - BIVOLT. IDEAL PARA CROMOTERAPIA, AROMATERAPIA E UMIDIFICAÇÃO DO AMBIENTE. PODE SER USADA COM ÓLEOS AROMATIZADORES E COM ÁGUA PARA AUXILIAR NA UMIDIFICAÇÃO DO AR. POSSUI TIMER COM AJUSTE DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA 60, 120 OU 180 MINUTOS. | 3 | 47295 | 2 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | DECORAÇÃO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 87
244 | ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS SUSPENSOS (SUPORTES, MOLAS, CINTAS, MOSQUETÃO) | Trava Queda ( Epi ) Material: Aço Inoxidável E Corda Trançada Sintética , Aplicação: Salvamento E Resgate , Ponto Ruptura: 15 KV, Diâmetro: 12 MM, Características Adicionais: Mosquetão Oval Em Aço Com Sistema Keylock (25kn) | 3 | 35328 | 60 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 224.15 |  | Valor: 224,15/ 36,57 / 167,00/ 27,54 |  | 123
86 | ADIPÔMETRO | Adipômetro/Plicômetro Clínico Tradicional Material Acrílico, Alumínio. Dimensões do item C x L x A 25 x 35 x 10 centímetros Dimensões do produto 25L x 35W x 10H centímetros |  | 31100 | 5 |  |  | 2 | SEINFRA/GCR | APOIO | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.013681/2023-93 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-03 | 2023-09-30 | 2024-10-31 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-10-31 | 449/2023 | 30 | 2024-01-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 421,26 |  | Em: 23.11 SEINFRA reabrir processo - Anexo proposta iniciais. Os fornecedores já começaram a dar preço.
246 | ALMOFADAS | Almoada Multifuncional de apoio - Comprimento 48 cm; Composição 90% Poliamida 10% Elastano ENCHIMENTO: EPS. Largura 38 cm;Profundidade 14 cm. Peso0,65 kg |  | 50895 | 12 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ENXOVAL HOSPITALAR | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 45286 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 87
247 | ALMOFADAS COM PESOS DIFERENTES | Almoada Multifuncional de apoio - Comprimento 48 cm; Composição 90% Poliamida 10% Elastano ENCHIMENTO: EPS. Largura 38 cm;Profundidade 14 cm. Peso 1 kg |  | 50895 | 6 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ENXOVAL HOSPITALAR | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 45286 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 87
715 | ALMOFADAS COM PESOS DIFERENTES | Almoada Multifuncional de apoio - Comprimento 48 cm; Composição 90% Poliamida 10% Elastano ENCHIMENTO: EPS. Largura 38 cm;Profundidade 14 cm. Peso 1,5kg |  | 50895 | 6 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ENXOVAL HOSPITALAR | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 45286 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 87
717 | ALMOFADAS COM PESOS DIFERENTES | Almoada Multifuncional de apoio - Comprimento 48 cm; Composição 90% Poliamida 10% Elastano ENCHIMENTO: EPS. Largura 38 cm;Profundidade 14 cm. Peso 2 kg |  | 50895 | 6 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ENXOVAL HOSPITALAR | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 45286 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 87
1134 | ALMOFADAS COM PESOS DIFERENTES | Almoada Multifuncional de apoio - PESO 5.0KG MEDIDA DA ALMOFADA 50cm x 30cm |  | 50895 | 6 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ENXOVAL HOSPITALAR | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 87
249 | ALMOFADAS MEDIAS | Almofada em Lycra® original Dupont, com enchimento de espuma. Forro confeccionado em elanca fina, 100% poliéster, preenchido com espumas em cubos de densidades variadas. PESO DO PRODUTO (com espuma): M – 8 Kg ¦. Tamanho M com 8 kg de espuma em cubos medindo 1,20m x 1,50m |  | 50895 | 9 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ENXOVAL HOSPITALAR | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 45286 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 87
1138 | ALMOFADÕES | Almofada em Lycra® original Dupont, com enchimento de espuma. Forro confeccionado em elanca fina, 100% poliéster, preenchido com espumas em cubos de densidades variadas. PESO DO PRODUTO (com espuma): G – 9 Kg.Tamanho G com 9 kg de espuma em cubos medindo 1,50m x 1,50m |  | 50895 | 9 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ENXOVAL HOSPITALAR | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 87
87 | AMALGAMADOR |  |  | 14611 | 7 | 0 |  | 1 | SEAB | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | SEAB | SEAB | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000244/2022-29 |  | SEAB | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-27 | 2023-03-26 | 2025-01-07 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-03-31 | 471/2023 | 80 | 2023-12-26 |  | 7 |  |  |  | R$ 870,00 |  | SAÚDE BUCAL
251 | AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO | Reanimador Manual Ambu Adulto Em Pvc Com Reservatório Portex |  | 18713 | 23 | 146 | DEVOLUÇÕES - REMANEJAMENTO | 3 | SEINFRA/GCR | MATERIAL DIVERSO | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.006231/2024-25 |  |  | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 |  | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 20 |  |  | 1 | R$ 166,67 |  | EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - POSSUIMOS 157 UNIDADES EM ESTOQUE. Quantidade em estoque atende a demanda solicitada. Não abrirá processo. | ESTRATÉGICO
252 | AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL | Ambu em Silicone com Reservatório - Infantil |  | 18714 | 23 | 23 |  | 2023-01-01 | SEINFRA/GCR | MATERIAL DIVERSO | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.006231/2024-25 | FRACASADO |  | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 |  | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 20 |  |  | 1 | R$ 219,00 |  | ITEM NÃO ESTAVA PREVISTO ANTERIORMENTE, ABERTO PROCESSO LICITATÓRIO. | ESTRATÉGICO
253 | AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL | Ambu Reanimador Manual Silicone Neonatal Básico |  | 18784 | 20 | 20 |  | 2023-01-01 | SEINFRA/GCR | MATERIAL DIVERSO | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.006231/2024-25 | FRACASADO |  | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 |  | CONCLUÍDO | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 20 |  |  |  | R$ 199,00 |  | ABERTO PROCESSO LICITATÓRIO | ESTRATÉGICO
719 | AMOEBA | Massinha Amoeba Geleca Vermelha Pote 110gr Asca Toys DESCRIÇÃO Massinha Amoeba Geleca Vermelha Pote 110gr Asca Toys Amoeba é uma massa gelatinosa que a criançada adora brincar, dá para fazer bolinhas, esticar, grudar, modelar e muitas outras brincadeiras |  | 51283 | 15 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 8,78 |  |  |  | 103
255 | ANDADOR ADULTO | ANDADOR DE ALUMÍNIO D10-130KG |  | 8368 | 7 |  |  | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011301/2023-86 |  | GJLC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | 2024-10-31 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-10-31 | 425/2023 | 20 | 2024-01-23 | 1 | 5 |  |  | 1 | R$ 203,00 | R$ 4.060,00 | SEM ESTOQUE / PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO - SEI 33.011301/2023-86
720 | ANDADOR INFANTIL | Equipamento de treinamento de reabilitação para crianças. andador de quatro rodas direcional, quadro de equilíbrio assistido. Material: aço inoxidável Peso do produto: 2.6kg Peso de suporte: 70kg |  | 50813 | 16 |  |  | 2023-01-01 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | FRACASADO |  | ELABORAÇÃO DE TR |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 | 2024-10-31 | 425/2023 | 20 | 2024-01-23 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | R$ 485,90 |  | SEM ESTOQUE / SEM ATA VIGENTE / ITEM NÃO ESTAVA PREVISTO ANTERIORMENTE /SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO. |  | 138
256 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO DE PLÁSTICO MEDINDO 15,00 X 5,00 COM BASE DE FELTRO. |  | 34963 | 6 | 341 | ALMOXARIFADO | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 7,99 |  |  |  | 81
88 | APARELHO DE ANESTESIA |  |  | 28871 | 11 | 5 | GCR | 2 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.016375/2023-17 |  | GGLIC | AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS | 2024-04-12 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-04-19 | 2023-10-16 | 2024-06-06 | -207 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 3 | 8 |  |  |  | R$ 129.790,00 |  | Em 23.11 Processo Licitatorio Impugnado - Aguradando aviso novo edital. - ATA VIGENTE ATÉ 30/10/2023 - SALDO DA ATA 05 ITENS / PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.016375/2023-17. ENVIADO PARA GCS EM 20/04/2023 |  | -207
132 | APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA |  |  | 50785 | 2 |  |  | 2023-01-01 | SEINFRA/GCR | APOIO | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | FRACASADO |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 1 |  |  |  | R$ 696,00 |  | PROCESSO ABERTO NO SEI N° 33.016771/2023-36 - ENVIADO A GCS 25/04/2023. - PROCESSO INICIADO DIA 20/04/2023 E FRACASSOU, TEREMOS QUE REINICIAR |  | 138
2145 | APARELHO DE BIPAP | Utilização do BIPAP - VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA TRATAMENTO + REABILITAÇÃO PULMONAR CPAP, o BiPAP pode ser utilizado na terapia respiratória. A ideia é que, com a ventilação mecânica não-invasiva, o paciente possa ficar 100% consciente durante toda a internação médica. Utilização EM PACIENTE NO leito, que não demandam uso de ventilação invasiva, atendimento a pacientes traqueostomizados e não traqueostomizados com patologias neuromusculares, doença pulmonar avançada (DPA) e Síndrome de Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) grave; Atelectasias, pneumonias e insuficiência respiratória, inicialmente durante o sono e depois, mesmo na vigília : fraqueza e fadiga dos músculos respiratórios e incapacidade de manter as vias aéreas livres de secreções. 1.Presença dos sintomas: sonolência excessiva diurna, fadiga, cefaléia, dispnéia ou disfunção cognitiva; 2. Gasometria arterial diurna com PaCO2 ≥ 45 mmHg; presença de dessaturação noturna com oximetria mostrando SaO2 < 88% por mais de 5 min. (Critérios Fisiológicos); 3. Espirometria com Capacidade Vital Forçada ≤ 50% e ou Pressão inspiratória máxima < 60 cmH2O. (Critérios Funcionais); V –b) Nas doenças com Sinais de Hipoventilação devem ser observados os seguintes critérios: 1. Presença dos sintomas: sonolência excessiva diurna, fadiga, cefaléia, dispnéia ou disfunção cognitiva; 2. Gasometria arterial diurna com paCO2 ≥ 45 mmHg; 3. Espirometria com relação VEF1/CVF pós broncodilatador≥ 70%; 4. PaCO2 no sono ou após despertar ≥ 7 mmHg da paCO2 basal acordado; 5. Polissonografia com SaO2 ≤ 88% por mais de 5 minutos durante o sono não causado por eventos obstrutivos. V – c) Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS grave): será fornecido BIPAP para os pacientes cuja pressão titulada para CPAP for ≥ 15 cmH2O. Internação / Internação intensiva-UTI / CTI Internação - Hospital Transplante Internação / Internação intensiva-UTI / CTI Área coletiva de tratamento Internação - Maternidade Rede Cegonha Internação / Internação intensiva-UTI / CTI Internação - Maternidade Rede Cegonha UCINCO Internação / Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional - UCINCo Área de Tratamento Coletiva Internação - Maternidade Rede Cegonha UTIN Internação / Unidade de Terapia Intensiva Neonatal - UTIN Área de Tratamento Coletiva Reabilitação - CER Atendimento Ambulatorial / Consultórios Consultório indiferenciado (SALA DE ATENDIMENTO TERAPÊUTICO ADULTO E PED) Atendimento Ambulatorial / Consultórios BIPAP com monitor gráfico. Deve operar com faixa de pressão de mínimo: 4 a 30 cm de H2O; Frequência respiratória mínima de 0 a 40 BPM. Possuir indicação de monitoração; Possuir alarmes internos; Oferecer no mínimo três modos ventilatórios. Deve realizar leituras no mínimo dos parâmetros IPAP, EPAP, CPAP, Frequência Respiratória, Tempo Inspiratório e Volume Corrente. Deve permitir o registro de dados. Possuir monitor gráfico em LCD que mostra os parâmetros em display. Bateria interna, umidificador e máscara. CPAP é mais utilizado no processo de reabilitação cárdio respiratório dos pacientes acompanhados pelo ambulatório de pneumologia e fisioterapia respiratória. |  | 17114 | 5 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR |  | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 5 | [7 empty] | 138
89 | APARELHO DE ESPIROMETRIA |  |  | 41691 | 2 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.017455/2024-62 | NOVA LEI |  | COTAÇÃO | 2024-04-19 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 1 |  |  |  | R$ 34.045,66 |  |  | ESTRATÉGICO | 138
90 | APARELHO DE RAIO-X FIXO DIGITAL 600MA |  |  | 41402 | 3 | 2 | HOSPITAL DA PESSOA IDOSA - GCR | 2 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.018482/2024-52 | NOVA LEI |  | COTAÇÃO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 2 |  |  |  | R$ 369.833,33 | R$ 1.479.333,32 | ATA VIGENTE ATÉ 19/09/2023 - 5 ITENS DE SALDO / NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.016315/2023-96 - 20/04/2023. | ESTRATÉGICO | 138
91 | APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL DOPPLER |  |  | 33330 | 4 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.019028/2024-19 | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 2 |  |  |  | R$ 152.600,00 |  | Em 23.11 enviado para GJLC para analise preventiva da legalidade. - PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.017408/2023-38 EM 27/04/2023. | ESTRATÉGICO | 138
1142 | AQUAHANDS | Acessório de hidroginástica para aumentar a carga (resistência) durante os exercícios de braço.Confeccionado em EVA. Com tiras aderentes para ajustar e dar maior conforto durante os exercícios. | 3 | 50856 | 4 |  |  | 3 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 123
1143 | AQUATUBS OU MACARRÃO | Flutuadores espaguete macarrão para piscinas, feito em Espuma de Polietileno Expandido + Pigmentos . Largura: 6,00 cm Altura: 160,00 cm | 3 | 17903 | 4 |  |  | 3 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 123
3 | ARCO CIRÚRGICO |  |  | 51279 | 1 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.012299/2024-43 |  |  | COTAÇÃO | 2024-04-08 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-01 | 2024-08-28 | 2024-10-28 | 110 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1 | [5 empty] | "07/03 - Aguardando resposta ao fornecedor, processo na GGLIC sem publicação de edital antes da nova Lei. | ESTRATÉGICO | 110
257 | AREIA (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) | Areia fina - 10 kg |  | 12697 | 3 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 103
258 | ARGILA EXPANDIDA (FERTILIZANTE AGRICOLA) | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA DE 15 A 22 MM, AGREGADO LEVE QUE SE APRESENTA EM FORMA DE BOLINHAS DE CERÂMICA LEVES E ARREDONDADAS, COM UMA ESTRUTURA INTERNA FORMADA POR UMA ESPUMA CERÂMICA COM MICROPOROS E COM UMA CASCA RÍGIDA, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. necessário 5 kg |  | 9054 | 3 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 103
1680 | ARGOLAS DE AGILIDADE | Kit Funcional Argolas De Agilidade 12 Unidades Yangfit Com Conectores.Elas podem ser usadas singularmente ou unidos (com conectores enviados junto com as argolas).Tamanho do diâmetro: 40cm; Material: PVC (Polipropileno) KIT-12 unidade de argolas e os conectores OBS: Cores sortidas | 3 | 50869 | 4 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 123
216 | ARMÁIRO SUSP. P/ BALCÃO 1 PORTA |  |  | 28895 | 6 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 260 | 2024-03-27 |  | 6 |  |  |  | R$ 699,53 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
259 | ARMARIO | Armário Aço/madeira de Escritório Fechadura 3 Prateleiras 800x2060x400 mm |  | 28895 | 9 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | DEFINIR DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO DE LAYOUT. | ESTRATÉGICO
722 | ARMÁRIO | MOBILIÁRIO CONFECCIONADO SOB MEDIDA CONFORME PROJETO. |  | 28895 | 8 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  | 5 | 3 |  |  |  | DEFINIR DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO DE LAYOUT. | ESTRATÉGICO
199 | ARMÁRIO AÉREO 1 PORTA | MOBILIÁRIO CONFECCIONADO SOB MEDIDA CONFORME PROJETO. |  | 28895 | 17 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 05.000012/2022-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 300 | 2024-01-08 |  | 17 |  |  |  | R$ 589,60 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
51 | ARMÁRIO AÉREO COM 2 PORTAS | MOBILIÁRIO CONFECCIONADO SOB MEDIDA CONFORME PROJETO. |  | 28895 | 54 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 160 | 2024-03-27 | 19 | 35 |  |  |  | R$ 1.124,69 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
2184 | ARMÁRIO ALTO COM 01 PORTA |  |  | 28895 | 9 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 100 | 2024-03-27 |  | 9 |  |  |  | R$ 1.439,90 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
63 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS | MOBILIÁRIO CONFECCIONADO SOB MEDIDA CONFORME PROJETO. |  | 28895 | 34 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 150 | 2024-03-27 | 23 | 11 |  |  |  | R$ 1.727,44 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
69 | ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS | MOBILIÁRIO CONFECCIONADO SOB MEDIDA CONFORME PROJETO. |  | 28895 | 182 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 150 | 2024-03-27 | 73 | 109 |  |  |  | R$ 2.159,86 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
230 | ARMÁRIO BAIXO COM 01 PORTA |  |  | 28895 | 16 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 240 | 2024-03-27 |  | 16 |  |  |  | R$ 794,82 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
222 | ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS |  |  | 28895 | 15 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 100 | 2024-03-27 |  | 15 |  |  |  | R$ 1.157,68 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
724 | ARMÁRIO COM CHAVE | MOBILIÁRIO CONFECCIONADO SOB MEDIDA CONFORME PROJETO. |  | 28895 | 27 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 05.000012/2022-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 3 | 8 | 16 | R$ 1.969,78 |  | QUANTITATIVOS INCOMPATÍVEIS COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT. | ESTRATÉGICO
92 | ARMARIO DE ENDOSCOPIO |  |  | 50558 | 1 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011383/2023-69 |  | GGLIC | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-04-12 | VENCIDA | PARALISADO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | 2024-04-05 | -237 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 33.750,00 |  | 07/03 - Aguardando resposta ao fornecedor, processo na GGLIC sem publicação de edital antes da nova Lei. MAPA DE PRECO DISTRIBUIDO INCORRETAMENTE E DEVOLVIDO PARA NOVA REDISTRIBUIÇÃO DOS ITENS | ESTRATÉGICO | -237
261 | ARMARIO GRANDE COM DIVISÓRIAS | Armário Aço/madeira de Escritório Fechadura 3 Prateleiras |  | 28895 | 3 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 05.000012/2022-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-06-01 | 168/2023 | 150 | 2024-01-08 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 1.328,86 |  | DEFINIR DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO DE LAYOUT. | ESTRATÉGICO
229 | ARMÁRIO PARA PRONTUÁRIO COM 03 PRATELEIRAS E 02 PORTAS |  |  | 28895 | 25 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-06-01 | 168/2023 | 100 | 2024-03-27 |  | 22 | 1 | 1 | 1 | R$ 2.073,28 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
54 | ARMÁRIO SUSP. P/ BALCÃO | MOBILIÁRIO CONFECCIONADO SOB MEDIDA CONFORME PROJETO. |  | 28895 | 45 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 200 | 2024-03-27 | 26 | 19 |  |  |  | R$ 942,48 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
262 | ARMARIO SUSPENSO |  |  | 28895 | 18 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 05.000012/2022-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-06-01 | 168/2023 | 70 | 2024-01-08 |  |  | 5 | 5 | 8 | R$ 699,53 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
728 | ARMÁRIO VERTICAL COM CHAVE | MOBILIÁRIO CONFECCIONADO SOB MEDIDA CONFORME PROJETO. |  | 28895 | 11 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 05.000012/2022-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 7 | 2 | 2 | R$ 2.071,73 |  | QUANTITATIVOS INCOMPATÍVEIS COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT. | ESTRATÉGICO
267 | ARMÁRIOS TIPO ARQUIVO |  |  | 28895 | 9 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 05.000012/2022-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-06-01 | 168/2023 | 100 | 2024-01-08 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 2.015,86 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
268 | ARO SUSPENSO PARA BOLAS | SUPORTE CONTRUIDO EM AÇO CARBONO PINTADO COM PINTURA EPOXI-PÓ. SUPORTE COM 38CM DE DIAMTERO DO ARCO , COMPRIMENTO TOTAL 60 CM; Suportes Reforçados De Parede Para Bola Suiças De Parede | 3 | 50872 | 12 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 123
1160 | ARQUIVO DUPLO DE ACRILICO | BANDEJA PARA DOCUMENTOS DUPLA EM ACRILICO MEDINDO 37,00X25,00CM NA COR FUMÊ |  | 41460 | 6 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 32,00 |  |  |  | 81
730 | ASCENSOR (BLOCANTE DE CORDA) | Ascensor para cordas de 10mm a 12,5mm de diâmetro. Manopla ergonômica e emborrachada com modelos para mão esquerda e direita. Corpo em duralumínio anodizado , com came e mola em aço. Em conformidade com a norma européia EN567 e certificação UIAA. Peso: 243g Cores: punho direito amarelo e punho esquerdo vermelho. | 3 | 50876 | 3 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 123
93 | ASPIRADOR CIRÚRGICO | 60lpm |  | 50302 | 7 | 14 | 9UN - GCR / 1UN - DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTOS / 4UN - HPR AURORA | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | FRACASADO |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-12-13 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-12-13 | 488/2023 | 20 | 2024-01-23 | 2 | 5 |  |  |  | R$ 14.865,00 |  | 15 ITENS EM ESTOQUE - ASPIRADOR 5L / ATA VIGENTE ATÉ 07/03/2023 PARA 3 E 5 L, CADUM INFORMADO REFERE-SE AO ASPIRADOR CIRÚRGICO DE 5L. Novo processo aberto | ESTRATÉGICO
2180 | ASPIRADOR CIRÚRGICO INFANTIL E NEONATAL | É um equipamento essencial para procedimentos cirúrgicos em bebês e recém-nascidos. Vou fornecer informações sobre um modelo específico: Aspirador Cirúrgico: Motor: Possui um motor de 1/30 Hp. Voltagem: Pode operar em 110V ou 220V (60 Hz) automaticamente. Consumo: Baixo consumo de energia, cerca de 91 watts. Rolamentos: Equipado com 3 rolamentos selados. Frasco Coletor: Capacidade de 1,3 litros. Vácuo Máximo: Alcança até 22 polegadas de Hg. Válvula de Segurança: Previne transbordamento do frasco. Vazão Livre: A vazão livre é de 15 litros por minuto12. Este aspirador é projetado para atender às necessidades específicas de pacientes infantis e neo natais durante procedimentos cirúrgicos. A capacidade do frasco coletor de 1,3 litros permite a remoção eficiente de fluidos, mantendo a segurança e o conforto dos pequenos pacientes (Fluxo específico para a anatomia do paciente pediátrico e neo) |  | 29589 | 4 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR |  | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 4 | [7 empty] | 138
2174 | ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL 5L | ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL 5L CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLINICA. |  | 45918 | 9 | 13 | GCR | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 33.017707/2023-72 |  | SEINFRA | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-27 | 2023-10-24 | 2024-12-13 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-12-13 | 488/2023 | 20 | 2024-01-23 | 2 | 7 | [6 empty] | 13/03: Referente a Aspirador Portatil 5L 17/12/2024 - 488/2023
2183 | AUDIÔMETRO | AUDIÔMETRO CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. |  | 14927 | 1 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1 | [7 empty] | 138
94 | AUTOCLAVE DE BANCADA | AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA HORIZONTAL (21 LITROS) . |  | 37447 | 7 | 7 |  | 2 | SEAB | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | SEAB | SEAB | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000244/2022-29 |  | SEAB | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-27 | 2023-03-26 | 2025-01-07 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-10-31 | 438/2023 | 75 | 2023-12-26 |  | 7 |  |  |  | R$ 11.000,00 |  | ESTOQUE DE 10 UNIDADES AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 21 L - RESERVADO 07 UNID NO HORUS PARA HC.
4 | AUTOCLAVE DE BARREIRA |  |  | 45453 | 4 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 33.008083/2023-01 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-02-28 | 2023-08-27 | 2024-12-17 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-12-17 | 515/2023 | 3 | 2024-01-23 | 2 | 2 |  |  |  | R$ 275.836,25 | R$ 827.508,75 | SEM ATA VIGENTE / ESTOQUE DE 02 UNIDADES DE AUTOCLAVE HORIZONTAL 350L PROGRAMA GAH / PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33008083/2023-01. | ESTRATÉGICO
95 | AUTOCLAVE DE BARREIRA /COM BOMBA A SECO. |  |  | 50601 | 3 | 2 |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.017249/2023-71 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-25 | 2023-10-22 | 2024-12-17 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-12-17 | 514/2023 | 2 | 2024-01-23 | 1 | 2 |  |  |  | R$ 425.700,66 |  | ADIAMENTO SINE DIE - EM 25/09/23. | ESTRATÉGICO
96 | AUTOCLAVE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO |  |  | 40287 | 1 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 33.008083/2023-01 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-02-28 | 2023-08-27 | 2024-12-17 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-12-17 | 515/2023 | 4 | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 465.800,00 | R$ 1.863.200,00 | PROCESSO EM ANDAMENTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.008083/2023-01.PROCESSO FICOU PARADO NA GJLC, E POR SOLICITAÇÃO DA NOSSA GERÊNCIA (GCR) RETORNOU EM 16/02/2023. SERÁ NECESSÁRIO REVALIDAR AS COTAÇÕES. INCLUIDO NO SEI (33.008083/2023-01) EM 28/02/23 E ENVIADO A GCS PARA REALIZAR AS NOVAS COTAÇÕES. | ESTRATÉGICO
97 | AUTOLENSÔMETRO / LENSÔMETRO DIGITAL. |  |  | 42168 | 1 | 1 |  | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 33.000710/2023-57 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-05 | 2023-07-04 | 2024-05-11 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-05-11 | 160/2023 | 4 | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 9.000,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGENTE - 05 ITENS - VIGÊNTE ATÉ 11/05/24. | ESTRATÉGICO
98 | AUTOREFRATOR COM CERATOMETRIA |  |  | 40888 | 1 | 1 | GAH | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.017787/2023-66 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-27 | 2023-10-24 | 2024-10-30 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-10-30 | 434/2023 | 15 | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 41.810,00 |  |  | ESTRATÉGICO
99 | AVENTAL PLUMBÍFERO 50MMPB |  |  | 33236 | 8 | 34 | 1UN - GCR / 33UN - SAUDE BUCAL | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 33.008259/2023-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-01 | 2023-08-28 | 2024-09-28 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-09-28 | 320/2023 | 30 | 2024-01-23 | 2 | 6 |  |  |  | R$ 45.000,00 |  | 34 ITENS EM ESTOQUE - PROGRAMA GCR E SAUDE BUCAL / PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO N° 33008259/2023-16. | ESTRATÉGICO
270 | BACIA REDONDA COLORIDA 20 CM | BACIA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 5 L |  | 45767 | 3 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 10,20 |  |  |  | 82
271 | BACIA REDONDA COLORIDA 30 CM | BACIA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 L |  | 8504 | 3 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 21,94 |  |  |  | 82
272 | BACIA REDONDA COLORIDA 50 CM | BACIA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 L |  | 31878 | 3 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 14,75 |  |  |  | 82
273 | BACIA RETANGULAR 20 CM | BANDEJA RETANGULAR EM PLÁSTICO, TAMANHO: MÉDIO |  | 6971 | 6 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 42,00 |  |  |  | 82
274 | BACIA RETANGULAR 30 CM | BANDEJA RETANGULAR DE PLÁSTICO (37,5X27,5X2 CM) |  | 45782 | 6 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 22,50 |  |  |  | 82
275 | BACIA RETANGULAR 50 CM | BANDEJA RETANGULAR EM PLÁSTICO, TAMANHO: GRANDE |  | 6972 | 6 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 48,80 |  |  |  | 82
100 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO |  |  | 35643 | 24 | 5 | GGAIS - 4 SEAB - 1 | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 33.008259/2023-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-01 | 2023-08-28 | 2024-09-10 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-09-10 | 318/2023 | 75 | 2024-01-23 | 4 | 15 | 2 | 1 | 2 | R$ 85.099,00 |  | 42 ITENS EM ESTOQUE - PROGRAMAS GCR, DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO E SEAB - PROCESSO EM ANDAMENTO SEI N° 33.008259/2023-16 / ATA VIGENTE ATÉ 23/11/23 - SALDO 42 UND. | 20/03: SEINFRA solicitou compra, porém empenho não foi ainda autorizado. 18/03: 10/09/2024 - 318/2023
101 | BALANÇA PEDIÁTRICA |  |  | 7229 | 14 | 22 | 13UN - DEABG/GAB (SEAB) 21UN - GGI 1UN - UPAE MUSTARDINHA | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.014183/2023-68 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-04 | 2023-10-01 | 2024-04-18 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2025-03-14 | 076/2024 - 079/2024 | 150 | 2024-04-02 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 605 |  | 07/03 - Aguarda atualização da SEINFRA sobre continuidade do processo 40 UND EM ESTOQUE - PROGRAMA SEAB/GGI NOVO PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.014183/2023-68. ENVIADO A GCS 12/04/23. | ESTRATÉGICO
1702 | BALANÇO COM APOIO PARA AS MÃOS, PROTEÇÃO LATERAL, APOIO PARA OS PÉS, FAIXA DE SEGURANÇA E FREIO. | APOIO PARA PES ERGONOMICO: ESTRUTURA TUBULAR E CHAPA DE AÇO; BASE: INJETADA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE E MASSAGEADORA; INCLINICAO: COM BALANÇO; ALTURA: COM REGULAGEM; PÉS: BORRACHAS ANTIDESLIZANTES. Observação | 3 | 28104 | 3 |  |  | 1 | SERMAC | EQUIPAMENTOS | MÓVEIS DE CONSUMO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 103
278 | BALANÇO PROPRIOCEPTIVO | Peso suportado : 150Kg Especificações de materiais.- Estrutura em aço carbono- Pintura epóxi- Prancha em MDF com antiderrapante |  | 43861 | 7 |  |  | 2023-01-01 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 353,31 |  | ITEM NÃO ESTAVA PREVISTO ANTERIORMENTE, SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATÓRIO. | ESTRATÉGICO | 123
739 | BALCÃO | BALCÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES (CXLXA), MATERIAL, ACABAMENTO, COR, BORDA, PESO MÁXIMO SUPORTADO. |  | 34998 | 3 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | DESCRIÇÃO DO OBJETO NÃO PERMITE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM. | ESTRATÉGICO | 138
279 | BALDE COLORIDO MEDIO | BALDE PLÁSTICO SEM TAMPA, BORDAS REFORÇADAS E ALÇA METÁLICA, CAPACIDADE PARA 10LITROS. DEMISSÕES 23,00 X 28,5 X 32CM (ALTURA X DIÂMETRO X GANCHOS) CORES DIVERSAS, MATÉRIA PRIMA PP |  | 40387 | 6 | 139 | ALMOXARIFADO | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 10,38 |  |  |  | 82
281 | BALDES COLORIDOS (TAMANHOS DIFERENTES) | Kit 10 Baldes Pequenos Coloridos 5 Litros Em Plástico |  | 17143 | 3 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 22,80 |  |  |  | 82
282 | BALÕES DE SOPRO | BALÃO EM LATEX, LISO, CORES SORTIDAS, NO FORMATO CANUDO 260MM, DIMENSÕES APROXIMADAS: 26CM DE COMPRIMENTO / 5CM DE DIÂMETRO (INFLADO)EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. |  | 47155 | 300 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 100 | 100 | 100 | R$ 10,90 |  |  |  | 103
743 | BANCADA COM DIFISÓRIAS DE VIDRO | BANCADA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, CONTENDO NO MÍNIMO:SE FIXA OU MÓVEL, DIMENSÕES(CXLXA), MATERIAL, ESPESSURA E COR DO TAMPO, DIVISÓRIAS (GAVETAS, PRATELEIRAS, ETC.), SE FIXA, MATERIAL E COR DA BASE. PARA ESTRUTURAS EM MADEIRA RECOMENDA-SE PROTEÇÕES INSETICIDAS E FUNGICIDAS. |  | 34984 | 4 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | DESCRIÇÃO DO OBJETO NÃO PERMITE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM. | ESTRATÉGICO | 138
284 | BANCO TARTARUGA | Indicações: Para facilitar e agilizar o deslocamento, mantendo uma postura ergonômica ideal. Material: Madeira maciça tratada, espuma D33, acabamento com curvim e rodízio em gel.Medidas:(AxLxC)40cm x 34cm x 46cm. | 3 | 50850 | 6 |  |  | 1 | SERMAC | MOBILIÁRIO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 123
6 | BANQUETA GIRATÓRIA | Banqueta MOCHO - Assento estruturado em madeira compensada, Pistão a gás em aço cromado, Base estrela de cinco hastes projetada em aço, Rodízios em nylon com película de silicone, Produto suporta até 100 kg.;Altura Máxima do Assento ao piso: 58 cm; Altura Mínima do Assento ao piso: 46 cm, Diâmetro do Assento: 32cm, Espessura do Assento: 6cm |  | 27063 | 40 | 83 | GAH - 13 SEAB - 50 GCR - 15 SAUDE BUCAL - 5 | 2 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 33.002674/2023-66 |  | SEINFRA | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-20 | 2023-07-19 | 2024-09-10 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-09-10 | 349/2023 | 150 | 2024-01-23 | 11 | 14 | 5 | 5 | 5 | R$ 540,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - PROCESSO EM ANDAMENTO - 150 UND - SEI N° 33.002674/2023-66. 75 ITENS EM ESTOQUE (BANQUETA GIRATÓRIA -MOCHO A GÁS) - PROGRAMAS SEAB/ GAH/ SAÚDE BUCAL DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO. | ESTRATÉGICO
286 | BAROPODOMETRO |  |  | 50226 | 3 |  |  | 2023-01-01 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | FRACASADO |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 18.928,00 |  | ITEM NÃO ESTAVA PREVISTO ANTERIORMENTE - SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATÓRIO. | 18/03: ATA 10/09/2024 - 349/2023 | 138
1711 | BARREIRAS DESMONTÁVEIS | Kit Barreiras desmontáveis: Escada Funcional + Cones C/ Barreiras + 10 Pratos + Argolas | 3 | 50898 | 3 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 123
289 | BARRIL | Ladder Barrel Em Madeira Maciça - Fisiofit Pilates Material do estofamento: Courvin; Materiais da cama: Madeira; Comprimento x Largura: 120 cm x 70 cm | 3 | 50917 | 3 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | R$ 2.755,00 |  |  |  | 123
290 | BASTÃO DE EXERCÍCIO | BASTÃO DE GINÁSTICA DE 1KG, COM 100 CM DE COMPRIMENTO, 3,5 CM DE ESPESSURA, PRODUZIDO EM PVC, ENCHIMENTO COM GRÃO DE FERRO E PONTEIRA DE BORRACHA.MARCAS DE REFERÊNCIA: KALLANGO E RYTHMOON | 3 | 49386 | 14 | 315 | DEABGS/GAB (SEAB) | 2 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 |  |  |  |  | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 |  |  | SEM ESTOQUE / ATA VIGENTE NA SEAB - PARA BASTÃO DE 1KG - 1.305 UND E 2KG - 420 UND/ SEM PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO. |  | 123
2146 | BATEDEIRA INDUSTRIAL |  |  | 1811 | 1 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE COPA E COZINHA | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006375/2024-81 |  | SEAF | SCC | 2024-04-20 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-10-01 | 82 | 2025-01-07 |  |  |  | 2023-12-26 | 0 | 1 | [7 empty] | 82
1182 | BEBEDOURO | BEBEDOURO DE COLUNA, GABINETE EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 2,8 LLITROS/HORA, POTÊNCIA 154W |  | 22833 | 15 | 0 |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | ELETRODOMÉSTICOS | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006375/2024-81 |  | SEAF | SCC | 2024-04-20 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-10-01 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 674,10 |  | 05/03: GCS solicitou à GADM análise das especificidades do objeto para seguir com a abertura do processo. | 08/04: Processo na GJLC 05/03: GCS solicitou à GADM análise das especificidades do objeto para seguir com a abertura do processo. | 82
2185 | BERA é EQUIPAMENTO | [9 empty] | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | [6 empty] | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR
2186 | BERÇO AQUECIDO AQUECIDO ALTO RISCO | BERÇO DE CALOR IRRADIANTE ALTO RISCO, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. |  | 33433 | [6 empty] | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | [6 empty] | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR
2147 | BERÇO FAWLER PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES INFATIS, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. |  |  | 38602 | 20 |  |  | 1 | SEAF | MOBILIÁRIO | MATERIAL HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-08 | 0 | 20 | [7 empty] | 138
1720 | BICICLETA ERGOMÊTRICA | Material: Aço reforçado Medidas: 102 x 48 x 111 cm ( C x L x A) Embalagem: 90 x 23 x 72 cm Peso máximo do usuário: 100 kg. Altura recomendada de usuário: De 1,40 a 1,70 m Peso do produto: 20 kg Garantia |  | 50492 | 1 |  |  | 2023-01-01 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | FRACASADO |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  |  |  | 1 | R$ 7.895,39 |  | PLANO DE INVESTIMENTO. PROCESSO ABERTO DIA 20/03/2023 E FRACASSOU EM OUTUBRO DE 2023, PRECISA REINICIAR |  | 138
292 | BINGO | BINGO DO ALFABETO - JOGO CONTENDO 30 TABULEIROS EM MDF, IMPRESSOS EM POLICROMIA, MEDINDO 120 X 120 X 2,8MM; 500 MARCADORES COLORIDOS EM EVA, 26 LETRAS DE FÔRMA MAIUSCULA 50 X 50 X 6MM E 01 SACOLA CONFECCIONADA EM TECIDO. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO. |  | 40419 | 13 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 10 | 1 | 1 | 1 | R$ 29,00 |  |  |  | 103
7 | BIOMBO 02 FACES OU DIVISÓRIA | Composto por duas faces giratórias em 360º, estrutura tubular com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem, pés revestidos com ponteiras plásticas e cortinas de plástico opaco com fechamento em botão de pressão. Dimensões: 1,80 x 1,20m |  | 29544 | 63 | 56 | GGAIS - 20 GCR - 36 | 3 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ESTOQUE | 2024-03-29 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 | 10 | 50 | 1 | 1 | 1 | R$ 490,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGENTE BIOMBO DUPLO - 23/11/2023 - 250 UND. ATA VIGENTE BIOMBO 03 CORPOS - 23/11/2023 - 100 UND. | ESTRATÉGICO
2175 | BISTURI ELÉTRICO 100W |  |  | 38226 | 2 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 33.017707/2023-72 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-27 | 2023-10-24 | 2024-12-19 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-12-19 | 487/2023 | 20 | 2024-01-23 | 1 | 1
105 | BISTURI ELÉTRICO 300W |  |  | 38225 | 6 |  |  | 2 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 33.017707/2023-72 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-27 | 2023-10-24 | 2024-12-19 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-12-19 | 487/2023 | 20 | 2024-01-23 | 3 | 3 |  |  |  | R$ 34.000,00 |  | SEM ATA VIGENTE, SEM ESTOQUE - PROCESSO DE AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO - CI 434/2022 - CPLMSA. NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.017707/2023-72 - EM 28/04/2023. | ESTRATÉGICO
758 | BLOCO DE AVDS | Fichas com sequencia das Atividades de Vida Diária, Elaborado para estimular a rotina, cuidados e atividades da vida diária São fichas formando uma sequência lógica para as etapas das rotinas diárias. As sequencias podem ser de três a seis etapas por rotina. | 3 | 50900 | 6 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 103
293 | BLOCOS DE EMPILHAR | BLOCO PEDAGOGICO AVDS, ATIVIDADES DE VIDA DIARIA. BLOCOS COM SEQUENCIA DAS ATIVIDADES DE VIDA DIARIA, OU DE BRINCADEIRAS ELABORADO PARA ESTIMULAR A ROTINA DAS BRINCADEIRAS OU CUIDADOS E ATIVIDADES DA VIDA DIARIA MATERIAL: POSSUI CAPA DURA COM ESPIRAL FEITA DE PAPEL E PAPELAO COM TAMANHOS PADROES MAIS OU MENOS DE 22 X 28 X 2 CM; 666 G. PRODUTOS DE REFERENCIA: EDUCACAO ESPECIAL 2X9PL755S ; NEUROATIVIDADE SEQUENCIA DAS AVDS | 3 | 48104 | 6 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 103
294 | BOLA COM CRAVO ANTIESTRESSE | BOLA CRAVO CRESPA PARA MASSAGEM 20CM, MATERIAL EMBORRACHADO. | 3 | 40870 | 15 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | R$ 5,22 |  |  |  | 123
1721 | BOLA DE BASQUETE | BOLA DE BASQUETEBOL, EM BORRACHA, PESO 250G, ADULTO. NA COR LARANJA, ACABAMENTO VULCANIZADO, CIRCUNFERÊNCIA DE 75 A 77 CM |  | 6970 | 3 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 33,99 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 103
1722 | BOLA DE FUTEBOL | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO DE VÁRZEA, MODALIDADE INFANTIL/JUVENIL; CIRCUNFERÊNCIA: 61 - 64 CM; GOMOS: 32; LAMINADO: MICROPOWER; CONSTRUÇÃO:HIBRÍDA; CÂMARA: 6D; SISTEMA DE FORRO: TRIAXIAL;MIOLO: CÁPSULA SIS; APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF). |  | 42689 | 3 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 23,74 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 103
1723 | BOLA DE FUTEBOL INFANTIL | BOLA DE FUTSAL OFICIAL INFANTIL (SUB 13), 8 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU. DIÂMETRO 55/59CM, PESO 350/380G, CÂMARA ARBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. |  | 34077 | 3 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 69,90 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 103
296 | BOLA FEIJÃO 40CM | BOLA FEIJÃO 40 X 70CM. PRODUTO EM PVC, ATÓXICO E INFLÁVEL, SISTEMA ANTIESTOURO E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE. | 3 | 40868 | 9 |  |  | 3 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 | FRACASADO | GGAJ | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 185,43 |  | ITEM NÃO ESTAVA PREVISTO ANTERIORMENTE - SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATÓRIO. |  | 123
297 | BOLA FEIJÃO 55CM | BOLA FEIJÃO 55 X 70CM. PRODUTO EM PVC, ATÓXICO E INFLÁVEL, SISTEMA ANTIESTOURO E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE. | 3 | 40869 | 9 |  |  | 3 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 | FRACASADO | GGAJ | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 271,45 |  | ITEM NÃO ESTAVA PREVISTO ANTERIORMENTE - SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATÓRIO. |  | 123
309 | BOLA TERAPEUTICA | Bola de Pilates Massage Ball 65cm - Material Antiderrapante. Sistema anti-estouro. Acompanha bomba de ar Suporta aprox. 300Kg. Medida: 65cm. Medida da embalagem: 25,5x19x8 (CxLxA). Material: PVC | 3 | 40873 | 6 |  |  | 3 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | ESPECIFICAR TAMANHO PARA DEFINIÇÃO DO CADUM |  | 123
302 | BOLAS COM RESISTENCIA VARIADA | Bola Fisiobol Para Fisioterapia Resistência Suave, moderada e rigida. | 3 | 22047 | 15 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 123
303 | BOLAS DE BOBATH 55CM | Bola de pilates Diâmetro: 55cm Peso máximo suportado: 300Kg Cor: MetaLife Composição: PVC | 3 | 33223 | 8 |  |  | 3 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  | GGAJ | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | R$ 149,04 |  | SEM ATA VIGENTE/ SEM PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO - SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO. |  | 123
304 | BOLAS DE BOBATH 65CM | Bola pilates Medida: 65 cm Peso suportado: 250kg Sistema anti-estouro Material antiderrapante Cor: Azul | 3 | 33224 | 6 |  |  | 3 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 | FRACASADO | GGAJ | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 105,90 |  | SEM ATA VIGENTE/ SEM PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO - SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO. |  | 123
305 | BOLAS DE BOBATH 75CM | Bola pilates Medida: 75 cm Peso suportado: 250kg Sistema anti-estouro Material antiderrapante Cor: Cinza | 3 | 43730 | 6 |  |  | 3 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 | FRACASADO | GGAJ | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 159,99 |  | SEM ATA VIGENTE/ SEM PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO - SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO. |  | 123
106 | BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA |  |  | 20500 | 76 | 211 |  | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA ATA |  | COMODATO |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2025-01-07 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 6 | 70 |  |  |  | R$ 1.290,00 |  | COMODATO EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGENTE - 28/08/2023 - 23 UNIDADES / ESTOQUE COM MAIS DE 100 UNIDADES - BOMBA PARA MEDICAMENTO.(BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA)
2187 | BOMBA EXTRATORA DE LEITE ELÉTRICA | BOMBA ELÉTRICA EXTRATORA DO LEITE MATERNO, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA |  | 19249 | [6 empty] | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | [6 empty] | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR
2188 | BOMBA INJETORA DE CONTRASTE | [9 empty] | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | [6 empty] | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR
312 | BONECAS | Boneca com Síndrome de Down. Produto artesanal antialérgico e lavável à mão. Estampada dos dois lados, Tamanho aproximado: de 30 cm a 45x15 cm, Composição: 100% Poliéster |  | 50849 | 16 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 10 | 2 | 2 | 2 | R$ 48,20 |  |  |  | 103
1206 | BONECAS | BONECA MENINA NEGRA - VINIL DESCRIÇÃO: BONECA NEGRA EM VINIL COM MEMBROS ARTICULADOS. A CABEÇA CONTERÁ OLHOS MÓVEIS QUE ABREM E FECHAM |  | 40738 | 16 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 10 | 2 | 2 | 2 | R$ 52,16 |  |  |  | 103
1207 | BONECOS | BONECO MENINO NEGRO - VINIL DESCRIÇÃO: BONECO NEGRO EM VINIL, COM MEMBROS ARTICULADOS |  | 40735 | 16 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 10 | 2 | 2 | 2 | R$ 77,99 |  |  |  | 103
313 | BONECOS/BONECAS | bonecas de pano inclusivas (de pele negra, com deficiencia, com oculos); Boneco de Pano Mathias; Boneco De Pano Menino Negro 30 Cm; |  | 4738 | 25 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 10 | 5 | 5 | 5 | R$ 41,60 |  |  |  | 103
314 | BORRACHA | BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, PARA GRAFITE, FORMATO RETANGULAR, Nº 40, COR BRANCA. |  | 2108 | 60 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 20 | 20 | 20 | R$ 0,65 |  |  |  | 81
779 | BORRIFADOR | BORRIFADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML |  | 42120 | 6 | 147 | GOAF SAMU | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.051958/2023-86 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-10-30 | 2024-04-27 | 2004-09-17 | -13 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 7,10 |  |  |  | -13
11 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO |  | 3 | 30845 | 14 | 23 | GGI | 3 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.002803/2023-16 |  | SEINFRA | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-23 | 2023-07-22 | 2024-08-26 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-08-26 | 295/2023 | 150 | 2024-01-23 | 4 | 10 |  |  |  | R$ 251,85 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - 02 ATAS VIGENTES - 09/06/2023 (102 ITENS) / 23/11/2023 (150 ITENS) - SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE 48 BRAÇADEIRAS, ESTAMOS AGUARDANDO ENTREGA DA EMPRESA. 16 ITENS EM ESTOQUE.
1214 | BRAÇADEIRAS FLUTUANTE | BRACADEIRAS FLUTUANTE PAR DE BOIAS DE BRACO PROPRIA CRIANCAS | 3 | 50657 | 4 |  |  | 3 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 123
316 | BRINQUEDO DE CAUSA DE EFEITO (ANIMAIS) | Brinquedo Educativo Mergulho dos Peixinhos (PESO 0,460 kg DIMENSÕES 27,0 × 23,0 × 4,0 cm POR OBJETIVO:Coordenação Motora Fina, Foco e Atenção;POR HABILIDADE SENSORIAL: Visão) e Ônibus interativo Fisher Price bichinhos |  | 40492 | 6 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 180,10 |  |  |  | 103
317 | BRINQUEDO DE CAUSA DE EFEITO (COM LUZ E BOTÃO) | Jogo Decoreba Teste Sua Memoria Com Som E Luz |  | 50397 | 6 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 29,99 |  |  |  | 103
319 | BRINQUEDO EDUCATIVO ARAMADO | Brinquedo Educativo Aramado Floresta Tooky Toy (Composição: Madeira, Medidas aproximadas do produto: 24x22x26cm) Brinquedo Educativo Aramado Montanha Russa Joaninha; |  | 50875 | 6 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 82,56 |  |  |  | 103
781 | BRINQUEDOS COM ROSCA | Giro Mágico Dismat (Eixo com engrenagens coloridas que estimula a coordenação motora, foco e concentração. Este brinquedo é fabricado com plástico de alta qualidade, com cores atrativas e divertidas estimulando a inteligência e a criatividade e a melhora das habilidades motoras, foco e concentração.) |  | 41717 | 9 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 44,60 |  |  |  | 103
320 | BRINQUEDOS COM VENTOSAS | Conjunto De Brinquedos De Construção De Ventosas 58pcs (Material: Feito de borracha de silicone de alta qualidade, sem BPA, sem látex.) Brinquedos de sucção, 38 peças brinquedos de ventosa para crianças blocos de construção de silicone com armazenamento de casca de ovo, brinquedos de banho de sucção para 3 4 5 6 7 meninos de 8 anos |  | 50852 | 6 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 119,56 |  |  |  | 103
782 | BRINQUEDOS DE ALIMENTOS COM VELCRO | Kit Cozinha Com Cortes Velcro. Indicado para crianças acima de 3 anos. Estimula a imaginação, desenvolvimento intelectual, sensorial e estimula coordenação viso motora. |  | 47062 | 30 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 10 | 10 | 10 | R$ 25,90 |  |  |  | 103
783 | BRINQUEDOS DE CAUSA E EFEITO – COM LUZ E SOM COM BOTÃO PARA ACIONAR COM BICHINHOS, BOLAS, CUBOS | BRINQUEDO MUSICAL INTERATIVO BEBE BICHINHOS POP UP SOM E LUZ. PRODUTOS DE REFERENCIA: ZOOP TOYS ZP00752 ; DM TOYS DMT4335 |  | 50397 | 16 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 6 | 10 |  | R$ 109,90 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 103
321 | BRINQUEDOS DE ENCAIXE | BLOCOS DE ENCAIXE - CONJUNTO COMPOSTO POR UMA BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA COM DIMENSÃO DE 320X64X20MM, 10 BASTÕES DE MADEIRA PARA ENCAIXE COM TAMANHO MINIMO DE 92X10MM E 25 PEÇAS CONFECCIONADAS EM PLASTICO INJETADO COLORIDAS |  | 40493 | 19 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 10 | 3 | 3 | 3 | R$ 98,51 |  |  |  | 103
785 | BRINQUEDOS DE ENCAIXE | TORRE DE FORMAS GEOMÉTRICAS - COMPOSIÇÃO: EM MATERIAL MDF, BASE COM 15X15X15 CM, 4 VARETAS DE MADEIRA E 16 PEÇAS DE FORMAS GEOMÉTRICAS SENDO 4 DE CADA. |  | 48902 | 9 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 74,80 |  |  |  | 103
787 | BRINQUEDOS DE ENCAIXE – MADEIRA E PLÁSTICO ENCAIXE GRANDES E PEQUENOS, COM FORMATOS DIFERENTES (FORMAS GEOMÉTRICAS, LETRAS, NÚMEROS, CENÁRIOS, PARTES DO CORPO HUMANO | Blocos lógicos em plástico e MDF FORMAS GEOMÉTRICAS COLORIDAS; Brinquedo Educativo Pirâmides Geométricas 48 Peças, |  | 48014 e 40420 | 9 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 72,00 |  |  |  | 103
1746 | BRINQUEDOS DE ENCAIXE – MADEIRA E PLÁSTICO ENCAIXE GRANDES E PEQUENOS, COM FORMATOS DIFERENTES (FORMAS GEOMÉTRICAS, LETRAS, NÚMEROS, CENÁRIOS, PARTES DO CORPO HUMANO) | CONJUNTO DE MONTAGEM - DESBRAVADORES |  | 40480 | 6 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 171,51 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 103
322 | BRINQUEDOS DE ENCAIXE MADEIRA | CONJUNTO COM PEÇAS DE ENCAIXE - CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO ATÓXICO DE ALTO BRILHO, DE CORES VIVAS, CONTENDO 200 PEÇAS COM DIVERSOS ENCAIXES, NOS FORMATOS: COTOVELO, T, LUVA DE CONEXÃO, NIPLE, ESFERA COM PINO |  | 48080 | 6 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 66,41 |  |  |  | 103
324 | BRINQUEDOS DE ENCAIXE PLASTICO (PARTES DO CORPO HUMANO) | Jogo Tabuleiro Quebra Cabeça do Corpo Humano, Menino e Menina. |  | 48069 | 9 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 69,90 |  |  |  | 103
326 | BRINQUEDOS EDUCATIVOS | CONJUNTO CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTÉTICA EVA, CONTENDO 6 PLACAS QUE FORMAM O CUBO COM 4 ORIFÍCIOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E 24 PEÇAS COM DIFERENTES FORMAS E TEXTURAS, SENDO A PLACA CONFECCIONADA EM EVA DE 1CM DE ESPESSURA E O CUBO MEDINDO 25X25CM. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO. |  | 8927 | 11 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 5 | 2 | 2 | 2 | R$ 61,54 |  |  |  | 103
327 | BRINQUEDOS/OBJETOS ESTIMULAÇÃO SENSORIAL | BRINQUEDOS/OBJETOS ESTIMULACAO SENSORIAL. |  | 50443 | 22 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 13 | 4 | R$ 118,52 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 103
791 | CABIDES | Cabides para Roupa de Plástico 36,5cm aproximadamente na cor Preta s |  | 25052 | 12 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 75,91 |  |  |  | 82
2182 | CABINE DE AUDIOMETRIA | CABINE AUDIOMETRIA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA |  | 42045 | 1 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1 | [7 empty] | 138
329 | CADEIRA COM MESA ADAPTADA INFANTIL | Kit Mesa Sensorial com Tampo + Bandejas + Cadeira Coração Pinus MARCA: MADIARTE MODELO: MESINHA ATIVIDADES SENSORIAIS TAMPO BANDEJA MADEIRA CADEIRINHA CORAÇÃO |  | FALTA CADUM | 4 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MÓVEIS EM GERAL | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | ESPECIFICAR O TIPO DE MESA E TIPO DA CADEIRA PARA CRIAÇÃO DE CADUM |  | 138
2149 | CADEIRA DE BANHO ADULTO |  |  | 33257 | 21 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR |  | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 20 | [7 empty] | 138
2150 | CADEIRA DE BANHO INFANTIL |  |  | 45567 | 20 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR |  | MOBILIÁRIO INFANTIL | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 20 | [7 empty] | 138
793 | CADEIRA DE MASSAGEM | CADEIRA PARA MASSAGEM | 3 | 50222 | 3 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 123
12 | CADEIRA DE RODAS ADULTO | Capacidade de peso: 100 Kg; Cadeira dobrável com sistema em duplo X em aço carbono; Fácil transporte; Estofamento em nylon acolchoado; Apoios de braço almofadado; Protetor lateral de roupas; Regulagem de altura dos apoios de pés; Estrutura tubular robusta e resistente em aço carbono; Cinto com tiras autocolantes para apoio de panturrilha ; Porta objetos no encosto; Pneu sólido anti furo; Cinto para paciente/usuário; |  | 30854 | 20 | 0 |  | 2 | SEINFRA/GCR | APOIO | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.014183/2023-68 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-04 | 2023-10-01 | 2024-04-18 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2025-03-14 | 072/2024 | 100 | 2024-04-02 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3000 |  | 09/03: Ata homologada em 05/03. Processo na GJLC para formalização. 07/03 - Parado na GGLIC no setor desde 20/01/2024 SEM ATA E SEM PROCESSO EM ANDAMENTO. | 09/03: Ata homologada em 05/03. Processo na GJLC para formalização.
110 | CADEIRA DE RODAS INFANTIL | Fabricada em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em x, assento/encosto em nylon almofadado, apoio para braços fixos, apoio para os pés fixos, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 20" em alumínio com pneus infláveis. |  | 45398 | 14 |  |  | 2 | SEINFRA/GCR | APOIO | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.014183/2023-68 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-04 | 2023-10-01 | 2024-04-18 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2025-03-14 | 073/2024 - 077/2024 | 100 | 2024-04-02 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2132 |  | 07/03 - Aguarda atualização da SEINFRA sobre continuidade do processo PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.014183/2023-68 - ENVIADO A GCS EM 12/04/2023. | ESTRATÉGICO
111 | CADEIRA DE RODAS OBESO | Largura Assento (cm) 60. Largura total (cm) 78; Profundidade assento (cm) 50. Altura encosto (cm)50. Profundidade total (cm)103. Peso total (kg)18. Tolerância de peso (kg) 200 |  | 33253 | 5 |  |  | 2 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.017642/2023-65 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-27 | 2023-10-24 | 2024-11-19 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-11-19 | 451/2023 | 50 | 2024-01-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 5.546,00 |  | PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.006418/2023-48 - ENVIADO A GCS EM 15/02/2023. POR NÃO CONSEGUIR NENHUMA COTAÇÃO TIVEMOS QUE ABRIR UM NOVO PROCESSO - 33.017642/2023-65 - 27/04/2023. | ESTRATÉGICO
330 | CADEIRA EXECUTIVA FIXA | LINHA EXTRA PARA OBESO O REVESTIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO PODEM SER DE CORVIN/VINIL OU OUTRO TIPO DE MATERIAL CAPACIDADE MINIMA 200 KG E MAXIMA DE 250 KG PROJETADAS E FABRICADAS PARA SUPORTAR GRANDES PESOS DE USUARIOS COM CONFORTO E ERGONOMICA, SEM PERDE A QUALIDADE DURANTE O LONGO TEMPO DE USO. SAO CADEIRAS COM ASSENTOS LARGOS, COM BRACOS PARA APOIO DE COTOVELOS, COM A FERRAGEM FORTE E RESISTENTE, COM A ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO SENDO INJETADA COM GRANDE DENSIDADE. |  | 34988 | 65 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MÓVEIS EM GERAL | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 26 | 22 | 17 | R$ 516,00 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). |  | 138
80 | CADEIRA FIXA |  |  | 34988 | 137 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MÓVEIS EM GERAL | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 137 |  |  |  |  | R$ 257,00 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). |  | 138
83 | CADEIRA FIXA OBESO |  |  | 34988 | 13 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MÓVEIS EM GERAL | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 13 | [6 empty] | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). |  | 138
339 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO |  |  | 33780 | 33 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MÓVEIS EM GERAL | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 13 | 13 | 7 | R$ 1.198,00 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). |  | 138
346 | CADEIRA INFANTIL | Cadeira Infantil em Polipropileno | 3 | 37383 | 80 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MÓVEIS DE CONSUMO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 34 | 34 | 12 | R$ 74,73 |  |  |  | 103
112 | CADEIRA OFTALMOLÓGICA |  |  | 33243 | 1 | 3 | 3UN - GAH 1UNI UPAE MUSTARDINHA 1UN - UPAE MUSTARDINHA | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.017787/2023-66 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-27 | 2023-10-24 | 2024-11-19 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-11-19 | 435/2023 | 15 | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 10.890,50 |  | 03 UNIDADES EM ESTOQUE - PROGRAMA GAH - SEM ATA VIGENTE. PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.000710/2023-57. ITEM FRACASSADO. NOVO PROCESSO ABERTO ATRAVÉS DO N° 33.017787/2023-66 - 27/04/2023. | ESTRATÉGICO
113 | CADEIRA OTORRINOLÓGICA |  |  | 33235 | 1 |  |  | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 48/2022 - CPLMSA |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-05-03 | 2022-10-30 | 2024-09-10 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-09-10 | 333/2023 e 301/2023 | 20 | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 13.000,00 |  | SEM ATA VIGENTE / SEM ESTOQUE - PROCESSO DE AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO ATRAVÉS DA CI 434/2022 - CPLMSA. ITEM ADJUDICADO EM 26/01/2023 - AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DA ATA. | ESTRATÉGICO
79 | CADEIRA TIPO GIROFLEX NA COR BEGE | Definir especificação |  | 40582 | 64 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MÓVEIS EM GERAL | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 64 | [6 empty] | A ESPECIFICAÇÃO DO TIPO DA CADEIRA NA COR BEGE, É UMA ESPECIFICAÇÃO ESTABALECIDA PELO GABPE, QUE SERÁ UTILIZADA APENAS NO HOSPITAL DA CRIANÇA |  | 138
819 | CADEIRAS EMPILHAVEIS | CADEIRA FIXA EMPILHAVEL· ENCOSTO EM CONCHA DE POLIPROPILENO COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO INJETADO, | 3 | 37997 | 70 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MÓVEIS DE CONSUMO | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 20 | 20 | 30 | R$ 127,90 |  | ESPECIFICAR TIPO DA CADEIRA, CASO TRATE-SE DE CADEIRA DE PLÁSTICO, O ITEM PERTENCE A SEAF. |  | 138
351 | CADEIRAS GIRATÓRIAS |  |  | 39153 | 12 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MÓVEIS EM GERAL | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 2 | 8 | 2 | R$ 847,00 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). |  | 138
823 | CADEIRAS LONGARINAS |  |  | 40104 | 60 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MÓVEIS EM GERAL | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 | 12 |  | 15 | 18 | 15 | R$ 1.597,00 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). |  | 138
1289 | CAIXA CANETA | CANETA PONTA POROSA, TIPO FUTURA, COR AZUL (CAIXA C/ 50 UNIDADES) |  | 36375 | 9 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 42,89 |  |  |  | 81
352 | CAIXA CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA: FINA, NA COR AZUL |  | 61 | 9 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 40,70 |  |  |  | 81
706 | CAIXA CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA: FINA, COR: PRETA, CORPO: EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM MARCA DO FABRICANTE GRAVADA NO CORPO, PONTEIRA: COM SOQUETE DA ESFERA EM LIGA DE LATÃO OU AÇO INOXIDÁVEL, ESFERA EM TUNGSTÊNIO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA SIMILAR COM DIÂMETRO ENTRE 0,65 E 0,85 MM, TAMPA : COM FURO ANTI-ASFIXIANTE E CLIP PARA FIXAÇÃO NO BOLSO, TAMPINHA INFERIOR NA COR DA TINTA, TINTA: ATÓXICA , A BASE DE SOLVENTES, CORANTES, RESINAS E ADITIVOS, CARGA: EM TUBO SUBSTITUÍVEL, COM NO MÍNIMO 110MM DE ALTURA(MEDIDO DESDE A ESFERA ATÉ A EXTREMIDADE OPOSTA), COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, COM SISTEMA DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO POR FUROS( SEJA NO CORPO OU NA PONTA), VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES À CONTAR DA DATA DE ENTREGA. RENDIMENTO MÍNIMO: DE 2000 METROS DE ESCRITA, COMPROVADO POR MEIO DE LAUDO DE DESEMPENHO VÁLIDO FORNECIDO POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, CONFORME ABNT NBR 16.108/2012. MARCAS DE REFERÊNCIA FABER CASTELL/ ESFEROGRÁFICA FINE; FABER CASTELL/ TRILUX FINE; BIC/CRISTAL FINA |  | 62 | 9 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 39,90 |  |  |  | 81
1125 | CAIXA CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA | CANETA PONTA POROSA, TIPO FUTURA, COR VERMELHA(CAIXA C/ 50 UNIDADES) |  | 36374 | 9 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 32,96 |  |  |  | 81
1119 | CAIXA CANETA HIDROGRÁFICA | CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA FINA, NA COR AZUL, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 8,5 MM, VARIAÇÃO ACEITA 0,2 MM., COMPRIMENTO 140 MM, VARIAÇÃO ACEITA 1,0 MM., GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE |  | 68 | 9 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 41,13 |  |  |  | 81
354 | CAIXA CANETA VERMELHA | CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA , NA COR VERMELHA |  | 63 | 9 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 44,90 |  |  |  | 81
824 | CAIXA CLIPS | CLIPS N° 3/0, GALVANIZADO OU NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES |  | 90 | 16 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 10 | 3 | 3 | R$ 2,65 |  |  |  | 81
826 | CAIXA DE CANETA PARA QUADRO BRANCO | PINCEL ATÔMICO PARA QUADRO BRANCO, CORES VARIADAS, PONTA ARREDONDADA, CORPO EM PLÁSTICO COM TAMPA, CAIXA COM 12 UNIDADES |  | 11427 | 18 | 1085 | ALMOXARIFADO | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 6 | 6 | 6 | R$ 1,18 |  |  |  | 81
355 | CAIXA DE GRAMPOS | GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO, PARA GRAMPEADOR 23/08, CAIXA COM 5000 GRAMPOS. |  | 47955 | 6 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 10,80 |  |  |  | 81
356 | CAIXA DE GUACHE | TINTA GUACHE ATÓXICA, TUBO COM 15 ML , CAIXA COM 12 UNIDADES |  | 9282 | 9 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 5,50 |  |  |  | 81
357 | CAIXA DE HIDROCOR | CANETA HIDROCOR GIGANTE, PONTA GROSSA ARREDONDADA, DESCARTÁVEL (EMBALAGEM C/ 12 CORES) |  | 36372 | 12 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 11,60 |  |  |  | 81
359 | CAIXA DE LAPIS | LAPIS GRAFITE B, PINTADO E COM A MARCA E CARACTERÍSTICAS (DUREZA) INSCRITAS NA SUPERFÍCIE, COM CORPO EM MADEIRA NATURAL, CAIXA COM 12 |  | 10178 | 12 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 8 | 2 | 2 | R$ 49,97 |  |  |  | 81
1273 | CAIXA DE LAPIS DE COR | LÁPIS DE COR – CAIXA COM 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES, MADEIRA ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES E RÍGIDA FIXAÇÃO DO GRAFITE. DEVE SER RECOBERTO COM TINTA ATÓXICA, SE FOR O CASO. A BARRA INTERNA DO GRAFITE DEVERÁ POSSUIR CONSTITUIÇÃO UNIFORME, SER ISENTA DE IMPUREZAS, APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, SER MACIA, COM ALTO PODER DE COBERTURA E SER ATÓXICA. SÃO OBRIGATÓRIAS AS CORES – PRETO, VERMELHO, AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, LARANJA, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, MARROM. CERTIFICAÇÃO FSC PARA MADEIRA CERTIFICADA. NA EMBALAGEM DEVE CONTER TAMBÉM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: CONTM 12 UNIDADES; PRODUTO ATÓXICO; COMPOSIÇÃO; NOME DO FABRICANTE; NBR 15236; SELO DO INMETRO. DEVE ATENDER AO ESTABELECIDO NA NBR 15236. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CERTIFICAÇÃO FSC OU CEFLOR |  | 32344 | 12 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 11,50 |  |  |  | 81
360 | CAIXA DE MARCA TEXTO | CANETA MARCA TEXTO AMARELO (CAIXA C/ 12 UNIDADES) |  | 36368 | 18 | 2495 | ALMOXARIFADO | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 7 | 9 | 2 | R$ 20,50 |  |  |  | 81
361 | CAIXA DE PILOTO AZUL RECARREGAVEL | CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA GROSSA, NA COR AZUL, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 140 MM, VARIAÇÃO ACEITA 1,0 MM., GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE |  | 7749 | 3 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 32,22 |  |  |  | 81
362 | CAIXA DE PILOTO PRETO RECARREGAVEL | CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA GROSSA, NA COR PRETA, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 140 MM, VARIAÇÃO ACEITA 1,0 MM., GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE |  | 7750 | 3 | 196 | ALMOXARIFADO | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 32,22 |  |  |  | 81
363 | CAIXA DE PILOTO VERMELHO RECARREGAVEL | CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA FINA, NA COR VERMELHA, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 8,5 MM, VARIAÇÃO ACEITA 0,2 MM., COMPRIMENTO 140 MM, VARIAÇÃO ACEITA 1,0 MM. GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE |  | 70 | 3 | 128 | ALMOXARIFADO | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 27,97 |  |  |  | 81
1279 | CAIXA DE TINTAS | TINTA GUACHE ATÓXICA, TUBO COM 25 ML , CAIXA COM 12 UNIDADES |  | 41449 | 9 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 11,99 |  |  |  | 81
364 | CAIXA GIZ DE CERA | GIZ DE CERA, CAIXA COM 12 UNIDADES |  | 39541 | 9 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 5,89 |  |  |  | 81
365 | CAIXA ORGANIZADORA GRANDE | CAIXA ORGANIZADORA RETANGULAR, EM PLÁSTICO, COM TAMPA E CAPACIDADE PARA 40 LITROS. |  | 44503 | 9 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 63,69 |  |  |  | 81
831 | CAIXA PAPEL OFICIO | Caixa Papel Oficio A4 |  | 49559 | 15 | 18720 | ALMOXARIFADO | 1 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.058145/2023-17 |  | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-11-24 | 2024-05-22 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-08-07 | ARP 032/2023 | 22500 | 2024-03-11 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 155,00
366 | CAIXA TATIL SENSORIAL DE MADEIRA | CAIXA TÁTIL - CONJUNTO CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTÉTICA EVA, CONTENDO 6 PLACAS QUE FORMAM O CUBO COM 4 ORIFÍCIOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E 24 PEÇAS COM DIFERENTES FORMAS E TEXTURAS, SENDO A PLACA CONFECCIONADA EM EVA DE 1CM DE ESPESSURA E O CUBO MEDINDO 25X25CM | 3 | 8927 | 12 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | R$ 78,90 |  |  |  | 123
368 | CALÇA SENSORIAL/POSICIONAMENTO | Essa Calça Sensorial é voltada para o conforto de bebês, serve como apoio para que fiquem sentadinhos com conforto e segurança, observando e conhecendo o espaço ao seu redor.Revestido em napa, toda colorida, espuma de boa qualidade, resistente, material lavável, atóxico, leve de transportar.Tamanho:90 cm de altura. Acabamentos: Revestido em Napa Angus; Enchimento em Lã Acrílica;Costura Reforçada. | 3 | 50774 | 13 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 3 | 6 | 4 |  |  |  |  | 123
372 | CAMA ELÁSTICA PEQUENA COM PROTEÇÃO | Jump Mini Cama Elastica | 3 | 43759 | 6 | 3 | GCR - GGAIS | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 |  |  | 3 | 2024-01-23 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 417,75 |  | 4 ITENS EM ESTOQUE / ATA VIGENTE COM 03 ITENS - VIGÊNCIA ATÉ 02/06/23/ SEM PROCESSO EM ANDAMENTO. |  | 123
373 | CAMA ELÁSTICA PROFISSIONAL | Jump 170 Kg Profissional Cama Elastica | 3 | 40077 | 4 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | APOIO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | R$ 215,00 |  |  |  | 123
114 | CAMA FAWLER HOSPITALAR ELÉTRICA |  |  | 46025 | 14 |  |  | 2 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.014183/2023-68 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-04 | 2023-10-01 | 2024-04-18 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2025-03-14 | 074/2024 - 078/2024 | 100 | 2024-04-02 | 3 | 11 |  |  |  | R$ 18.579,48 | R$ 928.974,00 | 07/03 - Aguarda atualização da SEINFRA sobre continuidade do processo SEM ATA VIGENTE / PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.014183/2023-68 - ENVIADO A GCS EM12/04/2023. | ESTRATÉGICO
115 | CAMA HOSPITALAR MECÂNICA |  |  | 33426 | 58 | 96 | HCR - 50 GCR - 46 | 3 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.014183/2023-68 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-04 | 2023-10-01 | 2024-04-18 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2025-03-14 | 074/2024 | 75 | 2024-04-02 | 2 | 53 | 1 | 1 | 1 | 6900 |  | 07/03 - Aguarda atualização da SEINFRA sobre continuidade do processo 109 UNIDADES EM ESTOQUE - CAMA FAWLER - GAH, GCR E DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.014183/2023-68 - ENVIADO A GCS EM12/04/2023. | ESTRATÉGICO
215 | CAMA TIPO BELICHE |  |  | 28895 | 27 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-09-10 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 100 | 2024-03-27 | 2 | 25 |  |  |  | R$ 4.390,39 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
116 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA 280L |  |  | 40443 | 1 | 7 | PNI | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 48/2022 - CPLMSA |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-05-03 | 2022-10-30 | 2024-09-10 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-09-10 | 302/2023 e 300/2023 | 85 | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 16.400,00 |  | 03 ITENS EM ESTOQUE / SEM ATA VIGENTE - PROGRAMA PNI. PROCESSO DE AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO ATRAVÉS DA CI 434/2022 - CPLMSAITEM ARREMATADO EM 18/04/2023 - AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DA ATA. | ESTRATÉGICO
118 | CAMARA DE REVELAÇÃO RAIOX ODONTOLOGIA | 1. Especificação: • Confeccionado em poliestireno, PVC ou material de qualidade superior, de alto impacto, atóxico, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes; • Chapa da estrutura da caixa bicolor, sendo a superfície externa branca, e a parte interna preta, sem brilho, para garantir que não haja velamento durante a revelação. A chapa não pode ser pintada, para evitar que a tinta descasque após o uso contínuo; • Não deve possuir dobradiças, nem bordas retentivas, para melhor assepsia; • A base da câmara escura deve possuir alojamento para os recipientes que contêm líquidos evitando que os mesmos fiquem soltos; • Base removível facilitando a limpeza, desinfecção e a coleta de resíduos; • Visor de acrílico translúcido com proteção ultravioleta para filtragem da luz; • Tampa superior removível para fácil higienização e reposição dos químicos; • Pelo menos 04 ventosas de fixação na base; 2. Acompanha: • No mínimo 03 recipientes para: revelador, fixador e água. Os recipientes do revelador e fixador deverão vir acompanhados de tampa para evitar a evaporação dos mesmos. • Manual de operação e serviço do equipamento em português; • Acompanha todos os acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. 3. É exigido: • Completa instalação e treinamento operacional nos equipamentos; • Apresentação de catálogo do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; • Garantia de no mínimo 01 (um) ano para todas as peças e serviços, contados a partir da data de instalação dos equipamentos, e compromisso de substituição imediata ou de reparos a critério do comprador; • Assistência Técnica comprovada e autorizada pelo fabricante, na Região Metropolitana do Recife; Registro no Ministério da Saúde/ Isenção do mesmo |  | 40252 | 7 | 1 |  | 1 | SEAB | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | SEAB | SEAB | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000244/2022-29 |  | SEAB | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-27 | 2023-03-26 | 2025-01-07 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-10-31 | 441/2023 | 5 | 2023-12-26 |  | 7
566 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVES | Câmara frigorífico para 02 corpos |  | 51280 | 3 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.018188/2024-41 | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 3 | [6 empty] | ESTRATÉGICO | 138
2177 | CANECA DE TRANSIÇÃO | Caneca De Transição 330 Ml (Fabricado em polipropileno (pp); produto livre de bisfenol-a (bpa) Com tampa fechamento "rosca", bico para a saída do líquido, alça removível e sobretampa com aba para abertura); Copos de plastico com alça (com 1 alça e com 2) | 3 | 50887 | 12 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE COPA E COZINHA | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 103
374 | CANELEIRA 0,5KG | TORNOZELEIRA CANELEIRA AJUSTAVEL | 3 | 43859 | 22 |  |  | 3 | SERMAC/SEAB | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.012443/2023-61 |  | JURIDICO | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-27 | 2023-09-23 | 2024-10-31 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-10-31 | 429/2023 | 20 | 2024-01-08 |  |  | 9 | 4 | 9 |  |  | ATA VIGENTE /PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO NO SEI 33012443/2023-61
375 | CANELEIRA 1KG | TORNOZELEIRA CANELEIRA AJUSTAVEL | 3 | 43859 | 22 |  |  | 3 | SERMAC/SEAB | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.012443/2023-61 |  | JURIDICO | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-27 | 2023-09-23 | 2024-10-31 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-10-31 | 429/2023 | 20 | 2024-01-08 |  |  | 9 | 4 | 9 |  |  | ATA VIGENTE /PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO NO SEI 33012443/2023-61
1298 | CANELEIRA PARA HIDROTERAPIA | CANELEIRA PARA HIDROGINÁSTICA DE 01 KG, FABRICADA EM EVA, NAS CORES AZUL E/ OU AMARELO. | 3 | 48624 | 4 |  |  | 3 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 123
376 | CANETAS PARA QUADRO BRANCO | MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR AZUL, CORPO CILÍNDRICO EM PLÁSTICO COM TAMPA. CAIXA COM 12 UNIDADES. TINTA DE FÁCIL REMOÇÃO E ALTA QUALIDADE. SECAGEM RÁPIDA. ESCRITA: 2MM. PONTA: ACRÍLICO DE 4 MM. EMBALAGEM - ALT: 6,2 CM; COMP: 13,2 CM; LARG: 8,00 CM. |  | 16788 | 6 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 8,91 |  |  |  | 81
117 | CARDIOVERSOR |  |  | 29433 | 17 | 1 | HPR AURORA | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.016375/2023-17 |  | GGLIC | AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS | 2024-04-12 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-04-19 | 2023-10-16 | 2024-06-06 | -207 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 4 | 13 |  |  |  | R$ 34.450,00 |  | Em 23.11 Processo Licitatorio Impugnado - Aguradando aviso novo edital. - PROCESSO DE AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO ATRAVÉS DA CI 434/2022 - 35 UNIDADES / ESTOQUE DE 4 UNIDADES ( GAH ). PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.016375/2023-17. ENVIADO PARA GCS EM 20/04/2023 ITEM FRACASSOU EM 16/01/2023. | ESTRATÉGICO | -207
377 | CARIMBO DA POLICLINICA | CARIMBO AUTO-ENTINTADO MEDINDO 40MMX40MM COM ALMOFADA INTEGRADA PLÁSTICO SUAVE BOTÃO PARA TROCA FACIL E LIMPEZA |  | 16352 | 1 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.000807/2023-60 |  | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-06 | 2023-07-05 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-07-19 | ARP 251/2023 | 23 | 2024-03-11 |  |  |  |  | 1 | R$ 91,20
844 | CARIMBOS | CARIMBO AUTO-ENTINTADO; MEDINDO 26MMX9MM; COM ALMOFADA INTEGRADA, PLÁSTICO SUAVE; BOTÃO PARA TROCA FÁCIL E LIMPEZA |  | 11894 | 8 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.000807/2023-60 |  | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-06 | 2023-07-05 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-07-19 | ARP 251/2023 | 31 | 2024-03-11 |  |  | 5 | 3 |  | R$ 45,00
378 | CARRINHO DE BONECA | Carrinho de Boneca infantil; Material: Plastico |  | 50919 | 6 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 19,90 |  |  |  | 103
379 | CARRINHOS DE PLASTICO | CARRINHO DE BRINQUEDO FRICÇÃO DIMENSÕES: 132MM X112MM X192MM - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PLASTICO E METAL |  | 45870 | 15 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 29,99 |  |  |  | 103
16 | CARRO DE CURATIVO |  |  | 590 | 8 | 10 |  | 3 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 3 | 5 |  |  |  | R$ 800,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGENTE COM 90 UNIDADES - VENCE 09/12/2022 - 10 ITENS ESTOQUE./ 10 UNIDADES EM ESTOQUE - ATA VIGENTE ATÉ 08/11/2023 - SALDO DE 90 ITENS. | ESTRATÉGICO ITEM JÁ RESERVADO NO ALMOXARIFADO PARA O HCR. | 138
119 | CARRO DE EMERGENCIA |  |  | 41397 | 18 | 15 | 1UN - UPAE MUSTARDINHA (BLOQUEADO) 5UN - HPR AURORA 10UN - GCR | 1 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.016375/2023-17 |  | GGLIC | AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS | 2024-04-12 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-04-19 | 2023-10-16 | 2024-06-06 | -207 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 5 | 13 |  |  |  | R$ 2.247,33 |  | Em 23.11 Processo Licitatorio Impugnado - Aguradando aviso novo edital. - 15 UND EM ESTOQUE - ATA VENCEU EM 28/03/2023. PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.016375/2023-17. ENVIADO PARA GCS EM 20/04/2023 | 18/03: Processo recebido pela UNIJUR GGLIC. Empresas Costa e KSS entraram com recurso. em fase de julgamento. 09/03: Verificar se esse item é o mesmo que "Carro de Emergência", CADUM 41397. Recurso recebido e não conhecido pela Pregoeira em 29/02, aguarda andamento na GGLIC, data estimada de acordo com prazos legais para resposta ao recurso. | -207
381 | CARTOLINA | CARTOLINA, GRAMATURA 180 G, TAMANHO 50 X 70 CM, CORES DIVERSAS. |  | 2707 | 20 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 5 |  | 15 | R$ 0,48 |  |  |  | 81
846 | CARTOLINAS | CARTOLINA, GRAMATURA 140 G, TAMANHO 50 X 66 CM, CORES DIVERSAS. |  | 10665 | 20 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-31 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  |  | 20 |  | R$ 1,20 |  |  |  | 81
384 | CAVALO INFLAVEL | CAVALO INFLAVEL BORRACHA, NAO TOXICO. EFEITOS SONOROS: SOM DE CAVALGADA LUZ: 3 LEDS COLORIDOS COR: AZUL. PRODUTO COM REGISTRO INMETRO / ANVISA NM 300/2002 OCP 0098 CE BRI/BRICS: 00706 18. PRODUTOS DE REFERENCIA: CARETATEK ‎7784292490116 ; UPA EAH19HF4AJ ; LIDER DG5D1EAFDB. |  | 50433 | 6 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 68,40 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 103
643 | CAVALO SUSPENSO | Cavalo Suspenso com apoio de mãos e pés, 10kg Suporta: 120kg Medidas: Comprimento: 90 cm Largura: 71 cm Altura: 1,25 cm | 3 | 50914 | 3 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 123
849 | CAVALOS FLUTUANTES | Material em EVA que oferece estabilidade e resistência durante a flutuação nos exercícios aquáticos. Tamanho G. |  | 51417 | 1 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-31 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  | 1 |  | R$ 139,31 |  |  |  | 103
386 | CENTOPEIA COM PESO 1KG | Produzido com tecidos diversos (poliamida, poliéster, elastano, algodão), com enchimento revestido. Possui fibra sintética e polímero atóxicos. PESO DO PRODUTO: 1 Kg. MEDIDAS (m): 86 cm x 15 cm. (Loja Spider E&P) |  | 50897 | 8 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 2 |  |  | ESPECIFICAR ITEM, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO E POSTERIOR RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO! |  | 103
388 | CESTA DE BASQUETE | 01 tabela de basquete com aro, 02 parafusos e porcas de fixação e 8 ganchos, 01 rede de basquete, 01 base com 02 eixos e 01 parafuso com porca, 03 barras de ferro com 02 braçadeiras, 01 bomba de ar manual e 01 bola de plástico. Outras informações: Com bola e bomba para encher; Altura ajustável: 117 cm – 202 cm; Fácil de montar; Composição: Tubo – METAL; Base – PE; Tabela – PS; Anel – METAL; Bola – PVC; Bomba de encher: PP e TPR. | 3 | 45455 | 3 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 103
389 | CESTOS COLORIDOS | Organizador de Brinquedos Infantil colorido Organibox Montessoriano (Dimensões: Altura 70 cm ¦ Comprimento 88 cm¦ Profundidade 30 cm Material: estrutura lateral produzida com MDP Branco 15mm. Hastes em madeira, pinos revestidos de (PVC), caixas de (TNT 80), estrutura de cadboard e poliéster. Quantidade de caixas: 04 caixas grandes de 42 largura x 14 altura x 28 profundidade cm 02 caixas médias de 28 largura x 14 altura x 28 profundidade cm 02 caixas pequenas de 14 largura x 14 altura x 28 profundidade cm Dimensões da caixa fechada: Altura 8 cm ¦ Comprimento 36 cm ¦ Profundidade 89cm ¦ Peso 8,7 kg) |  | 46486 | 6 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 269,90 |  |  |  | 103
390 | CICLOERGÔMETRO | Mini bicicleta ergométrica com Display, 41D x 25W x 33H centímetros |  | 43825 | 6 | 16 | GGAIS - GGI - GAH | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | MATERIAL DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 | NOVA LEI |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 2 | 3 | 1 | R$ 343,80 |  | 8 ITENS EM ESTOQUE / ATA VIGENTE ATÉ 05/06/23/ SEM PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO. Quantidade em estoque atende a demanda solicitada. Não abrirá processo. |  | 123
391 | CIRCUITO PSICOMOTOR | O Kit Linha Movimento 1 Físico Integral modelo 1128 da Carlu, acompanha 87 peças divididos em 5 obstáculos sendo eles: 4 balizas coloridas, 8 semicírculos graduados coloridos, 4 obstáculos com saltos elevados, 4 arcos coloridos passam por dentro e 1 jogo de argolas com 5 pinos e 10 argolas coloridas, todos acondicionados em caixa de papelão. ( Kit Linha Movimento Com 4 Balizas, 8 Semicírculos Graduados Com Base, 4 Obstáculos De Saltos Elevados, 4 Arcos Passa Por Dentro E 1 Jogo De Argolas.) |  | 48007 | 4 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 103
392 | CLIPS | CLIPS 1/0, EM AÇO LATONADO DOURADO, CAIXA COM 100 UNIDADES |  | 11625 | 30 | 144 | ALMOXARIFADO | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 10 | 10 | 10 | R$ 4,99 |  |  |  | 81
393 | COLA BASTÃO | COLA BASTÃO, ATÓXICA, COM FUNDO ROSQUEADO SOB PRESSÃO, COM 21 GRAMAS |  | 1047 | 3 | 1385 | ALMOXARIFADO | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 2,52 |  |  |  | 81
1318 | COLA BRANCA | COLA LÍQUIDA A BASE D'ÁGUA NÃO TÓXICA - EMBALAGEM DE 5L NA COR BRANCA |  | 43568 | 10 | 820 | ALMOXARIFADO | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 4 | 3 | 3 | R$ 15,30 |  |  |  | 81
1320 | COLAR CERVICAL FLUTUANTE | COLAR CERVICAL G - COLAR CERVICAL RESGATE TIPO "STIFNECK" : TAMANHO "G",CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE EM 1/6MM,REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO; -REVESTIDO DE ESPUMA MACIA-TIPO E.V.A(ETIL VINIL ACETATO); - FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS,COM BOTÃO QUE PERMITA A MONTAGEM ,BEM COMO O TAMANHO DO COLAR PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS;- NA PARTE POSTERIOR (NUCA) DEVE POSSUIR 02 ABERTURAS PARA APALPAÇÃO E VENTILAÇÃO;-NA FRENTE UMA ABERTURA QUE PERMITA A APALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUÉIA;-NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO,ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL;- OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA . | 3 | 20783 | 8 | 4 | UPINHAS | 3 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 8 |  |  | R$ 26,64 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 123
2152 | COLCHÃO DE ESPUMA SOLTEIRO PARA BELICHE | COLCHÃO DE ESPUMA SOLTEIRO D-33, MEDINDO 0,78 X 1,88 X 0,14 CM. |  | 33308 | 29 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007808/2024-16 |  | SEAF | SCC | 2024-04-20 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-08 | 2024-08-06 | 2024-09-13 | 88 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 4 | 25 | [7 empty] | 88
1322 | COLETE FLUTUANTE ADULTO | COLAR CERVICAL G - COLAR CERVICAL RESGATE TIPO "STIFNECK" : TAMANHO "G",CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE EM 1/6MM,REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO; -REVESTIDO DE ESPUMA MACIA-TIPO E.V.A(ETIL VINIL ACETATO); - FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS,COM BOTÃO QUE PERMITA A MONTAGEM ,BEM COMO O TAMANHO DO COLAR PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS;- NA PARTE POSTERIOR (NUCA) DEVE POSSUIR 02 ABERTURAS PARA APALPAÇÃO E VENTILAÇÃO;-NA FRENTE UMA ABERTURA QUE PERMITA A APALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUÉIA;-NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO,ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL;- OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA . | 3 | 20783 | 4 |  |  | 3 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 |  |  | R$ 74,61 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 123
1323 | COLETE FLUTUANTE INFANTIL | COLAR CERVICAL G - COLAR CERVICAL RESGATE TIPO "STIFNECK" : TAMANHO "G",CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE EM 1/6MM,REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO; -REVESTIDO DE ESPUMA MACIA-TIPO E.V.A(ETIL VINIL ACETATO); - FECHO EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS,COM BOTÃO QUE PERMITA A MONTAGEM ,BEM COMO O TAMANHO DO COLAR PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS;- NA PARTE POSTERIOR (NUCA) DEVE POSSUIR 02 ABERTURAS PARA APALPAÇÃO E VENTILAÇÃO;-NA FRENTE UMA ABERTURA QUE PERMITA A APALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUÉIA;-NÃO POSSUIR BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO,ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL;- OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS PERMITINDO TOTALMENTE A RÁDIO TRANSPARÊNCIA . | 3 | 20783 | 4 |  |  | 3 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 |  |  | R$ 36,58 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 123
394 | COLHERES DE SILICONE PEQUENAS | Cabo: (Parte Interna): 100% Nailon, (Parte Externa): 100% Polipropileno (PP), Ponta: 100% Silicone. Livre de BPA e ftalatos. Produto 100% atoxico. |  | 47676 | 9 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 24,24 |  |  |  | 82
120 | COLPOSCÓPIO |  |  | 38453 | 2 |  |  | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 039/2022 CI-422 B.B - 953347 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-04-01 | 2022-09-28 | 2024-09-19 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-09-19 | 039/2022 | 23 | 2024-01-23 | 1 | 1 |  |  |  | R$ 11.987,73 |  | 02 UND EM ESTOQUE/ PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. CI 422/2022 - P.E 039/2022 (ITEM ADJUDICADO - LOTE 1 -38 UND).
121 | COLUNA OFTALMOLÓGICA |  |  | 33240 | 1 | 6 | GCR | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  | ATA | ADESÃO A ATA | Nº 038/2023 - CPLMSA |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-02-17 | 2023-08-16 | 2024-10-30 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-10-30 | 433/2023 | 6 | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 10.900,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGENTE ATÉ 04/10/2023 - 6 UNIDADES | ESTRATÉGICO
2189 | COMPRESSOR | [9 empty] | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | [6 empty] | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR
395 | COMPUTADOR | MICROCOMPUTADOR TIPO 03, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA EMPREL NO MENU DO PORTAL DE COMPRAS |  | 12002 | 37 | 957 |  | 1 | GGSD | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS DE TI | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  |  | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | [6 empty] | 15 | 14 | 8 | R$ 4724,80 | R$ 283.488,00 | GTIC ANALISANDO A POSSIBILIDADE DE RESERVAR DA NOVA COMPRA DE COMPUTADORES OU POSSIBILIDADE DE UM ADITIVO
865 | CONJUNTO COM 6 BANCOS DE MADEIRA INTEGRADOS | BANCOS TERAPEUTICOS OS BANCOS SE ENCAIXAM ENTRE SI. MATERIAL MADEIRA, kit com 6 | 3 | 50432 | 6 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 123
123 | CONJUNTO LARINGOSCÓPIO ADULTO |  |  | 45264 | 28 | 6 | GCR | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 27 |  |  |  | R$ 855,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - 03 ITENS EM ESTOQUE/ 3 ATAS VIGENTES ATÉ 29/08/2023 (75 ITENS); 30/08/2023 (25 ITENS); 26/10/2023 (50 ITENS). | ESTRATÉGICO | 138
124 | CONJUNTO LARINGOSCÓPIO NEONATAL |  |  | 6719 | 6 | 2 | GCR | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.013586/2023-90 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-03 | 2023-09-30 | 2024-09-28 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-09-28 | 379/2023 | 100 | 2024-01-23 | 0 | 6 |  |  |  | R$ 1.160,00 |  | ESTOQUE DE 04 UNIDADES - PROGRAMA GCR PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.013586/2023-90 - 04/04/2023 | ESTRATÉGICO
125 | CONJUNTO LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO |  |  | 18293 | 28 | 14 | GCR | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.013586/2023-90 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-03 | 2023-09-30 | 2024-09-28 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-09-28 | 378/2023 - 379/2023 | 100 | 2024-01-23 | 1 | 27 |  |  |  | R$ 939,07 |  | 14 UND EM ESTOQUE / SEM ATA VIGENTE PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.013586/2023-90 - 04/04/2023 | ESTRATÉGICO
406 | CONSOLE XBOX ONE 1TB (ELITE EDITION) - MICROSOFT | CONSOLE MICROSOFT XBOX ONE, 1TB, COM SENSOR KINECT, 4 CONTROLES SEM FIO: PROCESSADOR: AMD JAGUAR OCTACORE DE 1.6 GHZ OU SUPERIOR; DISCO RÍGIDO INTERNO DE 1 TB; MEMÓRIA RAM DE 8 GB DDR3; GPU: AMD RADEON GCN COM 768 NÚCLEOS DE 800 MHZ; LEITOR DE BLU-RAY; CONEXÕES: HDMI, USB, ETHERNET, AUDIO DIGITAL; ACESSO A REDE VIA WI-FI; BLUETOOTH 2.1 OU SUPERIOR; COR: PRETO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO; ACESSÓRIOS: FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABO HDMI, FONE DE OUVIDO, CONTROLE XBOX SEM FIO, SENSOR KINECT 2.0; SISTEMA OPERACIONAL: XBOX OS OU SUPERIOR; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. |  | 42300 | 4 |  |  | 2 | GGSD | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS DE TI | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | R$ 3500,00 | R$ 17.500,00
126 | CONSULTORIO ODONTOLÓGICO |  |  | 37438 | 7 | 3 |  | 1 | SEAB | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | SEAB | SEAB | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000244/2022-29 |  | SEAB | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-27 | 2023-03-26 | 2025-01-07 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-11-24 | 470/2023 | 38 | 2023-12-26 |  | 7 |  |  |  | R$ 18.000,00 |  | 28 UNIDADES EM ESTOQUE - PROGRAMA SAUDE BUCAL / DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO.
407 | COPOS | COPO ECOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 400ML FABRICADO EM PP (POLIPROPILENO) , COM BOCA LARGA E FUNDO CÔNCAVO.TENDO UM TAMANHO TOTAL DO COPO DE 235 X 140MM E ÁREA DE IMPRESSÃO 188 X 117MM | 3 | 46271 | 15 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE COPA E COZINHA | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 82
871 | CORDA DE ALPINISMO | PEÇA DE CORDA TIPO RAPEL PRETA CORDA TRANÇADA DE POLIAMIDA 12MM CONSTITUÍDA EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL. | 3 | 25955 | 6 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 103
408 | CORRETIVO EM FITA | CORRETIVO EM FITA 4MMX10M, COM TAMPA. MARCAS DE REFERÊNCIA: FABER CASTELL, JOCAR. |  | 48816 | 1 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  |  |  | 1 | R$ 9,99 |  |  |  | 81
872 | COZINHA INFANTIL | Kit Cozinha De Brinquedo Completa Infantil Sai Água E Som |  | 51419 | 9 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 114,91 |  |  |  | 103
409 | CUBO AVD (INFANTIL/ADULTO) | Cubo De Atividade - C/ Até 6 Atividades Psicomotricidade (Durante a brincadeira com os cubos, a criança é levada a desenvolver a habilidade necessária para desempenhar atividades relacionadas ao ato de se vestir: abotoar botões e colchetes, abrir e fechar zíper e fivelas, amarrar cadarços e fitas. Desenvolve: Motricidade fina, coordenação viso-motora, independência no ato de vestir, automatização de movimentos específicos. Idade: A partir de 05 anos. Composição: Cubos de tecido colorido. Enchimento de espuma de poliuretano expandida. Dimensões: 16x16x16cm.) |  | 50900 | 13 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 3 | 5 | R$ 160,41 |  |  |  | 103
2156 | CUFÔMETRO |  |  | 45919 | 2 |  |  | 2 | SEINFRA/GCR |  | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 2 | [7 empty] | 138
876 | CUNHA DE ESPUMA 50x30x30 | CUNHA MÉDIA EM ESPUMA.CUNHA DE POSICIONAMENTO. CONFECCIONADO EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN RESISTENTE. TAMANHO: MÉDIO. DIMENSÕES APROXIMADAS, DE NO MÍNIMO: 50CM (ALTURA) X 50CM (LARGURA) X 30CM(COMPRIMENTO). ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; É EXIGIDO: APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀSESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. | 3 | 43747 | 6 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 2 | 4 |  | R$ 206,53 |  |  |  | 123
127 | DETECTOR FETAL DE MESA |  |  | 6528 | 1 | 22 | DEABGD/GAB (SEAB)- GCR - HOSPITAL DA CRIANÇA | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 039/2022 CI-422 B.B - 953347 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-02-17 | 2023-08-16 | 2024-09-19 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-09-19 | 039/2022 | 50 | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 795,33 |  | ESTOQUE DE 61 UNIDADES EM ESTOQUE - PROGRAMA GCR. PROCESSO DE AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO - CI 422/2022 - ITEM ADJUDICADO (LOTE 03) - 50 UND. | ESTRATÉGICO
128 | DINAMÔMETRO |  |  | 50572 | 4 |  |  | 2023-01-01 | SEINFRA/GCR | APOIO | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | FRACASADO |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 4 |  |  |  | R$ 1.319,78 |  | Em 23.11 Item fracassado, reabrir processo. - SEM ATA VIGENTE / SEM ESTOQUE - PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.013681/2023-93 - ENVIADO A GCS EM 05/04/2023. | 26/03: SEM ATA E SEM ESTOQUE ITEM FRACASSADO | 138
417 | DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO | Características -Diâmetro: 33cm - Produto vinílico, atóxico e inflável - Peso: 1 kg - Inflável | 3 | 28629 | 12 |  |  | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 5 | 4 | 3 | R$ 104,18 |  | 2 UNIDADES EM ESTOQUE / ATA VIGENTE ATE 02/06/2023 / SEI PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO 33016771/2023-36 - - PROCESSO INICIADO DIA 20/04/2023 E FRACASSOU, TEREMOS QUE REINICIAR |  | 123
885 | DISPENSADOR DE ÁLCOOL GEL | DISPENSADOR PARA ÁLCOOL EM GEL, EM AÇO, EM FORMATO DE TOTEM COM ACIONAMENTO EM PEDAL MECÂNICO. CAPACIDADE DE 1 LITRO. ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE MÍNIMA 0,9 MM E MÁXIMA 1,9 MM. SISTEMA DE NIVELAMENTO: SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTAMENTO AO PISO E ALINHAMENTO DO TOTEM, DIMENSÕES APROXIMADAS (± 5%): ALTURA 1500 MM X LARGURA 250 MM X PROFUNDIDADE 250 MM. PEDAL DE PLÁSTICO EMBORRACHADO. COM BICO DOSADOR EFLUXO DE SAÍDA VERTICAL. ACABAMENTO: ADESIVAÇÃO PERSONALIZADA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. |  | 47938 | 322 | 868 |  | 3 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | ESTOQUE | 2024-04-28 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-11-15 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 300 | 9 | 6 | 7 | R$ 29,09 |  |  | 15/03: Não há ATA pelo quantitativo em estoque. 12/03: Processo na GCS desde 22/02 para cotações
426 | DISPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO | DISPENSADOR PARA SABÃO EM PLÁSTICO DIMENSÕES: 263 X 138 X 126MM |  | 45715 | 336 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | ATA EM VIGÊNCIA | 2024-04-28 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-11-15 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-07-19 | 024/2023 | 195 | 2024-03-11 |  | 300 | 15 | 9 | 12 | R$ 69,90
898 | DISPENSADOR DE SENHA COM BOBINA | Dispensador Manual de Senhas Bico de Pato para Bobinas em Rolos com Tickets Pré-Numerados |  | 16386 | 3 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 350,55 |  |  |  | 82
1376 | DOMINÓ | JOGO DE DOMINÓ - ADULTO -CONFECCIONADO EM OSSO, CONTENDO 28 PEÇAS, MEDINDO 3,5X7CM, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PLÁSTICO |  | 10969 | 5 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | R$ 30,00 |  |  |  | 103
438 | DOMINÓ | JOGO DE DOMINÓ - TÁTIL DE TEXTURA - PARA INFÂNCIA - CONFECCIONADO EM MDF DE 6MM, COM 28 PEÇAS DE 35X70MM CADA UMA. CADA PEÇA APRESENTA DIVISÓRIA EM BAIXO-RELEVO E DOIS ORIFICIOS DE 25MM DE DIÂMETRO POR 2MM DE PROFUNDIDADE, NOS QUAIS ETÃO DISPOSTAS 7 DIFERENTES TEXTURAS DE BORRACHA EVA. ACONDICIONADA EM ESTOJO DE MADEIRA COM CANTOS ARREDONDADOS. |  | 40439 | 5 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.022784/2023-44 |  | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-05-26 | 2023-11-22 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-10-17 | ARP 418/2023 | 5 | 2023-12-26 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | R$ 29,61
129 | ELETROCARDIÓGRAFO |  |  | 29558 | 7 | 9 | GCR | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | CI 137/2020 B.B. 960215 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-08 | 2023-03-07 | 2024-06-29 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-06-29 | 190/2023 e 194/2023 | 30 | 2024-01-23 | 2 | 5 |  |  |  | R$ 9.900,00 |  | ESTOQUE DE 11 ITENS - PROGRAMA GCR E DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO PROCESSO EM ANDAMENTO ATRAVÉS DA CI 0137/2020- CPLMSA.ITEM ADJUDICADO EM 04/11/2022 - AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO | ESTRATÉGICO
130 | ELETROENCEFALÓGRAFO |  |  | 46563 | 1 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.018848/2024-93 | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 10.949,00 |  | Em 23.11 enviado para GJLC para analise preventiva da legalidade. - PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.017408/2023-38 EM 27/04/2023. | ESTRATÉGICO | 138
683 | ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TENS/FES | Correntes: TENS, FES E Russa. Modo: TENS e FES: Vf, Vif, Ac, Busrt / Russa: Contínuo, Pulsado, Sincronizado e Recíproco. Voltagem: Bivolt 100/220 – 50/60Hz. Canais de Saída: 2 saídas para 4 canais independentes. Protocolos: 32 programados e 20 particulares. Intensidade: 0 a 250 mA. Pulso: 25 a 500 us. Registro Anvisa: n° 10360310009. Dimensões(L x P x A): 27 x 26,6 x 12,5cm. Peso sem Acessórios: 1,85Kg. |  | 33259 | 8 | 10 |  | 2 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  | ATA | ADESÃO A ATA | Nº 047/2022 - CPLMSA |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-03-01 | 2022-08-28 | 2024-04-28 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-04-28 | 132/2023 | 10 | 2024-01-23 |  | 4 | 1 | 2 | 1 | R$ 1.119,50 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - Item Homologado em 16/03/2023 - aguardando elaboração de ata. | ESTRATÉGICO
131 | ELETRONEURIMIÓGRAFO |  |  | 33349 | 1 | 2 | GGAIS | 2 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  | ATA | ADESÃO A ATA | Nº 059/2022 - CPLMSA |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-08 | 2023-03-07 | 2024-03-29 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-03-29 | 101/2023 | 5 | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 167.334,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGENTE ATÉ 28/03/2024 - 5 ITENS DE SALDO. | ESTRATÉGICO
900 | ENVELOPES A4 | ENVELOPE A-4, PAPEL MADEIRA 80G/M², 240X340MM |  | 46185 | 600 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 300 | 200 | 100 | R$ 0,65 |  |  |  | 81
2190 | EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE | [9 empty] | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | [6 empty] | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR
2144 | ERETOR COM MESA G | ERETOR PLATAFORMA, TAMANHO G, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. |  | 49494 | 3 | 1 | GGI | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 | NOVA LEI |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 1 |  | 1 | R$ 880,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - |  | 123
902 | ERETOR COM MESA M | ERETOR PLATAFORMA, TAMANHO M, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. |  | 49495 | 4 | 1 | GGI | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 | NOVA LEI |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 1 | 2 | 1 | R$ 930,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - |  | 123
440 | ERETOR COM MESA P | ERETOR PLATAFORMA, TAMANHO P, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. |  | 49496 | 3 | 1 | GGI | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 | NOVA LEI |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 1 |  | 1 | R$ 930,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - Especificar tamanho |  | 123
441 | ESCADA DE CANTO COM RAMPA | A escada é fabricada em madeira com base de compensado, possui dimensões de 180 cm x 108 cm x 60 cm x 80 cm (C x C x L x A), 3 degraus com 12cm de altura cada e seu peso é de 68kg |  | 50221 | 5 |  |  | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.024450/2023-13 |  | GGAJ | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-06-05 | 2023-12-02 | 2025-01-22 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2025-01-22 | 541/2023 | 15 | 2024-01-23 |  |  | 1 | 2 | 2 | R$ 2.380,00 |  | 4 UNIDADES EM ESTOQUE/ ATA VIGENTE ATÉ 05/06/2023/ SEM PROCESSO EM ANDAMENTO.
133 | ESCADA DE DOIS DEGRAUS |  | 3 | 35644 | 122 | 14 | GCR - POLICLINICA AGAMENON MAGALHAES | 3 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.016521/2024-87 Nº 040/2022 - CPLMSA |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-04-29 | 2022-10-26 | 2024-04-11 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-04-11 | 064/2023 | 100 | 2024-01-23 | 23 | 86 | 3 | 2 | 8 | R$ 275,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - 44 ITENS EM ESTOQUE/PROGRAMA DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO. ATA VIGENTE ATÉ 09/06/2023 - SALDO DE 100 UNIDADES. ITEM HOMOLOGADO EM 27/02/2023 - 200 UNIDADES (AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DA ATA).
906 | ESCADA DIGITAL | um dispositivo da mecanoterapia, ideal para tratamentos de Reabilitação de membros superiores: dedos, punho e ombro. |  | 50219 | 3 |  |  | 2023-01-01 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.012443/2023-61 |  | JURIDICO | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-27 | 2023-09-23 | 2024-10-31 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-10-31 | 429/2023 | 20 | 2024-01-23 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 165,90 |  | PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTA PARA ABERTURA DE PROPOSTA 23/08/23
446 | ESCADA SUSPENSA | Par de Escada Suspensa com Mosquetao- Possui 6 degraus - Cor: Preto - Contém 1 par - Material: Polipropileno - Medidas: 170cm Comprimento | 3 | 50885 | 4 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 |  |  | DESCRIÇÃO DO OBJETO NÃO PERMITE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM. |  | 123
61 | ESCANINHO P/ PRONTUÁRIO | Organizador Escaninho Articulável Transparente Mesa Escritório. Material: Acrílico. Altura x Largura x Profundidade: 184 mm x 266 mm x 515 mm. |  | 43788 | 32 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-04-09 | 12 | 20 |  |  |  | R$ 15,06 |  |  |  | 81
447 | ESCORREGADOR | Escorregador Infantil Com Apoio (Com escada, extensão e apoio Peso máximo suportado: 30 kg Idade recomendada: a partir de 3 anos Material: Polipropileno Dimensões aproximadas do produto montado (C x L x A): 141 x 60 x 78,5 cm Dimensões da embalagem: 128 x 42 x 14,5 cm Marca: Bel Fix |  | 46461 | 4 |  |  | 3 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 1 | 1 | R$ 164,99 |  |  |  | 103
448 | ESCOVÃO DE BANHO | Escova para banho, possui cabo anatômico e cerdas macias. Medidas aproximadas do produto - Comprimento: 18 cm - Altura: 4 cm - Largura: 7 cm - Peso: 170 g |  | 51560 | 10 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 4 | 4 | R$ 27,72 |  |  |  | 82
134 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL |  | 3 | 16913 | 29 | 57 | GCR | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 039/2022 CI-422 B.B - 953347 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-02-17 | 2023-08-16 | 2024-09-19 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-09-19 | 039/2022 | 50 | 2024-01-23 | 11 | 18 |  |  |  | R$ 500,00 |  | Estoque 81 de pedestal
135 | ESFIGMOMANÔMETRO TODOS OS TAMANHOS |  | 3 | 44312 | 50 | 205 | 60 - GCR 34 - HCR | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 |  | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 | 10 | 34 | 2 | 1 | 3 | R$ 104,00 |  | 15/03:Tem 34un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 79un EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGENTE ESFIG.ANERÓIDE - (ADULTO 85 UND - OBESO 44 UND - INFANTIL 42 UND - VIGÊNCIA 29/11/23) (OBESO - 50 UND - VIGÊNCIA 30/08/23). ESTOQUE 81 DE PEDESTAL E 227 ANERÓIDE. PROCESSO EM ANDAMENTO CI 422/2022 - PROCESSO 039/2022 - CPLMSA - ITEM FRACASSADO (LOTE07). | 07/03: Necessário SEVS enviar SEI de solicitação para que seja realizado pedido ao fornecedor //15/03: Verificado que Esfig. solicitado é pediátrico.Em fase de elaboração de TR.
450 | ESPALDAR/ BARRA DE LING | Equipamento utilizado em atividades terapêuticas, promovendo vivências sensoriais que levam a experimentar novos movimentos rotacionais e lineares. Pode ser usado em posturas como de pémedidas: 100 x60 cm Peso suportado:120 Kg |  | 22241 | 7 | 13 | GGI - GGAIS | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 | FRACASADO |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 2 | 3 | 2 | R$ 702,00 |  | 05 ITENS EM ESTOQUE/ ATA VIGENTE ATÉ 05/06/23. |  | 123
451 | ESPÁTULAS FONAUDIOLÓGICAS | plasticas para exercícios de fono | 3 | 39958 | 200 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  | 123
452 | ESPELHO GRANDE DE MOLDURA COM RODIZIOS | ESPELHO com moldura e rodinhas 200CM X 100CM Espelho para fisioterapia com rodízios | 3 | 11285 | 3 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | DECORAÇÃO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 949,91 |  |  |  | 87
1390 | ESPELHO GRANDE DE PAREDE | ESPELHO 200CM X 128CM | 3 | 6045 | 3 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | DECORAÇÃO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 907,39 |  |  |  | 87
453 | ESPELHO RETANGULAR | Espelho para Parede Retangular sem moldura medindo 108CM X 122CM com 4MM. | 3 | 49804 | 22 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | DECORAÇÃO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 11 | 8 | 3 | R$ 599,00 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 87
456 | ESPONJA DE LAVAR PRATOS | ESPONJA DE PRATO EM PACOTES COM 03 (TRÊS) UNIDADES, DUPLA FACE |  | 34159 | 12 | 9197 | ALMOXARIFADO | 3 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.051958/2023-86 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-10-30 | 2024-04-27 | 2004-09-17 | -13 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 7,60 |  |  |  | -13
236 | EST. TRABALHO |  |  | 28895 | 4 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 120 | 2024-01-08 |  | 4 |  |  |  | R$ 1.139,60 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO | 138
136 | ESTADIÔMETRO (RÉGUA ANTROPOMÉTRICA) |  | 3 | 16427 | 2 | 16 | DISTRITO SANITARIO VII- GCR | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.013681/2023-93 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-03 | 2023-09-30 | 2024-10-31 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-10-31 | 449/2023 | 60 | 2024-01-23 |  | 2 |  |  |  | R$ 188,44 |  | ATA VIGENTE ATÉ 29/11/23 - 80 UND / PROCESSO EM ANDAMENTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.013681/2023-93 - ENVIADO A GCS - 05/04/2023.
457 | ESTANTE PARA ARMAZENAR PRONTUARIOS |  |  | 28895 | 3 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 05.000012/2022-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 1.570,95 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
458 | ESTANTE PARA LIVROS |  |  | 28895 | 12 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 05.000012/2022-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 1.900,67 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
1917 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA |  |  | 46552 | 1 | 2 | GGI GGAIS | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | FRACASADO |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  |  |  | 1 | R$ 9.650,00 |  | ATA VIGENTE |  | 138
20 | ESTETOSCÓPIO DUPLO |  | 3 | 28909 | 55 | 38 | 9UN - UPAE MUSTARDINHA 28UN - DEABGD/GAB (SEAB) (4UN BLOQUEADAS) 1UN - GAH | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 039/2022 CI-422 B.B - 953347 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-02-17 | 2023-08-16 | 2024-09-19 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-09-19 | 039/2022 | 300 | 2024-01-23 | 11 | 44 |  |  |  | R$ 378,00 |  | DUPLO 69 UNIDADES PROCESSO EM ANDAMENTO CI 422/2022 - PROCESSO 039/2022 - CPLMSA ATA VIGENTE - 29/11/2023 - 128 UND
926 | ESTRATOR DE GRAMPO | EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL, NO FORMATO ESPÁTULA |  | 157 | 15 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 4,15 |  |  |  | 81
464 | ESTRUTURA EM AÇO RETANGULAR (PAREDES DE ESCALADA COM AGARRAS DE UM LADO E DO OUTRO ESPALDAR DE AÇO OU CORDA) | DUAS ESTRUTURAS EM AÇO NAS MEDIDAS DE 2,50 alt x 1,75 larg x 3,00 comp . COM PAREDE DE ESCALADA VAZADA E DE AGARRAS EM UM DOS LADOS, DO OUTRO LADO ESPALDAR DE AÇO E ESCALADA DE CORDA. A ESTRTURA POSSUI 17 PONTOS, SENDO 2 SUPORTES SPD GIRATÓRIOS COM CORRENTE E MOSQUETÃO E 15 OLHAIS SENDO 6 DELES COM CORRENTE E MOSQUETÃO |  | 50921 | 6 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 103
468 | EXERCITADOR DE DEDOS - FORTE | EXERCITADOR PARA DEDOS 3 - FORTE - 7LBS/ 3,18KG / Material: Plástico ABS e aço Medidas: 8 x 8,5 cm (AxL) - Leve e moderado | 3 | 43742 | 10 |  |  | 2 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 | 3 | 3 | R$ 93,50 |  | Em 23.11 SERMAC realizar processo licitatorio, a licitação da SEINFRA foi fracassada. - ITEM DE APOIO A FISIOTERAPIA. PARA ESTE ITEM A SEINFRA JÁ ABRIU PROCESSO, A SERMAC PRECISA OBSERVAR A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM E VERIFICAR SE A ESPECIFICAÇÃO ATENDE O QUE ESTA SENDO SOLICITADO. |  | 123
615 | EXERCITADOR DE DEDOS - EXTRA FORTE | EXERCITADOR DE DEDOS - EXTRA FORTE. CONFECCIONADO EM BORRACHA; POSSUIR ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO; COM, NO MÍNIMO, 18 CM DE DIÂMETRO; COM NÍVEL DE INTENSIDADE IDENTIFICADA PELA COR. INTENSIDADE: FORTE | 3 | 43743 | 6 |  |  | 2 | SERMAC/SEAB | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | EM 23.11 SERMAC verificar iten (pois é o mesmo que exercitador ?)- SEI 33.011301/2023-86 ABERTO 20/03/2023 E FRACASSOU EM OUTUBRO DE 2023, A SERMAC PRECISA REINICIAR O PROCESSO |  | 123
931 | EXERCITADOR DE DEDOS - MÉDIO | EXERCITADOR DE DEDOS - MÉDIO. CONFECCIONADO EM BORRACHA; POSSUIR ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO;COM, NO MÍNIMO, 18 CM DE DIÂMETRO; COM NÍVEL DE INTENSIDADE IDENTIFICADA PELA COR. INTENSIDADE: MÉDIA; ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; É EXIGIDO: COMPLETA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS; APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS;GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; APRESENTAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE – ANVISA OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO MESMO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA E AUTORIZADA PELO FABRICANTE, NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE | 3 | 43741 | 13 |  |  | 2 | SERMAC/SEAB | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-31 | [7 empty] | 3 |  | R$ 129,40 |  | Em 23.11 SERMAC realizar processo licitatorio, a licitação da SEINFRA foi fracassada. - ITEM DE APOIO A FISIOTERAPIA. PARA ESTE ITEM A SEINFRA JÁ ABRIU PROCESSO, A SERMAC PRECISA OBSERVAR A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM E VERIFICAR SE A ESPECIFICAÇÃO ATENDE O QUE ESTA SENDO SOLICITADO. |  | 123
465 | EXERCITADOR DE SILICONE PARA MÃOS E DEDOS | Material: silicone Tamanho: 7.5 * 4 * 1.3 cm CORES VARIADAS. PESO: (3 kg ou 6,6 lb); (4 kg ou 8,8 lb); (5 kg ou 11 lb) | 3 | 43743 | 5 |  |  | 2 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | R$ 135,80 |  | Em 23.11 SERMAC realizar processo licitatorio, a licitação da SEINFRA foi fracassada. - ITEM DE APOIO A FISIOTERAPIA. PARA ESTE ITEM A SEINFRA JÁ ABRIU PROCESSO, A SERMAC PRECISA OBSERVAR A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM E VERIFICAR SE A ESPECIFICAÇÃO ATENDE O QUE ESTA SENDO SOLICITADO. |  | 123
466 | EXERCITADOR FACIAL PRÓFONO | é composto por duas bases plásticas de cerca de 2cm por 4cm, planas, que se encaixam na região intra-oral, na região vestibular das bochechas. No encontro das bases plásticas com as hastes metálicas há uma reentrância para acoplamento nos ângulos dos lábios, direito e esquerdo. As duas bases plásticas são unidas por duas hastes de fio de aço inoxidável com 12cm de comprimento total, com uma helicoidal (efeito mola) na metade de cada fio de aço. 1. Bases plásticas. 2. Reentrâncias para acoplamento nos ângulos dos lábios. 3. Hastes de fio de aço inoxidável. | 3 | 12684 | 3 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 123
467 | EXERCITADOR HAND GRIP AJUSTÁVEL | EXERCITADOR HAND GRIP AJUSTAVEL FORTALECIMENTO DE DEDOS, MAOS E ANTEBRACOS TENSOR AJUSTAVEL DIMENSOES DO PRODUTO ‎3 X 15.5 X 11 CM; resistencia ajustavel de 10kg a 40kg. produtos de referencia: ‎ACTE SPORTS t99 ; JV STORE 35151742. | 3 | 50427 | 6 |  |  | 2 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 |  |  | SEM ESTOQUE / SEM ATA VIGENTE / SEM PROCESSO EM ANDAMENTO - SERA ABERTO PROCESSO LICITATORIO |  | 123
469 | EXERCITADOR PARA MÃO E DEDOS (DIGI-FLEX) | 1 (extra fraco): 1.5 lbs - 0,7 kg 1 (fraco): 3.0 lbs - 1,4 kg 1 (médio): 5.0 lbs - 2,3 kg 1 (forte): 7.0 lbs - 3,2 kg 1 (extra forte): 9.0 lbs - 4,1 kg | 3 | 43743 | 16 |  |  | 2 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 6 | 5 | 5 | R$ 127,00 |  | Em 23.11 SERMAC realizar processo licitatorio, a licitação da SEINFRA foi fracassada. - ITEM DE APOIO A FISIOTERAPIA. PARA ESTE ITEM A SEINFRA JÁ ABRIU PROCESSO, A SERMAC PRECISA OBSERVAR A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM E VERIFICAR SE A ESPECIFICAÇÃO ATENDE O QUE ESTA SENDO SOLICITADO. |  | 123
470 | EXTRATOR | EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO, TIPO RATINHO. ALTURA 4CM. LARGURA 5CM. PROFUNDIDADE 5CM. PESO 0,05KG. |  | 43281 | 1 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  |  |  | 1 | R$ 4,15 |  |  |  | 81
471 | EXTRATOR TIPO ESPATULA | infantil, poliprofileno, medida 48x19,5x12cm,740g qualquer cor disponivel, marca mercotoys |  | 157 | 1 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  |  |  | 1 | R$ 3,79 |  |  |  | 81
1412 | FAIXA ELASTICA CIRCULAR | KIT 5 FAIXAS ELÁSTICAS THERA BAND COM 5 NÍVEIS FISIOTERAPIA (diversas intensidades) VER OBSERVAÇÃO | 3 | 48756 | 12 | 10 | GGI | 3 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011301/2023-86 |  | GJLC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | 2024-10-31 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-10-31 | 425/2023 | 20 | 2024-01-08 |  |  | 12 |  |  | R$ 35,50 | R$ 710,00 | Faixas 5 intensidades com 5 caduns diferentes (Muito leve - 48757 Estoque: 16; Leve - 48756 Estoque 22; Médio - 27857 Estoque: 22; Forte - 27858 Estoque: 19; Extra forte - 27859 Estoque: 22)
472 | FAIXA ELASTICA CIRCULAR MUITO LEVE | KIT 5 FAIXAS ELÁSTICAS THERA BAND COM 5 NÍVEIS FISIOTERAPIA (diversas intensidades) VER OBSERVAÇÃO | 3 | 48757 | 12 | 4 | GGI | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011301/2023-86 |  | GJLC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | 2024-10-31 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-10-31 | 425/2023 | 20 | 2024-01-23 |  |  |  |  | 12 | R$ 29,50 | R$ 590,00 | Faixas 5 intensidades com 5 caduns diferentes (Muito leve - 48757 Estoque: 16; Leve - 48756 Estoque 22; Médio - 27857 Estoque: 22; Forte - 27858 Estoque: 19; Extra forte - 27859 Estoque: 22)
473 | FAIXA ELÁSTICA GRADUAÇÃO POR COR | Kit Thera Band Faixa Elástica 3 Intensidades ( forte, médio e leve) | 3 | 2785 | 6 |  |  | 3 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011301/2023-86 |  | GJLC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | 2024-10-31 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-10-31 | 425/2023 | 20 | 2024-01-08 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 62,00 | R$ 1.240,00 | Faixas 3 intensidades com 3 caduns diferentes (Leve - 48756 Estoque 22; Médio - 27857 Estoque: 22; Forte - 27858 Estoque: 19)
934 | FAIXA ELASTICA THERABAND FORTE | FAIXA ELÁSTICA (MARCA SINÔNIMO THERA BAND) FORTE, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. | 3 | 27858 | 4 | 17 | GAH - GCR - GGAIS | 3 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011301/2023-86 |  | GJLC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | 2024-10-31 | CONCLUÍDO | 2024-12-31 | 2024-10-31 | 425/2023 | 20 | 2024-01-08 |  |  |  | 4 |  | R$ 38,00 | R$ 760,00
474 | FANTOCHES | KIT FANTOCHÃO DE LUXO CONTENDO 1 FAMÍLIA SENDO: 01 CONJUNTO FAMÍLIA BRANCA E/ OU NEGRA; OS CONJUNTOS DEVEM SER CONFECCIONADOS COM 30% ESPUMA E 70% TECIDO, OLHOS DE PLÁSTICO COM TRAVA, CABELOS EM PELÚCIA E/OU TECIDOS, ESPUMA COM TINTA À BASE DE ÁGUA. CONJUNTO FAMÍLIA BRANCA E/OU FAMÍLIA NEGRA: CONTENDO NO MÍNIMO 06 FANTOCHES MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,80 CM CADA. PERSONAGENS DO CONJUNTO: PAI, MÃE, AVÓ, AVÔ, FILHO E FILHA. APRESENTAR CATÁLOGO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL. MARCAS DE REFERENCIA: EXCLUSIVA BRINQUEDOS MOD. KIT FANTOCHÃO E LUKETA MOD. FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA/BRANCA Observação |  | 47875 | 15 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 |  | 10 | R$ 97,65 |  |  |  | 103
476 | FITA ADESIVA | FITA ADESIVA TRANSPARENTE, CONFECCIONADA CONFORME PROJETO. |  | 32125 | 12 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 6 | 4 | 2 | R$ 210,00 |  |  |  | 81
1110 | FITA ANTROPOMÉTRICA | FITA ANTROPOMÉTRICA CIENTÍFICA; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FITA OU TRENA ANTROPOMÉTRICA; FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA MEDIÇÃO DE PERÍMETROS CORPORAIS. FABRICADA EM AÇO FLEXÍVEL, COM BORDAS PROTEGIDAS PARA EVITAR FERIMENTOS; COM ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO DE 1MM E COM INDICAÇÃO DE DEZENA EM NÚMEROS MAIORES A CADA 10 CM; FITA COM ÁREA EM BRANCO ANTES DA LINHA DO ´ZERO´, DE, NO MÍNIMO, 2 CM; CAIXA DA FITA EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA; DIMENSÕES DA FITA: 7MM DE LARGURA E 2M DE COMPRIMENTO. | 3 | 45487 | 6 | 0 |  | 2 | SEAB | EQUIPAMENTOS | MMH | SEAB |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-10-04 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | Em 23.11 Item fracassado, reabrir processo. ITEM É O MESMO QUE FITA MÉTRICA E CORRESPONDE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MAS A SEINFRA JÁ ABRIU PROCESSO
477 | FITA DUREX GRANDE | FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TIPO DUREX, DE POLIPROPILENO, MEDINDO 12MM X 30M |  | 10016 | 3 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 2,90 |  |  |  | 81
1926 | FITA MÉTRICA | FITA MÉTRICA PARA AFERIÇÃO DE PERÍMETROS CORPORAIS ESPECIFICAÇÃO: AFERIÇÃO DA MEDIDA DA CINTURA DE INDIVIDUO ADULTO; PARA USO HOSPITALAR; CONSTRUÍDA EM MATERIAL FLEXÍVEL DE SUPERFÍCIE PLANA; NÃO ACANOADA; INEXTENSÍVEL E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO / LIMPEZA; CAPACIDADE PARA MEDIR PELO MENOS 02 METROS, DE COMPRIMENTO, COM RESOLUÇÃO DA ESCALA EM MILÍMETROS; DEVE APRESENTAR CAIXA DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA FITA; POSSUIR BORDAS ARREDONDADAS PARA EVITAR CORTES OU FERIMENTOS |  | 33219 | 3 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 3,90 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 81
138 | FOCO AMBULATORIAL GINECOLÓGICO |  |  | 37815 | 5 | 15 | 11UN - HOSPITAL DA PESSOA IDOSA 3 GCR | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | FRACASADO |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 3 |  |  |  | R$ 295,20 |  | Em 23.11 Processo fracassado a SEINFRA vai abrir novo processo - ESTOQUE DE 21 UNIDADES EM ESTOQUE - PROGRAMA GCR. PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.017707/2023-72 - 28/04/2023. | ESTRATÉGICO | 138
139 | FOCO CIRURGICO AUXILIAR /FOCO CIRURGICO MÓVEL DE LED |  |  | 37624 | 7 | 5 | HPR AURORA | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.016375/2023-17 |  | GGLIC | AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS | 2024-04-12 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-04-19 | 2023-10-16 | 2024-06-06 | -207 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 3 | 4 |  |  |  | R$ 18.490,00 |  | Em 23.11 Processo Licitatorio Impugnado - Aguradando aviso novo edital. - ESTOQUE DE 05 UNIDADES - PROGRAMA DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO ATA VIGENTE ATÉ 30/10/2023 - SALDO DA ATA 06 ITENS PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.016375/2023-17. ENVIADO PARA GCS EM 20/04/2023 | ESTRATÉGICO | -207
140 | FOCO CIRURGICO DE TETO 02 CUPULAS |  |  | 37623 | 6 |  |  | 2 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.016375/2023-17 |  | GGLIC | AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS | 2024-04-12 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-04-19 | 2023-10-16 | 2024-06-06 | -207 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 3 | 3 |  |  |  | R$ 71.493,33 |  | Em 23.11 Processo Licitatorio Impugnado - Aguradando aviso novo edital. - ATA VIGENTE ATÉ 30/10/2023 - SALDO DA ATA 02 ITENS PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.016375/2023-17. ENVIADO PARA GCS EM 20/04/2023 | ESTRATÉGICO | -207
141 | FOCO DE PROCEDIMENTO |  |  | 18004 | 23 |  |  | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | DESERTO |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 13 | 10 |  |  |  | R$ 563,75 |  | 49 ITENS EM ESTOQUE (PROGRAMA GCR E PROGRAMA HOSPITAL DO IDOSO). PROCESSO ABERTO DIA 03/04/2023 E FRACASSOU EM OUTUBRO DE 2023, PRECISAREMOS REINICIAR ITEM FRACASSADO EM 18/10/2022 / PROCESSO REABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.013586/2023-90 - ENVIADO A GCS 04/04/2023. | ESTRATÉGICO | 138
478 | FOGÃO | FOGÃO 02 BOCAS PORTÁTIL. |  | 7849 | 1 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | ELETRODOMÉSTICOS | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006375/2024-81 |  | SEAF | SCC | 2024-04-20 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-10-01 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  |  | 1 | R$ 768,00 |  |  |  | 82
2157 | FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO | FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO- MOLDURA EM AÇO CARBONO PINTADO, EM ESTRUTURA DESMONTAVEL, COMPRIMENTO 700 A 900 MM, PROFUNDIDADE 800 A 900 MM, ALTURA 800 A 850 MM, EDQUIPADO COM 04 BOCAS 40X40 CM COM 02 QUEIMADORES EM CHAPA SIMPLES E 02 QUEIMADORES EM CHAPA DUPLA COM TUBO CONDUTOR DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS.EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ( SELO PROCEL ) CLASSE A. |  | 41625 | 3 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | ELETRODOMÉSTICOS | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006375/2024-81 |  | SEAF | SCC | 2024-04-20 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-10-01 | 82 | 2025-01-07 |  |  |  | 2023-12-26 | 0 | 3 | [7 empty] | 82
479 | FOGÃO PEQUENO INFANTIL | FOGÃO INFANTIL EM MDF.DESCRIÇÃ: CONFECCIONADO EM MDF ESPESSURA DE 15 MM LAMINADO. TAMPO COM SUPORTE DE PANELAS CONFECCIONADOS EM MDF EM RELEVO. TAMPA COM VISOR TRANSPARENTE INQUEBRAVEL, COM MECANISMO DE ABRE E FECHA E FECHO COM TRAVA.5 BOTÕES DE REGULADORES DE GÁS LIGADO/DESLIGADO, SIMILAR A UM BOTÃO DE FOGÃO.DIMENSÕES APROXIMADAS 53 X 37 X 30CM (AXLXP).ACOMPANHA MANUAL DE INTRUÇÕES DE MONTAGEM COM ILUSTRAÇÕES.EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO . |  | 40727 | 2 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 |  | 1 | R$ 95,90 |  |  |  | 103
142 | FOTÓFORO |  |  | 31171 | 6 |  |  | 2023-01-01 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.013586/2023-90 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-03 | 2023-09-30 | 2024-09-28 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-09-28 | 378/2023 | 49 | 2024-01-23 | 3 | 3 |  |  |  | R$ 1.180,00 |  | SEM ATA VIGENTE / PROCESSO EM ANDAMENTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.013586/2023-90 - ENVIADO A GCS 04/04/2023. | ESTRATÉGICO
143 | FOTOPOLIMERIZADOR |  |  | 27704 | 7 | 7 |  | 1 | SEAB | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | SEAB |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2025-01-07 |  |  |  | 2023-12-26 | 0 | 7 |  |  |  | R$ 570,00 |  | EM 30.01.24 PROCESSO FRACASOU - ESTOQUE DE 29 ITENS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL
1930 | FRALDÁRIO TROCADOR FIXO NA PAREDE SUSPENSO | TROCADOR DE FRALDADIMENSÕES: 570MM X 860MM ( PROF X LARG) MESA REBATÍVEL QUANDO NÃO ESTÁ EM USO; ADAPTA-SE AOS AMBIENTES PEQUENOS, ESTRUTURA REFORÇADA COM MÍNIMA DEFLEXÃO DA MESA; SEM PONTOS DE ESMAGAMENTO DAS MÃOS DO BEBÊ SUPORTA 50 KG A 90 KG DE PESO, POSSUI CINTO DE SEGURANÇA PARA O BEBÊ, CANTOS ARREDONDADOS PARA FACILITAR A LIMPEZA MESA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA MOLDADA EM ESTRUTURA INTERNA DE AÇO; RESISTÊNCIA AO DESGASTE MOVIMENTO SUAVE E ABERTURA E FECHAMENTO, ASSISTIDO POR SISTEMA PNEUMÁTICO, POSSUI 2 GANCHOS PARA BOLSA DO BEBÊ FORNECIDO COM FORRAÇÃO DE ESPUMA RECOBERTA COM NYLON IMPERMEÁVEL NA COR BRANCO COM FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA INSTALAÇÃO. | 3 | 45724 | 3 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MÓVEIS DE CONSUMO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 1.385,01 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 103
1420 | FRIGOBAR | REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, 68 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA, PÉS AJUSTADOS, DEGELO MANUAL, COMPARTIMENTO PARA LATAS E GARRAFAS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SELO CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A, 220V. |  | 46032 | 1 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | ELETRODOMÉSTICOS | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006375/2024-81 |  | SEAF | SCC | 2024-04-20 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-10-01 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 |  |  | R$ 1.202,11 |  |  |  | 82
480 | FRONHA | FRONHA, EM TECIDO 180 FIOS, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 0,50 X 0,70M, COM LOGOTIPO EM SILK-SCREEN DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 3 | 34545 | 9 | 14 | GAH | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | ENXOVAL HOSPITALAR | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 15,90 |  |  |  | 87
481 | FRUTAS E COMIDAS DE PLASTICO COM VELCRO | Kit Comidinha com Velcro - Brinquedo Educativo 23 PEÇAS |  | 45753 | 6 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 75,26 |  |  |  | 103
939 | FRUTINHAS/COMIDINHAS COM VELCRO | Kit cozinha comidinhas 12 peças. Frutas e Legumes modelo de cortar crec creco kit contém: - 09 Frutas e legumes variados- 01 Tábua de corte- 01 Pratinho- 01 FacaBrinquedos coloridos de frutas e vegetais para seus filhos! Cada frutinha pode ser cortado ao meio porque eles estão conectados com velcro, ajuda a desenvolver a mente da criança, criatividade e a capacidade de pensamento. FICHA técnica: - Cor: Colorido- Composição: Plástico- |  | 45753 | 5 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-31 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  | 5 |  | R$ 48,99 |  |  |  | 103
482 | FURADOR | FURADOR ARTESANAL COM ALAVANCA.FURADOR GIGANTE PLUS EXCLUSIVO PARA PAPÉIS.MEDIDA MÁXIMA DOS DESENHOS:6,3CM/2,5. INDICADO PARA PAPÉIS DE 120 ATÉ 220G/M².ABERTURA DE 2,5MM. MATERIAL: PLÁSTICO (POLIETILENO) |  | 42926 | 1 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  |  |  | 1 | R$ 95,00 |  |  |  | 81
483 | GABINETE COM RODÍZIO PARA EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA |  |  | 28895 | 4 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO | 138
485 | GARROTE PRÓFONO 5MM | GARROTE, TIPO FITA, MATERIAL BORRACHA SINTETICA, ISENTO DE LATEX NATURAL, DIMENSOES CERCA DE 2,5 X 45CM, EM ROLO, PRE CORTADA, EMBALAGEM DISPENSADORA, USO UNICO. produtos de referencia: incoterm 14640 ; pa med GA 0101. | 3 | 50363 | 5 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | R$ 13,99 |  |  |  | 123
486 | GAVETEIRO COM CHAVE |  |  | 28895 | 15 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 05.000012/2022-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 8 | 4 | 3 | R$ 1.067,88 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
68 | GAVETEIRO VOLANTE |  |  | 28895 | 83 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 800 | 2024-01-08 | 33 | 50 |  |  |  | R$ 1.067,88 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO | 138
53 | GAVT. SUSP. P/ BALCÃO |  |  | 28895 | 32 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 280 | 2024-01-08 | 5 | 27 |  |  |  | R$ 1.445,14 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO | 138
488 | GIBIS | Kit 30 Gibis Turma Da Mônica Novos |  | 49049 | 50 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 20 | 10 | 10 | 10 | R$ 27,70 |  |  |  | 103
145 | GONIÔMETRO | Goniômetro para Ortopedia em PVC Vulcanizado de 1 mm, Transparente, 200 x 45 mm, Trident, | 3 | 38441 | 5 | 2 | GGI | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | R$ 40,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ESTOQUE DE 04 UNIDADES EM ESTOQUE - PROGRAM GGI. ATA VIGENTE - 50 UND - 25/08/2023. |  | 138
490 | GRAMPEADOR | GRAMPEADOR METÁLICO, PEQUENO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO NORMA SAE 1010/20, COM 1,0 MM. DE ESPESSURA FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE PARA FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSIÇÕES (ABERTO OU FECHADO),EM AÇO NORMA SAE 1010/20, COM ACA |  | 40365 | 12 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 6 | 4 | 2 | R$ 19,87 |  |  |  | 81
1437 | HALTERE TRIANGULAR | HALTER DE HIDROGINASTICA TRIANGULAR EM EVA, TRACAO POSITIVA FLUTUACAO DE APROXIMADAMENTE 2 A 3KG. CORES VARIADAS. PRODUTOS DE REFERENCIA: HOORN 2063068731 ; PHYSICUS JJ8297E419. | 3 | 50428 | 4 |  |  | 3 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 123
492 | HALTERES EMBORRACHADO | JOGO DE HALTERES (1 PAR 0,5 KG, 1 PAR 1KG, 1 PAR 2KG, 1 PAR 3KG). CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO E REVESTIDO POR UMA CAMADA EMBORRACHADA RESISTENTE E COLORIDA; CONFECCIONADO EM FORMATO ERGONÔMICO COM PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DO PESO, PERMITINDOEQUILÍBRIO E FÁCIL UTILIZAÇÃO. PESO: PARES 1/2KG, 1KG, 2KG E 3KG EM CORES DISTINTAS. ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. | 3 | 43744 | 6 | 2 | GGAIS | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011301/2023-86 |  | GJLC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | 2024-10-31 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-10-31 | 425/2023 | 20 | 2024-01-23 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 352,00 | R$ 7.040,00 | 2 UNIDADES DE JOGO DE HALTER EM ESTOQUE/ ATA VIGENTE ATÉ 02/06/2023 - 06 UND/ PROCESSO EM ANDAMENTO SEI -33.011301/2023-86 .
1440 | HALTERES REDONDO PARA HIDROTERAPIA | HALTERES REDONDO PARA HIDROTERAPIA HALTER COM RESISTENCIA AQUATICA CONFECCIONADO EM E.V.A. RESISTENTE E FLUTUANTE, PLACAS DE 35 E 12 MM COLORIDAS COM PEGADAS EM TUBO ESPONJOSO. MATERIAL: E.V.A.TAMANHO: 0,23X0,09X0,09 M AXLXC. produtos de referencia: physicus HCCHA8C473 ; arktus ME00494A02. | 3 | 50426 | 4 |  |  | 3 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 123
1441 | HIDRO STEP MODULAR | HIDRO STEP MODULAR TAMANHO 52 CM DE LARGURA, 33 CM DE COMPRIMENTO E 17 CM DE ALTURA. 5KG. PRODUTOS DE REFERENCIA: SLADE FITNESS ‎B08LQFKG1S ; FIORE CA20223EJ5. | 3 | 50431 | 4 |  |  | 3 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 123
494 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | IMPRESSÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER , A4 - 40 PPM (DESCRIÇÃO DA EMPREL: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO, REPROGRAFIA) |  | 166 | 9 |  |  | 1 | GGSD | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS DE TI | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-12-29 | [6 empty] | 5 | 1 | 3 | R$ 1500,00 | R$ 13.500,00 | GTIC ANALISANDO A POSSIBILIDADE DE UM ADITIVO NO CONTRATO ATUAL DE IMPRESSORAS
2159 | INCUBADORA DE CUIDADOS INTENSIVOS | CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA |  | 33246 | 3 |  |  | 1 | SEAF | MOBILIÁRIO | MATERIAL HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-10-29 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-10-29 | 421/2023 | 11 | 2024-01-08 | 0 | 3
2158 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. |  | 18298 | 2 |  |  | 1 | SEAF | MOBILIÁRIO | MATERIAL HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-10-29 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-10-29 | 420/2023 | 9 | 2024-01-08 | 0 | 2
952 | INSTRUMENTOS MUSICAIS INFANTIL | BANDINHA RÍTMICA - CONJUNTO CONTENDO 20 INSTRUMENTOS MUSICAIS, SENDO: 01- UM SURDO INFANTIL, FUSTE EM PVC |  | 48015 | 6 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 818,00 |  |  |  | 103
497 | JARRAS | JARRA PLASTICA C/ TAMPA CAPACIDADE 2 LITROS |  | 13529 | 5 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 1 | 2 | R$ 8,33 |  |  |  | 82
957 | JOGO ALFANÚMEROS | ALFANÚMEROS EM MADEIRA (MÍNIMO 46 PEÇAS) - CONFECCIONADO EM MDF E COMPOSTO POR NO MÍNIMO 46 PEÇAS, SENDO: 1 ALFABETO COMPLETO, UM JOGO DE NUMERAIS DE 0 A 9 |  | 48975 | 12 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 32,90 |  |  |  | 103
955 | JOGO DA MEMORIA | JOGO DA MEMÓRIA DE NÚMEROS E QUANTIDADES (40 PEÇAS) - |  | 48971 | 1 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-31 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  | 1 |  | R$ 37,78 |  |  |  | 103
954 | JOGO DA MEMÓRIA | JOGO DE MEMÓRIA, DIVERSOS TEMAS: ANTÔNIMO, NUMERAIS, PLURAL, PROFISSÕES, SÍLABAS, SINÔNIMO, MEIO DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO, ANIMAIS E FILHOTES, FRUTAS E LEGUMES, MEUS BRINQUEDOS, VERTEBRADOS E ALFABETIZAÇÃO. CONFECCIONADO EM MDF, IMPRESSOS EM POLICROMIA, COMPOSTO POR 40 PEÇAS IMANTADAS, CADA UMA MEDINDO 50X50X2,8MM. ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA. |  | 40492 | 3 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-31 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  | 3 |  | R$ 37,78 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 103
1943 | JOGO DA MEMÓRIA | JOGO DE MEMÓRIA COM 24 PEÇAS CARTONADAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 5X5CM, TEMA ALFABETO. |  | 8881 | 8 | 96 | SAUDE MENTAL | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.022784/2023-44 |  | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-05-26 | 2023-11-22 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-10-17 | ARP 418/2023 | 0 | 2024-03-11 |  |  | 4 |  | 4 | R$ 37,78
956 | JOGO DE BOLICHE | Kit Boliche infantil 2 bolas 6 pinos (plastico) |  | 41705 | 4 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 2 | 1 | R$ 29,99 |  |  |  | 103
501 | JOGO DE LETRAS E SILABAS | O brinquedo Memória de Sílabas modelo 0294 da Carimbras, é composto por 40 peças com diversas figuras, divididas em duas partes, cada parte com uma sílaba diferente, que juntas formam o nome da figura, todas acondicionadas em uma caixinha tipo estojo. A partir de03 anos; Contém: 40 peças com temas variados, acondicionado em caixa de madeira tipo estojo Material: Madeira Tamanho: 13cm de comprimento x 12cm de largura x 5cm de altura Selo Inmetro de Segurança. |  | 43078 | 12 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 79,24 |  |  |  | 103
502 | JOGO PEGA PEIXE | JOGO PESCA MALUCA PEGA PEXE PESCARIA INFANTIL Garanta a diversão das crianças com esse super jogo! alem de divertido ajuda a coodenação motora dos pequenos CONTÉM: 15 peixinhos; 3 varas; Os peixinhos se movimentam e as crianças tem que tentar pescá-los encaixando suas boquinhas no anzol! |  | 45859 | 7 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 1 | R$ 23,39 |  |  |  | 103
503 | JOGO QUEBRA CABEÇA | Kit 10 Jogos Quebra Cabeça Infantil Animais Educativo Mdf (Marca: Brink Mobil Tema: Animais (10 tipos diferentes) Material: MDF Dimensões de cada jogo (C x L x P): 280 x 180 x 2,8mm Quantidade de peças por jogo: de 6 a 12 Quantidade de jogos por caixa: 10 (1 animal para cada jogo) |  | 46953 | 9 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 136,06 |  |  |  | 103
961 | JOGO QUEBRA CABEÇA | QUEBRA CABECA 500 PECAS PROCURE E ACHE LOBOS DA FLORESTA - CONFECCIONADO EM PAPEL CARTONADO. COM PECAS DE PERFEITO ENCAIXE. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO MEDINDO 23 X 33.5 X 4CM. FAIXA ETARIA: 13 ANOS. |  | 14788 | 6 | 252 | SAUDE MENTAL | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.022784/2023-44 |  | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-05-26 | 2023-11-22 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-10-17 | ARP 418/2023 | 0 | 2024-03-11 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 29,99
504 | JOGOS DE MEMORIA TÁTIL | MEMÓRIA TÁTIL - CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CADA PEÇA MEDINDO 48X48X4MM, CONTÉM 20 PEÇAS COM FORMATOS GEOMÉTRICOS EM ALTO-RELEVO IMPRESSOS NA COR PRETA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.COM LAUDO CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. MARCAS DE REFER |  | 48062 | 4 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  |  | 4 | R$ 19,99 |  |  |  | 103
505 | JOGOS E BRINQUEDOS - CUBOS EDUCATIVOS | CUBO DE BRINCAR EM MADEIRA COM 36 CUBOS - COR NATURAL DIMENSÕES: TODOS OS CUBOS POSSUEM APROXIMADAMENTE 4X4CM EM CADA LADO. |  | 49045 | 4 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  |  | 4 | R$ 170,00 |  |  |  | 103
788 | JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS | BRINQUEDOTECA 22 ITENS COMPOSTA POR ESTANTE EM MADEIRA CANTINHO DA LEITURA MESA OITAVADA COM 4 CADEIRAS |  | 49462 | 17 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 12 | 5 |  | R$ 158,17 |  |  |  | 103
506 | JOGOS EDUCATIVOS | Baú Pedagógico com 10 Jogos de Madeira (dominó de formas geométricas, jogo de pinos, prancha de seleção, relógio, bate pinos, passa figuras, dominó tradicional, cubos de encaixe, pula corda e palavras cruzadas. Obs.: sobra espaço para colocar mais brinquedos.) |  | 48972 | 13 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 1 | 4 | 4 | 4 | R$ 36,99 |  |  |  | 103
962 | JOGOS EDUCATIVOS DE RACIOCÍNIO | JOGOS DE RACIOCÍNIO E MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO ATRAVÉS DE MÉTODOS METACOGNITIVOS E MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM |  | 40433 | 10 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | R$ 36,99 |  |  |  | 103
508 | JOGOS PARA XBOX 360 | JOGOS DIVERSOS PARA XBOX (DESCRIÇÃO DA EMPREL: LICENÇA DE SOFTWARE) |  | 30629 | 6 |  |  | 2 | GGSD | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS DE TI | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | R$ 500,00 | R$ 5.500,00
509 | KIT BRINQUEDOS COM ROSCA | BLOCOS LÓGICOS - CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIESTIRENO ATÓXICO DE ALTO BRILHO, DE CORES VIVAS, CONTENDO 48 PEÇAS EM 4 FORMAS GEOMÉTRICAS DIFERENTES E 3 CORES DIFERENTES (AMARELA, AZUL E VERMELHA), MEDINDO A MENOR 21X42X6MM E A MAIOR 73X73X18MM. DESENVOLVE NOÇÕES DE FIGURAS GEOMÉTRICAS, CONJUNTOS, ESPESSURA, TAMANHO, CORES. ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.COM LAUDO CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRINKMOBIL, POLIARTE E MS BRASIL |  | 48014 | 6 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 |  | 3 | R$ 36,90 |  |  |  | 103
510 | KIT COORDENAÇÃO (DIFERENTES PINÇAS) | Jogo Terapêutico Coordenação Motora Fina kit com 4 peças 01 (uma) unidade de cada: pinça bola, tesoura de transferência, pinça 3 pontas e super conta-gotas. Indicação: recomendado para crianças a partir de 3 anos de idade |  | 50916 | 4 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 |  | 2 | R$ 74,99 |  |  |  | 103
511 | KIT COZINHA INFANTIL | CONJUNTO DE COZINHA MATERIAL: TECIDO/PLASTICO RECOMENDADO PARA MAIORES DE 03 ANOS O KIT PODERA CONTER DE 11 A 42 PECAS SENDO OBRIGATORIO NO KIT APENAS O CHAPEU DE CHEF / COZINHEIRO E O AVENTAL, ONDE OS DEMAIS ITENS DO KIT PODERAO SER VARIADOS REFERENCIAS: Kit Chef De Cozinha Br957 Multikids REF.: BR003053 ; 42 pcs panelas fingir jogar brinquedos conjunto criancas brinquedos de cozinha simulacao alimentos utensilios de cozinha brinquedos |  | 51418 | 3 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 1 | 1 |  | 1 | R$ 71,09 |  |  |  | 103
1948 | KIT ELÁSTICO EXTENSOR | ELASTICO EXTENSOR, DIMENSOES DO PRODUTO ‎25.5 X 22.5 X 7 CM; 480 G. KIT COM 11 PECAS. PRODUTOS DE REFERENCIA: HANBAILI ‎B087R31VLL ; ‎BIGBIGFAMILY ‎B086VM48JQ. | 3 | 50429 | 6 |  |  | 2 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 123
513 | KIT ESCOLAR (LÁPIS, PINCEL, TINTA A DEDO, ALFABETO MÓVEL, LÁPIS DE COR, COLA, MASSA DE MODELAR, FORMAS PARA A MASSA DE MODELAR, BANDEJAS TIPO TABULEIRO) | KIT ESCOLAR INFANTIL 2A - (CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FOLHAS, 140 X 200 MM, CERTIFICADO FSC E INMETROLÁPIS DE COR – CAIXA COM 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES, MADEIRA ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES E RÍGIDA FIXAÇÃO DO GRAFITE. DEVE SER RECOBERTO COM TINTA ATÓXICA, SE FOR O CASO.COLA TIPO ESCOLAR, LÍQUIDA BRANCA, INODORA, EM FRASCO PLÁSTICO FLEXÍVEL COM BICO APLICADOR, COM 40 G) |  | 48119 | 15 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 80,80 |  |  |  | 81
146 | LÂMPADA DE FENDA COM TONOMETRO DE APLANAÇÃO |  |  | 48739 | 1 | 2 | GCR | 2 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 33.000710/2023-57 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-05 | 2023-07-04 | 2024-05-11 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-05-11 | 160/2023 | 8 | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 35.750,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - NOVO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.000710/2023-57 - ENVIADO A GCS EM 09/01/2023.ITEM ADJUDICADO EM 26/04/2023. | ESTRATÉGICO
1950 | LANTERNA CLÍNICA |  |  | 33912 | 23 | 168 | GAH | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 |  | CONCLUÍDO | 2025-01-07 |  |  | 181 | 2024-01-23 | 11 | 12 |  |  |  | R$ 40,00 |  | 181 un - GAH EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - 202 UNIDADES EM ESTOQUE / ITENS JÁ FORAM ENTREGUES NA UNIDADE SOLICITADA (NDI AREIAS). | ESTRATÉGICO
517 | LAPIS | LÁPIS DE MADEIRA TIPO CARPINTEIRO |  | 24533 | 60 | 24569 | ALMOXARIFADO | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 20 | 20 | 20 | R$ 0,30 |  |  |  | 81
518 | LASER TERAPÊUTICO | Laser Vermelho com 100 mW; Laserterapia e PDT em um único equipamento! |  | 50231 | 7 |  |  | 2 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.024450/2023-13 |  | GGAJ | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-06-05 | 2023-12-02 | 2025-01-22 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2025-01-22 | 542/2023 | 15 | 2024-01-23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 2.495,00 |  | ESTOQUE DE 13 UND / SEM ATA VIGENTE/SEM PROCESSO EM ANDAMENTO. | ESTRATÉGICO
147 | LAVADORA DE DESCARGA |  |  | 50598 | 2 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.017249/2023-71 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-25 | 2023-10-22 | 2024-12-17 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-12-17 | 514/2023 | 2 | 2024-01-23 | 1 | 1 |  |  |  | R$ 183.000,00 |  | PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.017249/2023-71 - ENVIADO A GCS EM 28/04/2023. | ESTRATÉGICO
148 | LAVADORA DE ENDOSCÓPIO | REPROCESSADORA DE ENDOSCOPIO - 02 CUBA (LAVADORA DE ENDOSCOPIO) |  | 38597 | 2 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011383/2023-69 |  | GGLIC | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-04-12 | VENCIDA | PARALISADO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | 2024-04-05 | -237 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 1 |  |  |  | R$ 128.750,00 |  | 07/03 - Aguardando resposta ao fornecedor, processo na GGLIC sem publicação de edital antes da nova Lei. MAPA DE PRECO DISTRIBUIDO INCORRETAMENTE E DEVOLVIDO PARA NOVA REDISTRIBUIÇÃO DOS ITENS | ESTRATÉGICO | -237
149 | LAVADORA ULTRASSONICA |  |  | 33641 | 2 |  |  | 2 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  | ATA | ADESÃO A ATA | Nº 006/2023 - CPLMSA |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-06-30 | 2022-12-27 | 2024-04-28 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-04-28 | 089/2023 | 6 | 2024-01-23 | 1 | 1 |  |  |  | R$ 25.000,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - PROCESSO HOMOLOGADO EM 13/03/2023 - PROCESSO NA GJLC PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO. | ESTRATÉGICO
519 | LENÇOL | LENÇOL DE CAMA, PARA SOLTEIRO, COM ELÁSTICO, 50% ALGODÃO, 50% POLIESTER, LISO, 0.90M DE LARGURA, 1,90M DE COMPRIMENTO E 0,20M DE ALTURA | 3 | 32953 | 9 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ENXOVAL HOSPITALAR | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 17,82 |  |  |  | 87
520 | LENÇOL DE ELASTICO | LENÇOL DE CAMA, PARA SOLTEIRO, COM ELÁSTICO, 50% ALGODÃO, 50% POLIESTER, LISO, 0.90M X 1.90M | 3 | 10485 | 9 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ENXOVAL HOSPITALAR | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 39,90 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 87
1955 | LIQUIDIFICADOR | LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 LITROS. FUNÇÃO PULSAR, COPO SEM BORRACHA E EM PLÁSTICO RESISTENTE, POTENCIA DE 600W, SISTEMA DE SEGURANÇA NA BASE. O PRODUTO É ACIONADO COM O COPO CORRETAMENTE TRAVADO NA BASE. | 3 | 41627 | 1 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE COPA E COZINHA | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006375/2024-81 |  | SEAF | SCC | 2024-04-20 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-10-01 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 |  |  | R$ 130,00 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 82
2161 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL |  |  | 16378 | 2 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE COPA E COZINHA | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006375/2024-81 |  | SEAF | SCC | 2024-04-20 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-10-01 | 82 | 2025-01-07 |  |  |  | 2023-12-26 | 1 | 1 | [7 empty] | 82
1956 | LIVRINHOS DE HISTÓRIA | LIVRO A ARCA DE NOÉ. VINICIUS DE MORAES. |  | 51421 | 15 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 39,06 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 103
522 | LIVROS INFANTIS | Kit da Coleção Olha Quem Sou: Animais. Livros com 10 paginas, 6 animais; |  | 44871 | 16 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 1 | 5 | 5 | 5 | R$ 15,79 |  |  |  | 103
523 | LIVROS INFANTIS PARADIDÁTICOS | KIT DE LIVROS PARADIDÁTICOS COMPOSTO POR 4 LIVROS, EDITORA: FOLIA DE LETRAS. LIVROS: ...E O LOBO MAU SE DEU BEM - ISBN 9788565845069, ...E O PRÍNCIPE FOI PRO BREJO - ISBN 9788565845236, SHAKESPEARE NAS RIMAS DO CORDEL - ISBN 9788565845106, A MENINA INTELIGENTE - ISBN 9788565845335. |  | 44849 | 26 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 1 | 10 | 5 | 10 | R$ 15,79 |  |  |  | 103
1478 | LIXEIRA 12 A 18 L COM PEDAL | LIXEIRA- CAPACIDADE DE 12 a 18 LITROS.FORMATO CILÍNDRICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, COM BALDE INTERNO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PRETO, DE CAPACIDADE 30 LITROS. FABRICADA EM AÇO INOX SE TAMPA. INDICADO PARA USO INTERNO. |  | 45714 | 30 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.051958/2023-86 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-10-30 | 2024-04-27 | 2004-09-17 | -13 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 10 | 10 | 10 | R$ 79,90 |  |  |  | -13
525 | LIXEIRA 30 LITROS (LIXO COMUM) | LIXEIRA- CAPACIDADE DE 30 LITROS.FORMATO CILÍNDRICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, COM BALDE INTERNO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PRETO, DE CAPACIDADE 30 LITROS. FABRICADA EM AÇO INOX SE TAMPA. INDICADO PARA USO INTERNO. |  | 45714 | 30 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 10 | 10 | 10 | R$ 89,90 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 82
981 | LIXEIRA DE 50 LITROS | LIXEIRA- CAPACIDADE DE 30 LITROS.DIMENSÕES: VARIÁVEL FORMATO CILÍNDRICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, COM BALDE INTERNO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PRETO, DE CAPACIDADE 30 LITROS. FABRICADA EM AÇO INOX SE TAMPA. INDICADO PARA USO INTERNO. COM SUPERFÍCIES LISAS, CANTOS ARREDONDADOS. |  | 45714 | 15 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 179,00 |  |  |  | 82
81 | LONGARINAS 4 LUGARES EM POLIPROPILENO COM BRAÇO CROMADO COMENCOSTO E ASSENTO NA COR BEGE |  |  | 33979 | 46 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MÓVEIS EM GERAL | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 | 36 |  | 3 | 3 | 4 |  |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). |  | 138
983 | LOUSA | LOUSA BRANCA - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO COM APAGADOR, MEDINDO 60X80X3CM (AXLXP), PESO 1,2KG. |  | 46894 | 3 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 28,44 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 81
78 | M. DE R. RETANGULAR |  |  | 28895 | 35 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 170 | 2024-01-08 | 5 | 30 |  |  |  | R$ 2.829,20 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO | 138
1986 | MACA DE MADEIRA |  |  | 42597 | 1 |  |  | 2 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | FRACASADO |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  |  |  | 1 | R$ 1.292,78 |  | PLANO DE INVESTIMENTO. PROCESSO ABERTO 03/10/2022 E FRACASSOU EM OUTUBRO DE 2023, PRECISA REVER COM INES PARA REINICIAR | ESTRATÉGICO | 138
150 | MACA DE TRANSFERÊNCIA |  |  | 18333 | 4 | 3 | GCR | 3 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | FRACASADO |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 2 |  |  |  | R$ 4.500,00 |  | ESTOQUE DE 03 UNIDADES EM ESTOQUE - PROGRAM GCR.- PROCESSO INICIADO DIA 20/04/2023 E FRACASSOU, TEREMOS QUE REINICIAR PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.016771/2023-36 - EM 25/04/2023. | ESTRATÉGICO | 138
2176 | MACA DE TRANSFERÊNCIA OBESO |  |  | 51447 | 2 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 1 | [7 empty] | 138
151 | MACA DE TRANSPORTE(CARRO MACA COM RODÍZIO) |  |  | 30582 | 11 | 18 | HOSPITAL DA CRIANÇA GCR | 3 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.014183/2023-68 |  | GGLIC | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-04 | 2023-10-01 | 2024-04-18 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2025-03-14 | 074/2024 | 75 | 2024-01-23 | 2 | 9 |  |  |  | R$ 9.711,03 |  | 07/03 - Aguarda atualização da SEINFRA sobre continuidade do processo SEM ATA VIGENTE/ PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.014183/2023-68 - ENVIADO A GCS EM12/04/2023. 19 ITENS EM ESTOQUE PROGRAMA GCR / DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO. | ESTRATÉGICO
539 | MALHA/LYCRA | REDE LYCRA - Material: Lycra com argolas nas 4 pontas Corda e mosquetão não acompanham equipamento. Medida: 1,40 x 1,50 - Peso suportado: 60 kg | 3 | 50940 | 9 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 103
540 | MANGUEIRA | MANGUEIRA TRANÇADA 3/4", PAREDE 2,0MM PRESSÃO DE TRABALHO ATÉ 250 LIBRAS, PARA USO EM JARDINS. |  | 35418 | 3 | 2 | UPINHAS | 1 | SEINFRA / GGI | EQUIPAMENTOS | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 620,00 |  |  |  | 82
2162 | MAQUINA DE UNITARIZAÇÃO/FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS |  |  | FALTA CADUM | 1 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR |  | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | CAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1 | [7 empty] | 138
152 | MARCAPASSO CARDIACO |  |  | 42733 | 1 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.018848/2024-93 | DESERTO |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 11.801,90 |  | ABERTO DIA 03/04 ITEM RESTOU DESERTO EM 30/08/2023 - REABRIREMOS O PROCESSO. | ESTRATÉGICO | 138
153 | MARTELO DE BUCK | Martelo Neurológico Buck | 3 | 38478 | 8 | 1 | GAH | 2 | SEINFRA/GCR | APOIO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.013681/2023-93 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-03 | 2023-09-30 | 2024-11-19 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-11-19 | 448/2023 | 30 | 2024-01-23 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | R$ 66,33 |  | ITEM FRACASSADO - D.O. 16/03/2023 - PROCESSO EM ANDAMENTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.013681/2023-93 ENVIADO A GCS EM 05/04/2023.
541 | MASSA DE MODELAR | MASSA DE MODELAR, COLORIDA, ATÓXICA, COM BASTÕES, EM FORMA CILÍNDRICA, CAIXA COM 16 CORES |  | 5733 | 23 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 8 | 5 | 5 | 5 | R$ 7,00 |  |  |  | 103
542 | MASSA DE MODELAR (COM DIFERENTES RESISTENCIAS) | MASSA DE MODELAR PLASTILINA. FORMULADA A PARTIR DE CERAS, PIGMENTOS E CARGAS. PESO: 0,500 KG DE MASSA DE MODELAR. NÃO TÓXICA. DIVERSAS CORES. |  | 47629 | 14 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 8 | 2 | 2 | 2 | R$ 7,00 |  |  |  | 103
543 | MASSAGEADOR | MASSAGEADOR INFRAVERMELHO PONTO DE PERCUSSÃO - VOLTAGEM 220V COM LUZ DE INFRAVERMELHO - POTÊNCIA 28W - FREQUENCIA 60HZ. MARCAS DE REFERÊNCIA G-TECH E ACCUMED | 3 | 47293 | 6 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | DESCRIÇÃO DO OBJETO NÃO PERMITE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM. |  | 123
463 | MASSAGEADOR ESTIMULADOR FACIAL | massageador facial vibrata gold harmonização. a prova da'gua 6.000 rotações por minuto funciona com 1 pilha aa. medidasponta 3.4 cm altura 14.3 cm largura 1.6 cm marcas de referência: energy beautyal e import eletro | 3 | 47374 | 6 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 123
988 | MEIA BOLA BOSU COM ELÁSTICOS, ALÇAS E BOMBA | SOLICITADA ESPECIFICAÇÃO A ENG. CLÍNICA, PARA POSTERIOR ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO. | 3 | 45438 | 9 |  |  | 1 | SERMAC | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 123
154 | MESA AUXILIAR 60X40 |  |  | 38606 | 21 | 84 | 70 - DEVOLUÇÕES 1 - MUSTARDINHA 12 - HCR 40X40X60 CM 1 - GAH 60X120X40 CM | 3 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA ATA |  | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 |  | CONCLUÍDO | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 9 | 12 |  |  |  | R$ 775,00 |  | 15/03: Tem 12un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 70un EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ESTOQUE 101 UNIDADES(DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO) ATA VIGENTE 08/11/2023 100 UNIDADES - 40x40X80. | ESTRATÉGICO
155 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA |  |  | 43422 | 6 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000511/2022-68 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-10-03 | 2023-04-01 | 2024-10-29 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-10-29 | 422/2023 | 5 | 2024-01-23 | 3 | 3 |  |  |  | R$ 51.500,00 | R$ 257.500,00 | PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO - SEI N° 33.000511/2022-68. | ESTRATÉGICO
157 | MESA DE EXAME CLÍNICO EM INOX / ESTOFADA (MACA FIXA PARA EXAMES) |  |  | 37411 | 43 | 108 | GGI | 2 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 33.002674/2023-66 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-20 | 2023-07-19 | 2024-09-10 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-09-10 | 349/2023 | 150 | 2024-01-23 | 20 | 16 | 2 | 1 | 4 | R$ 1.799,97 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ESTOQUE DE 147 UND/ ATA VIGENTE ATÉ 21/11/23 / PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO SEI 33.002674/2023-66. | ESTRATÉGICO
548 | MESA DE MADEIRA |  |  | 28895 | 31 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 05.000012/2022-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 11 | 11 | 9 | R$ 3.652,84 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
2019 | MESA DE MADEIRA P 6 LUGARES 2,00 X 1,10 X 0,80 |  |  | 28895 | 3 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 05.000012/2022-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 2.829,20 |  | PLANO DE INVESTIMENTO | ESTRATÉGICO
156 | MESA DE MAYO |  |  | 38548 | 29 | 18 | 4UN - GCR | 3 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 33.002674/2023-66 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-20 | 2023-07-19 | 2024-09-19 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-09-19 | 350/2023 | 132 | 2024-01-23 | 8 | 20 |  |  | 1 | R$ 503,33 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ESTOQUE DE 09 UND. ATA VIGENTE ATÉ 21/11/2023 - SALDO DA ATA 132 UNIDADES. | ESTRATÉGICO
558 | MESA DE PAREDE DOBRAVEL | Mesa de parede drobravel em madeir MDP com borda arredondada, possui acabamento e suporta até 70kg, suporta com trava de segurança medindo 100x50cm. |  | FALTA CADUM | 3 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 599,42 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO | 138
237 | MESA DE R. CIRCULAR |  |  | 28895 | 19 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 160 | 2024-01-08 |  | 19 |  |  |  | R$ 1.465,99 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO | 138
73 | MESA FORMATO "L" |  |  | 28895 | 25 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 100 | 2024-03-27 | 22 | 3 |  |  |  | R$ 1.675,52 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
559 | MESA GRANDE |  |  | 28895 | 3 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 05.000012/2022-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 4.144,98 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
1001 | MESA GRANDE RETRATIL | Mesa Grande retrátil de material polipropileno denso na cor branca medindo 74cmX180cm e 74cm de altura. |  | 51368 | 3 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MÓVEIS DE CONSUMO | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 399,90 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). |  | 138
1002 | MESA INFANTIL | MESA INFANTIL (POLIPROPILENO) QUADRADA, EMPILHÁVEL, MEDINDO 45 CM X ALTURA: 45 CM X PROFUNDIDADE: 45 CM. PRODUTO ATOXICO, TRATADA COM RESINA RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, CORES VARIADAS - ADMITE-SE VARIAÇÃO DE 5% NAS MEDIDAS. |  | 44512 | 7 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MÓVEIS DE CONSUMO | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | R$ 399,90 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE).
72 | MESA LATERAL VOLANTE DE APOIO PARA LEITO |  |  | 28895 | 61 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-08 | 11 | 50 |  |  |  | R$ 1.189,10 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO | 138
560 | MESA MEIA LUA INFANTIL | Mesa Meia Lua Infantil em MDF com extremidades arredondadas, material estável e resistente com acabamento de laminado melaminico de alta pressão brilhante. |  | FALTA CADUM | 12 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 299,90 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO | 138
158 | MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO AUTOMÁTICA |  |  | 30420 | 2 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 02.002127/2023-48 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-02-16 | 2023-08-15 | 2024-08-24 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-08-24 | 239/2023 e 240/2023 | 5 | 2024-01-23 | 1 | 1 |  |  |  | R$ 14.575,00 |  | PROCESSO LICITÁTORIO EM ANDAMENTO - SEI N° 02.002127/2023-48. AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DO SETOR DE CONTRATOS | ESTRATÉGICO
2163 | MESA PARA NECRÓPSIA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. |  |  | 46559 | 2 | 2 | GGI | 1 | SEINFRA/GCR |  | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.018188/2024-41 | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 2 | [7 empty] | 138
2164 | MESA PARA REFEIÇÃO NO LEITO | MESA PARA REFEIÇÃO NO LEITO; ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO E COM PINTURA EPÓXI; TAMPO EM MADEIRA REVESTIDA EM FÓRMICA; ALTURA REGULÁVEL; POSSUI 4 (QUATRO) RODINHAS QUE FACILITAM O DESLOCAMENTO; MEDIDAS: COMPRIMENTO: 66 CM. LARGURA: 45 CM. ALTURA MÍNIMA: 85 CM. ALTURA MÁXIMA: 120 CM. |  | 44198 | 85 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR |  | MÓVEIS HOSPITALARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 20 | 65 | [7 empty] | 138
561 | MESA PLASTICA INFANTIL | MESA INFANTIL (POLIPROPILENO) QUADRADA, EMPILHÁVEL, MEDINDO 45 CM X ALTURA: 45 CM X PROFUNDIDADE: 45 CM. PRODUTO ATOXICO, TRATADA COM RESINA RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, CORES VARIADAS - ADMITE-SE VARIAÇÃO DE 5% NAS MEDIDAS. |  | 44512 | 9 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MÓVEIS DE CONSUMO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 359,00 |  |  |  | 103
1008 | MESA REDONDA |  |  | 28895 | 3 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | EQUIPAMENTOS | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 05.000012/2022-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-06-01 | 168/2023 | 160 | 2024-01-08 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 1.159,84 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
74 | MESA RETA |  |  | 28895 | 102 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 170 | 2024-03-27 | 22 | 80 |  |  |  | R$ 900,56 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
562 | MESA RETRÁTIL | Mesa Retrátil Dobravél medindo 122cmX60cm/ 74cm de altura com estrutura em aço com pintura epoxi e tampo de plástico de espessura 35mm. |  | FALTA CADUM | 6 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MÓVEIS DE CONSUMO | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 459,99 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). |  | 138
563 | MESINHA DIDÁTICA | O AVENTAL, ONDE OS DEMAIS ITENS DO KIT PODERAO SER VARIADOS REFERENCIAS: Kit Chef De Cozinha Br957 Multikids REF.: BR003053 ; 42 pcs panelas fingir jogar brinquedos conjunto criancas brinquedos de cozinha simulacao alimentos utensilios de cozinha brinquedos | 3 | 51414 | 6 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MÓVEIS DE CONSUMO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 150,21 |  |  |  | 103
2030 | MINI BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO | O Kit é composto por 10 Bandeirinhas da mesma cor. Bandeira: Confeccionada em Nylon Resinado, medindo 0,75cm de comprimento; Hastes: em Madeira com 65cm de comprimento Hastes: em Madeira com 65cm de comprimento |  | 51441 | 3 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 8,39 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 103
2031 | MINI HORTA | CONJUNTO DE COMIDINHAS DE BRINQUEDOS: LEGUMES, FRUTAS, | 3 | 45753 | 3 |  |  | 3 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 103
564 | MINI HORTA VERTICAL | Floreira Vertical de Parede - Especificação: Nome: Vaso de Flor Caixa de plantio Processo: superfície brilhante, fosco Cor: verde exército Tamanho: cerca de 24,5*13,5*11cm/9,65*5,31*4,33 polegadas Peso: cerca de 145g Pode suportar 10kg 28 por metro quadrado | 3 | 50891 | 1 |  |  | 3 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 103
565 | MOLDURA PARA QUADRO | MOLDURA EM MADEIRA, COR MADEIRA, COM FRENTE DE VIDRO, 21X29,7X5CM. |  | 47153 | 20 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 3 | 15 | 2 | R$ 13,90 |  |  |  | 81
2165 | MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANA |  |  | FALTA CADUM | 1 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR |  | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 |  | CONCLUÍDO | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 1
161 | MONITOR DE TRANSPORTE (BÁSICO) |  |  | 40269 | 7 | 64 | 38UN - HPR AURORA 26UN - DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTOS 4 HCR | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA ATA |  | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 |  | CONCLUÍDO | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 3 | 4 |  |  |  | R$ 30.500,00 |  | 15/03: Tem 4un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 60un EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - ESTOQUE DE 65 UNIDADES - PROGRAMA DEVOLUÇÕES E REMANEJANTO. ESTOQUE ATENDE | ESTRATÉGICO
2166 | MONITOR HEMODINOMICO | O Monitor Multiparamétrico monitora vários parâmetros essenciais para a saúde e bem-estar dos pacientes. Aqui estão os principais parâmetros que ele monitora: Eletrocardiograma (ECG): Registra a atividade elétrica do coração, detectando arritmias, isquemia e outras condições cardíacas. Frequência Cardíaca (FC): Mede o número de batimentos cardíacos por minuto, indicando a eficiência do coração. Pressão Arterial Não Invasiva (PANI): Monitora a pressão arterial sistólica e diastólica sem a necessidade de inserir um cateter. Saturação de Oxigênio (SpO2): Avalia a quantidade de oxigênio no sangue, importante para detectar hipoxemia. Respiração (RR): Conta as respirações por minuto, identificando alterações na função pulmonar. Temperatura (Temp): Mede a temperatura corporal, útil para detectar febre ou hipotermia. Capnografia (EtCO2): Monitora o dióxido de carbono exalado, avaliando a ventilação pulmonar. Débito Cardíaco (DC): Estima o fluxo sanguíneo do coração. Índice de Perfusão (PI): Avalia a perfusão sanguínea nos tecidos. Traçado de ECG: Exibe a atividade elétrica do coração em tempo real. Quantitativo: 14 (COM RESERVA TÉCNICA) Monitor Hemodinâmico: a análise de frequência cardíaca, pressão arterial não invasiva e eletrocardiograma mostram um panorama geral da homeostase cardiovascular. Alterações nesse parâmetro podem significar má perfusão tecidual, mostrar presença de quadros cardíacos graves, como arritmias malignas ou infarto agudo do miocárdio. Servem com parâmetros também para o tratamento de quadros de choque, guiar ressuscitação volêmica, etc. A monitorização de débito urinário é de suma importância para avaliação da própria função renal, além de avaliação de balanço hídrico e guia para ressuscitação volêmica. Oximetria de pulso e frequência respiratória nos dão parâmetros da função ventilatória e troca de gases, que irão determinar necessidade de suporte ventilatório invasivo (intubação orotraqueal), ajuste de parâmetros ventilatórios, necessidade de suplementação de oxigênio, etc. Na posse desses dados, os profissionais de saúde podem diagnosticar problemas, monitorizar evolução e guiar tratamentos. Também existem maneiras mais avançadas e invasivas para monitorar dados vitais de um paciente. Métodos: Pressão arterial invasiva; Pressão venosa central; Monitorização por cateter de Swan Ganz; Vigileo.Os dados obtidos desses dispositivos nos dão parâmetros mais fidedignos de débito cardíaco, pressão arterial, volemia, pressões intracardíacas e intravasculares, por meio de punções vasculares profundas e inserção de cateteres com sensores específicos. Acessórios: neo, ped e adulto |  | FALTA CADUM | 2 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR |  | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 |  | CONCLUÍDO | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 2
164 | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO (ECG + SPO2 + PNI+ TEMP) |  |  | 31912 | 16 | 24 | UPAE ARRUDA - 11 HOSPITAL DA CRIANCA - HPR AURORA - DEVOLUCOES / REMANEJAMENTOS | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA ATA |  | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 |  | CONCLUÍDO | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 5 | 11 |  |  |  | R$ 20.000,00 |  | 15/03: Tem 11un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 12un // EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - ESTOQUE DE 23 UNIDADE EM ESTOQUE - PROGRAMA DE DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO. ESTOQUE ATENDE | ESTRATÉGICO
33 | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM CAPNOGRAFIA (PIC E HEMO) |  |  | 33261 | 13 | 32 | HPR AURORA - DEVOLUCOES / REMANEJAMENTOS - 9 HOSPITAL DA CRIANCA | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA ATA |  | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 |  | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 | 3 | 9 |  |  | 1 | R$ 20.550,00 |  | 15/03: Considerar estoque já tem 9 reservado para o hospital da criança // faz PIC e HEMO EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - ESTOQUE DE 35 UNIDADES - PROGRAMA DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO. ESTOQUE ATENDE | ESTRATÉGICO
1011 | MONITOR TV 32 | SMART TV 32", RESOLUÇÃO HD (1.366 X 768P), FREQUÊNCIA DA TELA 60 HZ, MODO PIP, POTÊNCIA: 2 X 5 WATTS RMS, SOM DOLBY DIGITAL PLUS, 2 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS USB, MENU EM PORTUGUÊS, BLUETOOTH E WIFI INTEGRADOS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELO PROCEL) CLASSE A.MANUAL TÉCNICO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. |  | 45491 | 3 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | ELETRODOMÉSTICOS | SEAF | SEAF | ATA | ADESÃO A ATA | 33.003834/2022-11 |  | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-08-11 | ARP 260/2023 | 0 | 2024-03-11 |  |  | 1 | 2 |  | R$ 1.419,00
567 | MORDEDOR DE LATÉX | MORDEDOR E CHOCALHO COLORIDO EM PLÁSTICO. |  | 27794 | 9 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 2 | 3 | R$ 14,90 |  |  |  | 103
2077 | MULETA CANADENSE ADULTO |  |  | 49499 | 7 |  |  | 1 | SERMAC |  | MATERIAL HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-10-19 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-10-19 | 428/2023 | 50 | 2024-01-08 |  | 7
568 | MULETA CANADENSE INFANTIL |  | 3 | 49500 | 13 |  |  | 2 | SEINFRA/GCR | APOIO | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.012443/2023-61 |  | JURIDICO | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-27 | 2023-09-23 | 2024-10-19 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-10-19 | 428/2023 | 50 | 2024-01-23 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | R$ 99,50 |  | PROCESSO EM ANDAMENTO SEI 33.012.443/2023-61
166 | NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO |  |  | 36701 | 8 | 21 | 7UN - GAH 14UN - UPAE MUSTARDINHA | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.002803/2023-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-23 | 2023-07-22 | 2024-05-24 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-05-24 | 295/2023 | 200 | 2024-01-23 | 0 | 8 |  |  |  | R$ 299,81 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ESTOQUE DE 16 UNIDADES NO PROGRAMA GAH. ITEM HOMOLOGADO EM 27/02/2023, AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DA ATA. NOVO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO - ENVIADO PARA GJLC AJUSTES NO TR - 30/03/2023.(SEI N° 33.002803/2023-16)
167 | NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS | NEGATOSCÓPIO 02 CORPOS, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA |  | 33395 | 11 | 1 | DEVOLUCOES E REMANEJAMENTOS | 2 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.002803/2023-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-23 | 2023-07-22 | 2024-08-26 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-08-26 | 295/2023 | 100 | 2024-01-23 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | R$ 558,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ESTOQUE DE 01 UNIDADES NO PROGRAMA DEVOLUÇÕES E RMANEJAMENTO. ITEM FRACASSADO EM 27/02/2023 / NOVO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO - ENVIADO PARA GCS COM ANALISE DE ATAS - 17/03/2023.(SEI N° 33.002803/2023-16)
572 | NICHO ACESSIVEL PARA CRIANÇAS |  |  | 28895 | 6 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO | 138
57 | NICHO DE APOIO |  |  | 28895 | 12 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-09-10 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-06-01 | 168/2023 | 200 | 2024-03-27 | 9 | 3 |  |  |  | R$ 920,49 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
573 | NICHOS ACESSIVEL PARA CRIANÇAS |  |  | 28895 | 3 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO | 138
574 | NINHO SENSORIAL | Balanço Infantil Ninho Sensorial Balanço De Teto Infantil (100% POLOPROPILENO E 100% ALGODÃO) PESO DO PRODUTO: Conjunto 1,660 Kg. MEDIDAS (mm): (Ø da Base – 60 cm) - (Altura – 1,40 m). RESISTÊNCIA DO PRODUTO: Suporta até 50 Kg. | 3 | 50893 | 6 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 103
1534 | NOTBOOK 15 POLEGADAS | Definir especificação ( NOTA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA COM JUSTIFICATIVA E QUAL OBJETIVO ?) |  | 12019 | 3 | 15 | GGTI | 1 | GGSD | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS DE TI | GGSD |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.007755/2023-52 |  | GGSD | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-02-27 | 2023-08-26 |  | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-10-04 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 6109,21 | R$ 6.109,21 | Considerar Estoque | 25/03: Estoque atualizado enviado pelo almoxarifado.
575 | OCULOS VR 3D JOGOS GAME DE REALIDADE VIRTUAL FILMES GAMES | ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL |  | 50111 | 9 |  |  | 2 | GGSD | MATERIAL DIVERSO | EQUIPAMENTOS DE TI | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-12-29 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | R$ 3000,00 | R$ 21.000,00 | PLANO DE INVESTIMENTO
168 | OFTALMOSCÓPIO |  |  | 33394 | 24 |  |  | 2023-01-01 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.014804/2024-94 | FRACASADO |  | COTAÇÃO | 2024-04-09 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 11 | 13 |  |  |  | R$ 1.215,50 |  | PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.000710/2023-57. FOI INICIADO O PROCESSO DIA 27/04/2023 E FRACASSOU EM OUTUBRO DE 2023, TIVEMOS QUE REINICIAR ITEM FRACASSADO. NOVO PROCESSO ABERTO ATRAVÉS DO N° 33.017787/2023-66 - 27/04/2023. | ESTRATÉGICO | 138
169 | OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO |  |  | 33534 | 1 | 2 | GAH | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.014804/2024-94 | FRACASADO |  | COTAÇÃO | 2024-04-09 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 6.166,66 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - 02 ITENS EM ESTOQUE - PROGRAMA GAH / ATA VIGENTE ATÉ 02/10/2023 - 4 UNIDADES | ESTRATÉGICO | 138
576 | ORGANIZADOR DE PAPEIS COM 1O COMPARTIMENTOS | BANDEJA ACRÍLICA PARA CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO OFÍCIO, COM 3 (TRÊS) ANDARES. |  | 35661 | 3 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 37,44 |  |  |  | 81
577 | OTOSCÓPIO WELCH ALLYN |  |  | 42954 | 29 | 11 | GAH | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | R$ 560,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ESTOQUE DE 19 UNIDADES - ATA VIGENTE ATE 12/10/23 - 100 UNIDADES DE SALDO. | ESTRATÉGICO | 138
2191 | OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO | OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. |  | 40935 | [6 empty] | EQUIPAMENTO CIRÚRGICO | SEINFRA | [6 empty] | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR
171 | OXÍMETRO DE PULSO MESA |  |  | 50602 | 9 | 19 | 1 - DEVOLUÇÕES (DE PULSO DE MESA) 4 - GCR (DE PULSO ADULTO E INF.) 19 - SEAB (PORTÁTIL DE DEDO) | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | FRACASADO |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-06-26 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-06-26 | 192/2023 | 75 | 2024-01-23 | 3 | 6 |  |  |  | R$ 335,60 |  | Em 23.11 Processo fracassado a SEINFRA vai abrir novo processo - APENAS 01 UNIDADE EM ESTOQUE - DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.017707/2023-72 - ENVIADO A GCS 28/04/2023. | ESTRATÉGICO
578 | PACOTE DE CARBONO | PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO BICOLOR,BLOCO COM 12 FOLHAS DE 0,02 MM. PACOTE COM 10 BLOCOS |  | 44933 | 3 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 38,75 |  |  |  | 81
1022 | PAINEL DE EMERGÊNCIA | PALET |  | FALTA CADUM | 2 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS |  | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 2 | [7 empty] | 138
1538 | PANELA ELÉTRICA | 01 Panela Elétrica de Arroz Mondial Bianca Rice NPE-05 5 Xícaras - Branca Acompanha: - 01 Colher - 01 Copo Medidor - 01 Bandeja de cozimento a vapor - Manual de Instruções e Manual de Assistência Técnica, 220W | 3 | 51281 | 3 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE COPA E COZINHA | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006375/2024-81 |  | SEAF | SCC | 2024-04-20 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-10-01 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 134,90 |  |  |  | 82
2037 | PANO DE PRATO | ANO PRATO, COMPRIMENTO 60, LARGURA 33, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E BIODEGRADÁVEL |  | 43089 | 15 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.051958/2023-86 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-10-30 | 2024-04-27 | 2004-09-17 | -13 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 28,03 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | -13
1021 | PAPEIS COLORIDOS | PAPEL SULFITE (APERGAMINHADO) TAMANHO A4 ( 210 X 297 MM ) GRAMATURA 120 G/M2, PACOTE - COM 100 FLS, CORES VARIADAS |  | 44935 | 15 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 12,70 |  |  |  | 81
579 | PAREDE MÁGICA PARA DESENHO | Lousa mágica tablet. lcd, losinha infantil para escrever e desenhar. |  | 51416 | 6 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 59,99 |  |  |  | 103
581 | PASTA COM ELASTICO |  |  | 325 | 15 | 5131 | ALMOXARIFADO | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 3,50 |  |  |  | 81
582 | PASTA DE ARQUIVO |  |  | 25998 | 50 | 2698 | ALMOXARIFADO | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 20 | 15 | 15 | R$ 28,66 |  |  |  | 81
583 | PASTA FINA PLASTICA |  |  | 6969 | 30 | 2399 | ALMOXARIFADO | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 10 | 10 | 10 | R$ 3,50 |  |  |  | 81
1023 | PASTA FINA PLASTICA COM ELASTICO | PASTA: 4X0 CORES EM PAPEL CARTÃO SUPREMO 250G,ACABAMENTO: DOBRADO, CTP, CORTE/VINCOBOLSO:0X0 CORES EM PAPEL CARTÃO SUPREMO 250GACABAMENTO: CORTE/VINCO, COLAGEM ATÉ 6 ARTES FINAIS. FORMATO ABERTO 46,0 X 31,0 CM E FORMATO FECHADO 23,0 X 31,0 CM, CONFORME PROJETO. |  | 34433 | 60 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 20 | 20 | 20 | R$ 4,40 |  |  |  | 81
584 | PASTA SANFONADA |  |  | 45699 | 6 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 39,80 |  |  |  | 81
585 | PEGADOR DE GELO COM SILICONE NA PONTA | Pegador DE INOX COM PONTA DE Silicone Multiuso 18cm |  | 51361 | 6 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 15,90 |  |  |  | 82
586 | PENEIRAS | PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO: 19CM, C/BORDA POLIPROPILENO, C/CABO, USO DOMÉSTICO |  | 32871 | 6 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 19,10 |  |  |  | 82
587 | PERSIANA EM ROLO |  | 3 | 51274 | 6 |  |  | 1 | SEINFRA / GGI | EQUIPAMENTOS | MÓVEIS DE CONSUMO | SEAF | [6 empty] | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2
588 | PILOTO PERMANENTE | ANETA ESCRITA PERMANENTE COR AZUL P/ IDENTIFICAÇÃO DE VIDRAÇARIA DE LABORATÓRIO, ESCRITA 2.0 |  | 36478 | 12 | 157 | ALMOXARIFADO | 3 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 7,83 |  |  |  | 81
1029 | PINCEL | PINCEL EM MADEIRA Nº 24 COM CERDAS DE MATERIAL SINTÉTICO. MARCAS DE REFERÊNCIA: CONDOR, LEO & LEO, ATLAS |  | 48510 | 15 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 7,50 |  |  |  | 81
589 | PISCINA DE BOLA | ISCINA DE BOLINHAS – CONJUNTO CONTENDO 5 PEÇAS MEDINDO APROX. 1,50M X 1,50X X 0,30M EM FORMATOS CURVOS E CIRCULAR, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA PERFORMANCE NÃO TÓXICA NA DENSIDADE D28 E REVESTIDO EM TECIDO CORINO EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E NÃO TOXICO. COSTURAS REFORÇADAS, PEÇAS INTERLIGADAS POR VELCRO COM REFORÇO EXTERNO, ZÍPER COM CURSOR NIQUELADO PROTEGIDO POR BOLSO. (NÃO ACOMPANHA AS BOLINHAS). DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRINKMOBIL, POLIARTE E MS BRASIL |  | 48006 | 9 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 178,38 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 103
592 | PISTA PARA CARRINHOS | Pista Looping X Com Carrinho De Fricção - Braskit 0400 - Produto Novo, Original, Lacrado na Caixa, Nota Fiscal e GARANTIA Altas aventuras te esperam na Pista Braskit Looping X com Carrinho de Fricção. Desafie as leis da física movendo o carrinho na pista em velocidade máxima. A adrenalina vai falar mais alto quando você estiver concluindo o percurso com agilidade. Tenha atenção para os desafios ao longo do caminho e seja o campeão destemido das pistas. Carrinhos movidos a fricção e pista faz voltas de até 360°. Comprimento da pista: 44cm Não utiliza pilhas Recomendação: Recomendado para crianças maiores de 3 anos de idade Código de Barras: 7896771600401 Produto Certificado: CE-BRI/INNAC – 00001-000 NM 300/2002 OCP 0061 Itens Inclusos: Pista completa 27 peças e carrinho de fricção Restrição de Idade: Não recomendável para menores de 3 anos por conter peças pequenas que podem ser engolidas. Código do Fabricante: 0400 Aviso: As cores podem variar entre as imagens mostradas acima e o produto Imagens meramente ilustrativas. Certificado: Certificado pelos Órgãos Autorizados - OCP ́S (Organismos de Certificação de Produtos) Composição / Material: Plástico Peso: 1,767kgs Dimensões (AxLxC) Altura x Largura x Comprimento: 33x44x29cm Produto Novo, Original, Lacrado na Caixa, Nota Fiscal e GARANTIA Altas aventuras te esperam na Pista Braskit Looping X com Carrinho de Fricção. Desafie as leis da física movendo o carrinho na pista em velocidade máxima. A adrenalina vai falar mais alto quando você estiver concluindo o percurso com agilidade. Tenha atenção para os desafios ao longo do caminho e seja o campeão destemido das pistas. Carrinhos movidos a fricção e pista faz voltas de até 360°. Comprimento da pista: 44cm Não utiliza pilhas Recomendação: Recomendado para crianças maiores de 3 anos de idade Código de Barras: 7896771600401 Produto Certificado: CE-BRI/INNAC – 00001-000 NM 300/2002 OCP 0061 Itens Inclusos: Pista completa 27 peças e carrinho de fricção Restrição de Idade: Não recomendável para menores de 3 anos por conter peças pequenas que podem ser engolidas. Código do Fabricante: 0400 Aviso: As cores podem variar entre as imagens mostradas acima e o produto Imagens meramente ilustrativas. Certificado: Certificado pelos Órgãos Autorizados - OCP ́S (Organismos de Certificação de Produtos) Composição / Material: Plástico Peso: 1,767kgs Dimensões (AxLxC) Altura x Largura x Comprimento: 33x44x29cm |  | 51440 | 3 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 32,32 |  |  |  | 103
38 | PISTOLA DE LIMPEZA |  | 3 | 32603 | 10 |  |  | 2 | SEINFRA/GCR | APOIO | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007004/2023-36 |  | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-02-17 | 2023-08-16 | 2024-10-29 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-10-29 | 432/2023 | 15 | 2024-01-23 | 4 | 6 |  |  |  | R$ 2.754,90 |  | PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO - ENVIADO PARA GCS EM 27/02/2023. SEI N° 33.007004/2023-36
1554 | PLACAS PARA ORTESE | Placa de termoplástico Ezeform: moldável em baixa temperatura destinada à confecçao de órteses. Fabricante: Sammons Preston. Espessuras: 46cmx61cmx3,2 46cmx61cmx 2,4 46cmx61cmx1,6 (para bebês) | 3 | 50871 | 30 |  |  | 3 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 123
173 | PODOSCÓPIO |  |  | 38450 | 4 |  |  | 2023-01-01 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | FRACASADO |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 2.274,45 |  | Em 23.11 Item fracassado, reabrir processo. SEM ATA VIGENTE / SEM ESTOQUE - PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.013681/2023-93 - ENVIADO A GCS EM 05/04/2023. | ESTRATÉGICO | 138
85 | POLTRONA DO TIPO PAPAI | MEDIDAS Altura: 104 cm Largura: 78 cm, Profundidade: 94 cm Profundidade Aberto: 153 cm, Peso Suportado: 110kg. Estrutura em Madeira de Eucalipto; Pés em PVC; Estofado com Espuma D-28; Revestimento em Couro Sintétic |  | 47383 | 66 | 8 | GCR | 3 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MÓVEIS EM GERAL | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 | 3 | 58 | 1 | 1 | 3 | R$ 841,60 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGÊNTE ATÉ 16/11/2023 - SALDO DE 155 UNIDADES / SOLICITADA AQUISIÇÃO DE 345 UNIDADES DE POLTRONAS - EMPENHO ENVIADO AO FORNECEDOR NO FINAL DE ABRIL (AGUARDANDO ENTREGA DO FORNECEDOR) |  | 138
595 | PORTA AQUIVO DUPLO | ORGANIZADOR MULTIUSO COM PORTA LAPIS, PORTAS CLIPS ETC. EM METAL TELADO, DE 4 A 6 DIVISÓRIAS. MARCAS DE REFERÊNCIAS: EXEWAY E SAZ COMÉRCIO. SEM MODELO.DIMENSÕES APROXIMADAS:(AXLXP) 13 X 12.2 X 14 CM |  | 47441 | 6 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 48,99 |  |  |  | 81
1034 | PORTA ARQUIVO DUPLO DE ACRILICO | PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ, LOMBO LARGO, DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P) : 280MM X 315MM X 73MM . FABRICADA EM POLIPROPILENO OU PAPELÃO PRENSADO PLASTIFICADO, EM QUALQUER COR CHAPADA (ENTENDIDA COMO DE COR ÚNICA). FECHO EM METAL NIQUELADO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA ABERTURA AUXILIADO POR MOLA FIXADO POR REBITES, PRENDEDOR EM MATERIAL METÁLICO, COM OLHAL E BOLSA PORTA ETIQUETA NA LOMBADA. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: 4071 (DELLO), 1077-8 (CHIES), 9010 (POLYCART), 656129 (SPIRAL) E AZ0101 (BRW) |  | 25998 | 12 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 69,90 |  |  |  | 81
596 | PORTA CANETA | PORTA LÁPIS EM ACRÍLICO, DIMENSÕES DE 3 X 5CM, NA COR CRISTAL. |  | 386 | 6 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 14,90 |  |  |  | 81
597 | PORTA CLIPES | PORTA CLIPS EM ACRÍLICO, DIMENSÕES DE 8,5 X 5CM NA COR CRISTAL. |  | 381 | 6 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 6,70 |  |  |  | 81
598 | PORTA PAPEL A4 | BANDEJA ACRÍLICA DUPLA PARA CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO OFÍCIO 34X25X5CM |  | 20244 | 5 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 1 | 2 | 2 | R$ 19,90 |  |  |  | 81
599 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO | PORTA PAPEL HIGIÊNICO, EM PLÁSTICO, ARREDONDADO, COM CAPACIDADE NO MINÍMO DE 500M. |  | 41324 | 15 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.051958/2023-86 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-10-30 | 2024-04-27 | 2004-09-17 | -13 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 16,99 |  |  |  | -13
603 | PORTA PAPEL LEMBRETE | QUADRO DE AVISO DE CORTIÇA COM MOLDURA EM ALUMÍNIO MEDINDO 0,90 X 0,60CM |  | 39053 | 6 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 18,59 |  |  |  | 81
604 | PORTA PAPEL TOALHA | PORTA PAPEL TOALHA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA; PARA UTILIZAÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO; SISTEMA DE ABERTURA COM TRAVAS; COM VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO VOLUME INTERNO DO PAPEL ; COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE |  | 17230 | 34 | 1 |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 | 2024-07-19 | 024/2023 | 65 | 2024-03-11 |  |  | 14 | 9 | 11 | R$ 42,90 |  |  |  | 82
1578 | POWER MEDICINE BALL | BOLA PARA GINÁSTICA/ MEDICINE BALL BORRACHA 2KG. DIMENSÃO: 40CM 40CM X 40CM | 3 | 44357 | 12 |  |  | 2 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  | DEFINIR TAMANHO |  | 123
2170 | PRANCHA PARA TRANSFERÊNCIA PARA PACIENTE NO LEITO | A prancha de transferência de paciente é um dispositivo para transferência de pacientes caracterizada por um sistema rolante e deslizante, facilitando a passagem do mesmo da maca de transferência para mesas cirúrgicas ou para a cama hospitalar. |  | 46946 | 5 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR |  | EQUIPAMENTO CIRÚRGICO | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 3 | [7 empty] | 138
210 | PRATELEIRA DE APOIO |  |  | 28895 | 13 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-08 |  | 13 |  |  |  | R$ 337,73 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO | 138
617 | PRATELEIRAS | prateleira de Madeira 150 x 40 x 1,8cm |  | 28895 | 42 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 05.000012/2022-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | 2024-06-01 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-06-01 | 168/2023 | 880 | 2024-01-08 |  |  | 12 | 23 | 7 | R$ 331,44 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO
1588 | PROJETOR FULL HD 1920X1080 | PROJETOR MULTIMÍDIA 3.600 LÚMENS, CONFORME PARECER DA EMPREL |  | 45908 | 3 |  |  | 2 | GGSD | MATERIAL DIVERSO | EQUIPAMENTOS DE TI | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | R$ 4000,00 | R$ 8.000,00
1051 | PRONO SUPINADOR MEMBRO SUPERIOR | Modelo: Prono Supinador Simples Descrição: Base de madeira revestida em fórmica, empunhadura de madeira, sistema de freio de alumínio com acabamento polido e regulagem de tensão, acompanha parafusos para fixação na parede | 3 | 50559 | 1 |  |  | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 | FRACASADO |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  |  |  | 1 | R$ 467,56 |  | PROCESSO ABERTO 09/08/2023 E FRACASSOU EM OUTUBRO DE 2023, PRECISANDO REINICIAR |  | 123
175 | PROTETOR DE TIREÓIDE |  | 3 | 31391 | 6 | 15 |  | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA ATA |  | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 |  | CONCLUÍDO | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 6 |  |  |  | R$ 355,00 |  | ESTOQUE DE 16 UNIDADES - PROGRAMA GCR.
620 | PUFF INFANTIL | Mini Puff Forma: Pêra Material: Couro sintético Altura x Comprimento x Largura: 70 cm x 60 cm x 60 cm | 3 | 42311 | 17 |  |  | 1 | SEAF | MOBILIÁRIO | DECORAÇÃO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 2 | 8 | 3 | 4 | R$ 149,90 |  | ESPECIFICAR ITEM DE ACORDO COM MATERIAL E MEDIDAS PARA CRIAÇÃO DE CADUM |  | 87
1593 | PULLBOY FLUTUANTE | Flutuador para natação e fortalecimento de membros superiores e inferiores. Dimensões: 23x13x8cm. Material: EVA. | 3 | 50881 | 4 |  |  | 3 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 123
1054 | QUADRO BRANCO | QUADRO EM MDF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM MDF BRANCO DE 10MM |  | 47111 | 6 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 51,00 |  |  |  | 81
622 | QUADRO BRANCO MÓVEL | QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO DE 1,5 M X 1 M |  | 39941 | 3 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 699,99 |  |  |  | 81
1056 | QUADRO DE AVISOS CORTIÇA | QUADRO DE AVISO DE CORTIÇA COM MOLDURA EM ALUMÍNIO MEDINDO 150 X 120 CM |  | 42322 | 6 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 49,90 |  |  |  | 81
623 | QUEBRA CABEÇA (A PARTIR DE 20 PEÇAS) | QUEBRA CABEÇA PRATO SAUDÁVEL. POSSUI 2 PEÇAS EM MDF REPRESENTANDO OS PRATOS; COM 15 PEÇAS REPRESENTANDO AS PORÇÕES DE CADA ALIMENTO; RECOMENDADO PARA MAIORES DE 07 ANOS;COM SELO DO INMETRO; AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM ESTE MATERIAL PERMITEM O TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, O RECONHECIMENTO DE ALIMENTOS QUE CONTÉM PROTEÍNAS, CARBOIDRATOS, VERDURAS E LEGUMES. OBJETIVO DESTE JOGO, É ENSINAR A CRIANÇA COMO MONTAR UM PRATO SAUDÁVEL. |  | 42211 | 8 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | R$ 24,49 |  |  |  | 103
624 | QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO | Quebra cabeça progressivo em MDF ou madeira (animais ou corpo humano) |  | 39622 | 8 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | R$ 24,49 |  |  |  | 103
1057 | QUEBRA-CABEÇA PROGRESSIVO (DIFERENTES TEMAS) | QUEBRA CABEÇA EVOLUTIVO - CONJUNTO CONTENDO 06 QUEBRA-CABEÇAS APRESENTADOS EM QUATRO DEGRAUS DE EVOLUÇÃO. OS QUEBRA CABEÇAS SÃO CONFECCIONADOS EM MDF E IMPRESSOS EM POLICROMIA, CADA UM ACOMODADO EM UMA MOLDURA PLÁSTICA DE POLIESTIRENO, MEDINDO 256X218X18MM. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.COM LAUDO CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRINKMOBIL, POLIARTE E MS BRASIL |  | 48069 | 11 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 5 | 2 | 2 | 2 | R$ 24,49 |  |  |  | 103
176 | RAIO-X ODONTOLÓGICO |  |  | 42727 | 7 | 11 |  | 1 | SEAB | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | SEAB | SEAB | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000502/2022-77 |  | SEAB | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-10-03 | 2023-04-01 | 2025-01-07 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-03-28 | 78/2023 | 23 | 2023-12-26 | 0 | 7 |  |  |  | R$ 9.000,00 |  | ESTOQUE DE 14 UNIDADES EM ESTOQUE - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.
177 | RAIO-X PORTÁTIL |  |  | 46529 | 3 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.018482/2024-52 | NOVA LEI |  | COTAÇÃO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 2 |  |  |  | R$ 746.500,00 | R$ 3.732.500,00 | PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.016315/2023-96 EM 20/04/2023. | ESTRATÉGICO | 138
625 | REDE DE EQUILIBRIO | É confeccionada em fio de polipropileno trançada. Fixada através de fitas cabos ajustáveis | 3 | 43861 | 3 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 123
178 | REFRATOR DE GREENS |  |  | 33390 | 1 | 1 | GGI | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 33.028716/2023-99 |  | GGAJ | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-06-30 | 2023-12-27 | 2025-01-22 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2025-01-22 | 536/2023 | 5 | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 10.600,00 |  | ATA VIGENTE ATÉ 05/06/2023 - 5 UNIDADES | ESTRATÉGICO
2082 | REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA 240 L - 280 L | Largura: 55cm Altura: 141,6cm Profundidade: 61,3cm. Branca. |  | 44044 | 3 | 7 | SANITARIO - HPR - AURORA DEVOLUÇÕES | 1 | SEAF | EQUIPAMENTOS | ELETRODOMÉSTICOS | SEAF | SEAF | ATA | ADESÃO A ATA | 33.003834/2022-11 |  | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-08-11 | ARP 260/2023 | 42 | 2024-03-11 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 2.333,00 |  | PLANO DE INVESTIMENTO
626 | REGADOR | REGADOR DE PLASTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TIPO DUCHA 5L DIMENSAO APROXIMADA:L:50 X A:27 X P:70 CM. PRODUTOS DE REFERENCIA: METASUL REGADOR DE PLANTAS TIPO DUCHA 5L ; NOVE 54 REGADOR PLASTICO , 5 LITROS. |  | 50214 | 15 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 25,90 |  |  |  | 82
627 | REGUA | RÉGUA PLÁSTICA 30CM, TRANSPARENTE, GRADUAÇÃO MILIMÉTRICA, GRAVADAS FOTOQUIMICAMENTE, COM NO MÍNIMO: ESPESSURA 2 MM E LARGURA, 35 MM. |  | 400 | 15 | 9 | ALMOXARIFADO | 3 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 3,30 |  |  |  | 81
628 | RELOGIO DE PAREDE | RELÓGIO DE PAREDE: EM FORMA CIRCULAR COM FUNDO LISO; MEDIDAS MÍNIMAS DE DIÂMETRO DE 25 A 30 CM; COR BRANCA; A PILHA; COM NÚMEROS EM ALGARISMOS ARÁBICOS. | 3 | 22591 | 3 | 2 | UPINHAS | 3 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | DECORAÇÃO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 25,00 |  |  |  | 87
631 | RESPIRON REABILITAÇÃO PULMONAR | INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO PULMONAR ADULTO, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA |  | 43827 | 3 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 123
632 | REVISTA INFANTIL PARA COLORIR | Livros Revistas para Colorir com desenhos infantis, medindo aproximadamente 15x21cm com 12 a 20 páginas |  | 51420 | 42 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 30 | 4 | 4 | 4 | R$ 13,13 |  |  |  | 103
633 | RODA PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS | Roda de Exercício garante um trabalho espetacular para os músculos estabilizadores da coluna. Fique com a musculatura abdominal e lombar trabalhada, com segurança e estabilidade.Dimensões: Peso: 0,650 Kg Altura: 23 cm Largura: 26,5 cm Comprimento: 6,5 cm | 3 | 41670 | 6 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 123
634 | ROLO DE ESPUMA (60X15) | ROLO DE ESPUMA 23CM COM SUPORTE. MARCAS DE REFERÊNCIA: ATLAS, TIGRE. | 3 | 49247 | 9 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 123
635 | ROLO DE ESPUMA (60X22 ) | ROLO DE PROPRIOCEPÇÃO. ROLO DE ESPUMA PROPRIOCEPTIVO. CONFECCIONADO EM ESPUMA RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 90CM (COMPRIMENTO) X 15CM (LARGURA) X 15CM (ALTURA). ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO | 3 | 43745 | 9 | 2 | GGAIS | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 123
638 | ROLO DE MASSAGEM E LIBERAÇÃO MIOFACIAL | AQUISIÇÃO DE KIT ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFACIAL (3 DENSIDADES); 1 ROLO DE MASSAGEM SOFT; DENSIDADE: MACIA; MEDIDAS DA APROXIMADAS: ALT.14,5CM. X COMPRIMENTO. 39CM; 1 ROLO DE MASSAGEM FIRME; DENSIDADE: FIRME; MEDIDAS DA APROXIMADAS : ALT.14,5CM. X COMPRIMENTO. 39CM; 1 ROLO DE MASSAGEM PARA VIAGEM; DENSIDADE: FIRME; MEDIDAS DA APROXIMADAS: ALT.14,5CM. X COMPRIMENTO. 25CM. | 3 | 45431 | 6 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 123
1062 | ROLO DE POSICIONAMENTO | ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE PARA FISIOTERAPIA MEDINDO 58 X 25CM, REVESTIMENTO EM PVC COM REFORÇO EM POLIESTER, DENSIDADE 23. | 3 | 40862 | 6 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | R$ 35,90 |  |  |  | 123
639 | ROLO DE VELCRO FÊMEA/MACHO | VELCRO MEDINDO 3CM DE LARGURA. | 3 | 14617 | 6 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | R$ 130,00 |  |  |  | 123
641 | ROLO E ROTOR DE PUNHO | Para exercícios de prono-supinação e flexo-extensão de punho CATEGORY: Mecanoterapia. CARACTERÍSTICAS: Montado em um suporte de madeira para ser fixado na parede Rolo em estrutura de madeira com regulagem de resistência Rotor em estrutura metálica, com empunhadeira de madeira com resistência regulável. DIMENSÕES: - Comprimento: 70 cm - Largura: 15 cm - Altura: 19 cm - Peso: 2,0 kg (aproximadamente). |  | 50228 | 3 |  |  | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | FRACASADO |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 168 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 584,90 |  | PROCESSO ABERTO 09/08/2023 E FRACASSOU EM OUTUBRO DE 2023, PRECISANDO REINICIAR |  | 168
179 | SISTEMA DE ACUIDADE VISUAL | PROJETOR OFTALMOLÓGICO |  | 16305 | 1 | 4 | GCR | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | ADESÃO A ATA | 33.028716/2023-99 |  | GGAJ | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-06-30 | 2023-12-27 | 2025-01-22 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2025-01-22 | 536/2023 | 5 | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 4.740,00 |  | ATA VIGENTE ATÉ 06/06/2023 - 5 UNIDADES. Processo aberto | ESTRATÉGICO
2192 | SISTEMA DE OSMOSE REVERSA | [9 empty] | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | [6 empty] | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR
181 | SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA |  |  | 33232 | 1 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015651/2024-01 | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 2.615.250,00 | R$ 2.615.250,00 |  | ESTRATÉGICO | 138
2178 | SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA | VIDEOBRONCOSCÓPIO CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA |  | 36396 | 1 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1 | [7 empty] | 138
2172 | SISTEMA DE VÍDEO COLONOSCOPIA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. |  |  | 46528 | 1 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011383/2023-69 |  | GGLIC | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-04-12 | VENCIDA | PARALISADO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | 2024-04-05 | -237 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 1 | [5 empty] | 07/03 - Aguardando resposta ao fornecedor, processo na GGLIC sem publicação de edital antes da nova Lei. | ESTRATÉGICO | -237
2173 | SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. |  |  | 46528 | 1 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011383/2023-70 | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 1 | [7 empty] | 138
2141 | SISTEMA DE VIDEOCOLONOSCOPIA PEDIÁTRICO |  |  | 50807 | 1 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011383/2023-69 |  | GGLIC | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-04-12 | VENCIDA | PARALISADO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | 2024-04-05 | -237 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 176.932,71 | R$ 1.061.596,26 | 07/03 - Aguardando resposta ao fornecedor, processo na GGLIC sem publicação de edital antes da nova Lei. MAPA DE PRECO DISTRIBUIDO INCORRETAMENTE E DEVOLVIDO PARA NOVA REDISTRIBUIÇÃO DOS ITENS"MAPA DE PRECO DISTRIBUIDO INCORRETAMENTE E DEVOLVIDO PARA NOVA REDISTRIBUIÇÃO DOS ITENS | ESTRATÉGICO | -237
2179 | SISTEMA VIDEO CIRURGIA (LAPOROCOPIA CIRÚRGICA) | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO MANTIDA A Videolaparoscopia é um grande avanço da cirurgia pediátrica moderna, permitindo tratar de modo menos invasivo e com segurança grande parte das afecções abdominais em crianças de todas as idades, e que a cirurgia laparoscópica permite realizar vários procedimentos abdominais convencionalmente efetuados por via aberta, sobretudo no tratamento do refluxo gastresofágico, abdome agudo inflamatório, criptorquidia, obstrução por bridas, litíase biliar, tumores, afecções de ovário, esplenectomia, aganglionose, trauma e outros. Esta nova via de acesso permite realizar as mesmas operações efetuadas por via aberta, porém evita a secção dos planos da parede abdominal e a exposição das vísceras, e tem sido demonstrado que, devido ao menor trauma, há uma menor resposta inflamatória e menos alterações endócrino metabólicas ou cardiovasculares, com grandes vantagens listadas abaixo: Menor dor pós-operatória, associada a menor limitação da respiração, menor uso de analgésicos e rápido retorno às atividades da criança, que normalmente não colabora com o repouso. Menor ou mínimo sangramento, os orifícios deixam cicatrizes mínimas quando não desaparecem, obtendo-se o melhor efeito estético até agora possível. Quando se fecha o plano músculo-aponeurótico no orifício, não ocorrem hérnias incisionais. As micro-incisões apresentam menor risco de aderências à parede, serosidade e hematomas. Utilizam-se muito menos fios de sutura, pois não há laparotomia. Pela não exposição e menor manipulação visceral, quase não ocorre íleo paralítico e distensão intestinal pós-operatória, permitindo a realimentação precoce da criança. · O tempo necessário de internação torna-se menor, com menor risco de infecção hospitalar. Comparados com as operações abertas, a perda de líquido e o distúrbio hidroeletrolítico pela evaporação nas serosas são desprezíveis. A microcâmera permite ver toda a cavidade, as estruturas com grande aumento e detalhes, impossível com laparotomias não extensas, ocorrendo também menor risco de se esquecer gazes ou outros objetos na cavidade. Uma torre de vídeo cirúrgica é um conjunto de equipamentos avançados que oferece suporte visual e tecnológico durante procedimentos médicos. Ela é composta por monitores de alta resolução, câmeras de precisão e sistemas de transmissão de imagem, possibilitando uma visualização detalhada e em tempo real do campo cirúrgico 12. A torre de vídeo para cirurgias é amplamente aplicada em diversas especialidades médicas, como cirurgia laparoscópica, por exemplo, onde a tecnologia é essencial para garantir a precisão dos movimentos e a visualização adequada dos órgãos internos, minimizando o impacto sobre o paciente. Sistemas de Vídeo Cirurgia, para o uso em procedimentos minimamente invasivos, com a geração e visualização de imagens endoscópicas em resolução full HD. O equipamento é composto por uma câmera com processador de imagens full HD, uma fonte de luz de LED, um monitor grau médico de 26 polegadas full HD, um insuflador de CO² de até 45 litros e um sistema de gravação e edição de imagens full HD, capa de proteção em policarbonato para reduzir o risco de danos acidentais no painel e alças embutidas em ambos lados da tela, para auxiliar no posicionamento durante os procedimentos. Tem um revestimento anti reflexo bilateral na camada protetora, para reduzir o brilho frequentemente observado no centro cirúrgico. O sistema de gravação e edição de imagens full HD COM a capacidade de capturar, armazenar e direcionar imagens e vídeos cirúrgicos de alta definição. Possibilita a gravação de fotos e vídeos em disco rígido interno de 1T, mídias tipo CD e DVD, periféricos ligados a uma saída USB ou envio de arquivos para plataformas iOS. Também possui capacidade opcional de controlar remotamente as funções dos dispositivos da sala cirúrgica: focos, câmera do foco, insuflador, fonte de luz, câmera de vídeo entre outros. Além dos equipamentos principais que compõem o sistema, cada conjunto está acompanhado de nobreak, para garantir o funcionamento do sistema por pelo menos dez minutos no caso de falta de energia e armário com rodízios, para acondicionamento dos equipamentos. Também estão acompanhados de uma gama de instrumentais cirúrgicos, que incluem três óticas rígidas de 30º, agulha de veress, trocateres, redutores de trocáter, cânula endoscópica, tesoura eletrocirúrgica, pinças endoscópicas, aplicador de clip, eletrodos, duas hastes internas para tesoura endoscópica, cabos de fibra óptica, cestos para acondicionamento configurado para esterilização da ótica rígida, caixas para acondicionamento e esterilização em autoclave dos instrumentais solicitados, cabos monopolares de alta freqüência e cabos bipolares de alta freqüência, além de demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do sistema e utilização dos instrumentais. O equipamento realiza o envio automático de imagens e dados para a rede do hospital, para o sistema PACS e também equipamentos de impressão, compatível com o formato DICOM. É adaptado ao sistema de sala cirúrgica integrada, podendo ser controlado remotamente por controle central touch screen e comando de voz. Os equipamentos atendem a todas especialidades médicas, e serão utilizados nas áreas de cirurgia Geral, Pediátrica, Plástica, Torácica, de Cabeça e Pescoço, do Trauma, Gastroenterologia, Pneumologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Ortopedia e Traumatologia |  | FALTA CADUM | 2 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 2 | [7 empty] | 138
647 | SKATE | infantil, marca mercotoys, 48x19,5x12cm,740g,polipropileno,qualquer cor disponivel |  | 51434 | 9 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 89,90 |  |  |  | 103
84 | SOFÁ DE 02 LUGARES | Sofá 2 lugares, revestimento corino preto; PRETO SIMPLES |  | 39927 | 13 | 4 | HPR AURORA - DEVOLUÇÕES/REMANEJAMENTO | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MÓVEIS EM GERAL | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). |  | 138
1624 | SULFITE A4 COLORIDO | PACOTE DE PAPEL SULFITE (APERGAMINHADO) TAMANHO A4 ( 210 X 297 MM ) GRAMATURA 120 G/M2, PACOTE - COM 100 FLS, CORES VARIADAS |  | 44935 | 30 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 10 | 10 | 10 | R$ 12,70 |  |  |  | 81
649 | SUPORTE DE BOLAS | SUPORTE PARA BOLAS EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM HASTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE MEDINDO 65CM | 3 | 40875 | 15 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 123
41 | SUPORTE DE SORO |  |  | 33262 | 109 | 0 |  | 3 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.002803/2023-16 |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-23 | 2023-07-22 | 2024-08-26 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-08-26 | 295/2023 | 100 | 2024-01-23 | 12 | 96 |  |  | 1 | R$ 245,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ESTOQUE DE 56 UNIDADES - PROGRAMA GAH - DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO. ATA VIGENTE - 29/11/2023 - 100 ITENS DE SALDO. NOVO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO - SEI N° 33.002803/2023-16 - ENVIADO PARA GCS COM ANALISE DE ATAS EM17/03/2023.
652 | SUPORTE PARA APOIO DE PÉ ERGONOMICO | APOIO PARA PÉS FABRICADO COM ESTRUTURA DE TUBO E CHAPAS DE AÇO, MONTADO SOB BASE MEDINDO 480 MM DE LARGURA E 320 MM DE PROFUNDIDADE, INJETADA EM POLIPROPILENO COM TEXTURA, ½ ESFERAS ANTIDERRAPANTE E MASSAGEADORA. | 3 | 44231 | 12 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 123
653 | SUPORTE PARA LIVROS | SUPORTE METÁLICO, MEDINDO: 17 X 10 X 10 CM, PARA APOIO DE CD'S, DVD'S, LIVROS, REVISTAS E OUTROS OBJETOS | 3 | 25348 | 3 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | DECORAÇÃO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 39,90 |  |  |  | 87
42 | SUPORTE PARA SACO HAMPER |  |  | 33192 | 32 | 16 | 26 - GCR | 3 | SEINFRA/GCR | MOBILIÁRIO | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA LEI |  | ESTOQUE | 2024-04-26 | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 6 | 26 |  |  |  | R$ 345,00 |  | EM 22.01 COMPRAMOS 26UN PRA O HOSPITAL DA CRIANÇA, MAS TEREMOS QUE REINICIAR O PROCESSO PARA AS DEMAIS UNIDADE DA REDE POIS A ATA VENCEU - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGENTE ATÉ 29/11/2023 - 100 ITENS
1081 | SUPORTE PARA TV 32 " | SUPORTE PARA TVS LCD/LED/PLASMA/3D DE 32' ATÉ 65' PARA FIXAÇÃO EM TETO COM INCLINAÇÃO; MATERIAL: AÇO CARBONO E REVESTIDO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES; 1 CERTIFICADO DE GARANTIA; PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE; PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA TV / MONITOR. MODELOS DE REFERÊNCIA: AVATRON (SLF-4040TTG-B); MULTIVISÃO (SKY-PRO-P-PR) | 3 | 48670 | 9 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | ELETRODOMÉSTICOS | SEAF | SEAF | ATA | ADESÃO A ATA | 33.003834/2022-11 |  | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-08-11 | ARP 260/2023 | 317 | 2024-03-11 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 137,50
1627 | SUPORTE PELVICO FLUTUANTE | Cinto Flutuante, equipamento flutuante feito em E.V.A. fixado na região pélvica com elásticos para exercícios dos braços e pernas, adaptaçao através de velcro nas extremidades de cada elastico. Tamanho: 87 cm de comprimento, 20 cm de altura e 3 cm de espessura. | 3 | 50888 | 4 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 123
2104 | SUPORTE SUSPENSO PARA RETROPROJETOR | Definir especificação ( NOTA TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA COM JUSTIFICATIVA E QUAL OBJETIVO ?) | 3 | FALTA CADUM | 3 |  |  | 2 | GGSD | MATERIAL DIVERSO | EQUIPAMENTOS DE TI | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | PLANO DE INVESTIMENTO
2105 | TABELA DE BASQUETE 1,80M X 1,05M EM LAMINADO NAVAL COM ESTRUTURA PÉ DIREITO | TABELA DE BASQUETE UNIDADE COMPLETA DE COMPETIÇÃO COM FORRO; COM SISTEMA DE MECANISMO ASSISTIDO DE MOLA); RESISTENTE A BATIDAS FORTES; FÁCIL DE MOVER; NÍVEL 3 FIBA; VIDRO COM ARO MULTIDIRECIONAL 180° TIPO BREAKAWAY. COM AQUISIÇÃO E MONTAGEM |  | 45455 | 3 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 960,00 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 103
655 | TABLADO DE MADEIRA | Densidade da espuma: D26; Em Courvin Naútico; Espessura da espuma: 4cm; Suporta até 160 kg.Tamanho: 186cm x 44cm x 135cm (CxAxL) Peso: 38 Kg |  | 49468 | 9 | 6 | GGI | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.024450/2023-13 |  | GGAJ | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-06-05 | 2023-12-02 | 2025-01-22 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2025-01-22 | 542/2023 | 30 | 2024-01-23 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 1.467,50 |  | ESPECIFICAR ITEM, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO E POSTERIOR RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO!
1630 | TABLADO RETRÁTIL | Este item deve possuir suporte para prender na parede quando estiver sendo utilizado. Material: Madeira maciça tratada. Revestido em espuma D33 e curvim qualquer cor. Medidas: 0,50 x 1,80 x 1,20 cm. |  | 50890 | 1 |  |  | 2023-01-01 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 | FRACASADO |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 1 |  |  | R$ 613,17 |  |  |  | 123
1632 | TABLET 10 POLEGADAS | Tablet Samsung Galaxy A8 Wi-Fi, 64GB, 4GB RAM, Tela 10.5 polegadas, Cinza |  | FALTA CADUM | 3 |  |  | 2 | GGSD | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTOS DE TI | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | R$ 1400,00 | R$ 4.200,00
616 | TÁBUA DE EQUILIBRIO | 60cm x 40cm CARACTERÍSTICAS: Construída em madeira envernizada ao natural Plataforma revestida com material sintético antiderrapante. DIMENSÕES: - Comprimento: 60 cm - Largura: 40 cm - Altura: 15 cm. | 3 | 27927 | 12 | 10 | GAH | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 109,90 |  | ESTOQUE DE 13 ITENS /ATA VIGENTE ATÉ 25/08/2023 -SALDO DE 20 ITENS. - PROCESSO INICIADO DIA 20/04/2023 E DEU DESERTO, TEREMOS QUE REINICIAR |  | 123
660 | TÁBUA PROPRIOCEPTIVA REDONDA | Tábua Proprioceptiva Ortopédica Redonda Madeira. Material: Madeira, piso sintético antiderrapante e base em EVA; Dimensão: Ø 39cm x 7cm; | 3 | 50229 | 6 |  |  | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 1 | 2 | 3 | R$ 104,50 |  | PROCESSO INICIADO DIA 20/04/2023 E DEU DESERTO, TEREMOS QUE REINICIAR |  | 123
662 | TALAS EXTENSORAS PARA MEMBROS INFERIORES | Tecido estofado, com barbatanas de PVC cilíndrico. Necessário os 3 tamanhos para cada NDI: - P Largura Superior 35cm X Largura Inferior 20cm X Comprimento 35cm - M Largura Superior 42cm X Largura Inferior 26cm X Comprimento 42cm - G Largura Superior 50cm X Largura Inferior 33cm X Comprimento 50cm | 3 | 50902 | 15 |  |  | 3 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 123
663 | TALAS EXTENSORAS PARA MEMBROS SUPERIORES | tecido estofado, com barbatanas de PVC cilíndrico. Necessário 1 de cada tamanho para cada NDI.Tamanho P: Largura Superior 24cm X Largura Inferior 15cm X Comprimento 20cm Tamanho M: Largura Superior 30cm X Largura Inferior 18cm X Comprimento 26cm Tamanho G: Largura Superior 35cm X Largura Inferior 33cm X Comprimento 35cm | 3 | 50902 | 15 |  |  | 3 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 123
5 | TALHERES | JOGO DE TALHER EM AÇO INOX COM CABO PRETO CONTENDO 48 PEÇAS |  | 32582 | 3 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 4,99 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 82
1640 | TALHERES CABO ENGROSSADO | kit Talheres Com Cabo Engrossado 4 Unidades (2 COLHERES 1 FACA E 1 GARFO) |  | 32582 | 9 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 4,99 |  |  |  | 82
665 | TAPETE ANTI DERRAPANTE (BANHEIRO) | TAPETE ANTI-DERRAPANTE COM MOTIVOS PARA CRIANÇA, MEDINDO 40 X 60 CM. |  | 26508 | 30 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 10 | 10 | 10 | R$ 19,90 |  |  |  | 82
668 | TAPETE DE MOUSE ERGONOMICO | MOUSE PAD, EMBORRACHADO, DIMENSÕES 19 X 23CM | 3 | 1778 | 15 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 81
672 | TAPETE SENSORIAL | Conjunto Tapetes Sensorial - Conj. Completo 6 peças ( Contém 6 coloridos tapetes texturizados em cores diferentes. produzido em Material altamente resistente (plástico polietileno ) | 3 | 50894 | 9 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 123
1066 | TAPETE YOGA (ROLO TAPETE EMBORRACHADO ) | TAPETE PARA YOGA, PILATES, ALONGAMENTO. SUPERFÍCIE EM EVA, MEDINDO 168 X 61 X 0,4 CM. | 3 | 40863 | 30 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 123
642 | TAPETE/TATAME EVA COLORIDO 40MM | tatame, material placas dentadas de encaixe, comprimento placa 1 m, largura placa 1 m, espessura placa 40 mm, características adicionais antiderrapante, nas cores preta ou azul. confeccionado em eva | 3 | 45304 | 16 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 123
674 | TAPETES/JOGO AMERICANO | Kit 10 Peças Jogo Americano Redondo 38cm (cores sortidas) Material: Polipropileno - Forma: Redonda - Tamanho: 38 cm de diâmetro |  | 48236 | 6 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | 249.9 |  | 249,90 / 8,99 |  | 82
1651 | TELA DE PROJEÇÃO | TELA DE PROJEÇÃO 1,50 X 1,50M, COM TRIPÉ 100% EM ALUMÍNIO, PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA. ENROLAMENTO AUTOMÁTICO DO TECIDO, COM MECANISMOS DE MOLA.TELA PORTÁTIL, POSSUI ALÇA ANATÔMICA PARA TRANSPORTAR. TRIPÉ TELESCÓPIO COM AJUSTES DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMENTO SUAVE(ALTURA D ATÉ 2,80MTS)SISTEMA DE AJUSTE DE IMAGEM TRAPEZIONAL - KEYSTONE. TECIDO MATTE WHITE-I(BRANCO COM VERSO PRETO), ESTRUTURA COM FILAMENTOS DE POLIÉSTER, GANHO DE BRILHO DE 1.1, COM ESTOJO . |  | 45785 | 5 |  |  | 2 | SERMAC/GGSD | MATERIAL DIVERSO | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-12-29 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00
681 | TELEFONE CELULAR | CELULAR DO TIPO SMARTPHONE: PROCESSADOR 2,0 GHZ, OCTA-CORE; MEMÓRIA RAM MÍNIMO 3GB; ARMAZENAMENTO: MÍNIMO DE 32GB; ATÉ 2 TB; TELA: COM NO MÍNIMO 6,1” POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1280 X 720 HD. CONECTIVIDADE: PADRÕES IEEE 802.11 B/G/N; 4G. BLUETOOTH VERSÃO 5.0; CÂMERA(S) 13.0 MEGA PIXELS, DUAS CÂMERAS TRASEIRA – A PRIMEIRA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 13.0 MEGA PIXELS E A SEGUNDA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 5.0SOFTWARE INTEGRADO AO SISTEMA OPERACIONAL, QUE PERMITA A FILMAGEM E A FOTOGRAFIAS; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 9.0 OU SUPERIOR; BATERIA: INTERNA DE LITHIUM-ION OU POLÍMERO DE LÍTIO; CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.500 MAH; TEMPO DE RECARGA DE NO MÁXIMO 1 HORAS; PERMITIR O USO DURANTE A RECARGA; PESO MÁXIMO COM BATERIA APROXIMADAMENTE 190G. ACELERÔMETRO (G- SENSOR); SENSOR DE LUMINOSIDADE; SENSOR DE PROXIMIDADE. |  | 47625 | 3 |  |  | 2 | SERMAC/GGSD | MATERIAL DIVERSO | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | ANALISANDO PARA SOLICITAR DO CONTRATO DE TELEFONIA
682 | TELEFONE SEM FIO | APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS 1,9MHZ + RAMAL, DISPLAY ILUMINADO, MOSTRA DATA/HORA, STATUS DE CARGA DA BATERIA, DURAÇÃO DA CHAMADA, AGENDA ALFANUMÉRICA PARA 50 NÚMEROS, PROGRAMAÇÃO DE TECLA DE ATALHO PARA DISCAGEM RÁPIDA, INDICAÇÃO DO NOME NAS CHAMADAS RECEBIDAS, EFETUADAS, LISTAS DE REDISCAGEM, LISTA DAS 20 CHAMADAS RECEBIDAS, NÃO ATENDIDAS, DATA E HORA DAS CHAMADAS NÃO RECEBIDAS, REDISCAGEM DAS ÚLTIMAS 10 CHAMADAS REALIZADAS, POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DOS DÍGITOS, AJUSTE DE CAMPAINHA, AJUSTE DE VOLUME DURANTE UMA CHAMADA, TECLA PAGING, MODO DE DISCAGEM PROGRAMÁVEL TOM E PULSE, FLASH PROGRAMÁVEL (80, 100, 120, 250, 300, 400, 600 E 800MS), TEMPO DE PAUSA APÓS OCUPAÇÃO DE LINHA, TEMPO DE PAUSA APÓS FLASH, EXPANSÍVEL ATE 3 RAMAIS ADICIONAIS, FUNÇÕES COM OS RAMAIS (CHAMADA INTERNA SEM CUSTO, CHAMADA COLETIVA, TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA COM CONSULTA PREVIA, CONFERENCIA ENTRE UMA CHAMADA INTERNA E OUTRA EXTERNA), AUTONOMIA DE CONVERSAÇÃO DE 10 HORAS, AUTONOMIA EM STANDBY DE 120 HORAS, BATERIA DE NIMH FORNECIDA COM O APARELHO, BASE DE ALIMENTAÇÃO ( ENTRADA 100-240VAC), MONTAGEM (MESA OU PAREDE), DEVE ACOMPANHAR (01 TELEFONE RAMAL, BASE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABO TELEFÔNICO E MANUAL DO USUÁRIO, TANTO PARA O TELEFONE QUANTO PARA O RAMAL, GARANTIA DE 01 ANO DO FABRICANTE | 3 | 23807 | 3 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | R$ 130,00 | R$ 260,00
184 | TERMODESINFECTADORA DE BARREIRA |  |  | 33671 | 3 | 2 | 1 UN GCR 1 UNI 1UN - GAH | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.017249/2023-71 |  | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-25 | 2023-10-22 | 2024-12-17 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-12-17 | 514/2023 | 2 | 2024-01-23 | 1 | 2 |  |  |  | R$ 386.802,50 |  | ADIAMENTO SINE DIE - EM 25/09/23. | ESTRATÉGICO
185 | TERMÔMETRO | G-Tech Termômetro Digital Gtech Clínico Branco | 3 | 38134 | 45 | 619 | 21 - GCR 598 - MMH | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | FRACASADO |  | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 |  | CONCLUÍDO | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-23 | 10 | 26 | 3 | 3 | 3 | R$ 11,85 |  | Em 23.11 Processo fracassado a SEINFRA vai abrir novo processo - 44 UNIDADES EM ESTOQUE DE TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL - PROGRAMA MMH. PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO ATRAVÉS DO SEI N° 33.017707/2023-72 - ENVIADO A GCS 28/04/2023.
687 | TESOURA GRANDE | TESOURA MEDINDO 20CM PARA ESCRITÓRIO |  | 3965 | 15 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 19,90 |  |  |  | 81
688 | TESOURA PEQUENA | TESOURA MEDINDO 14CM PARA ESCRITÓRIO |  | 3966 | 15 |  |  | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 18,90 |  |  |  | 81
1103 | TINTA | TINTA PARA PINTURA A DEDO - CAIXA DE TINTA PARA PINTURA A DEDO COM 6 FRASCOS |  | 43411 | 40 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 103
689 | TINTA PARA CARIMBO | INTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO TIPO TRODAT COLOR 7011 OU SIMILAR , À BASE DE ÁGUA NEGRA, MIN. 28 ML. |  | 5268 | 6 | 438 | ALMOXARIFADO | 2 | SEAF | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.004571/2024-11 |  | SEAF | SCC | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-10-11 | 81 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 4,99 |  |  |  | 81
690 | TOALHA DE BANHO | TOALHA BANHO, MATERIAL 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR BRANCA, COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 75CM. |  | 34355 | 28 |  |  | 3 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 20 | 4 | 4 | R$ 37,76 |  |  |  | 87
691 | TOALHA DE PRATO | PANO PARA LOUÇA EM ALGODÃO BRANCO ALVEJADO, FORMA RETANGULAR, ACABAMENTO NAS BORDAS, COM DIMENSÕES 45 X 75CM, COM PESO DE 75GR POR UNIDADE. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE 10% |  | 1235 | 15 | 1032 | ALMOXARIFADO | 3 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.051958/2023-86 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-10-30 | 2024-04-27 | 2004-09-17 | -13 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 28,03 |  |  |  | -13
692 | TORAS CIRCULARES DE MADEIRA | CONJUNTO DE TORAS EM MADEIRA, COM TAMPOS EM FORMATO DIVERSOS, EUCALIPTO TRATADO E PINUS TRATADO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O EQUILIBRIO. MEDIDAS: A 0,40 X D 0,39. | 3 | 49792 | 12 |  |  | 3 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 123
58 | TORRE ARM. VEST. 4 PORTAS |  |  | 28895 | 80 |  |  | 1 | SEINFRA / ARQ. | MOBILIÁRIO | MOBILIÁRIO SOB MEDIDA | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-08 | 21 | 59 |  |  |  | R$ 2.071,73 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | ESTRATÉGICO | 138
544 | TORRE DE HANOI MATERIAIS PARA COODERNAÇÃO MOTORA (PINOS) | Torre de Hanói é um ""quebra-cabeça"" que consiste em uma base contendo três pinos, em um dos quais são dispostos alguns discos uns sobre os outros, em ordem crescente de diâmetro, de cima para baixo. cores Coloridas como na foto do produto TAMANHO: 26 x 9 x 8 cm - Comprimento x Largura x Altura PINOS DE ENCAIXE Trabalha a percepção das cores, ordem crescente e decrescente, coordenação motora e raciocínio. Contém 25 Pinos Coloridos para serem encaixados na base ou para construção de torres e formas livres. . | 3 | 50915 | 30 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | R$ 74,99 |  |  |  | 123
2193 | TORRE DE VIDEOCIRÚRGICA (LAPAROSCÓPICA) | [9 empty] | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA | [6 empty] | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | [6 empty] | 1
1108 | TORRE SUPORTE EXPOSITOR DE HALTERES | QUIPAMENTO SUPORTE RACK PARA 20 HALTERES; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE USO COMERCIAL PARA SERVIÇO PESADO É SOLDADO EM TODAS AS ÁREAS ESTRUTURAIS | 4 | 45344 | 3 |  |  | 2 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.015694/2024-88 |  |  | ORÇAMENTO | 2024-04-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-03-14 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | 123 | 2024-12-29 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 123
187 | TRANSDUTOR CONVEXO |  |  | 33332 | 4 | 3 | GAH | 1 | SEINFRA/GCR | PARTE APLICADA | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.019028/2024-19 | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 2 |  |  |  | R$ 18.000,00 |  | Em 23.11 enviado para GJLC para analise preventiva da legalidade. - PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.017408/2023-38 EM 27/04/2023. | ESTRATÉGICO | 138
188 | TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO |  |  | 33335 | 4 | 3 | GAH | 1 | SEINFRA/GCR | PARTE APLICADA | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.019028/2024-19 | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 2 |  |  |  | R$ 13.000,00 |  | Em 23.11 enviado para GJLC para analise preventiva da legalidade. - ,PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.017408/2023-38 EM 27/04/2023. | ESTRATÉGICO | 138
189 | TRANSDUTOR LINEAR |  |  | 33336 | 4 | 4 | GAH | 1 | SEINFRA/GCR | PARTE APLICADA | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.019028/2024-19 | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 2 |  |  |  | R$ 15.000,00 |  | Em 23.11 enviado para GJLC para analise preventiva da legalidade. - PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.017408/2023-38 EM 27/04/2023. | ESTRATÉGICO | 138
190 | TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO |  |  | 33337 | 4 | 5 | GAH | 1 | SEINFRA/GCR | PARTE APLICADA | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.019028/2024-19 | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 2 |  |  |  | R$ 20.000,00 |  | Em 23.11 enviado para GJLC para analise preventiva da legalidade. - PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.017408/2023-38 EM 27/04/2023. | ESTRATÉGICO | 138
191 | TRANSDUTOR SETORIAL PEDIÁTRICO |  |  | 33339 | 4 | 3 | GAH | 1 | SEINFRA/GCR | PARTE APLICADA | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.019028/2024-19 | NOVA LEI |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 2 |  |  |  | R$ 20.000,00 |  | Em 23.11 enviado para GJLC para analise preventiva da legalidade. - PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.017408/2023-38 EM 27/04/2023. | ESTRATÉGICO | 138
49 | TRANSDUTORES | TRANSDUTOR USO MÉDICO,COMPATÍVEL:P/ MONITOR MULTIPARÂMETRO, APLICAÇÃO:DE PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, COMPONENTE 1:C/ DISPOSITIVO DE FLUXO 3 ML/H, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 3 | 47566 | 36 |  |  | 1 | SERMAC | PARTE APLICADA | MMH/UTENSÍLIOS HOSPITLARES | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.019028/2024-19 |  |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-04-26 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-11-10 | 138 | 2024-12-29 |  |  |  | 2024-01-08 | 11 | 24 |  |  | 1 |  |  | JÁ INCLUÍDO EM OUTRO EQUIPAMENTO |  | 138
1109 | TRAVESSEIRO | TRAVESSEIRO, ENCHEMENTO: FIBRA, MEDIDAS 50 X 70 CM, ANTIALÉRGICO. | 3 | 33310 | 6 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | ENXOVAL HOSPITALAR | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007450/2024-21 |  | SEAF | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-02-07 | 2024-08-05 | 2024-11-03 | 87 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 19,90 |  |  |  | 87
1111 | TUNEL DOBRAVEL | TÚNEL LÚDICO – PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS. TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA; MÍNIMO DE 3 (TRÊS) MÓDULOS AUTOENCAIXÁVEIS VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO; 2 (DUAS) ESTRUTURAS CURVAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOL |  | 42297 | 6 |  |  | 1 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 103
700 | TV 43 " | TV 43" LED, FULL HD, RESOLUCAO 1.920 X 1.080 PIXELS, TEMPO DE RESPOSTA 4MS, ENTRADA PARA PC, ENTRADA HDMI, ENTRADA USB, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ( SELO PROCEL ) CLASSE A. |  | 45808 | 6 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | ELETRODOMÉSTICOS | SEAF | SEAF | ATA | ADESÃO A ATA | 33.003834/2022-11 |  | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 2024-12-29 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-08-11 | ARP 260/2023 | 0 | 2024-03-11 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 1.844,33
1020 | TV PARA PAINEL DE SENHA ELETRONICA | TV SMART 55'' RESOLUÇÃO 3.840X2. 160(UHD 4K) AUDIO 20W, FREQUENCIA MINIMA 60HZ, BIVOLT |  | 48851 | 15 |  |  | 1 | GGSD | MATERIAL DIVERSO | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  | LEVANTAMENTO DE ITENS |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-12-29 | [5 empty] | 12 | 1 | 1 | 1 | R$ 3800,00 | R$ 7.600,00 | TEMOS 2 EM ESTOQUE , RESERVADO PARA O NDI
192 | ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO |  |  | 28635 | 7 | 0 |  | 1 | SEAB | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | SEAB | SEAB | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000244/2022-29 |  | SEAB | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-27 | 2023-03-26 | 2025-01-07 | CONCLUÍDO | 2025-01-07 | 2024-10-31 | 439/2023 | 75 | 2023-12-26 |  | 7 |  |  |  | R$ 2.300,00 |  | ESTOQUE DE 09 UNIDADES - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.
701 | ULTRASSOM TERAPÊUTICO | MHz , é um equipamento microcontrolado por ultrassom terapêutico destinado aos tratamentos de estética e de reabilitação física. (ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, CONFORME PARECER TECNICO DA ENGENHARIA clinica) |  | 27879 | 7 | 6 | UPAE MUSTARDINHA | 2 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  | ATA | ADESÃO A ATA | Nº 047/2022 - CPLMSA |  | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-02-17 | 2023-08-16 | 2024-04-28 | CONCLUÍDO | 2024-12-29 | 2024-04-28 | 132/2023 | 4 | 2024-01-23 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | R$ 1.560,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ITEM HOMOLOGADO EM 18/04/2023 - AGUARDANDO ELABORAÇÃO DA ATA. | ESTRATÉGICO
1118 | VASILHAS | POTE REDONDO COM TAMPA, CRISTAL, TRANSPARENTE, PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, PODENDO SER USADO NO FREEZER OU NO MICROONDAS, MATERIAL PP ( POLIPROPILENO ) MEDIDAS: ALTURA 86MM X 101MM DIÂMETRO, CAPACIDADE: 350 ML, VALIDADE: INDETERMINADA, LIVRE DE BISFENOL A, PRODUTO ATOXICO. |  | 47631 | 12 |  |  | 2 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | UTENSÍLIOS DE USO COMUM | SEAF |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.006359/2024-99 |  | GCS | SCC | 2024-04-28 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-02 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 82 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 35,50 |  |  |  | 82
193 | VENTILADOR PULMONAR DE LEITO |  |  | 42294 | 17 | 97 | 63UN - HPR AURORA 14- HCR 34UN - DEVOLUCOES E REMANEJAMENTOS | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA ATA |  | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 |  | CONCLUÍDO | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 3 | 14 |  |  |  | R$ 59.000,00 |  | 15/03: Tem 14un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 85un EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - 73 itens em estoque (divididos entre os programas HPR AURORA - DEVOLUCOES / REMANEJAMENTOS e DEVOLUCOES - REMANEJAMENTOS) | ESTRATÉGICO
194 | VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE |  |  | 32213 | 8 | 32 | 21 - DEVOLUÇÕES 5 - DEVOLUÇÕES AURORA 1 - MUSTARDINHA 5 - HCR | 3 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | NOVA ATA |  | ESTOQUE |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2024-03-29 | 2024-09-25 |  | CONCLUÍDO | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 6 |  |  |  | R$ 46.500,00 |  | 15/03: Tem 5un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 27un EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - ITEM EM ESTOQUE | ESTRATÉGICO
195 | VIDEOGASTROSCOPIO DE ALTA DEFINICAO PEDIATRICO, conforme parecer da engenharia clinica |  |  | 50557 | 4 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011383/2023-69 |  | GGLIC | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-04-12 | VENCIDA | PARALISADO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | 2024-04-05 | -237 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 4 |  |  |  | R$ 163.613,41 | R$ 981.680,46 | 07/03 - Aguardando resposta ao fornecedor, processo na GGLIC sem publicação de edital antes da nova Lei. " MAPA DE PRECO DISTRIBUIDO INCORRETAMENTE E DEVOLVIDO PARA NOVA REDISTRIBUIÇÃO DOS ITENS | ESTRATÉGICO | -237
2142 | VIDEONASOLARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO |  |  | 50904 | 2 |  |  | 1 | SEINFRA/GCR | EQUIPAMENTOS | EQUIPAMENTO HOSPITALAR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011383/2023-69 | DESERTO |  | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-04-12 | VENCIDA | PARALISADO | 2024-03-29 | 2024-09-25 | 2024-04-05 | 138 | 2025-01-07 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 2 |  |  |  | R$ 145.000,00 | R$ 870.000,00 |  | ESTRATÉGICO | 138
703 | VIOLÃO DE BRINQUEDO | VIOLÃO DE PLÁSTICO BRINQUEDO INFANTIL. KIT COM 10 BRINQUEDOS/VIOLÕES DE PLÁSTICO COM CORDAS DE NYLON DIVERSAS CORES TAMANHO - 38 CM X 13CM |  | 46466 | 9 |  |  | 1 | SEAF | MATERIAL DIVERSO | MATERIAL RECREATIVO | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.010631/2024-35 |  | GCS | COTAÇÃO | 2024-04-15 | VENCIDA | ATRASADO | 2024-02-23 | 2024-08-21 | 2024-10-15 | 103 | 2024-12-29 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | R$ 29,99 |  |  |  | 103
Formulas:
STATUS DA ETAPA ATUAL = IF([STATUS (PROCESSO DE AQUISIÇÃO)]="CONCLUÍDO","CONCLUÍDO",IF([TÉRMINO DA ETAPA ATUAL]="","SEM PACTUAÇÃO",IF([TÉRMINO DA ETAPA ATUAL]<TODAY(),"VENCIDA","EXECUÇÃO")))
TÉRMINO PACTUADO (PROCESSO DE AQUISIÇÃO) = [INÍCIO (PROCESSO DE AQUISIÇÃO)]+180
SINAL DE ALERTA = IF([STATUS (PROCESSO DE AQUISIÇÃO)]="CONCLUÍDO","CONCLUÍDO",IF([TÉRMINO PACTUADO (PROCESSO DE AQUISIÇÃO)]="","SEM PACTUAÇÃO",[TÉRMINO PACTUADO (PROCESSO DE AQUISIÇÃO)]-TODAY()))
Note on I1: ====== ID#AAAA6pjebK0 Ana Ines de Jesus Vieira (2023-09-21 17:42:48) 1.1 NÃO SÃO DE NECESSIDADE PRIORITÁRIA, MAS ITENS COM MAIOR PROBABILIDADE DESERTO
Note on AB1: ====== ID#AAAA2b1zyBk Ana Ines de Jesus Vieira (2023-08-09 13:11:08) @jairo.oliveira@recife.pe.gov.br e @mariana.ferreira@recife.pe.gov.br essa coluna é de preenchimento de vcs (o prazo final da obra em questão)
Note on AG59: ====== ID#AAABIxdLkDc Ana Ines de Jesus Vieira (2024-03-09 12:56:01) @adriana.ferreira@recife.pe.gov.br itens de código 93 e 2174 são o mesmo CADUM, mas tem quantitativos diferentes apontados (2 e 7 para o item 2174, 4 e 5 para o item 93), necessário revisar _Atribuído a adriana.ferreira@recife.pe.gov.br_ ------ ID#AAABJEumZXI ADRIANA PATRICIA FERREIRA BELLO (2024-03-12 20:02:28) Verificado com as areas e em correção
Note on B63: ====== ID#AAABDO3iBMk Ana Ines de Jesus Vieira (2023-12-26 13:29:12) @wilma.ferreira@recife.pe.gov.br revisar _Atribuído a wilma.ferreira@recife.pe.gov.br_
Note on S79: SAJ 2024.02.0195 ======
Note on U82: ====== ID#AAABIxdLkDI Ana Ines de Jesus Vieira (2024-03-09 12:13:15) @adriana.ferreira@recife.pe.gov.br mesmos SEI com datas de término diferentes _Atribuído a adriana.ferreira@recife.pe.gov.br_
Note on T92: ====== ID#AAABIxdLkDM Ana Ines de Jesus Vieira (2024-03-09 12:18:24) Informação incorreta de acordo com o SEI, verificar real etapa do proceso @adriana.ferreira@recife.pe.gov.br _Atribuído a adriana.ferreira@recife.pe.gov.br_
Note on AE263: ====== ID#AAABJNfe8Rc ADRIANA PATRICIA FERREIRA BELLO (2024-03-15 19:06:02) Tem 34un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 79un
Note on AE275: ====== ID#AAABJNfe8Rg ADRIANA PATRICIA FERREIRA BELLO (2024-03-15 19:06:39) 25 un - GAH
Note on AE349: ====== ID#AAABJNfe8Rk ADRIANA PATRICIA FERREIRA BELLO (2024-03-15 19:07:03) 181 un - GAH
Note on AE382: ====== ID#AAABJNfe8Ro ADRIANA PATRICIA FERREIRA BELLO (2024-03-15 19:07:42) Tem 12un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 70un
Note on AE409: ====== ID#AAABJNfe8Rs ADRIANA PATRICIA FERREIRA BELLO (2024-03-15 19:08:26) Tem 4un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 60un
Note on AE411: ====== ID#AAABJNfe8Rw ADRIANA PATRICIA FERREIRA BELLO (2024-03-15 19:09:03) Tem 11un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 12un
Note on AE412: ====== ID#AAABJNfe8R0 ADRIANA PATRICIA FERREIRA BELLO (2024-03-15 19:10:06) Considerar estoque já tem 9 reservado para o hospital da criança
Note on AE413: ====== ID#AAABJNfe8R4 ADRIANA PATRICIA FERREIRA BELLO (2024-03-15 19:10:21) ver com GTI
Note on E480: ====== ID#AAABBzfeP9Q WILMA CARLA LEMOS FERREIRA (2023-12-04 16:09:26) Será criado, aguardando finalização do TR para verificar
Note on S483: ====== ID#AAABIxdLkDQ Ana Ines de Jesus Vieira (2024-03-09 12:35:16) @adriana.ferreira@recife.pe.gov.br verificar etapa em confronto com as informações no SEI _Atribuído a adriana.ferreira@recife.pe.gov.br_
Note on E498: ====== ID#AAABBzfeP7k WILMA CARLA LEMOS FERREIRA (2023-12-04 14:16:02) tem que definir se vai ser pra sala de cirurgia, porque se for tem que cadastrar um de 60l caso não, o de 5l resolve
Note on E514: ====== ID#AAABBzfeP9M WILMA CARLA LEMOS FERREIRA (2023-12-04 16:09:20) Será criado, aguardando finalização do TR para verificar
Note on AE557: ====== ID#AAABJNfe8R8 ADRIANA PATRICIA FERREIRA BELLO (2024-03-15 19:11:59) Tem 14un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 85un
Note on AE558: ====== ID#AAABJNfe8SA ADRIANA PATRICIA FERREIRA BELLO (2024-03-15 19:12:54) Tem 5un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 27un

## ITENS X ESTOQUE
CÓD. | ITEM | COD. CADUM | QUANTITATIVO NECESSÁRIO | QUANTITATIVO EM ESTOQUE | SALDO ENTRE ESTOQUE X QUANT. NECESSÁRIO | SALDO DA ATA/QUANTITATIVO DO PROCESSO | RESP. pelo CADUM | RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO (SOLICITANTE) | EXECUTIVA DE ABERTURA DO PROCESSO | FORMA DE AQUISIÇÃO | MODALIDADE | SEI | SETOR ATUAL | ETAPA ATUAL | TÉRMINO DA ETAPA ATUAL | STATUS DA ETAPA ATUAL | STATUS (PROCESSO DE AQUISIÇÃO) | INÍCIO (PROCESSO DE AQUISIÇÃO) | TÉRMINO PACTUADO (PROCESSO DE AQUISIÇÃO) | SINAL DE ALERTA | MARCO | VIGÊNCIA DA ATA/CONTRATO | NÚMERO DA ATA | SALDO DA ATA/QUANTITATIVO DO PROCESSO | DATA ATUALIZAÇÃO | UPAE CASA AMARELA | HOSPITAL DA CRIANÇA | NDI LESSA | NDI ALBERT SABIN | NDI CER | VALOR UNITÁRIO DO ITEM | VALOR GLOBAL DA LICITAÇÃO | OBSERVAÇÕES | MONITORAMENTO | PRAZO PARA TERMINO2
185 | TERMÔMETRO | 38134 | 45 | 500 | 455 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 10 | 26 | 3 | 3 | 3 | R$ 11,85 |  | Em 23.11 Processo fracassado a SEINFRA vai abrir novo processo - 44 UNIDADES EM ESTOQUE DE TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL - PROGRAMA MMH. PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO ATRAVÉS DO SEI N° 33.017707/2023-72 - ENVIADO A GCS 28/04/2023.
106 | BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA | 20500 | 76 | 211 | 135 | 211un | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 |  | CONSIDERAR ESTOQUE | 211un | 2024-01-23 | 6 | 70 |  |  |  | R$ 1.290,00 |  | EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGENTE - 28/08/2023 - 23 UNIDADES / ESTOQUE COM MAIS DE 100 UNIDADES - BOMBA PARA MEDICAMENTO.(BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA)
1950 | LANTERNA CLÍNICA | 33912 | 23 | 181 | 158 | 181 un - GAH | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 |  | CONSIDERAR ESTOQUE | 181 un - GAH | 2024-01-23 | 11 | 12 |  |  |  | R$ 40,00 |  | EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - 202 UNIDADES EM ESTOQUE / ITENS JÁ FORAM ENTREGUES NA UNIDADE SOLICITADA (NDI AREIAS). | PREFEITO
251 | AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO | 18713 | 23 | 151 | 128 | 151un | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 |  | CONSIDERAR ESTOQUE | 151un | 2024-01-23 | 2 | 20 |  |  | 1 | R$ 166,67 |  | EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - POSSUIMOS 157 UNIDADES EM ESTOQUE. Quantidade em estoque atende a demanda solicitada. Não abrirá processo. | PREFEITO
157 | MESA DE EXAME CLÍNICO EM INOX / ESTOFADA (MACA FIXA PARA EXAMES) | 37411 | 43 | 147 | 104 | 150 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.002674/2023-66 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-20 | 2023-07-19 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-09-10 | 349/2023 | 150 | 2024-01-23 | 20 | 16 | 2 | 1 | 4 | R$ 1.799,97 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ESTOQUE DE 147 UND/ ATA VIGENTE ATÉ 21/11/23 / PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO SEI 33.002674/2023-66. | PREFEITO
115 | CAMA HOSPITALAR MECÂNICA | 33426 | 58 | 97 | 39 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.014183/2023-68 | GGLIC | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL | 2023-12-20 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-04-04 | 2023-10-01 | -222 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 53 | 1 | 1 | 1 | R$ 9.575,63 |  | 109 UNIDADES EM ESTOQUE - CAMA FAWLER - GAH, GCR E DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.014183/2023-68 - ENVIADO A GCS EM12/04/2023. | PREFEITO | -222
193 | VENTILADOR PULMONAR DE LEITO | 42294 | 17 | 85 | 68 | Tem 14un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 85un | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 |  | CONSIDERAR ESTOQUE | Tem 14un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 85un | 2024-01-23 | 3 | 14 |  |  |  | R$ 59.000,00 |  | EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - 73 itens em estoque (divididos entre os programas HPR AURORA - DEVOLUCOES / REMANEJAMENTOS e DEVOLUCOES - REMANEJAMENTOS) | PREFEITO
135 | ESFIGMOMANÔMETRO TODOS OS TAMANHOS | 44312 | 50 | 79 | 29 | Tem 34un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 79un | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 |  | CONSIDERAR ESTOQUE | Tem 34un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 79un | 2024-01-23 | 10 | 34 | 2 | 1 | 3 | R$ 104,00 |  | EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGENTE ESFIG.ANERÓIDE - (ADULTO 85 UND - OBESO 44 UND - INFANTIL 42 UND - VIGÊNCIA 29/11/23) (OBESO - 50 UND - VIGÊNCIA 30/08/23). ESTOQUE 81 DE PEDESTAL E 227 ANERÓIDE. PROCESSO EM ANDAMENTO CI 422/2022 - PROCESSO 039/2022 - CPLMSA - ITEM FRACASSADO (LOTE07).
134 | ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL | 16913 | 29 | 77 | 48 | 50 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 039/2022 CI-422 B.B - 953347 | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-09-19 | 039/2022 | 50 | 2024-01-23 | 11 | 18 |  |  |  | R$ 500,00 |  | Estoque 81 de pedestal
154 | MESA AUXILIAR 60X40 | 38606 | 21 | 70 | 49 | Tem 12un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 70un | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 |  | CONSIDERAR ESTOQUE | Tem 12un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 70un | 2024-01-23 | 9 | 12 |  |  |  | R$ 775,00 |  | EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ESTOQUE 101 UNIDADES(DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO) ATA VIGENTE 08/11/2023 100 UNIDADES - 40x40X80. | PREFEITO
6 | BANQUETA GIRATÓRIA | 27063 | 40 | 66 | 26 | 150 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.002674/2023-66 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-20 | 2023-07-19 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-09-10 | 349/2023 | 150 | 2024-01-23 | 11 | 14 | 5 | 5 | 5 | R$ 540,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - PROCESSO EM ANDAMENTO - 150 UND - SEI N° 33.002674/2023-66. 75 ITENS EM ESTOQUE (BANQUETA GIRATÓRIA -MOCHO A GÁS) - PROGRAMAS SEAB/ GAH/ SAÚDE BUCAL DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO. | PREFEITO
7 | BIOMBO 02 FACES OU DIVISÓRIA | 29544 | 63 | 60 | -3 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 10 | 50 | 1 | 1 | 1 | R$ 490,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGENTE BIOMBO DUPLO - 23/11/2023 - 250 UND. ATA VIGENTE BIOMBO 03 CORPOS - 23/11/2023 - 100 UND. | PREFEITO
161 | MONITOR DE TRANSPORTE (BÁSICO) | 40269 | 7 | 60 | 53 | Tem 4un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 60un | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 |  | CONSIDERAR ESTOQUE | Tem 4un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 60un | 2024-01-23 | 3 | 4 |  |  |  | R$ 30.500,00 |  | EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - ESTOQUE DE 65 UNIDADES - PROGRAMA DEVOLUÇÕES E REMANEJANTO. ESTOQUE ATENDE | PREFEITO
41 | SUPORTE DE SORO | 33262 | 109 | 52 | -57 | 100 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.002803/2023-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-23 | 2023-08-31 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-08-26 | 295/2023 | 100 | 2024-01-23 | 12 | 96 |  |  | 1 | R$ 245,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ESTOQUE DE 56 UNIDADES - PROGRAMA GAH - DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO. ATA VIGENTE - 29/11/2023 - 100 ITENS DE SALDO. NOVO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO - SEI N° 33.002803/2023-16 - ENVIADO PARA GCS COM ANALISE DE ATAS EM17/03/2023.
133 | ESCADA DE DOIS DEGRAUS | 35644 | 122 | 44 | -78 | 200 | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-04-10 | 064/2023 | 200 | 2024-01-23 | 23 | 86 | 3 | 2 | 8 | R$ 275,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - 44 ITENS EM ESTOQUE/PROGRAMA DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO. ATA VIGENTE ATÉ 09/06/2023 - SALDO DE 100 UNIDADES. ITEM HOMOLOGADO EM 27/02/2023 - 200 UNIDADES (AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DA ATA).
20 | ESTETOSCÓPIO DUPLO | 28909 | 55 | 38 | -17 | 300 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 039/2022 CI-422 B.B - 953347 | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-09-19 | 039/2022 | 300 | 2024-01-23 | 11 | 44 |  |  |  | R$ 378,00 |  | DUPLO 69 UNIDADES PROCESSO EM ANDAMENTO CI 422/2022 - PROCESSO 039/2022 - CPLMSA ATA VIGENTE - 29/11/2023 - 128 UND
577 | OTOSCÓPIO WELCH ALLYN | 42954 | 29 | 36 | 7 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | R$ 560,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ESTOQUE DE 19 UNIDADES - ATA VIGENTE ATE 12/10/23 - 100 UNIDADES DE SALDO. | PREFEITO
101 | BALANÇA PEDIÁTRICA | 7229 | 14 | 35 | 21 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.014183/2023-68 | GGLIC | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL | 2023-12-20 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-04-04 | 2023-10-01 | -222 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | R$ 1.060,12 |  | 40 UND EM ESTOQUE - PROGRAMA SEAB/GGI NOVO PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.014183/2023-68. ENVIADO A GCS 12/04/23. | PREFEITO | -222
33 | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM CAPNOGRAFIA | 33261 | 13 | 35 | 22 | Considerar estoque já tem 9 reservado para o hospital da criança | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 |  | CONSIDERAR ESTOQUE | Considerar estoque já tem 9 reservado para o hospital da criança | 2024-01-23 | 3 | 9 |  |  | 1 | R$ 20.550,00 |  | EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - ESTOQUE DE 35 UNIDADES - PROGRAMA DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO. ESTOQUE ATENDE | PREFEITO
99 | AVENTAL PLUMBÍFERO 50MMPB | 33236 | 8 | 34 | 26 | 30 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.008259/2023-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-01 | 2023-08-28 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-09-28 | 320/2023 | 30 | 2024-01-23 | 2 | 6 |  |  |  | R$ 45.000,00 |  | 34 ITENS EM ESTOQUE - PROGRAMA GCR E SAUDE BUCAL / PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO N° 33008259/2023-16. | PREFEITO
127 | DETECTOR FETAL DE MESA | 6528 | 1 | 32 | 31 | 50 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 039/2022 CI-422 B.B - 953347 | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-09-19 | 039/2022 | 50 | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 795,33 |  | ESTOQUE DE 61 UNIDADES EM ESTOQUE - PROGRAMA GCR. PROCESSO DE AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO - CI 422/2022 - ITEM ADJUDICADO (LOTE 03) - 50 UND. | PREFEITO
143 | FOTOPOLIMERIZADOR | 27704 | 7 | 29 | 22 |  | SEAB | SEAB |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 | 0 | 7 |  |  |  | R$ 570,00 |  | EM 30.01.24 PROCESSO FRACASOU - ESTOQUE DE 29 ITENS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL
126 | CONSULTORIO ODONTOLÓGICO | 37438 | 7 | 28 | 21 | 38 | SEAB | SEAB | SEAB | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000244/2022-29 | SEAB | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-27 | 2023-03-26 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-11-24 | 470/2023 | 38 | 2023-12-26 |  | 7 |  |  |  | R$ 18.000,00 |  | 28 UNIDADES EM ESTOQUE - PROGRAMA SAUDE BUCAL / DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO.
138 | FOCO AMBULATORIAL GINECOLÓGICO | 37815 | 5 | 28 | 23 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 3 |  |  |  | R$ 295,20 |  | Em 23.11 Processo fracassado a SEINFRA vai abrir novo processo - ESTOQUE DE 21 UNIDADES EM ESTOQUE - PROGRAMA GCR. PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.017707/2023-72 - 28/04/2023. | PREFEITO
194 | VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE | 32213 | 8 | 27 | 19 | Tem 5un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 27un | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 |  | CONSIDERAR ESTOQUE | Tem 5un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 27un | 2024-01-23 | 2 | 6 |  |  |  | R$ 46.500,00 |  | EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - ITEM EM ESTOQUE | PREFEITO
100 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO | 35643 | 24 | 25 | 1 | 100 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.008259/2023-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-01 | 2023-08-28 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-09-10 | 318/2023 | 100 | 2024-01-23 | 4 | 15 | 2 | 1 | 2 | R$ 85.099,00 |  | 42 ITENS EM ESTOQUE - PROGRAMAS GCR, DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO E SEAB - PROCESSO EM ANDAMENTO SEI N° 33.008259/2023-16 / ATA VIGENTE ATÉ 23/11/23 - SALDO 42 UND. | PREFEITO
459 | ESTETOSCÓPIO | 41779 | 49 | 25 | -24 | 25 un - GAH | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 |  | CONSIDERAR ESTOQUE | 25 un - GAH | 2024-01-23 | 10 | 30 | 3 | 2 | 4 | R$ 328,00 |  | EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - ESTOQUE DE 03 UNIDADES ADULTO / TIPO II 144 UNIDADES (PROGRAMAS GCR, DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO E GAH).
164 | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO (ECG + SPO2 + PNI+ TEMP) | 31912 | 16 | 23 | 7 | Tem 11un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 12un | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 |  | CONSIDERAR ESTOQUE | Tem 11un reservado para o hospital da criança, e saldo do estoque é de 12un | 2024-01-23 | 5 | 11 |  |  |  | R$ 20.000,00 |  | EM 30.01 Não tem ATA - Considerar Estoque - ESTOQUE DE 23 UNIDADE EM ESTOQUE - PROGRAMA DE DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO. ESTOQUE ATENDE | PREFEITO
1412 | FAIXA ELASTICA CIRCULAR | 48756 | 12 | 22 | 10 | 20 | SERMAC/SEAB | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011301/2023-86 | GJLC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 425/2023 | 20 | 2024-01-08 |  |  | 12 |  |  | R$ 35,50 | R$ 710,00 | Faixas 5 intensidades com 5 caduns diferentes (Muito leve - 48757 Estoque: 16; Leve - 48756 Estoque 22; Médio - 27857 Estoque: 22; Forte - 27858 Estoque: 19; Extra forte - 27859 Estoque: 22)
934 | FAIXA ELASTICA THERABAND FORTE | 27858 | 4 | 19 | 15 | 20 | SERMAC/SEAB | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011301/2023-86 | GJLC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 425/2023 | 20 | 2024-01-08 |  |  |  | 4 |  | R$ 38,00 | R$ 760,00
151 | MACA DE TRANSPORTE(CARRO MACA COM RODÍZIO) | 30582 | 11 | 19 | 8 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.014183/2023-68 | GGLIC | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL | 2023-12-20 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-04-04 | 2023-10-01 | -222 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 9 |  |  |  | R$ 9.711,03 |  | SEM ATA VIGENTE/ PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.014183/2023-68 - ENVIADO A GCS EM12/04/2023. 19 ITENS EM ESTOQUE PROGRAMA GCR / DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO. | PREFEITO | -222
390 | CICLOERGÔMETRO | 43825 | 6 | 18 | 12 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 2 | 3 | 1 | R$ 343,80 |  | 8 ITENS EM ESTOQUE / ATA VIGENTE ATÉ 05/06/23/ SEM PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO. Quantidade em estoque atende a demanda solicitada. Não abrirá processo.
11 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | 30845 | 14 | 16 | 2 | 150 | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-08-24 | 295/2023 | 150 | 2024-01-23 | 4 | 10 |  |  |  | R$ 251,85 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - 02 ATAS VIGENTES - 09/06/2023 (102 ITENS) / 23/11/2023 (150 ITENS) - SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE 48 BRAÇADEIRAS, ESTAMOS AGUARDANDO ENTREGA DA EMPRESA. 16 ITENS EM ESTOQUE.
125 | CONJUNTO LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 18293 | 28 | 16 | -12 | 100 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.013586/2023-90 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-03 | 2023-09-30 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-09-28 | 378/2023 - 379/2023 | 100 | 2024-01-23 | 1 | 27 |  |  |  | R$ 939,07 |  | 14 UND EM ESTOQUE / SEM ATA VIGENTE PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.013586/2023-90 - 04/04/2023 | PREFEITO
472 | FAIXA ELASTICA CIRCULAR MUITO LEVE | 48757 | 12 | 16 | 4 | 20 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011301/2023-86 | GJLC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 425/2023 | 20 | 2024-01-23 |  |  |  |  | 12 | R$ 29,50 | R$ 590,00 | Faixas 5 intensidades com 5 caduns diferentes (Muito leve - 48757 Estoque: 16; Leve - 48756 Estoque 22; Médio - 27857 Estoque: 22; Forte - 27858 Estoque: 19; Extra forte - 27859 Estoque: 22)
166 | NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO | 36701 | 8 | 16 | 8 | 200 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.002803/2023-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-23 | 2023-08-31 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-08-26 | 295/2023 | 200 | 2024-01-23 | 0 | 8 |  |  |  | R$ 299,81 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ESTOQUE DE 16 UNIDADES NO PROGRAMA GAH. ITEM HOMOLOGADO EM 27/02/2023, AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DA ATA. NOVO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO - ENVIADO PARA GJLC AJUSTES NO TR - 30/03/2023.(SEI N° 33.002803/2023-16)
119 | CARRO DE EMERGENCIA | 41397 | 18 | 16 | -2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.016375/2023-17 | GGLIC | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL | 2023-12-07 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-04-19 | 2023-10-16 | -207 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 5 | 13 |  |  |  | R$ 2.247,33 |  | Em 23.11 Processo Licitatorio Impugnado - Aguradando aviso novo edital. - 15 UND EM ESTOQUE - ATA VENCEU EM 28/03/2023. PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.016375/2023-17. ENVIADO PARA GCS EM 20/04/2023 | PREFEITO | -207
175 | PROTETOR DE TIREÓIDE | 31391 | 6 | 15 | 9 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 6 |  |  |  | R$ 355,00 |  | ESTOQUE DE 16 UNIDADES - PROGRAMA GCR.
176 | RAIO-X ODONTOLÓGICO | 42727 | 7 | 14 | 7 | 23 | SEAB | SEAB | SEAB | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000502/2022-77 | SEAB | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-10-03 | 2023-04-04 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-03-28 | 78/2023 | 23 | 2023-12-26 | 0 | 7 |  |  |  | R$ 9.000,00 |  | ESTOQUE DE 14 UNIDADES EM ESTOQUE - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.
93 | ASPIRADOR CIRÚRGICO | 45918 | 9 | 14 | 5 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.028716/2023-99 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-05 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-30 | 2023-12-27 | -135 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 4 | 5 |  |  |  | R$ 14.865,00 |  | 15 ITENS EM ESTOQUE - ASPIRADOR 5L / ATA VIGENTE ATÉ 07/03/2023 PARA 3 E 5 L, CADUM INFORMADO REFERE-SE AO ASPIRADOR CIRÚRGICO DE 5L. Novo processo aberto | PREFEITO | -135
616 | PRANCHA DE EQUILIBRIO | 27927 | 12 | 13 | 1 |  | SEINFRA/GCR | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 109,90 |  | ESTOQUE DE 13 ITENS /ATA VIGENTE ATÉ 25/08/2023 -SALDO DE 20 ITENS. - PROCESSO INICIADO DIA 20/04/2023 E DEU DESERTO, TEREMOS QUE REINICIAR
129 | ELETROCARDIÓGRAFO | 29558 | 7 | 12 | 5 | 30 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | CI 137/2020 B.B. 960215 | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-06-29 | 190/2023 e 194/2023 | 30 | 2024-01-23 | 2 | 5 |  |  |  | R$ 9.900,00 |  | ESTOQUE DE 11 ITENS - PROGRAMA GCR E DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO PROCESSO EM ANDAMENTO ATRAVÉS DA CI 0137/2020- CPLMSA.ITEM ADJUDICADO EM 04/11/2022 - AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO | PREFEITO
94 | AUTOCLAVE DE BANCADA | 37447 | 7 | 10 | 3 | 75 | SEAB | SEAB | SEAB | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000244/2022-29 | SEAB | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-27 | 2023-03-26 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 438/2023 | 75 | 2023-12-26 |  | 7 |  |  |  | R$ 11.000,00 |  | ESTOQUE DE 10 UNIDADES AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 21 L - RESERVADO 07 UNID NO HORUS PARA HC.
16 | CARRO DE CURATIVO | 590 | 8 | 10 | 2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 3 | 5 |  |  |  | R$ 800,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGENTE COM 90 UNIDADES - VENCE 09/12/2022 - 10 ITENS ESTOQUE./ 10 UNIDADES EM ESTOQUE - ATA VIGENTE ATÉ 08/11/2023 - SALDO DE 90 ITENS. | PREFEITO
156 | MESA DE MAYO | 38548 | 29 | 9 | -20 | 100 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.002674/2023-66 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-20 | 2023-07-19 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-09-19 | 350/2023 | 100 | 2024-01-23 | 8 | 20 |  |  | 1 | R$ 503,33 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ESTOQUE DE 09 UND. ATA VIGENTE ATÉ 21/11/2023 - SALDO DA ATA 132 UNIDADES. | PREFEITO
192 | ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO | 28635 | 7 | 9 | 2 | 75 | SEAB | SEAB | SEAB | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000244/2022-29 | SEAB | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-27 | 2023-03-26 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 439/2023 | 75 | 2023-12-26 |  | 7 |  |  |  | R$ 2.300,00 |  | ESTOQUE DE 09 UNIDADES - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.
12 | CADEIRA DE RODAS ADULTO | 30854 | 20 | 8 | -12 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.014183/2023-68 | GGLIC | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL | 2023-12-20 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-04-04 | 2023-10-01 | -222 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | R$ 3.009,25 |  | SEM ATA E SEM PROCESSO EM ANDAMENTO. | PREFEITO | -222
701 | ULTRASSOM TERAPÊUTICO | 27879 | 7 | 6 | -1 | 5 | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-04-27 | 132/2023 | 5 | 2024-01-23 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | R$ 1.560,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ITEM HOMOLOGADO EM 18/04/2023 - AGUARDANDO ELABORAÇÃO DA ATA. | PREFEITO
116 | CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA 280L | 40443 | 1 | 5 | 4 | 100 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 48/2022 - CPLMSA | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-09-10 | 302/2023 e 300/2023 | 100 | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 16.400,00 |  | 03 ITENS EM ESTOQUE / SEM ATA VIGENTE - PROGRAMA PNI. PROCESSO DE AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO ATRAVÉS DA CI 434/2022 - CPLMSAITEM ARREMATADO EM 18/04/2023 - AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DA ATA. | PREFEITO
87 | AMALGAMADOR | 14611 | 7 | 5 | -2 | 80 | SEAB | SEAB | SEAB | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000244/2022-29 | SEAB | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-27 | 2023-03-26 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-03-31 | 471/2023 | 80 | 2023-12-26 |  | 7 |  |  |  | R$ 870,00 |  | SAÚDE BUCAL
139 | FOCO CIRURGICO AUXILIAR /FOCO CIRURGICO MÓVEL DE LED | 37624 | 7 | 5 | -2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.016375/2023-17 | GGLIC | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL | 2023-12-07 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-04-19 | 2023-10-16 | -207 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 3 | 4 |  |  |  | R$ 18.490,00 |  | Em 23.11 Processo Licitatorio Impugnado - Aguradando aviso novo edital. - ESTOQUE DE 05 UNIDADES - PROGRAMA DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO ATA VIGENTE ATÉ 30/10/2023 - SALDO DA ATA 06 ITENS PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.016375/2023-17. ENVIADO PARA GCS EM 20/04/2023 | PREFEITO | -207
145 | GONIÔMETRO | 38441 | 5 | 4 | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | R$ 40,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ESTOQUE DE 04 UNIDADES EM ESTOQUE - PROGRAM GGI. ATA VIGENTE - 50 UND - 25/08/2023.
112 | CADEIRA OFTALMOLÓGICA | 33243 | 1 | 3 | 2 | 15 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.017787/2023-66 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-27 | 2023-10-24 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-11-19 | 435/2023 | 15 | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 10.890,50 |  | 03 UNIDADES EM ESTOQUE - PROGRAMA GAH - SEM ATA VIGENTE. PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.000710/2023-57. ITEM FRACASSADO. NOVO PROCESSO ABERTO ATRAVÉS DO N° 33.017787/2023-66 - 27/04/2023. | PREFEITO
90 | APARELHO DE RAIO-X FIXO DIGITAL 600MA | 41402 | 3 | 3 | 0 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 2 |  |  |  | R$ 369.833,33 | R$ 1.479.333,32 | ATA VIGENTE ATÉ 19/09/2023 - 5 ITENS DE SALDO / NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.016315/2023-96 - 20/04/2023. | PREFEITO
123 | CONJUNTO LARINGOSCÓPIO ADULTO | 45264 | 28 | 3 | -25 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 27 |  |  |  | R$ 855,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - 03 ITENS EM ESTOQUE/ 3 ATAS VIGENTES ATÉ 29/08/2023 (75 ITENS); 30/08/2023 (25 ITENS); 26/10/2023 (50 ITENS). | PREFEITO
150 | MACA DE TRANSFERÊNCIA | 18333 | 4 | 3 | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 2 |  |  |  | R$ 4.500,00 |  | ESTOQUE DE 03 UNIDADES EM ESTOQUE - PROGRAM GCR.- PROCESSO INICIADO DIA 20/04/2023 E FRACASSOU, TEREMOS QUE REINICIAR PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.016771/2023-36 - EM 25/04/2023. | PREFEITO
124 | CONJUNTO LARINGOSCÓPIO NEONATAL | 6719 | 6 | 2 | -4 | 100 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.013586/2023-90 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-03 | 2023-09-30 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-09-28 | 379/2023 | 100 | 2024-01-23 | 0 | 6 |  |  |  | R$ 1.160,00 |  | ESTOQUE DE 04 UNIDADES - PROGRAMA GCR PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.013586/2023-90 - 04/04/2023 | PREFEITO
492 | HALTERES EMBORRACHADO | 43744 | 6 | 2 | -4 | 20 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011301/2023-86 | GJLC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 425/2023 | 20 | 2024-01-23 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 352,00 | R$ 7.040,00 | 2 UNIDADES DE JOGO DE HALTER EM ESTOQUE/ ATA VIGENTE ATÉ 02/06/2023 - 06 UND/ PROCESSO EM ANDAMENTO SEI -33.011301/2023-86 .
184 | TERMODESINFECTADORA DE BARREIRA | 33671 | 3 | 2 | -1 | 2 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.017249/2023-71 | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-25 | 2023-10-22 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-12-17 | 514/2023 | 2 | 2024-01-23 | 1 | 2 |  |  |  | R$ 386.802,50 |  | ADIAMENTO SINE DIE - EM 25/09/23. | PREFEITO
169 | OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO | 33534 | 1 | 2 | 1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 6.166,66 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - 02 ITENS EM ESTOQUE - PROGRAMA GAH / ATA VIGENTE ATÉ 02/10/2023 - 4 UNIDADES | PREFEITO
1020 | TV PARA PAINEL DE SENHA ELETRONICA | 48851 | 15 | 2 | -13 |  | GGSD | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [5 empty] | 12 | 1 | 1 | 1 | R$ 3800,00 | R$ 7.600,00 | TEMOS 2 EM ESTOQUE , RESERVADO PARA O NDI
98 | AUTOREFRATOR COM CERATOMETRIA | 40888 | 1 | 1 | 0 | 15 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.017787/2023-66 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-27 | 2023-10-24 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 434/2023 | 15 | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 41.810,00 |  |  | PREFEITO
153 | MARTELO DE BUCK | 38478 | 8 | 1 | -7 | 30 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.013681/2023-93 | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-03 | 2023-09-30 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-11-19 | 448/2023 | 30 | 2024-01-23 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | R$ 66,33 |  | ITEM FRACASSADO - D.O. 16/03/2023 - PROCESSO EM ANDAMENTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.013681/2023-93 ENVIADO A GCS EM 05/04/2023.
167 | NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS | 33395 | 11 | 1 | -10 | 100 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.002803/2023-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-23 | 2023-08-31 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-08-26 | 295/2023 | 100 | 2024-01-23 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | R$ 558,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ESTOQUE DE 01 UNIDADES NO PROGRAMA DEVOLUÇÕES E RMANEJAMENTO. ITEM FRACASSADO EM 27/02/2023 / NOVO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO - ENVIADO PARA GCS COM ANALISE DE ATAS - 17/03/2023.(SEI N° 33.002803/2023-16)
117 | CARDIOVERSOR | 29433 | 17 | 1 | -16 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.016375/2023-17 | GGLIC | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL | 2023-12-07 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-04-19 | 2023-10-16 | -207 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 4 | 13 |  |  |  | R$ 34.450,00 |  | Em 23.11 Processo Licitatorio Impugnado - Aguradando aviso novo edital. - PROCESSO DE AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO ATRAVÉS DA CI 434/2022 - 35 UNIDADES / ESTOQUE DE 4 UNIDADES ( GAH ). PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.016375/2023-17. ENVIADO PARA GCS EM 20/04/2023 ITEM FRACASSOU EM 16/01/2023. | PREFEITO | -207
178 | REFRATOR DE GREENS | 33390 | 1 | 1 | 0 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.028716/2023-99 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-05 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-30 | 2023-12-27 | -135 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 10.600,00 |  | ATA VIGENTE ATÉ 05/06/2023 - 5 UNIDADES | PREFEITO | -135
120 | COLPOSCÓPIO | 38453 | 2 |  | -2 | 38 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 039/2022 CI-422 B.B - 953347 | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-09-19 | 039/2022 | 38 | 2024-01-23 | 1 | 1 |  |  |  | R$ 11.987,73 |  | 02 UND EM ESTOQUE/ PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. CI 422/2022 - P.E 039/2022 (ITEM ADJUDICADO - LOTE 1 -38 UND).
158 | MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO AUTOMÁTICA | 30420 | 2 |  | -2 | 20 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 02.002127/2023-48 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-02-16 | 2023-08-15 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-08-24 | 239/2023 e 240/2023 | 20 | 2024-01-23 | 1 | 1 |  |  |  | R$ 14.575,00 |  | PROCESSO LICITÁTORIO EM ANDAMENTO - SEI N° 02.002127/2023-48. AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DO SETOR DE CONTRATOS | PREFEITO
113 | CADEIRA OTORRINOLÓGICA | 33235 | 1 |  | -1 | 20 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 48/2022 - CPLMSA | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-09-10 | 333/2023 e 301/2023 | 20 | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 13.000,00 |  | SEM ATA VIGENTE / SEM ESTOQUE - PROCESSO DE AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO ATRAVÉS DA CI 434/2022 - CPLMSA. ITEM ADJUDICADO EM 26/01/2023 - AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DA ATA. | PREFEITO
142 | FOTÓFORO | 31171 | 6 |  | -6 | 50 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.013586/2023-90 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-03 | 2023-09-30 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-09-28 | 378/2023 | 50 | 2024-01-23 | 3 | 3 |  |  |  | R$ 1.180,00 |  | SEM ATA VIGENTE / PROCESSO EM ANDAMENTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.013586/2023-90 - ENVIADO A GCS 04/04/2023. | PREFEITO
155 | MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA | 43422 | 6 |  | -6 | 5 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000511/2022-68 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-10-03 | 2023-04-01 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-29 | 422/2023 | 5 | 2024-01-23 | 3 | 3 |  |  |  | R$ 51.500,00 | R$ 257.500,00 | PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO - SEI N° 33.000511/2022-68. | PREFEITO
255 | ANDADOR ADULTO | 8368 | 7 |  | -7 | 20 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011301/2023-86 | GJLC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 425/2023 | 20 | 2024-01-23 | 1 | 5 |  |  | 1 | R$ 203,00 | R$ 4.060,00 | SEM ESTOQUE / PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO - SEI 33.011301/2023-86
568 | MULETA CANADENSE INFANTIL | 49500 | 13 |  | -13 | 50 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.012443/2023-61 | JURIDICO | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-27 | 2023-09-23 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-19 | 428/2023 | 50 | 2024-01-23 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | R$ 99,50 |  | PROCESSO EM ANDAMENTO SEI 33.012.443/2023-61
906 | ESCADA DIGITAL | 50219 | 3 |  | -3 | 20 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.012443/2023-61 | JURIDICO | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-27 | 2023-09-23 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 429/2023 | 20 | 2024-01-23 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 165,90 |  | PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTA PARA ABERTURA DE PROPOSTA 23/08/23
38 | PISTOLA DE LIMPEZA | 32603 | 10 |  | -10 | 15 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.007004/2023-36 | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-02-17 | 2023-08-16 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-29 | 432/2023 | 15 | 2024-01-23 | 4 | 6 |  |  |  | R$ 2.754,90 |  | PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO - ENVIADO PARA GCS EM 27/02/2023. SEI N° 33.007004/2023-36
121 | COLUNA OFTALMOLÓGICA | 33240 | 1 |  | -1 | 6 | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-29 | 433/2023 | 6 | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 10.900,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGENTE ATÉ 04/10/2023 - 6 UNIDADES | PREFEITO
86 | ADIPÔMETRO | 31100 | 5 |  | -5 | 30 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.013681/2023-93 | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-03 | 2023-09-30 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 449/2023 | 30 | 2024-01-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 421,26 |  | Em: 23.11 SEINFRA reabrir processo - Anexo proposta iniciais. Os fornecedores já começaram a dar preço.
136 | ESTADIÔMETRO (RÉGUA ANTROPOMÉTRICA) | 16427 | 2 |  | -2 | 100 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.013681/2023-93 | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-03 | 2023-09-30 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 449/2023 | 100 | 2024-01-23 |  | 2 |  |  |  | R$ 188,44 |  | ATA VIGENTE ATÉ 29/11/23 - 80 UND / PROCESSO EM ANDAMENTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.013681/2023-93 - ENVIADO A GCS - 05/04/2023.
111 | CADEIRA DE RODAS OBESO | 33253 | 5 |  | -5 | 70 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.017642/2023-65 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-27 | 2023-10-24 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-11-19 | 451/2023 | 70 | 2024-01-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 5.546,00 |  | PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.006418/2023-48 - ENVIADO A GCS EM 15/02/2023. POR NÃO CONSEGUIR NENHUMA COTAÇÃO TIVEMOS QUE ABRIR UM NOVO PROCESSO - 33.017642/2023-65 - 27/04/2023. | PREFEITO
105 | BISTURI ELÉTRICO 300W | 38225 | 6 |  | -6 | 20 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.017707/2023-72 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-27 | 2023-10-24 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-12-19 | 487/2023 | 20 | 2024-01-23 | 3 | 3 |  |  |  | R$ 34.000,00 |  | SEM ATA VIGENTE, SEM ESTOQUE - PROCESSO DE AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO - CI 434/2022 - CPLMSA. NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.017707/2023-72 - EM 28/04/2023. | PREFEITO
95 | AUTOCLAVE DE BARREIRA /COM BOMBA A SECO. | 50601 | 3 |  | -3 | 2 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.017249/2023-71 | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-25 | 2023-10-22 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-12-17 | 514/2023 | 2 | 2024-01-23 | 1 | 2 |  |  |  | R$ 425.700,66 |  | ADIAMENTO SINE DIE - EM 25/09/23. | PREFEITO
147 | LAVADORA DE DESCARGA | 50598 | 2 |  | -2 | 2 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.017249/2023-71 | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-25 | 2023-10-22 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-12-17 | 514/2023 | 2 | 2024-01-23 | 1 | 1 |  |  |  | R$ 183.000,00 |  | PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.017249/2023-71 - ENVIADO A GCS EM 28/04/2023. | PREFEITO
96 | AUTOCLAVE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO | 40287 | 1 |  | -1 | 4 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.008083/2023-01 | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-02-28 | 2023-08-27 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-12-17 | 515/2023 | 4 | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 465.800,00 | R$ 1.863.200,00 | PROCESSO EM ANDAMENTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.008083/2023-01.PROCESSO FICOU PARADO NA GJLC, E POR SOLICITAÇÃO DA NOSSA GERÊNCIA (GCR) RETORNOU EM 16/02/2023. SERÁ NECESSÁRIO REVALIDAR AS COTAÇÕES. INCLUIDO NO SEI (33.008083/2023-01) EM 28/02/23 E ENVIADO A GCS PARA REALIZAR AS NOVAS COTAÇÕES. | PREFEITO
92 | ARMARIO DE ENDOSCOPIO | 50558 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011383/2023-69 | GGLIC | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL | 2023-12-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | -237 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 33.750,00 |  | MAPA DE PRECO DISTRIBUIDO INCORRETAMENTE E DEVOLVIDO PARA NOVA REDISTRIBUIÇÃO DOS ITENS | PREFEITO | -237
148 | LAVADORA DE ENDOSCÓPIO | 38597 | 2 |  | -2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011383/2023-69 | GGLIC | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL | 2023-12-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | -237 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 1 |  |  |  | R$ 128.750,00 |  | MAPA DE PRECO DISTRIBUIDO INCORRETAMENTE E DEVOLVIDO PARA NOVA REDISTRIBUIÇÃO DOS ITENS | PREFEITO | -237
195 | VIDEOENDOSCOPIO PEDIÁTRICO | 46528 | 4 |  | -4 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011383/2023-69 | GGLIC | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL | 2023-12-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | -237 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 4 |  |  |  | R$ 163.613,41 | R$ 981.680,46 | MAPA DE PRECO DISTRIBUIDO INCORRETAMENTE E DEVOLVIDO PARA NOVA REDISTRIBUIÇÃO DOS ITENS | PREFEITO | -237
2141 | SISTEMA DE VIDEOCOLONOSCOPIA PEDIÁTRICO | 50807 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011383/2023-69 | GGLIC | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL | 2023-12-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | -237 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 176.932,71 | R$ 1.061.596,26 | MAPA DE PRECO DISTRIBUIDO INCORRETAMENTE E DEVOLVIDO PARA NOVA REDISTRIBUIÇÃO DOS ITENS | PREFEITO | -237
110 | CADEIRA DE RODAS INFANTIL | 45398 | 14 |  | -14 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.014183/2023-68 | GGLIC | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL | 2023-12-20 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-04-04 | 2023-10-01 | -222 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | R$ 2.552,90 |  | PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.014183/2023-68 - ENVIADO A GCS EM 12/04/2023. | PREFEITO | -222
114 | CAMA FAWLER HOSPITALAR ELÉTRICA | 46025 | 14 |  | -14 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.014183/2023-68 | GGLIC | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL | 2023-12-20 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-04-04 | 2023-10-01 | -222 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 3 | 11 |  |  |  | R$ 18.579,48 | R$ 928.974,00 | SEM ATA VIGENTE / PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.014183/2023-68 - ENVIADO A GCS EM12/04/2023. | PREFEITO | -222
88 | APARELHO DE ANESTESIA | 28871 | 11 |  | -11 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.016375/2023-17 | GGLIC | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL | 2023-12-07 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-04-19 | 2023-10-16 | -207 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 3 | 8 |  |  |  | R$ 129.790,00 |  | Em 23.11 Processo Licitatorio Impugnado - Aguradando aviso novo edital. - ATA VIGENTE ATÉ 30/10/2023 - SALDO DA ATA 05 ITENS / PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.016375/2023-17. ENVIADO PARA GCS EM 20/04/2023 |  | -207
140 | FOCO CIRURGICO DE TETO 02 CUPULAS | 37623 | 6 |  | -6 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.016375/2023-17 | GGLIC | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL | 2023-12-07 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-04-19 | 2023-10-16 | -207 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 3 | 3 |  |  |  | R$ 71.493,33 |  | Em 23.11 Processo Licitatorio Impugnado - Aguradando aviso novo edital. - ATA VIGENTE ATÉ 30/10/2023 - SALDO DA ATA 02 ITENS PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.016375/2023-17. ENVIADO PARA GCS EM 20/04/2023 | PREFEITO | -207
286 | BAROPODOMETRO | 50226 | 3 |  | -3 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.024450/2023-13 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-03 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-05 | 2023-12-02 | -160 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 18.928,00 |  | ITEM NÃO ESTAVA PREVISTO ANTERIORMENTE - SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATÓRIO. |  | -160
441 | ESCADA DE CANTO COM RAMPA | 50221 | 5 |  | -5 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.024450/2023-13 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-03 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-05 | 2023-12-02 | -160 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 1 | 2 | 2 | R$ 2.380,00 |  | 4 UNIDADES EM ESTOQUE/ ATA VIGENTE ATÉ 05/06/2023/ SEM PROCESSO EM ANDAMENTO. |  | -160
450 | ESPALDAR/ BARRA DE LING | 22241 | 7 |  | -7 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.024450/2023-13 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-03 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-05 | 2023-12-02 | -160 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 2 | 3 | 2 | R$ 702,00 |  | 05 ITENS EM ESTOQUE/ ATA VIGENTE ATÉ 05/06/23. |  | -160
518 | LASER TERAPÊUTICO | 50231 | 7 |  | -7 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.024450/2023-13 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-03 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-05 | 2023-12-02 | -160 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 2.495,00 |  | ESTOQUE DE 13 UND / SEM ATA VIGENTE/SEM PROCESSO EM ANDAMENTO. | PREFEITO | -160
655 | TABLADO DE MADEIRA | 43762 | 9 |  | -9 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.024450/2023-13 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-03 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-05 | 2023-12-02 | -160 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 1.467,50 |  | ESPECIFICAR ITEM, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO E POSTERIOR RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO! |  | -160
720 | ANDADOR INFANTIL | 50813 | 16 |  | -16 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.024450/2023-13 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-03 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-05 | 2023-12-02 | -160 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | R$ 485,90 |  | SEM ESTOQUE / SEM ATA VIGENTE / ITEM NÃO ESTAVA PREVISTO ANTERIORMENTE /SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO. |  | -160
278 | BALANÇO PROPRIOCEPTIVO | 43861 | 6 |  | -6 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.028392/2023-99 | GGLIC | SESSÃO DE ABERTURA | 2024-01-29 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-29 | 2023-12-26 | -136 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 353,31 |  | ITEM NÃO ESTAVA PREVISTO ANTERIORMENTE, SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATÓRIO. | PREFEITO | -136
372 | CAMA ELÁSTICA PEQUENA COM PROTEÇÃO | 43759 | 6 |  | -6 | 3 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.028392/2023-99 | GGLIC | SESSÃO DE ABERTURA | 2024-01-29 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-29 | 2023-12-26 | -136 | 2024-11-27 |  |  | 3 | 2024-01-23 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 417,75 |  | 4 ITENS EM ESTOQUE / ATA VIGENTE COM 03 ITENS - VIGÊNCIA ATÉ 02/06/23/ SEM PROCESSO EM ANDAMENTO. |  | -136
1630 | TABLADO RETRÁTIL | 50890 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.028392/2023-99 | GGLIC | SESSÃO DE ABERTURA | 2024-01-29 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-29 | 2023-12-26 | -136 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 1 |  |  | R$ 613,17 |  |  |  | -136
1917 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA | 46552 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.028392/2023-99 | GGLIC | SESSÃO DE ABERTURA | 2024-01-29 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-29 | 2023-12-26 | -136 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  |  |  | 1 | R$ 9.650,00 |  | ATA VIGENTE |  | -136
179 | SISTEMA DE ACUIDADE VISUAL | 16305 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.028716/2023-99 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-05 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-30 | 2023-12-27 | -135 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 4.740,00 |  | ATA VIGENTE ATÉ 06/06/2023 - 5 UNIDADES. Processo aberto | PREFEITO | -135
252 | AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL | 18714 | 23 |  | -23 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.028716/2023-99 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-05 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-30 | 2023-12-27 | -135 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 20 |  |  | 1 | R$ 219,00 |  | ITEM NÃO ESTAVA PREVISTO ANTERIORMENTE, ABERTO PROCESSO LICITATÓRIO. | PREFEITO | -135
253 | AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL | 18784 | 20 |  | -20 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.028716/2023-99 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-05 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-30 | 2023-12-27 | -135 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 20 |  |  |  | R$ 199,00 |  | ABERTO PROCESSO LICITATÓRIO | PREFEITO | -135
89 | APARELHO DE ESPIROMETRIA | 41691 | 2 |  | -2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 1 |  |  |  | R$ 34.045,66 |  |  | PREFEITO
91 | APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL DOPPLER | 33330 | 4 |  | -4 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 2 |  |  |  | R$ 152.600,00 |  | Em 23.11 enviado para GJLC para analise preventiva da legalidade. - PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.017408/2023-38 EM 27/04/2023. | PREFEITO
128 | DINAMÔMETRO | 50572 | 4 |  | -4 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 4 |  |  |  | R$ 1.319,78 |  | Em 23.11 Item fracassado, reabrir processo. - SEM ATA VIGENTE / SEM ESTOQUE - PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.013681/2023-93 - ENVIADO A GCS EM 05/04/2023.
130 | ELETROENCEFALÓGRAFO | 46563 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 10.949,00 |  | Em 23.11 enviado para GJLC para analise preventiva da legalidade. - PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.017408/2023-38 EM 27/04/2023. | PREFEITO
132 | APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA | 50785 | 2 |  | -2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 1 |  |  |  | R$ 696,00 |  | PROCESSO ABERTO NO SEI N° 33.016771/2023-36 - ENVIADO A GCS 25/04/2023. - PROCESSO INICIADO DIA 20/04/2023 E FRACASSOU, TEREMOS QUE REINICIAR
141 | FOCO DE PROCEDIMENTO | 18004 | 23 |  | -23 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 13 | 10 |  |  |  | R$ 563,75 |  | 49 ITENS EM ESTOQUE (PROGRAMA GCR E PROGRAMA HOSPITAL DO IDOSO). PROCESSO ABERTO DIA 03/04/2023 E FRACASSOU EM OUTUBRO DE 2023, PRECISAREMOS REINICIAR ITEM FRACASSADO EM 18/10/2022 / PROCESSO REABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.013586/2023-90 - ENVIADO A GCS 04/04/2023. | PREFEITO
152 | MARCAPASSO CARDIACO | 42733 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 11.801,90 |  | ABERTO DIA 03/04 ITEM RESTOU DESERTO EM 30/08/2023 - REABRIREMOS O PROCESSO. | PREFEITO
168 | OFTALMOSCÓPIO | 33394 | 24 |  | -24 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 11 | 13 |  |  |  | R$ 1.215,50 |  | PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.000710/2023-57. FOI INICIADO O PROCESSO DIA 27/04/2023 E FRACASSOU EM OUTUBRO DE 2023, TIVEMOS QUE REINICIAR ITEM FRACASSADO. NOVO PROCESSO ABERTO ATRAVÉS DO N° 33.017787/2023-66 - 27/04/2023. | PREFEITO
171 | OXÍMETRO DE PULSO MESA | 50602 | 9 |  | -9 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 3 | 6 |  |  |  | R$ 335,60 |  | Em 23.11 Processo fracassado a SEINFRA vai abrir novo processo - APENAS 01 UNIDADE EM ESTOQUE - DEVOLUÇÕES E REMANEJAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.017707/2023-72 - ENVIADO A GCS 28/04/2023. | PREFEITO
173 | PODOSCÓPIO | 38450 | 4 |  | -4 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 2.274,45 |  | Em 23.11 Item fracassado, reabrir processo. SEM ATA VIGENTE / SEM ESTOQUE - PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.013681/2023-93 - ENVIADO A GCS EM 05/04/2023. | PREFEITO
177 | RAIO-X PORTÁTIL | 46529 | 3 |  | -3 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 2 |  |  |  | R$ 746.500,00 | R$ 3.732.500,00 | PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.016315/2023-96 EM 20/04/2023. | PREFEITO
181 | SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 33232 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 2.615.250,00 | R$ 2.615.250,00 |  | PREFEITO
187 | TRANSDUTOR CONVEXO | 33332 | 4 |  | -4 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 2 |  |  |  | R$ 18.000,00 |  | Em 23.11 enviado para GJLC para analise preventiva da legalidade. - PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.017408/2023-38 EM 27/04/2023. | PREFEITO
188 | TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO | 33335 | 4 |  | -4 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 2 |  |  |  | R$ 13.000,00 |  | Em 23.11 enviado para GJLC para analise preventiva da legalidade. - ,PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.017408/2023-38 EM 27/04/2023. | PREFEITO
189 | TRANSDUTOR LINEAR | 33336 | 4 |  | -4 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 2 |  |  |  | R$ 15.000,00 |  | Em 23.11 enviado para GJLC para analise preventiva da legalidade. - PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.017408/2023-38 EM 27/04/2023. | PREFEITO
190 | TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO | 33337 | 4 |  | -4 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 2 |  |  |  | R$ 20.000,00 |  | Em 23.11 enviado para GJLC para analise preventiva da legalidade. - PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.017408/2023-38 EM 27/04/2023. | PREFEITO
191 | TRANSDUTOR SETORIAL PEDIÁTRICO | 33339 | 4 |  | -4 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 2 |  |  |  | R$ 20.000,00 |  | Em 23.11 enviado para GJLC para analise preventiva da legalidade. - PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.017408/2023-38 EM 27/04/2023. | PREFEITO
287 | BARRAS PARALELAS | 38432 | 6 |  | -6 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 2.249,95 |  | Em 23.11 Item fracassado, reabrir processo. TEMOS 01 UNIDADE DE BARRA PARALELA SIMPLES - PROGRAMA GAH/ PROCESSO ABERTO NO SEI N° 33.013681/2023-93
641 | ROLO E ROTOR DE PUNHO | 50228 | 3 |  | -3 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 584,90 |  | PROCESSO ABERTO 09/08/2023 E FRACASSOU EM OUTUBRO DE 2023, PRECISANDO REINICIAR
660 | TÁBUA PROPRIOCEPTIVA REDONDA | 50229 | 6 |  | -6 |  | SEINFRA/GCR | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 1 | 2 | 3 | R$ 104,50 |  | PROCESSO INICIADO DIA 20/04/2023 E DEU DESERTO, TEREMOS QUE REINICIAR
1051 | PRONO SUPINADOR MEMBRO SUPERIOR | 50559 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  |  |  | 1 | R$ 467,56 |  | PROCESSO ABERTO 09/08/2023 E FRACASSOU EM OUTUBRO DE 2023, PRECISANDO REINICIAR
1720 | BICICLETA ERGOMÊTRICA | 50492 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  |  |  | 1 | R$ 7.895,39 |  | PLANO DE INVESTIMENTO. PROCESSO ABERTO DIA 20/03/2023 E FRACASSOU EM OUTUBRO DE 2023, PRECISA REINICIAR
1986 | MACA DE MADEIRA | 42597 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  |  |  | 1 | R$ 1.292,78 |  | PLANO DE INVESTIMENTO. PROCESSO ABERTO 03/10/2022 E FRACASSOU EM OUTUBRO DE 2023, PRECISA REVER COM INES PARA REINICIAR | PREFEITO
2139 | ECOCARDIOGRAMA | 33337 | 2 |  | -2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 1 |  |  |  | R$ 5.800,00 |  | Em 23.11 enviado para GJLC para analise preventiva da legalidade. - PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO NO SEI N° 33.017408/2023-38 EM 27/04/2023. | PREFEITO
417 | DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO | 28629 | 12 |  | -12 |  | SEINFRA/GCR | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 5 | 4 | 3 | R$ 104,18 |  | 2 UNIDADES EM ESTOQUE / ATA VIGENTE ATE 02/06/2023 / SEI PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO 33016771/2023-36 - - PROCESSO INICIADO DIA 20/04/2023 E FRACASSOU, TEREMOS QUE REINICIAR
149 | LAVADORA ULTRASSONICA | 33641 | 2 |  | -2 | 6 | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-04-27 | 089/2023 | 6 | 2024-01-23 | 1 | 1 |  |  |  | R$ 25.000,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - PROCESSO HOMOLOGADO EM 13/03/2023 - PROCESSO NA GJLC PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO. | PREFEITO
131 | ELETRONEURIMIÓGRAFO | 33349 | 1 |  | -1 | 5 | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-03-28 | 101/2023 | 5 | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 167.334,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGENTE ATÉ 28/03/2024 - 5 ITENS DE SALDO. | PREFEITO
683 | ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TENS/FES | 33259 | 8 |  | -8 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO |  |  | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-04-27 | 132/2023 |  | 2024-01-23 |  | 4 | 1 | 2 | 1 | R$ 1.119,50 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - Item Homologado em 16/03/2023 - aguardando elaboração de ata. | PREFEITO
97 | AUTOLENSÔMETRO / LENSÔMETRO DIGITAL. | 42168 | 1 |  | -1 | 5 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000710/2023-57 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-05 | 2023-07-04 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-05-11 | 160/2023 | 5 | 2024-01-23 |  | 1 |  |  |  | R$ 9.000,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGENTE - 05 ITENS - VIGÊNTE ATÉ 11/05/24. | PREFEITO
146 | LÂMPADA DE FENDA COM TONOMETRO DE APLANAÇÃO | 48739 | 1 |  | -1 | 10 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000710/2023-57 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-05 | 2023-07-04 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-05-11 | 160/2023 | 10 | 2024-01-23 | 0 | 1 |  |  |  | R$ 35.750,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - NOVO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33.000710/2023-57 - ENVIADO A GCS EM 09/01/2023.ITEM ADJUDICADO EM 26/04/2023. | PREFEITO
473 | FAIXA ELÁSTICA GRADUAÇÃO POR COR | 2785 | 6 |  | -6 | 20 | SERMAC/SEAB | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011301/2023-86 | GJLC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 425/2023 | 20 | 2024-01-08 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 62,00 | R$ 1.240,00 | Faixas 3 intensidades com 3 caduns diferentes (Leve - 48756 Estoque 22; Médio - 27857 Estoque: 22; Forte - 27858 Estoque: 19)
374 | CANELEIRA 0,5KG | 43859 | 22 |  | -22 |  | SERMAC/SEAB | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.012443/2023-61 | JURIDICO | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-27 | 2023-09-23 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 429/2023 |  | 2024-01-08 |  |  | 9 | 4 | 9 |  |  | ATA VIGENTE /PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO NO SEI 33012443/2023-61
375 | CANELEIRA 1KG | 43859 | 22 |  | -22 |  | SERMAC/SEAB | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.012443/2023-61 | JURIDICO | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-03-27 | 2023-09-23 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 429/2023 |  | 2024-01-08 |  |  | 9 | 4 | 9 |  |  | ATA VIGENTE /PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO NO SEI 33012443/2023-61
2175 | BISTURI ELÉTRICO 100W | 38226 | 2 |  | -2 | 20 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.017707/2023-72 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-27 | 2023-10-24 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-12-19 | 487/2023 | 20 | 2024-01-23 | 1 | 1
2174 | ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL 5L | 45918 | 9 |  | -9 | 20 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.017707/2023-72 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-04-27 | 2023-10-24 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-12-17 | 488/2023 | 20 | 2024-01-23 | 2 | 7
4 | AUTOCLAVE DE BARREIRA | 45453 | 4 |  | -4 | 3 | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.008083/2023-01 | GGLIC | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-02-28 | 2023-08-27 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-12-17 | 515/2023 | 3 | 2024-01-23 | 2 | 2 |  |  |  | R$ 275.836,25 | R$ 827.508,75 | SEM ATA VIGENTE / ESTOQUE DE 02 UNIDADES DE AUTOCLAVE HORIZONTAL 350L PROGRAMA GAH / PROCESSO ABERTO NO SEI ATRAVÉS DO N° 33008083/2023-01. | PREFEITO
456 | ESPONJA DE LAVAR PRATOS | 34159 | 12 |  | -12 | 0 | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.037525/2023-18 | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-08-21 | 2024-02-17 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-06-12 | ARP 027/2023 | 0 | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 7,60
831 | CAIXA PAPEL OFICIO | 49559 | 15 |  | -15 | 22500 | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.058145/2023-17 | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-11-24 | 2024-05-22 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-08-07 | ARP 032/2023 | 22500 | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 155,00
360 | CAIXA DE MARCA TEXTO | 36368 | 18 |  | -18 |  | SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 7 | 9 | 2 | R$ 20,50
376 | CANETAS PARA QUADRO BRANCO | 16788 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 8,91
582 | PASTA DE ARQUIVO | 25998 | 50 |  | -50 |  | SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 20 | 15 | 15 | R$ 28,66
583 | PASTA FINA PLASTICA | 6969 | 30 |  | -30 |  | SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 10 | 10 | 10 | R$ 3,50
1023 | PASTA FINA PLASTICA COM ELASTICO | 34433 | 60 |  | -60 |  | SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 20 | 20 | 20 | R$ 4,40
1318 | COLA BRANCA | 43568 | 10 |  | -10 |  | SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 3 | 3 | R$ 15,30
377 | CARIMBO DA POLICLINICA | 16352 | 1 |  | -1 | 23 | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000807/2023-60 | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-06 | 2023-07-24 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-07-19 | ARP 251/2023 | 23 | 2023-12-26 |  |  |  |  | 1 | R$ 91,20
844 | CARIMBOS | 11894 | 8 |  | -8 | 31 | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000807/2023-60 | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-01-06 | 2023-07-24 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-07-19 | ARP 251/2023 | 31 | 2023-12-26 |  |  | 5 | 3 |  | R$ 45,00
1011 | MONITOR TV 32 | 45491 | 3 |  | -3 | VER COM GTI | SEAF | SEAF | SEAF | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.003834/2022-11 | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-11-07 | 2023-09-19 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-08-11 | ARP 260/2023 | VER COM GTI | 2023-12-26 |  |  | 1 | 2 |  | R$ 1.419,00
2082 | REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA 240 L - 280 L | 44044 | 3 |  | -3 | 55 | SEAF | SEAF | SEAF | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.003834/2022-11 | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-11-07 | 2023-09-19 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-08-11 | ARP 260/2023 | 55 | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 2.333,00 |  | PLANO DE INVESTIMENTO
1081 | SUPORTE PARA TV 32 " | 48670 | 9 |  | -9 | 317 | SEAF | SEAF | SEAF | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.003834/2022-11 | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-11-07 | 2023-09-19 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-08-11 | ARP 260/2023 | 317 | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 137,50
700 | TV 43 " | 45808 | 6 |  | -6 | 9 | SEAF | SEAF | SEAF | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.003834/2022-11 | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-11-07 | 2023-09-19 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-08-11 | ARP 260/2023 | 9 | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 1.844,33
1376 | DOMINÓ | 10969 | 5 |  | -5 | 0 | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.022784/2023-44 | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-05-26 | 2023-11-22 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-17 | ARP 418/2023 | 0 | 2023-12-26 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | R$ 30,00
1943 | JOGO DA MEMÓRIA | 8881 | 8 |  | -8 | 0 | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.022784/2023-44 | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-05-26 | 2023-11-22 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-17 | ARP 418/2023 | 0 | 2023-12-26 |  |  | 4 |  | 4 | R$ 37,78
961 | JOGO QUEBRA CABEÇA | 14788 | 6 |  | -6 | 0 | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.022784/2023-44 | SEAF | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-05-26 | 2023-11-22 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-17 | ARP 418/2023 | 0 | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 29,99
1534 | NOTBOOK 15 POLEGADAS | 12019 | 3 |  | -3 |  | GGSD | GGSD |  | ATA | ADESÃO A ATA | 33.007755/2023-52 | GGSD | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2023-02-27 | 2023-08-26 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-10-04 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 6109,21 | R$ 6.109,21 | AGUARDANDO ENTREGA DO FORNECEDOR
1110 | FITA ANTROPOMÉTRICA | 45487 | 6 |  | -6 |  | SEAB | SEAB |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-10-04 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | Em 23.11 Item fracassado, reabrir processo. ITEM É O MESMO QUE FITA MÉTRICA E CORRESPONDE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MAS A SEINFRA JÁ ABRIU PROCESSO
118 | CAMARA DE REVELAÇÃO RAIOX ODONTOLOGIA | 40252 | 7 |  | -7 | 5 | SEAB | SEAB | SEAB | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.000244/2022-29 | SEAB | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-27 | 2023-03-26 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 441/2023 | 5 | 2023-12-26 |  | 7
407 | COPOS | 46271 | 15 |  | -15 |  | SERMAC | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5
279 | BALDE COLORIDO MEDIO | 40387 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.051958/2023-86 | SEAF | ORÇAMENTO E SCC | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-10-30 | 2024-04-27 | -13 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 10,38 |  |  |  | -13
779 | BORRIFADOR | 42120 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.051958/2023-86 | SEAF | ORÇAMENTO E SCC | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-10-30 | 2024-04-27 | -13 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 7,10 |  |  |  | -13
1478 | LIXEIRA 12 A 18 L COM PEDAL | 45714 | 30 |  | -30 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.051958/2023-86 | SEAF | ORÇAMENTO E SCC | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-10-30 | 2024-04-27 | -13 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 10 | 10 | 10 | R$ 79,90 |  |  |  | -13
2037 | PANO DE PRATO | 43089 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.051958/2023-86 | SEAF | ORÇAMENTO E SCC | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-10-30 | 2024-04-27 | -13 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 28,03 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | -13
599 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO | 41324 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.051958/2023-86 | SEAF | ORÇAMENTO E SCC | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-10-30 | 2024-04-27 | -13 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 16,99 |  |  |  | -13
691 | TOALHA DE PRATO | 1235 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.051958/2023-86 | SEAF | ORÇAMENTO E SCC | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-10-30 | 2024-04-27 | -13 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 28,03 |  |  |  | -13
256 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | 34963 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 7,99 |  |  |  | 2
1160 | ARQUIVO DUPLO DE ACRILICO | 41460 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 32,00 |  |  |  | 2
314 | BORRACHA | 2108 | 60 |  | -60 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 20 | 20 | 20 | R$ 0,65 |  |  |  | 2
1289 | CAIXA CANETA | 36375 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 42,89 |  |  |  | 2
352 | CAIXA CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | 61 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 40,70 |  |  |  | 2
706 | CAIXA CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | 62 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 39,90 |  |  |  | 2
1125 | CAIXA CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA | 36374 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 32,96 |  |  |  | 2
1119 | CAIXA CANETA HIDROGRÁFICA | 68 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 41,13 |  |  |  | 2
354 | CAIXA CANETA VERMELHA | 63 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 44,90 |  |  |  | 2
824 | CAIXA CLIPS | 90 | 16 |  | -16 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 10 | 3 | 3 | R$ 2,65 |  |  |  | 2
826 | CAIXA DE CANETA PARA QUADRO BRANCO | 11427 | 18 |  | -18 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 6 | 6 | 6 | R$ 1,18 |  |  |  | 2
355 | CAIXA DE GRAMPOS | 47955 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 10,80 |  |  |  | 2
356 | CAIXA DE GUACHE | 9282 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 5,50 |  |  |  | 2
357 | CAIXA DE HIDROCOR | 36372 | 12 |  | -12 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 11,60 |  |  |  | 2
359 | CAIXA DE LAPIS | 10178 | 12 |  | -12 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 8 | 2 | 2 | R$ 49,97 |  |  |  | 2
1273 | CAIXA DE LAPIS DE COR | 32344 | 12 |  | -12 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 11,50 |  |  |  | 2
361 | CAIXA DE PILOTO AZUL RECARREGAVEL | 7749 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 32,22 |  |  |  | 2
362 | CAIXA DE PILOTO PRETO RECARREGAVEL | 7750 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 32,22 |  |  |  | 2
363 | CAIXA DE PILOTO VERMELHO RECARREGAVEL | 70 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 27,97 |  |  |  | 2
1279 | CAIXA DE TINTAS | 41449 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 11,99 |  |  |  | 2
364 | CAIXA GIZ DE CERA | 39541 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 5,89 |  |  |  | 2
365 | CAIXA ORGANIZADORA GRANDE | 44503 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 63,69 |  |  |  | 2
381 | CARTOLINA | 2707 | 20 |  | -20 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 |  | 15 | R$ 0,48 |  |  |  | 2
846 | CARTOLINAS | 10665 | 20 |  | -20 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  | 20 |  | R$ 1,20 |  |  |  | 2
392 | CLIPS | 11625 | 30 |  | -30 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 10 | 10 | 10 | R$ 4,99 |  |  |  | 2
393 | COLA BASTÃO | 1047 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 2,52 |  |  |  | 2
408 | CORRETIVO EM FITA | 48816 | 1 |  | -1 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  |  | 1 | R$ 9,99 |  |  |  | 2
900 | ENVELOPES A4 | 46185 | 600 |  | -600 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 300 | 200 | 100 | R$ 0,65 |  |  |  | 2
61 | ESCANINHO P/ PRONTUÁRIO | 43788 | 32 |  | -32 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 | 12 | 20 |  |  |  | R$ 15,06 |  |  |  | 2
926 | ESTRATOR DE GRAMPO | 157 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 4,15 |  |  |  | 2
470 | EXTRATOR | 43281 | 1 |  | -1 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  |  | 1 | R$ 4,15 |  |  |  | 2
471 | EXTRATOR TIPO ESPATULA | 157 | 1 |  | -1 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  |  | 1 | R$ 3,79 |  |  |  | 2
476 | FITA ADESIVA | 32125 | 12 |  | -12 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 6 | 4 | 2 | R$ 210,00 |  |  |  | 2
477 | FITA DUREX GRANDE | 10016 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 2,90 |  |  |  | 2
1926 | FITA MÉTRICA | 33219 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 3,90 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 2
482 | FURADOR | 42926 | 1 |  | -1 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  |  | 1 | R$ 95,00 |  |  |  | 2
490 | GRAMPEADOR | 40365 | 12 |  | -12 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 6 | 4 | 2 | R$ 19,87 |  |  |  | 2
513 | KIT ESCOLAR (LÁPIS, PINCEL, TINTA A DEDO, ALFABETO MÓVEL, LÁPIS DE COR, COLA, MASSA DE MODELAR, FORMAS PARA A MASSA DE MODELAR, BANDEJAS TIPO TABULEIRO) | 48119 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 80,80 |  |  |  | 2
517 | LAPIS | 24533 | 60 |  | -60 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 20 | 20 | 20 | R$ 0,30 |  |  |  | 2
983 | LOUSA | 46894 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 28,44 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 2
565 | MOLDURA PARA QUADRO | 47153 | 20 |  | -20 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 15 | 2 | R$ 13,90 |  |  |  | 2
576 | ORGANIZADOR DE PAPEIS COM 1O COMPARTIMENTOS | 35661 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 37,44 |  |  |  | 2
578 | PACOTE DE CARBONO | 44933 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 38,75 |  |  |  | 2
1021 | PAPEIS COLORIDOS | 44935 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 12,70 |  |  |  | 2
581 | PASTA COM ELASTICO | 325 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 3,50 |  |  |  | 2
584 | PASTA SANFONADA | 45699 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 39,80 |  |  |  | 2
588 | PILOTO PERMANENTE | 36478 | 12 |  | -12 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 7,83 |  |  |  | 2
1029 | PINCEL | 48510 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 7,50 |  |  |  | 2
595 | PORTA AQUIVO DUPLO | 47441 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 48,99 |  |  |  | 2
1034 | PORTA ARQUIVO DUPLO DE ACRILICO | 25998 | 12 |  | -12 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 69,90 |  |  |  | 2
596 | PORTA CANETA | 386 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 14,90 |  |  |  | 2
597 | PORTA CLIPES | 381 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 6,70 |  |  |  | 2
598 | PORTA PAPEL A4 | 20244 | 5 |  | -5 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 2 | 2 | R$ 19,90 |  |  |  | 2
603 | PORTA PAPEL LEMBRETE | 39053 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 18,59 |  |  |  | 2
1054 | QUADRO BRANCO | 47111 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 51,00 |  |  |  | 2
622 | QUADRO BRANCO MÓVEL | 39941 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 699,99 |  |  |  | 2
1056 | QUADRO DE AVISOS CORTIÇA | 42322 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 49,90 |  |  |  | 2
627 | REGUA | 400 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 3,30 |  |  |  | 2
1624 | SULFITE A4 COLORIDO | 44935 | 30 |  | -30 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 10 | 10 | 10 | R$ 12,70 |  |  |  | 2
668 | TAPETE DE MOUSE ERGONOMICO | 1778 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2
687 | TESOURA GRANDE | 3965 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 19,90 |  |  |  | 2
688 | TESOURA PEQUENA | 3966 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 18,90 |  |  |  | 2
689 | TINTA PARA CARIMBO | 5268 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.055405/2023-01 | GCS | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-11-14 | 2024-05-12 | 2 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 4,99 |  |  |  | 2
2146 | BATEDEIRA INDUSTRIAL | 1811 | 1 |  | -1 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.060180/2023-04 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-04 | 2024-06-01 | 22 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 | 0 | 1 | [7 empty] | 22
1182 | BEBEDOURO | 22833 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.060180/2023-04 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-04 | 2024-06-01 | 22 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 674,10 |  |  |  | 22
478 | FOGÃO | 7849 | 1 |  | -1 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.060180/2023-04 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-04 | 2024-06-01 | 22 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  |  | 1 | R$ 768,00 |  |  |  | 22
2157 | FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO | 41625 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.060180/2023-04 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-04 | 2024-06-01 | 22 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 | 0 | 3 | [7 empty] | 22
1420 | FRIGOBAR | 46032 | 1 |  | -1 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.060180/2023-04 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-04 | 2024-06-01 | 22 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 |  |  | R$ 1.202,11 |  |  |  | 22
1955 | LIQUIDIFICADOR | 41627 | 1 |  | -1 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.060180/2023-04 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-04 | 2024-06-01 | 22 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 |  |  | R$ 130,00 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 22
2161 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 16378 | 2 |  | -2 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.060180/2023-04 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-04 | 2024-06-01 | 22 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 | 1 | 1 | [7 empty] | 22
1538 | PANELA ELÉTRICA | 51281 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.060180/2023-04 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-04 | 2024-06-01 | 22 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 134,90 |  |  |  | 22
270 | BACIA REDONDA COLORIDA 20 CM | 45767 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 10,20 |  |  |  | 32
271 | BACIA REDONDA COLORIDA 30 CM | 8504 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 21,94 |  |  |  | 32
272 | BACIA REDONDA COLORIDA 50 CM | 31878 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 14,75 |  |  |  | 32
273 | BACIA RETANGULAR 20 CM | 6971 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 42,00 |  |  |  | 32
274 | BACIA RETANGULAR 30 CM | 45782 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 22,50 |  |  |  | 32
275 | BACIA RETANGULAR 50 CM | 6972 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 48,80 |  |  |  | 32
281 | BALDES COLORIDOS (TAMANHOS DIFERENTES) | 17143 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 22,80 |  |  |  | 32
791 | CABIDES | 25052 | 12 |  | -12 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 75,91 |  |  |  | 32
389 | CESTOS COLORIDOS | 46486 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 269,90 |  |  |  | 32
394 | COLHERES DE SILICONE PEQUENAS | 47676 | 9 |  | -9 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 24,24 |  |  |  | 32
885 | DISPENSADOR DE ÁLCOOL GEL | 47938 | 322 |  | -322 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 300 | 9 | 6 | 7 | R$ 29,09 |  |  |  | 32
426 | DISPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO | 45715 | 336 |  | -336 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 300 | 15 | 9 | 12 | R$ 69,90 |  |  |  | 32
497 | JARRAS | 13529 | 5 |  | -5 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 1 | 2 | R$ 8,33 |  |  |  | 32
525 | LIXEIRA 30 LITROS (LIXO COMUM) | 45714 | 30 |  | -30 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 10 | 10 | 10 | R$ 89,90 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 32
981 | LIXEIRA DE 50 LITROS | 45714 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 179,00 |  |  |  | 32
540 | MANGUEIRA | 35418 | 3 |  | -3 |  | SEINFRA / GGI | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 620,00 |  |  |  | 32
585 | PEGADOR DE GELO COM SILICONE NA PONTA | 51361 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 15,90 |  |  |  | 32
586 | PENEIRAS | 32871 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 19,10 |  |  |  | 32
604 | PORTA PAPEL TOALHA | 17230 | 34 |  | -34 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 14 | 9 | 11 | R$ 42,90 |  |  |  | 32
626 | REGADOR | 50214 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 25,90 |  |  |  | 32
5 | TALHERES | 32582 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 4,99 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 32
1640 | TALHERES CABO ENGROSSADO | 32582 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 4,99 |  |  |  | 32
665 | TAPETE ANTI DERRAPANTE (BANHEIRO) | 26508 | 30 |  | -30 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 10 | 10 | 10 | R$ 19,90 |  |  |  | 32
674 | TAPETES/JOGO AMERICANO | 48236 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | 249,90 / 8,99 |  |  |  | 32
690 | TOALHA DE BANHO | 34355 | 28 |  | -28 |  | SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 20 | 4 | 4 | R$ 37,76 |  |  |  | 32
1118 | VASILHAS | 47631 | 12 |  | -12 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.062752/2023-81 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-14 | 2024-06-11 | 32 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 35,50 |  |  |  | 32
243 | ABAJOUR COM 3 FASES DE ILUMINAÇÃO | 47295 | 2 |  | -2 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 39
716 | ALMOFADÃO | 50895 | 12 |  | -12 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 39
246 | ALMOFADAS | 50895 | 12 |  | -12 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 39
247 | ALMOFADAS COM PESOS DIFERENTES | 50895 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 39
715 | ALMOFADAS COM PESOS DIFERENTES | 50895 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 39
717 | ALMOFADAS COM PESOS DIFERENTES | 50895 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 39
1134 | ALMOFADAS COM PESOS DIFERENTES | 50895 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 39
249 | ALMOFADAS MEDIAS | 50895 | 9 |  | -9 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 39
1138 | ALMOFADÕES | 50895 | 9 |  | -9 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 39
452 | ESPELHO GRANDE DE MOLDURA COM RODIZIOS | 11285 | 3 |  | -3 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 949,91 |  |  |  | 39
1390 | ESPELHO GRANDE DE PAREDE | 6045 | 3 |  | -3 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 907,39 |  |  |  | 39
453 | ESPELHO RETANGULAR | 49804 | 22 |  | -22 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 11 | 8 | 3 | R$ 599,00 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 39
480 | FRONHA | 34545 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 15,90 |  |  |  | 39
519 | LENÇOL | 32953 | 9 |  | -9 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 17,82 |  |  |  | 39
520 | LENÇOL DE ELASTICO | 10485 | 9 |  | -9 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 39,90 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 39
620 | PUFF INFANTIL | 42311 | 17 |  | -17 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 2 | 8 | 3 | 4 | R$ 149,90 |  | ESPECIFICAR ITEM DE ACORDO COM MATERIAL E MEDIDAS PARA CRIAÇÃO DE CADUM |  | 39
628 | RELOGIO DE PAREDE | 22591 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 25,00 |  |  |  | 39
653 | SUPORTE PARA LIVROS | 25348 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 39,90 |  |  |  | 39
1109 | TRAVESSEIRO | 33310 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.063982/2023-68 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-23 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-21 | 2024-06-18 | 39 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 19,90 |  |  |  | 39
719 | AMOEBA | 51283 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 8,78 |  |  |  | 47
1702 | BALANÇO COM APOIO PARA AS MÃOS, PROTEÇÃO LATERAL, APOIO PARA OS PÉS, FAIXA DE SEGURANÇA E FREIO. | 28104 | 3 |  | -3 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 47
282 | BALÕES DE SOPRO | 47155 | 300 |  | -300 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 100 | 100 | 100 | R$ 10,90 |  |  |  | 47
292 | BINGO | 40419 | 13 |  | -13 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 10 | 1 | 1 | 1 | R$ 29,00 |  |  |  | 47
758 | BLOCO DE AVDS | 50900 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 47
1721 | BOLA DE BASQUETE | 6970 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 33,99 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 47
1722 | BOLA DE FUTEBOL | 42689 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 23,74 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 47
1723 | BOLA DE FUTEBOL INFANTIL | 34077 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 69,90 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 47
312 | BONECAS | 50849 | 16 |  | -16 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 10 | 2 | 2 | 2 | R$ 48,20 |  |  |  | 47
1206 | BONECAS | 40738 | 16 |  | -16 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 10 | 2 | 2 | 2 | R$ 52,16 |  |  |  | 47
1207 | BONECOS | 40735 | 16 |  | -16 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 10 | 2 | 2 | 2 | R$ 77,99 |  |  |  | 47
316 | BRINQUEDO DE CAUSA DE EFEITO (ANIMAIS) | 40492 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 180,10 |  |  |  | 47
317 | BRINQUEDO DE CAUSA DE EFEITO (COM LUZ E BOTÃO) | 50397 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 29,99 |  |  |  | 47
319 | BRINQUEDO EDUCATIVO ARAMADO | 50875 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 82,56 |  |  |  | 47
781 | BRINQUEDOS COM ROSCA | 41717 | 9 |  | -9 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 44,60 |  |  |  | 47
320 | BRINQUEDOS COM VENTOSAS | 50852 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 119,56 |  |  |  | 47
782 | BRINQUEDOS DE ALIMENTOS COM VELCRO | 47062 | 30 |  | -30 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 10 | 10 | 10 | R$ 25,90 |  |  |  | 47
783 | BRINQUEDOS DE CAUSA E EFEITO – COM LUZ E SOM COM BOTÃO PARA ACIONAR COM BICHINHOS, BOLAS, CUBOS | 50397 | 16 |  | -16 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 6 | 10 |  | R$ 109,90 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 47
321 | BRINQUEDOS DE ENCAIXE | 40493 | 19 |  | -19 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 10 | 3 | 3 | 3 | R$ 98,51 |  |  |  | 47
785 | BRINQUEDOS DE ENCAIXE | 48902 | 9 |  | -9 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 74,80 |  |  |  | 47
787 | BRINQUEDOS DE ENCAIXE – MADEIRA E PLÁSTICO ENCAIXE GRANDES E PEQUENOS, COM FORMATOS DIFERENTES (FORMAS GEOMÉTRICAS, LETRAS, NÚMEROS, CENÁRIOS, PARTES DO CORPO HUMANO | 48014 e 40420 | 9 |  | -9 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 72,00 |  |  |  | 47
1746 | BRINQUEDOS DE ENCAIXE – MADEIRA E PLÁSTICO ENCAIXE GRANDES E PEQUENOS, COM FORMATOS DIFERENTES (FORMAS GEOMÉTRICAS, LETRAS, NÚMEROS, CENÁRIOS, PARTES DO CORPO HUMANO) | 40480 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 171,51 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 47
322 | BRINQUEDOS DE ENCAIXE MADEIRA | 48080 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 66,41 |  |  |  | 47
324 | BRINQUEDOS DE ENCAIXE PLASTICO (PARTES DO CORPO HUMANO) | 48069 | 9 |  | -9 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 69,90 |  |  |  | 47
326 | BRINQUEDOS EDUCATIVOS | 8927 | 11 |  | -11 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 5 | 2 | 2 | 2 | R$ 61,54 |  |  |  | 47
327 | BRINQUEDOS/OBJETOS ESTIMULAÇÃO SENSORIAL | 50443 | 22 |  | -22 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 13 | 4 | R$ 118,52 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 47
346 | CADEIRA INFANTIL | 37383 | 80 |  | -80 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 34 | 34 | 12 | R$ 74,73 |  |  |  | 47
2177 | CANECA DE TRANSIÇÃO | 50887 | 12 |  | -12 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 47
378 | CARRINHO DE BONECA | 50919 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 19,90 |  |  |  | 47
379 | CARRINHOS DE PLASTICO | 45870 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 29,99 |  |  |  | 47
384 | CAVALO INFLAVEL | 50433 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 68,40 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 47
386 | CENTOPEIA COM PESO 1KG | 50897 | 8 |  | -8 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 2 |  |  | ESPECIFICAR ITEM, PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO E POSTERIOR RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO! |  | 47
391 | CIRCUITO PSICOMOTOR | 48007 | 4 |  | -4 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 47
871 | CORDA DE ALPINISMO | 38844 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 47
409 | CUBO AVD (INFANTIL/ADULTO) | 44240 | 13 |  | -13 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 3 | 5 | R$ 160,41 |  |  |  | 47
438 | DOMINÓ | 40439 | 5 |  | -5 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | R$ 29,61 |  |  |  | 47
447 | ESCORREGADOR | 46461 | 4 |  | -4 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 1 | 1 | R$ 164,99 |  |  |  | 47
464 | ESTRUTURA EM AÇO RETANGULAR (PAREDES DE ESCALADA COM AGARRAS DE UM LADO E DO OUTRO ESPALDAR DE AÇO OU CORDA) | 50921 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  | APÓS ANALISE DA ESPECIFICAÇÃO, IDENTIFICAMOS QUE O ITEM NÃO É DE COMPETÊNCIA DE NOSSA SECRETARIA (SEINFRA). |  | 47
474 | FANTOCHES | 47875 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 |  | 10 | R$ 97,65 |  |  |  | 47
479 | FOGÃO PEQUENO INFANTIL | 40727 | 2 |  | -2 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 |  | 1 | R$ 95,90 |  |  |  | 47
1930 | FRALDÁRIO TROCADOR FIXO NA PAREDE SUSPENSO | 45724 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 1.385,01 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 47
481 | FRUTAS E COMIDAS DE PLASTICO COM VELCRO | 50401 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 75,26 |  |  |  | 47
939 | FRUTINHAS/COMIDINHAS COM VELCRO | 45753 | 5 |  | -5 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  | 5 |  | R$ 48,99 |  |  |  | 47
488 | GIBIS | 49049 | 50 |  | -50 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 20 | 10 | 10 | 10 | R$ 27,70 |  |  |  | 47
952 | INSTRUMENTOS MUSICAIS INFANTIL | 48015 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 818,00 |  |  |  | 47
957 | JOGO ALFANÚMEROS | 1893 | 12 |  | -12 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 32,90 |  |  |  | 47
955 | JOGO DA MEMORIA | 48971 | 1 |  | -1 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  | 1 |  | R$ 37,78 |  |  |  | 47
954 | JOGO DA MEMÓRIA | 40492 | 3 |  | -3 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  | 3 |  | R$ 37,78 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 47
956 | JOGO DE BOLICHE | 41705 | 4 |  | -4 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 2 | 1 | R$ 29,99 |  |  |  | 47
501 | JOGO DE LETRAS E SILABAS | 43078 | 12 |  | -12 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 79,24 |  |  |  | 47
502 | JOGO PEGA PEIXE | 45859 | 7 |  | -7 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 1 | R$ 23,39 |  |  |  | 47
503 | JOGO QUEBRA CABEÇA | 46953 | 9 |  | -9 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 136,06 |  |  |  | 47
788 | JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS | 49462 | 17 |  | -17 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 12 | 5 |  | R$ 158,17 |  |  |  | 47
506 | JOGOS EDUCATIVOS | 48972 | 13 |  | -13 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 1 | 4 | 4 | 4 | R$ 36,99 |  |  |  | 47
962 | JOGOS EDUCATIVOS DE RACIOCÍNIO | 39141 | 10 |  | -10 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | R$ 36,99 |  |  |  | 47
509 | KIT BRINQUEDOS COM ROSCA | 48014 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 |  | 3 | R$ 36,90 |  |  |  | 47
510 | KIT COORDENAÇÃO (DIFERENTES PINÇAS) | 50916 | 4 |  | -4 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 |  | 2 | R$ 74,99 |  |  |  | 47
522 | LIVROS INFANTIS | 44871 | 16 |  | -16 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 1 | 5 | 5 | 5 | R$ 15,79 |  |  |  | 47
523 | LIVROS INFANTIS PARADIDÁTICOS | 44849 | 26 |  | -26 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 1 | 10 | 5 | 10 | R$ 15,79 |  |  |  | 47
539 | MALHA/LYCRA | 50940 | 9 |  | -9 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 47
541 | MASSA DE MODELAR | 5733 | 23 |  | -23 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 8 | 5 | 5 | 5 | R$ 7,00 |  |  |  | 47
542 | MASSA DE MODELAR (COM DIFERENTES RESISTENCIAS) | 47629 | 14 |  | -14 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 8 | 2 | 2 | 2 | R$ 7,00 |  |  |  | 47
561 | MESA PLASTICA INFANTIL | 44512 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 359,00 |  |  |  | 47
2031 | MINI HORTA | 45753 | 3 |  | -3 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 47
564 | MINI HORTA VERTICAL | 50891 | 1 |  | -1 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 47
567 | MORDEDOR DE LATÉX | 27794 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 4 | 2 | 3 | R$ 14,90 |  |  |  | 47
574 | NINHO SENSORIAL | 50893 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 47
587 | PERSIANA EM ROLO | 51274 | 6 |  | -6 |  | SEINFRA / GGI | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 47
589 | PISCINA DE BOLA | 48006 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 178,38 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 47
623 | QUEBRA CABEÇA (A PARTIR DE 20 PEÇAS) | 42211 | 8 |  | -8 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | R$ 24,49 |  |  |  | 47
624 | QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO | 39622 | 8 |  | -8 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | R$ 24,49 |  |  |  | 47
1057 | QUEBRA-CABEÇA PROGRESSIVO (DIFERENTES TEMAS) | 48069 | 11 |  | -11 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 5 | 2 | 2 | 2 | R$ 24,49 |  |  |  | 47
2105 | TABELA DE BASQUETE 1,80M X 1,05M EM LAMINADO NAVAL COM ESTRUTURA PÉ DIREITO | 45455 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 960,00 |  | PLANO DE INVESTIMENTO |  | 47
1103 | TINTA | 43411 | 40 |  | -40 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 47
1111 | TUNEL DOBRAVEL | 42297 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 47
703 | VIOLÃO DE BRINQUEDO | 46466 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064545/2023-61 | SEAF | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-01-24 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | R$ 29,99 |  |  |  | 47
1001 | MESA GRANDE RETRATIL | FALTA CADUM | 3 |  | -3 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 399,90 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE).
562 | MESA RETRÁTIL | FALTA CADUM | 6 |  | -6 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 459,99 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE).
242 | 1 KIT CANUDOS METAL | 50848 | 3 |  | -3 |  | SERMAC | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1
257 | AREIA | 50325 | 3 |  | -3 |  | SERMAC | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1
258 | ARGILA EXPANDIDA | 44129 | 3 |  | -3 |  | SERMAC | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1
293 | BLOCOS DE EMPILHAR | 48104 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2
313 | BONECOS/BONECAS | 4738 | 25 |  | -25 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 10 | 5 | 5 | 5 | R$ 41,60
849 | CAVALOS FLUTUANTES | 51417 | 1 |  | -1 |  | SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  | 1 |  | R$ 139,31
388 | CESTA DE BASQUETE | 3528 | 3 |  | -3 |  | SERMAC | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1
872 | COZINHA INFANTIL | 51419 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 114,91
504 | JOGOS DE MEMORIA TÁTIL | 48062 | 4 |  | -4 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  |  | 4 | R$ 19,99
505 | JOGOS E BRINQUEDOS - CUBOS EDUCATIVOS | 49045 | 4 |  | -4 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  |  |  | 4 | R$ 170,00
511 | KIT COZINHA INFANTIL | 51418 | 3 |  | -3 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 1 | 1 |  | 1 | R$ 71,09
1956 | LIVRINHOS DE HISTÓRIA | 51421 | 15 |  | -15 |  | SERMAC/SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 5 | 5 | 5 | R$ 39,06 |  | PLANO DE INVESTIMENTO
1002 | MESA INFANTIL | 44512 | 7 |  | -7 |  | SEINFRA / ARQ. | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | R$ 399,90 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE).
563 | MESINHA DIDÁTICA | 51414 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 150,21
2030 | MINI BANDEIRAS DE SINALIZAÇÃO | 51441 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 8,39 |  | PLANO DE INVESTIMENTO
579 | LOUSA MÁGICA PARA DESENHO | 51416 | 6 |  | -6 |  | SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 59,99
592 | PISTA PARA CARRINHOS | 51440 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 32,32
632 | REVISTA INFANTIL PARA COLORIR | 51420 | 42 |  | -42 |  | SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  | 30 | 4 | 4 | 4 | R$ 13,13
647 | SKATE | 51434 | 9 |  | -9 |  | SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 89,90
898 | DISPENSADOR DE SENHA COM BOBINA | FALTA CADUM | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 350,55
448 | ESCOVÃO DE BANHO | 34879 | 10 |  | -10 |  | SEAF | SEAF |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2023-12-26 |  |  | 2 | 4 | 4 | R$ 27,72
199 | ARMÁRIO AÉREO 1 PORTA | 28895 | 17 |  | -17 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 05.000012/2022-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-06-01 | 168/2023 |  | 2024-01-08 |  | 17 |  |  |  | R$ 589,60 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
261 | ARMARIO GRANDE COM DIVISÓRIAS | 28895 | 3 |  | -3 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 05.000012/2022-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-06-01 | 168/2023 |  | 2024-01-08 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 1.328,86 |  | DEFINIR DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO DE LAYOUT. | PREFEITO
262 | ARMARIO SUSPENSO | 28895 | 18 |  | -18 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 05.000012/2022-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-06-01 | 168/2023 |  | 2024-01-08 |  |  | 5 | 5 | 8 | R$ 699,53 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
267 | ARMÁRIOS TIPO ARQUIVO | 28895 | 9 |  | -9 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 05.000012/2022-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-06-01 | 168/2023 |  | 2024-01-08 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 2.015,86 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
457 | ESTANTE PARA ARMAZENAR PRONTUARIOS | 28895 | 3 |  | -3 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 05.000012/2022-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-06-01 | 168/2023 |  | 2024-01-08 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 1.570,95 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
458 | ESTANTE PARA LIVROS | 28895 | 12 |  | -12 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 05.000012/2022-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-06-01 | 168/2023 |  | 2024-01-08 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 1.900,67 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
486 | GAVETEIRO COM CHAVE | 28895 | 15 |  | -15 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 05.000012/2022-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-06-01 | 168/2023 |  | 2024-01-08 |  |  | 8 | 4 | 3 | R$ 1.067,88 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
548 | MESA DE MADEIRA | 28895 | 31 |  | -31 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 05.000012/2022-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-06-01 | 168/2023 |  | 2024-01-08 |  |  | 11 | 11 | 9 | R$ 3.652,84 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
559 | MESA GRANDE | 28895 | 3 |  | -3 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 05.000012/2022-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-06-01 | 168/2023 |  | 2024-01-08 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 4.144,98 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
617 | PRATELEIRAS | 28895 | 42 |  | -42 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 05.000012/2022-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-06-01 | 168/2023 |  | 2024-01-08 |  |  | 12 | 23 | 7 | R$ 331,44 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
724 | ARMÁRIO COM CHAVE | 28895 | 27 |  | -27 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 05.000012/2022-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-06-01 | 168/2023 |  | 2024-01-08 |  |  | 3 | 8 | 16 | R$ 1.969,78 |  | QUANTITATIVOS INCOMPATÍVEIS COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT. | PREFEITO
728 | ARMÁRIO VERTICAL COM CHAVE | 28895 | 11 |  | -11 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 05.000012/2022-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-06-01 | 168/2023 |  | 2024-01-08 |  |  | 7 | 2 | 2 | R$ 2.071,73 |  | QUANTITATIVOS INCOMPATÍVEIS COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT. | PREFEITO
1008 | MESA REDONDA | 28895 | 3 |  | -3 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 05.000012/2022-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-06-01 | 168/2023 |  | 2024-01-08 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 1.159,84 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
2019 | MESA DE MADEIRA P 6 LUGARES 2,00 X 1,10 X 0,80 | 28895 | 3 |  | -3 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA | SEINFRA | ATA | PREGÃO ELETRÔNICO | 05.000012/2022-16 | SEINFRA | ATA EM VIGÊNCIA |  | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2023-03-18 | CONCLUÍDO | 2024-11-27 | 2024-06-01 | 168/2023 |  | 2024-01-08 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 2.829,20 |  | PLANO DE INVESTIMENTO | PREFEITO
297 | BOLA FEIJÃO 55CM | 40869 | 9 |  | -9 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.024450/2023-13 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-03 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-05 | 2023-12-02 | -160 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 271,45 |  | ITEM NÃO ESTAVA PREVISTO ANTERIORMENTE - SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATÓRIO. |  | -160
296 | BOLA FEIJÃO 40CM | 40868 | 9 |  | -9 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.024450/2023-13 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-03 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-05 | 2023-12-02 | -160 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 3 | 3 | 3 | R$ 185,43 |  | ITEM NÃO ESTAVA PREVISTO ANTERIORMENTE - SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATÓRIO. |  | -160
304 | BOLAS DE BOBATH 65CM | 33224 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.024450/2023-13 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-03 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-05 | 2023-12-02 | -160 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 105,90 |  | SEM ATA VIGENTE/ SEM PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO - SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO. |  | -160
305 | BOLAS DE BOBATH 75CM | 43730 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.024450/2023-13 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-03 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-05 | 2023-12-02 | -160 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 159,99 |  | SEM ATA VIGENTE/ SEM PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO - SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO. |  | -160
965 | KIT DE BOLAS DE PILLATES | 33223/33224 | 4 |  | -4 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.024450/2023-13 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-03 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-05 | 2023-12-02 | -160 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 2 | 1 | 1 | R$ 260,00 |  | DEFINIR INTENSIDADE |  | -160
51 | ARMÁRIO AÉREO COM 2 PORTAS | 28895 | 54 |  | -54 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 19 | 35 |  |  |  | R$ 1.124,69 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
53 | GAVT. SUSP. P/ BALCÃO | 28895 | 32 |  | -32 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 5 | 27 |  |  |  | R$ 1.445,14 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
54 | ARMÁRIO SUSP. P/ BALCÃO | 28895 | 45 |  | -45 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 26 | 19 |  |  |  | R$ 942,48 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
57 | NICHO DE APOIO | 28895 | 12 |  | -12 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 9 | 3 |  |  |  | R$ 920,49 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
58 | TORRE ARM. VEST. 4 PORTAS | 28895 | 80 |  | -80 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 21 | 59 |  |  |  | R$ 2.071,73 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
63 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS | 28895 | 34 |  | -34 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 23 | 11 |  |  |  | R$ 1.727,44 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
68 | GAVETEIRO VOLANTE | 28895 | 83 |  | -83 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 33 | 50 |  |  |  | R$ 1.067,88 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
69 | ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS | 28895 | 182 |  | -182 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 73 | 109 |  |  |  | R$ 2.159,86 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
72 | MESA LATERAL VOLANTE DE APOIO PARA LEITO | 28895 | 61 |  | -61 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 11 | 50 |  |  |  | R$ 1.189,10 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
73 | MESA FORMATO "L" | 28895 | 25 |  | -25 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 22 | 3 |  |  |  | R$ 1.675,52 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
74 | MESA RETA | 28895 | 102 |  | -102 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 22 | 80 |  |  |  | R$ 900,56 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
78 | M. DE R. RETANGULAR | 28895 | 35 |  | -35 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 5 | 30 |  |  |  | R$ 2.829,20 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
210 | PRATELEIRA DE APOIO | 28895 | 13 |  | -13 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  | 13 |  |  |  | R$ 337,73 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
215 | CAMA TIPO BELICHE | 28895 | 27 |  | -27 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 2 | 25 |  |  |  | R$ 4.390,39 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
216 | ARMÁIRO SUSP. P/ BALCÃO 1 PORTA | 28895 | 6 |  | -6 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  | 6 |  |  |  | R$ 699,53 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
220 | ARMÁRIO ALTO COM 01 PORTA | 28895 | 9 |  | -9 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  | 9 |  |  |  | R$ 1.439,90 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
222 | ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS | 28895 | 15 |  | -15 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  | 15 |  |  |  | R$ 1.157,68 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
229 | ARMÁRIO PARA PRONTUÁRIO COM 03 PRATELEIRAS E 02 PORTAS | 28895 | 25 |  | -25 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  | 22 | 1 | 1 | 1 | R$ 2.073,28 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
230 | ARMÁRIO BAIXO COM 01 PORTA | 28895 | 16 |  | -16 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  | 16 |  |  |  | R$ 794,82 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
236 | EST. TRABALHO | 28895 | 4 |  | -4 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  | 4 |  |  |  | R$ 1.139,60 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
237 | MESA DE R. CIRCULAR | 28895 | 19 |  | -19 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  | 19 |  |  |  | R$ 1.465,99 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
49 | TRANSDUTORES | 47566 | 36 |  | -36 |  | SERMAC | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 11 | 24 |  |  | 1 |  |  | JÁ INCLUÍDO EM OUTRO EQUIPAMENTO
79 | CADEIRA TIPO GIROFLEX NA COR BEGE | 40582 | 64 |  | -64 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 64 | [6 empty] | A ESPECIFICAÇÃO DO TIPO DA CADEIRA NA COR BEGE, É UMA ESPECIFICAÇÃO ESTABALECIDA PELO GABPE, QUE SERÁ UTILIZADA APENAS NO HOSPITAL DA CRIANÇA
80 | CADEIRA FIXA | 34988 | 137 |  | -137 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 137 |  |  |  |  | R$ 257,00 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE).
81 | LONGARINAS 4 LUGARES EM POLIPROPILENO COM BRAÇO CROMADO COMENCOSTO E ASSENTO NA COR BEGE | 33979 | 46 |  | -46 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 36 |  | 3 | 3 | 4 |  |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE).
83 | CADEIRA FIXA OBESO | 34988 | 13 |  | -13 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 13 | [6 empty] | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE).
84 | SOFÁ DE 02 LUGARES | 39927 | 13 |  | -13 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE).
259 | ARMARIO | 28895 | 9 |  | -9 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | DEFINIR DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO DE LAYOUT. | PREFEITO
329 | CADEIRA COM MESA ADAPTADA INFANTIL | FALTA CADUM | 4 |  | -4 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | ESPECIFICAR O TIPO DE MESA E TIPO DA CADEIRA PARA CRIAÇÃO DE CADUM
330 | CADEIRA EXECUTIVA FIXA | 34988 | 65 |  | -65 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 26 | 22 | 17 | R$ 516,00 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE).
339 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO | 33780 | 33 |  | -33 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 13 | 13 | 7 | R$ 1.198,00 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE).
351 | CADEIRAS GIRATÓRIAS | 39153 | 12 |  | -12 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 2 | 8 | 2 | R$ 847,00 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE).
483 | GABINETE COM RODÍZIO PARA EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA | 28895 | 4 |  | -4 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
558 | MESA DE PAREDE DOBRAVEL | FALTA CADUM | 3 |  | -3 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 599,42 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
560 | MESA MEIA LUA INFANTIL | FALTA CADUM | 12 |  | -12 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 4 | 4 | 4 | R$ 299,90 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
572 | NICHO ACESSIVEL PARA CRIANÇAS | 28895 | 6 |  | -6 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
573 | NICHOS ACESSIVEL PARA CRIANÇAS | 28895 | 3 |  | -3 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE). | PREFEITO
722 | ARMÁRIO | 28895 | 8 |  | -8 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 5 | 3 |  |  |  | DEFINIR DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO DE LAYOUT. | PREFEITO
739 | BALCÃO | 34998 | 3 |  | -3 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | DESCRIÇÃO DO OBJETO NÃO PERMITE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM. | PREFEITO
743 | BANCADA COM DIFISÓRIAS DE VIDRO | 34984 | 4 |  | -4 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | DESCRIÇÃO DO OBJETO NÃO PERMITE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM. | PREFEITO
819 | CADEIRAS EMPILHAVEIS | 37997 | 70 |  | -70 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  |  | 20 | 20 | 30 | R$ 127,90 |  | ESPECIFICAR TIPO DA CADEIRA, CASO TRATE-SE DE CADEIRA DE PLÁSTICO, O ITEM PERTENCE A SEAF.
823 | CADEIRAS LONGARINAS | 40104 | 60 |  | -60 |  | SEINFRA / ARQ. | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 12 |  | 15 | 18 | 15 | R$ 1.597,00 |  | QUANTITATIVOS PARA HOSPITAL DA CRIANÇA E UPA-E CASA AMARELA AINDA SENDO ESTIMADOS DE ACORDO COM PROJETO DEFINITIVO DE LAYOUT - SERÁ ABERTO UM PROCESSO LICITATÓRIO ESPECIFICO PARA ATENDER ESTAS UNIDADES/ DEMAIS UNIDADES (NDI'S SERÃO ABASTECIDOS COM SALDO DE ATA VIGENTE).
2077 | MULETA CANADENSE ADULTO | 49499 | 7 |  | -7 |  | SERMAC | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 |  | 7
2147 | BERÇO FAWLER PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES INFATIS, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. | 38602 | 20 |  | -20 |  | SEAF | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 0 | 20
2158 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | 18298 | 2 |  | -2 |  | SEAF | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 0 | 2
2159 | INCUBADORA PARA CUIDADOS INTENSIVOS | 33246 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-08 | 0 | 3
2172 | SISTEMA DE VÍDEO COLONOSCOPIA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. | 46528 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.011383/2023-69 | GGLIC | PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL | 2023-12-18 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-03-20 | 2023-09-16 | -237 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 1 | [7 empty] | -237
2152 | COLCHÃO DE ESPUMA SOLTEIRO PARA BELICHE | 33308 | 29 |  | -29 |  | SEINFRA/GCR | SEAF |  | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.064815/2023-23 | SEAF | COTAÇÃO | 2024-01-16 | VENCIDA | EM ANDAMENTO | 2023-12-29 | 2024-06-26 | 47 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 4 | 25 | [7 empty] | 47
3 | ARCO CIRÚRGICO | 51279 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1 | [6 empty] | PREFEITO
42 | SUPORTE PARA SACO HAMPER | 33192 | 32 |  | -32 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 6 | 26 |  |  |  | R$ 345,00 |  | EM 22.01 COMPRAMOS 26UN PRA O HOSPITAL DA CRIANÇA, MAS TEREMOS QUE REINICIAR O PROCESSO PARA AS DEMAIS UNIDADE DA REDE POIS A ATA VENCEU - AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGENTE ATÉ 29/11/2023 - 100 ITENS
85 | POLTRONA DO TIPO PAPAI | 47383 | 66 |  | -66 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 3 | 58 | 1 | 1 | 3 | R$ 841,60 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - ATA VIGÊNTE ATÉ 16/11/2023 - SALDO DE 155 UNIDADES / SOLICITADA AQUISIÇÃO DE 345 UNIDADES DE POLTRONAS - EMPENHO ENVIADO AO FORNECEDOR NO FINAL DE ABRIL (AGUARDANDO ENTREGA DO FORNECEDOR)
440 | ERETOR COM MESA P | 49496 | 2 |  | -2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 1 |  | 1 | R$ 930,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO - Especificar tamanho
566 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVES | 51280 | 3 |  | -3 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 3 | [6 empty] | PREFEITO
902 | ERETOR COM MESA M | 49495 | 4 |  | -4 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 1 | 2 | 1 | R$ 930,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO -
1022 | PAINEL DE EMERGÊNCIA | FALTA CADUM | 2 |  | -2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 2
2142 | VIDEONASOLARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO | 50904 | 2 |  | -2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 2 |  |  |  | R$ 145.000,00 | R$ 870.000,00 | Em 10.01 para ciência da LICITAÇÃO DESERTA (1863781). PREVISTO PARA ABERTURA DO PROCESSO 22.01.242 | PREFEITO
2144 | ERETOR COM MESA G | 49494 | 2 |  | -2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 1 |  | 1 | R$ 880,00 |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO -
2145 | APARELHO DE BIPAP/CPAP | FALTA CADUM | 5 |  | -5 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 5
2149 | CADEIRA DE BANHO ADULTO | 33257 | 21 |  | -21 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 20
2150 | CADEIRA DE BANHO INFANTIL | 45567 | 20 |  | -20 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 20
2156 | CUFÔMETRO | 45919 | 2 |  | -2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 2
2162 | MAQUINA DE UNITARIZAÇÃO/FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS | FALTA CADUM | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1
2163 | MESA PARA NECRÓPSIA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. | 46559 | 2 |  | -2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 2
2164 | MESA PARA REFEIÇÃO NO LEITO | 44198 | 85 |  | -85 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 20 | 65
2165 | MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANA | FALTA CADUM | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 1
2166 | MONITOR HEMODINOMICO | FALTA CADUM | 2 |  | -2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 2
2168 | PINÇA DE BIOPSIA PARA ENDOSCOPIA (ADULTO) CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. | 41879 | 4 |  | -4 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 4
2169 | PINÇA DE BIOPSIA PARA ENDOSCOPIA PEDIÁTRICO CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. | 41879 | 4 |  | -4 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 4
2170 | PRANCHA PARA TRANSFERÊNCIA PARA PACIENTE NO LEITO | FALTA CADUM | 5 |  | -5 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 2 | 3
2173 | SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. | 46528 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 0 | 1
2178 | SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA | 36396 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1
2179 | SISTEMA VIDEO CIRURGIA (LAPOROCOPIA CIRÚRGICA) | FALTA CADUM | 2 |  | -2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 2
2180 | ASPIRADOR CIRÚRGICO INFANTIL E NEONATAL | FALTA CADUM | 2 |  | -2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 2
2176 | MACA DE TRANSFERÊNCIA OBESO | FALTA CADUM | 2 |  | -2 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 | 1 | 1
2182 | CABINE DE AUDIOMETRIA | 42045 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1
2183 | AUDIÔMETRO | 14927 | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1
2184 | IMPEDANCIÔMETRO | FALTA CADUM | 1 |  | -1 |  | SEINFRA/GCR | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 1
303 | BOLAS DE BOBATH 55CM | 33223 | 8 |  | -8 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC | SEINFRA | LICITAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 33.024450/2023-13 | GGAJ | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 2024-01-03 | VENCIDA | ATRASADO | 2023-06-05 | 2023-12-02 | -160 | 2024-11-27 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | R$ 149,04 |  | SEM ATA VIGENTE/ SEM PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO - SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO. |  | -160
240 | 1 KIT CANUDOS ERGONOMICOS FINO | 50882 | 1 |  | -1 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [8 empty] | 1
241 | 1 KIT CANUDOS ERGONOMICOS GROSSO | 50882 | 1 |  | -1 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [8 empty] | 1
244 | ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTOS SUSPENSOS (SUPORTES, MOLAS, CINTAS, MOSQUETÃO) | 35328 | 60 |  | -60 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 224,15/ 36,57 / 167,00/ 27,54
245 | AIREX FITLINE | 40863 | 12 |  | -12 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | R$ 984,90
268 | ARO SUSPENSO PARA BOLAS | 50872 | 12 |  | -12 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 | 4 | 4
284 | BANCO TARTARUGA | 50850 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
289 | BARRIL | 50917 | 3 |  | -3 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | R$ 2.755,00
290 | BASTÃO DE EXERCÍCIO | 49386 | 14 |  | -14 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  |  | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 |  |  | SEM ESTOQUE / ATA VIGENTE NA SEAB - PARA BASTÃO DE 1KG - 1.305 UND E 2KG - 420 UND/ SEM PROCESSO PARA AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO.
294 | BOLA COM CRAVO ANTIESTRESSE | 40870 | 15 |  | -15 |  | SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | R$ 5,22
302 | BOLAS COM RESISTENCIA VARIADA | 22047 | 15 |  | -15 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 5 | 5 | 5
309 | BOLAS DE BOBATH LISAS E COM TEXTURA | 45403 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | ESPECIFICAR TAMANHO PARA DEFINIÇÃO DO CADUM
311 | BOLAS PEQUENAS COM VENTOSAS | 50886 | 12 |  | -12 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 | 4 | 4
366 | CAIXA TATIL SENSORIAL DE MADEIRA | 8927 | 12 |  | -12 |  | SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | R$ 78,90
368 | CALÇA SENSORIAL/POSICIONAMENTO | 50774 | 13 |  | -13 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 3 | 6 | 4
373 | CAMA ELÁSTICA PROFISSIONAL | 40077 | 4 |  | -4 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | R$ 215,00
395 | COMPUTADOR | 12002 | 37 |  | -37 |  | GGSD | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 15 | 14 | 8 | R$ 4724,80 | R$ 283.488,00 | GTIC ANALISANDO A POSSIBILIDADE DE RESERVAR DA NOVA COMPRA DE COMPUTADORES OU POSSIBILIDADE DE UM ADITIVO
406 | CONSOLE XBOX ONE 1TB (ELITE EDITION) - MICROSOFT | 42300 | 4 |  | -4 |  | GGSD | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | R$ 3500,00 | R$ 17.500,00
412 | CUNHA DE ESPUMA 20X60X60Cm | 40861 | 2 |  | -2 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [8 empty] | 2 | R$ 179,00
414 | CUNHA DE ESPUMA 50x50x20cm | 43747 | 2 |  | -2 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [8 empty] | 2 | R$ 151,99
446 | ESCADA SUSPENSA | 50885 | 4 |  | -4 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 |  |  | DESCRIÇÃO DO OBJETO NÃO PERMITE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM.
451 | ESPÁTULAS FONAUDIOLÓGICAS | 39958 | 201 |  | -201 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 100 | 1 | 100
463 | ESTIMULADOR FACIAL | 47374 | 5 |  | -5 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 2 | 1
465 | EXERCITADOR DE SILICONE PARA MÃOS E DEDOS | 43743 | 5 |  | -5 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | R$ 135,80 |  | Em 23.11 SERMAC realizar processo licitatorio, a licitação da SEINFRA foi fracassada. - ITEM DE APOIO A FISIOTERAPIA. PARA ESTE ITEM A SEINFRA JÁ ABRIU PROCESSO, A SERMAC PRECISA OBSERVAR A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM E VERIFICAR SE A ESPECIFICAÇÃO ATENDE O QUE ESTA SENDO SOLICITADO.
466 | EXERCITADOR FACIAL PRÓFONO | 12684 | 3 |  | -3 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
467 | EXERCITADOR HAND GRIP AJUSTÁVEL | 50427 | 5 |  | -5 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 |  |  | SEM ESTOQUE / SEM ATA VIGENTE / SEM PROCESSO EM ANDAMENTO - SERA ABERTO PROCESSO LICITATORIO
468 | EXERCITADOR PARA DEDOS | 43742 | 10 |  | -10 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 | 3 | 3 | R$ 93,50 |  | Em 23.11 SERMAC realizar processo licitatorio, a licitação da SEINFRA foi fracassada. - ITEM DE APOIO A FISIOTERAPIA. PARA ESTE ITEM A SEINFRA JÁ ABRIU PROCESSO, A SERMAC PRECISA OBSERVAR A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM E VERIFICAR SE A ESPECIFICAÇÃO ATENDE O QUE ESTA SENDO SOLICITADO.
469 | EXERCITADOR PARA MÃO E DEDOS (DIGI-FLEX) | 43743 | 16 |  | -16 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 6 | 5 | 5 | R$ 127,00 |  | Em 23.11 SERMAC realizar processo licitatorio, a licitação da SEINFRA foi fracassada. - ITEM DE APOIO A FISIOTERAPIA. PARA ESTE ITEM A SEINFRA JÁ ABRIU PROCESSO, A SERMAC PRECISA OBSERVAR A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM E VERIFICAR SE A ESPECIFICAÇÃO ATENDE O QUE ESTA SENDO SOLICITADO.
485 | GARROTE PRÓFONO 5MM | 50363 | 3 |  | -3 |  | SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | R$ 13,99
494 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 166 | 9 |  | -9 |  | GGSD | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 5 | 1 | 3 | R$ 1500,00 | R$ 13.500,00 | GTIC ANALISANDO A POSSIBILIDADE DE UM ADITIVO NO CONTRATO ATUAL DE IMPRESSORAS
508 | JOGOS PARA XBOX 360 | 30629 | 6 |  | -6 |  | GGSD | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | R$ 500,00 | R$ 5.500,00
543 | MASSAGEADOR | 47293 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | DESCRIÇÃO DO OBJETO NÃO PERMITE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM.
544 | MATERIAIS PARA COODERNAÇÃO MOTORA (PINOS) | 50915 | 30 |  | -30 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | R$ 74,99
575 | OCULOS VR 3D JOGOS GAME DE REALIDADE VIRTUAL FILMES GAMES | 50111 | 9 |  | -9 |  | GGSD | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | R$ 3000,00 | R$ 21.000,00 | PLANO DE INVESTIMENTO
615 | EXERCITADOR DE DEDOS - EXTRA FORTE | 43743 | 3 |  | -3 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | EM 23.11 SERMAC verificar iten (pois é o mesmo que exercitador ?)- SEI 33.011301/2023-86 ABERTO 20/03/2023 E FRACASSOU EM OUTUBRO DE 2023, A SERMAC PRECISA REINICIAR O PROCESSO
625 | REDE DE EQUILIBRIO | 43861 | 3 |  | -3 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | -
631 | RESPIRON | 43827 | 3 |  | -3 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
633 | RODA PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS | 41670 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
634 | ROLO DE ESPUMA (60X15) | 49247 | 9 |  | -9 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 3 | 3 | 3
635 | ROLO DE ESPUMA (60X22 ) | 43745 | 9 |  | -9 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 3 | 3 | 3
638 | ROLO DE MASSAGEM E LIBERAÇÃO MIOFACIAL | 45431 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
639 | ROLO DE VELCRO FÊMEA | 14617 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | R$ 130,00
640 | ROLO DE VELCRO MACHO | 14617 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | R$ 161,00
642 | ROLO TATAME EVA | 45304 | 3 |  | -3 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
643 | ROLO/CAVALO SUSPENSO | 50914 | 3 |  | -3 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | -
649 | SUPORTE DE BOLAS | 40875 | 15 |  | -15 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 5 | 5 | 5
652 | SUPORTE PARA APOIO DE PÉ ERGONOMICO | 44231 | 12 |  | -12 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 | 4 | 4
662 | TALAS EXTENSORAS PARA MEMBROS INFERIORES | 50902 | 15 |  | -15 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 5 | 5 | 5
663 | TALAS EXTENSORAS PARA MEMBROS SUPERIORES | 50902 | 15 |  | -15 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 5 | 5 | 5
672 | TAPETE SENSORIAL | 50894 | 9 |  | -9 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 3 | 3 | 3
681 | TELEFONE CELULAR | 47625 | 3 |  | -3 |  | SERMAC/GGSD | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | ANALISANDO PARA SOLICITAR DO CONTRATO DE TELEFONIA
682 | TELEFONE SEM FIO | 23807 | 3 |  | -3 |  | SEAF | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | R$ 130,00 | R$ 260,00
692 | TORAS CIRCULARES DE MADEIRA | 49792 | 12 |  | -12 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 | 4 | 4
708 | 1 KIT CANUDOS ERGONOMICOS FINO | 50882 | 1 |  | -1 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [7 empty] | 1
709 | 1 KIT CANUDOS ERGONOMICOS GROSSO | 50882 | 2 |  | -2 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1
730 | ASCENSOR (BLOCANTE DE CORDA) | 50876 | 3 |  | -3 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
793 | CADEIRA DE MASSAGEM | 50222 | 3 |  | -3 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
865 | CONJUNTO COM 6 BANCOS DE MADEIRA INTEGRADOS | 50432 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
876 | CUNHA DE ESPUMA 30X30 | 43747 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 4 |  | R$ 206,53
878 | CUNHA DE ESPUMA 45X45 | 43747 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 4 |  | R$ 211,80
880 | CUNHA PARA OSTEOPATIA | 40861 | 3 |  | -3 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [7 empty] | 3 |  | R$ 169,99
931 | EXERCITADOR PARA DEDOS | 43741 | 3 |  | -3 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [7 empty] | 3 |  | R$ 129,40 |  | Em 23.11 SERMAC realizar processo licitatorio, a licitação da SEINFRA foi fracassada. - ITEM DE APOIO A FISIOTERAPIA. PARA ESTE ITEM A SEINFRA JÁ ABRIU PROCESSO, A SERMAC PRECISA OBSERVAR A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM E VERIFICAR SE A ESPECIFICAÇÃO ATENDE O QUE ESTA SENDO SOLICITADO.
988 | MEIA BOLA BOSU COM ELÁSTICOS, ALÇAS E BOMBA | 45438 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO
1062 | ROLO DE POSICIONAMENTO | 40862 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | R$ 35,90
1066 | ROLO TAPETE EMBORRACHADO | 40863 | 3 |  | -3 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
1074 | ROLOS DE ESPUMA 60X22 | 49247 | 6 |  | -6 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
1108 | TORRE SUPORTE EXPOSITOR DE HALTERES | 45344 | 3 |  | -3 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
1129 | 1 KIT CANUDOS ERGONOMICOS FINO | 50882 | 1 |  | -1 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1
1142 | AQUAHANDS | 50856 | 4 |  | -4 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO
1143 | AQUATUBS OU MACARRÃO | 17903 | 4 |  | -4 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4
1214 | BRAÇADEIRAS FLUTUANTE | 50657 | 4 |  | -4 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO
1298 | CANELEIRA PARA HIDROTERAPIA | 48624 | 4 |  | -4 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4
1320 | COLAR CERVICAL FLUTUANTE | 20783 | 8 |  | -8 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 8 |  |  | R$ 26,64 |  | PLANO DE INVESTIMENTO
1322 | COLETE FLUTUANTE ADULTO | 20783 | 4 |  | -4 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 |  |  | R$ 74,61 |  | PLANO DE INVESTIMENTO
1323 | COLETE FLUTUANTE INFANTIL | 20783 | 4 |  | -4 |  | SERMAC/SEAF | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 |  |  | R$ 36,58 |  | PLANO DE INVESTIMENTO
1437 | HALTERE TRIANGULAR | 50428 | 4 |  | -4 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO
1440 | HALTERES REDONDO PARA HIDROTERAPIA | 50426 | 4 |  | -4 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO
1441 | HIDRO STEP MODULAR | 50431 | 4 |  | -4 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO
1554 | PLACAS PARA ORTESE | 50871 | 30 |  | -30 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 10 | 10 | 10
1578 | POWER MEDICINE BALL | 44357 | 12 |  | -12 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  | DEFINIR TAMANHO
1588 | PROJETOR FULL HD 1920X1080 | 45908 | 3 |  | -3 |  | GGSD | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | R$ 4000,00 | R$ 8.000,00
1593 | PULLBOY FLUTUANTE | 50881 | 4 |  | -4 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4
1627 | SUPORTE PELVICO FLUTUANTE | 50888 | 4 |  | -4 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4
1632 | TABLET 10 POLEGADAS | FALTA CADUM | 3 |  | -3 |  | GGSD | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | R$ 1400,00 | R$ 4.200,00
1646 | TAPETE/TATAME EVA COLORIDO | 36604 | 3 |  | -3 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
1651 | TELA DE PROJEÇÃO | 45785 | 5 |  | -5 |  | SERMAC/GGSD | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00
1680 | ARGOLAS DE AGILIDADE | 50869 | 4 |  | -4 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO
1711 | BARREIRAS DESMONTÁVEIS | 50898 | 3 |  | -3 |  | SERMAC | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO
1948 | KIT ELÁSTICO EXTENSOR | 50429 | 6 |  | -6 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | PLANO DE INVESTIMENTO
2104 | SUPORTE SUSPENSO PARA RETROPROJETOR | FALTA CADUM | 3 |  | -3 |  | GGSD | GGSD |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | PLANO DE INVESTIMENTO
2148 | BOLAS DE BOBATH 45CM | FALTA CADUM | 2 |  | -2 |  | SERMAC/SEAB | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  |  | 0 | 2
Formulas:
STATUS DA ETAPA ATUAL = IF([ETAPA ATUAL]="CONCLUÍDO","CONCLUÍDO",IF([TÉRMINO DA ETAPA ATUAL]="","SEM PACTUAÇÃO",IF([TÉRMINO DA ETAPA ATUAL]<TODAY(),"VENCIDA","EXECUÇÃO")))
SINAL DE ALERTA = IF([STATUS (PROCESSO DE AQUISIÇÃO)]="CONCLUÍDO","CONCLUÍDO",IF([TÉRMINO PACTUADO (PROCESSO DE AQUISIÇÃO)]="","SEM PACTUAÇÃO",[TÉRMINO PACTUADO (PROCESSO DE AQUISIÇÃO)]-TODAY()))
TÉRMINO PACTUADO (PROCESSO DE AQUISIÇÃO) = [INÍCIO (PROCESSO DE AQUISIÇÃO)]+180
Note on N99: SAJ 2024.02.0195 ======

## ETAPAS VENCIDAS
STATUS DA ETAPA ATUAL | VENCIDA
ETAPA ATUAL | SEI
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 33.011383/2023-69
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Total
AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS | 33.016375/2023-17
AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS Total
COTAÇÃO | 33.007450/2024-21
33.010631/2024-35
33.012299/2024-43
33.014804/2024-94
33.017455/2024-62
33.018482/2024-52
33.051958/2023-86
COTAÇÃO Total
ELABORAÇÃO DE TR | 33.011383/2023-70
33.015651/2024-01
33.018188/2024-41
33.018848/2024-93
33.019028/2024-19
(vazio)
ELABORAÇÃO DE TR Total
ORÇAMENTO | 33.015694/2024-88
ORÇAMENTO Total
SCC | 33.004571/2024-11
33.006359/2024-99
33.006375/2024-81
33.007808/2024-16
SCC Total
Total Geral

## Lista
CATEGORIA | RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO | RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO | FORMA DE AQUISIÇÃO | MODALIDADE | SETOR ATUAL | ETAPA ATUAL | STATUS | UNIDADE(S) | GRUPO DE AQUISIÇÃO
1
EQUIPAMENTOS | SEAF | SEAB | ATA | PREGÃO | GGLIC | LEVANTAMENTO DE ITENS | A INICIAR |  | 2
MOBILIÁRIO | SEINFRA | SERMAC | LICITAÇÃO | CONCORRÊNCIA | JURÍDICO | ELABORAÇÃO DE TR | EM ANDAMENTO |  | 3
MATERIAL DE ESCRITÓRIO |  | SEAF | DISPENSA | TOMADA DE PREÇOS | SEAF | COTAÇÃO | CONCLUÍDO |  | 4
ORÇAMENTO
MATERIAL DIVERSO |  |  | SEM PROCESSO | CONVITE | SEINFRA | SCC | ATRASADO |  | 5
APOIO |  |  |  | COMPRA DIRETA | SERMAC | ENVIO DO TR À GGLIC | PARALISADO |  | 6
PARTE APLICADA |  |  |  |  | SEAB | ELABORAÇÃO DE TDA | CANCELADO
[5 empty] | GABINETE | RESPOSTA AO TDA
ELABORAÇÃO DE EDITAL
APROVAÇÃO NA PGM
PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL
SESSÃO DE ABERTURA
AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS
HABILITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
ELABORAÇÃO DA ATA/CONTRATO
PARALISADO
ATA EM VIGÊNCIA
ESTOQUE
COMODATO
ANALISE DE LEGALIDADE E ENVIO

## ITENS RETIRADOS
CÓD. | ITEM | ESPECIFICAÇÕES | GND | COD. CADUM | QUANTITATIVO NECESSÁRIO | QUANTITATIVO EM ESTOQUE | PROGRAMA DO SALDO EM ESTOQUE | PRIORIDADE | RESP. pelo CADUM | BLOCO | CATEGORIA | RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO (SOLICITANTE) | EXECUTIVA DE ABERTURA DO PROCESSO | FORMA DE AQUISIÇÃO | MODALIDADE | SEI | MOTIVO DO REINICIO | SETOR ATUAL | ETAPA ATUAL | TÉRMINO DA ETAPA ATUAL | STATUS DA ETAPA ATUAL | STATUS (PROCESSO DE AQUISIÇÃO) | INÍCIO (PROCESSO DE AQUISIÇÃO) | TÉRMINO PACTUADO (PROCESSO DE AQUISIÇÃO) | TÉRMINO PREVISTO | SINAL DE ALERTA | MARCO | VIGÊNCIA DA ATA/CONTRATO | NÚMERO DA ATA | SALDO DA ATA/QUANTITATIVO DO PROCESSO | DATA ATUALIZAÇÃO | UPAE CASA AMARELA | HOSPITAL DA CRIANÇA | NDI LESSA | NDI ALBERT SABIN | NDI CER | VALOR UNITÁRIO DO ITEM | VALOR GLOBAL DA LICITAÇÃO | OBSERVAÇÕES | MONITORAMENTO | PRAZO PARA TERMINO2
245 | AIREX FITLINE | AIREX Fitline 200 AIREX Premium Tapete de exercício fitness para ioga, fisioterapia, reabilitação, exercícios de equilíbrio e estabilidade, pilates. (‎200,66 x 80,01 x 1,02 cm; 1,81 Quilogramas) | 3 | 40863 | 12 |  |  | 1 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | [5 empty] | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | R$ 984,90
287 | BARRAS PARALELAS | Modelo: Barra Paralela Classic 2,5m; Material: aço carbono 1020; Revestimento da estrutura: tinta epóxi; Cor: preto; Regulagem de altura com engate rápido; Ajuste da altura da barra em até 06 posições; Ajuste de largura das barras: até 18 cm de distância; Comprimento: 250 cm;Largura mínima do corrimão: 116 cm;Largura máxima do corrimão: 130 cm; Altura mínima: 77 cm; Altura máxima: 104 cm; Capacidade máxima suportada: 140 Kg; |  | 38432 | 6 |  |  | 3 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | FRACASADO |  | ELABORAÇÃO DE TR | 45380 | VENCIDA | A INICIAR | 45380 | 45560 |  | 173 | 2024-11-27 |  |  |  | 45314 |  |  | 2 | 2 | 2 | R$ 2.249,95 |  | Em 23.11 Item fracassado, reabrir processo. TEMOS 01 UNIDADE DE BARRA PARALELA SIMPLES - PROGRAMA GAH/ PROCESSO ABERTO NO SEI N° 33.013681/2023-93 |  | 173
2148 | BOLAS DE BOBATH 45CM | BOLA SUICA PARA FISIOTERAPIA, 75CM |  | FALTA CADUM | 2 |  |  | 1900-01-02 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | [5 empty] | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 |  |  |  |  | 0 | 2
309 | BOLAS DE BOBATH LISAS E COM TEXTURA | Bola de Pilates Massage Ball 65cm - Material Antiderrapante. Sistema anti-estouro. Acompanha bomba de ar Suporta aprox. 300Kg. Medida: 65cm. Medida da embalagem: 25,5x19x8 (CxLxA). Material: PVC | 3 | 45403 | 6 |  |  | 1900-01-02 | SERMAC/SEAB | EQUIPAMENTOS | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | [5 empty] | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  | ESPECIFICAR TAMANHO PARA DEFINIÇÃO DO CADUM
311 | BOLAS PEQUENAS COM VENTOSAS | ventosa de silicone para massagem corporal. conjunto com 12 unidades nas seguintes dimensoes: diametro externo e diametro interno: n. 1 2 pecas : 7,5 cm/3 pol. n. 2 2 pecas : 6,5 cm/2,6 pol. n. 3 2 pecas : 5,5 cm/2,2 pol. 4# 4 pecas : 4,5 cm/1,8 pol. n. 5 2 pecas : 3,5 cm/1,4 pol . produtos de referencia: newmind b09jyrflxkd ; u kiss 12 copos silicone ventosaterapia massagem vacuo | 3 | 50886 | 12 |  |  | 1899-12-31 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | [5 empty] | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 4 | 4 | 4
412 | CUNHA DE ESPUMA 20X60X60Cm | CUNHA PARA FISIOTERAPIA. MEDINDO 48 X 48 X 29CM. COMPOSTO EM ESPUMA, REVESTIDA EM COURVIN. | 3 | 40861 | 2 |  |  | 1900-01-01 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | [5 empty] | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [8 empty] | 2 | R$ 179,00
876 | CUNHA DE ESPUMA 30X30 | CUNHA MÉDIA EM ESPUMA.CUNHA DE POSICIONAMENTO. CONFECCIONADO EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN RESISTENTE. TAMANHO: MÉDIO. DIMENSÕES APROXIMADAS, DE NO MÍNIMO: 50CM (ALTURA) X 50CM (LARGURA) X 30CM(COMPRIMENTO). ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; É EXIGIDO: APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀSESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. | 3 | 43747 | 6 |  |  | 1900-01-01 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | [5 empty] | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 4 |  | R$ 206,53
878 | CUNHA DE ESPUMA 45X45 | CUNHA MÉDIA EM ESPUMA.CUNHA DE POSICIONAMENTO. CONFECCIONADO EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN RESISTENTE. TAMANHO: MÉDIO. DIMENSÕES APROXIMADAS, DE NO MÍNIMO: 50CM (ALTURA) X 50CM (LARGURA) X 30CM(COMPRIMENTO). ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; É EXIGIDO: APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀSESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. | 3 | 43747 | 6 |  |  | 1900-01-01 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | [5 empty] | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 4 |  | R$ 211,80
414 | CUNHA DE ESPUMA 50x50x20cm | Cunha Média Em Espuma Para Fisioterapia 50x50x20cm | 3 | 43747 | 2 |  |  | 1900-01-01 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | [5 empty] | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [8 empty] | 2 | R$ 151,99
880 | CUNHA PARA OSTEOPATIA | Cunha de espuma e revestimento em Courvin - Medidas: 20x10x12 (CXLXA) - Ângulo de inclinação: 30° - Peso Máximo suportado: 140kg | 3 | 40861 | 3 |  |  | 1900-01-01 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | [5 empty] | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [7 empty] | 3 |  | R$ 169,99
635 | ROLO DE ESPUMA (60X22 ) | ROLO DE PROPRIOCEPÇÃO. ROLO DE ESPUMA PROPRIOCEPTIVO. CONFECCIONADO EM ESPUMA RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 90CM (COMPRIMENTO) X 15CM (LARGURA) X 15CM (ALTURA). ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO | 3 | 43745 | 9 |  |  | 1900-01-01 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | [5 empty] | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 3 | 3 | 3
640 | ROLO DE VELCRO MACHO | VELCRO MEDINDO 3CM DE LARGURA. | 3 | 14617 | 6 |  |  | 1899-12-31 | SERMAC/SEAF | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | [5 empty] | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | R$ 161,00
641 | ROLO E ROTOR DE PUNHO | Para exercícios de prono-supinação e flexo-extensão de punho CATEGORY: Mecanoterapia. CARACTERÍSTICAS: Montado em um suporte de madeira para ser fixado na parede Rolo em estrutura de madeira com regulagem de resistência Rotor em estrutura metálica, com empunhadeira de madeira com resistência regulável. DIMENSÕES: - Comprimento: 70 cm - Largura: 15 cm - Altura: 19 cm - Peso: 2,0 kg (aproximadamente). |  | 50228 | 3 |  |  | 1900-01-02 | SEINFRA/GCR | APOIO | EQUIPAMENTO DE REABILITAÇÃO | SEINFRA |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO |  | FRACASADO |  | ELABORAÇÃO DE TR | 2024-03-29 | VENCIDA | A INICIAR | 2024-03-29 | 2024-09-25 |  | 173 | 2024-11-27 |  |  |  | 2024-01-23 |  |  | 1 | 1 | 1 | R$ 584,90 |  | PROCESSO ABERTO 09/08/2023 E FRACASSOU EM OUTUBRO DE 2023, PRECISANDO REINICIAR |  | 173
1646 | TAPETE/TATAME EVA COLORIDO | PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE –TATAME EM PLACAS INTERTRAVADAS DE E.V.A. (ETILENO-ACETATO DE VINIL) | 3 | 36604 | 3 |  |  | 1900-01-01 | SERMAC | MATERIAL DIVERSO | ACESSÓRIOS DE REABILITAÇÃO | SERMAC |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO | [5 empty] | SEM PACTUAÇÃO | A INICIAR |  |  |  | SEM PACTUAÇÃO | 2024-11-27 | [6 empty] | 1 | 1 | 1

## Página2 (hidden)
V | COMISSIONAMENTO
| SECRETARIA | ITENS TOTAL | ITENS SEM PROCESSO
| SEAF | 221 | 21
| SERMAC | 81 | 81
| SEAB | 10 | 1
| GGSD | 12 | 11
| SECRETARIA | ITENS COM PROCESSO | QUANT SEI | ETAPA ATUAL
| SEAF | 200 | 33.000807/2023-60 | CONCLUIDO
|  |  | 33.003834/2022-11 | CONCLUIDO
|  |  | 33.009161/2023-86 | ELABORAÇÃO DE TDA
|  |  | 33.015932/2023-74 | CONCLUIDO
|  |  | 33.016885/2023-86 | CONCLUIDO
|  |  | 33.022784/2023-44 | CONCLUIDO
|  |  | 33.037525/2023-18 | CONCLUIDO
|  |  | 33.051958/2023-86 | ORÇAMENTO E SCC
|  |  | 33.055405/2023-01 | COTAÇÃO
|  |  | 33.058145/2023-17 | CONCLUIDO
|  |  | 33.060180/2023-04 | COTAÇÃO
|  |  | 33.062752/2023-81 | COTAÇÃO
|  |  | 33.063982/2023-68 | COTAÇÃO
|  |  | 33.064545/2023-61 | ELABORAÇÃO DE TR
|  |  | 33.064815/2023-23 | COTAÇÃO
| SERMAC | 0 | 0 | -
| SEAB | 9 | 33.000244/2022-29 | CONCLUIDO
|  |  | 33.000502/2022-77 | CONCLUIDO
|  |  | 33.002803/2023-16 | CONCLUIDO
| GGSD | 1 | 33.007755/2023-52 | COTAÇÃO