## BASE INFRA
|  | REV104 | 2024-07-08 | [7 empty] | 627 | [5 empty] | 334764161.7 |  |  |  |  | 2024-07-08 |  |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-10 |  | 676 | 418
CONTROLE GCR | REPETIÇÃO | NÍVEL | PERFIL | DS | CNES | CNES PADRÃO | LAT | LONG | ENDEREÇO | BAIRRO | UNIDADE | PRIORIDADE | FASE | TIPO INTERVENÇÃO | ESCOPO RESUMIDO | EMPRESA RESP. | VALOR PREVISTO | INICIO BASE | INICIO PREVISTO | INICIO REALIZADO | TÉRMINO BASE | TÉRMINO PACTUADO | TÉRMINO REALIZADO | TÉRMINO PREVISTO | % PROJ. | % EXE | % ANT | % EVOL. | EFETIVO SUGERIDO | EFETIVO REAL | STATUS | OBSERVAÇÃO
GCR00 | 2 | ATB | USF | III | 1163 | 1163 | -8.0276 | -34.9187 | ESTRADA DO ARRAIAL, 4155 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 109 CS FRANCISCO PIGNATARI | REGULAR | OBRA | MANUT. PARCIAL | ARRIMO | TRÓPICOS | 125000 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | - | 2024-08-01 18:47 | 100% | 92% | 91% | 1% | 5 | 3 | ANDAMENTO | -
GCR01 | 3 | PROVISÓRIA | PROVISÓRIA | VIII | - | - | - | - | - | - | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA DOS MILAGRES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | 30000 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR02 | 3 | PROVISÓRIA | PROVISÓRIA | VIII | - | - | -8.1221 | -34.9411 | RUA NOVA AMÉRICA, 541, IBURA | IBURA | ASSOCIAÇÃO MORADORES ALTO DA BELA VISTA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | 12000 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-18 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR03 | 2 | ATB | UPINHA | II | 28649 | 0028649 | -8.0111 | -34.9041 | AV ANIBAL BENEVOLO, S/N, ALTO DO PASCOAL - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 276 USF UPINHA DIA ALTO DO PASCOAL | REC CUIDA | OBRA | PEAB (2ª FASE) | Pintura, forro, portão externo | TRÓPICOS | 112000 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-02-10 | 2024-02-29 | - | 2024-07-09 17:27 | 100% | 99% | 99% | 0% | 2 | 0 | PARALISADO | FALTANDO GRANITO DA FARMÁCIA. PRAZO REPACTUADO PARA: 06/05/2025
GCR04 | 1 | NC | ADM | VI | - | - | -8.1073 | -34.9092 | R. SRG. SILVIO DELMAR HOLEMBACH - IMBIRIBEIRA | IMBIRIBEIRA | GALPÃO DO PATRIMÔNIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | GALPÃO | SINARCO | 500000 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-05-22 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR05 | 1 | NC | ADM | I | - | - | -8.0506 | -34.8835 | RUA DOS PALMARES, 239 | SANTO AMARO | CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA E REVESTIMENTO | POTENZA | 57500 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-10-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR06 | 3 | PROVISÓRIA | PROVISÓRIA | VII | - | - | - | - | - | - | ESCOLA MUNICIPAL BOLA NA REDE VII | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | INST. PROVISÓRIAS | JULIÃO | - | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-21 | 2023-09-08 | 2023-09-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR07 | 1 | ATB | PNI | IV | 252050 | 0252050 | -8.0574 | -34.9059 | RUA DEMÓCRITO DE SOUZA FILHO, S/N - MADALENA | MADALENA | US 107 PNI RECIFE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | CONSTRUÇÃO | TOTAL | MULTISET | 1215238.84 | - | - | - | - | 2021-06-21 | 2021-06-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR08 | 1 | ATB | F.DIST | VI | - | - | -8.1073 | -34.9092 | R. SRG. SILVIO DELMAR HOLEMBACH - IMBIRIBEIRA | IMBIRIBEIRA | FARMACIA DISTRITAL VI E VIII | REGULAR | DEF IMÓVEL | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR09 | 2 | NC | ADM | VII | - | - | -7.9895 | -34.9357 | AV. DA RECUPERAÇÃO, 7008 – GUABIRABA | GUABIRABA | GALPÃO DE LOGÍSTICA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PISO E EDÍCULA | TRÓPICOS | 7863.33 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 2023-07-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR10 | 2 | ATB | UPINHA | II | 7524501 | 7524501 | -8.0052 | -34.9003 | RUA URIEL DE HOLANDA, 300 - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 395 USF UPINHA DIA DRA FERNANDA WANDERLEY | REC CUIDA | OBRA | PEAB (2ª FASE) | fachada, portões, forro | TRÓPICOS | 120000 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | - | 2024-07-09 14:33 | 100% | 99% | 99% | 0% | 5 | 0 | PARALISADO | PENDENTE MANUTENÇÃO DO FORRO DOS AMBIENTES SINALIZADOS. PRAZO:08/05/2024
GCR11 | 2 | NC | ADM | VI | - | - | -8.1073 | -34.9092 | R. SRG. SILVIO DELMAR HOLEMBACH - IMBIRIBEIRA | IMBIRIBEIRA | GALPÃO DO PATRIMÔNIO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | AÇO CONCEPT | 200000 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-03-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR12 | 2 | MAC | UPA | VIII | 407070 | 0407070 | -8.1097 | -34.9365 | AVENIDA DOIS RIOS, 170 - IBURA | IBURA | US 116 UNIDADE PUBLICA DE ATEND ESPECIALIZADO UPAE IBURA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | TERRAPLANAGEM | SINARCO | - | 2024-04-22 | 2024-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR13 | 2 | ATB | UPINHA | VII | 7415788 | 7415788 | -8.0223 | -34.9142 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 5400 - MORRO DA CONCEICAO | MORRO DA CONCEICAO | US 394 USF UPINHA 24H DR MOACYR ANDRE GOMES | REC CUIDA | OBRA | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | 75000 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | - | 2024-08-05 09:53 | 100% | 85% | 68% | 17% | 8 | 0 | PARALISADO | -
GCR14 | 1 | NC | ADM | I |  | - | -8.0481 | -34.8878 | R. ARNÓBIO MARQUES, 228 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | GERÊNCIA DE TRANSPORTE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR15 | 2 | ATB | USF | III | 26220 | 26220 | -8.0115 | -34.9521 | AV PROFESSOR CLAUDIO SELVA, 1030 - DOIS IRMAOS | DOIS IRMAOS | US 260 USF CORREGO DA FORTUNA | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | 45000 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-18 | 2024-04-29 | - | 2024-07-26 12:42 | 100% | 85% | 85% | 0% | 4 | 0 | PARALISADO | PENDENTE INSTALAÇÃO DE PORTA E LAVA-PÉS. PRAZO: 18/06/2024
GCR16 | 2 | ATB | PAC | VII | 7135823 | 7135823 | -8.0101 | -34.9224 | VASCO DA GAMA, RECIFE - PE, 52171-011 | VASCO DA GAMA | US 387 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA UM POR TODOS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR17 | 1 | MAC | HOSP | V | 930 | 0000930 | -8.0804 | -34.9098 | R, DO ROSÁRIO - AFOGADOS | AFOGADOS | HOSPITAL MARIA CRAVO GAMA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR18 | 1 | MAC | NDI | V | - | - | -8.1005 | -34.9252 | AV, RECIFE, 810 - ESTÂNCIA | ESTANCIA | NDI AREIAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ACESSIBILIDADE | SINARCO | 223988.8 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR19 | 2 | ATB | USF | VII | 29106 | 29106 | -7.9956 | -34.9257 | AV VEREADOR OTACILIO DE AZEVEDO, 4598 - BREJO DO BEBERIBE | BREJO DO BEBERIBE | US 283 USF VILA BOA VISTA | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | 85000 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | - | 2024-07-09 01:27 | 100% | 99% | 99% | 0% | 6 | 0 | PARALISADO | PENDENTE INSTALAÇÃO DE GRADIS;
GCR20 | 2 | ATB | UPINHA | III | 20567 | 20567 | -8.0377 | -34.9217 | RUA ENGENHEIRO JAIR FURTADO MEIRELES, 321 - POÇO DA PANELA | POCO DA PANELA | US 182 UPINHA USF PADRE JOSE EDWALDO GOMES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | CONSTRUÇÃO | TOTAL | AKAROA | 1396225.42 | - | - | - | - | 2022-08-31 | - | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | GABPE
GCR21 | 2 | ATB | PAC | VIII | 7977018 | 7977018 | -8.1321 | -34.9487 | R. PADRE MANUEL RIBEIRO DA ROCHA, 81 - LAGOA ENCANTADA | COHAB | US 402 ACADEMIA DA CIDADE POLO UR 5 | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 2024-05-31 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR22 | 1 | NC | ADM | I | - | - | -8.0481 | -34.8878 | R. ARNÓBIO MARQUES, 228 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | SEDE SEINFRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | 30000 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR23 | 1 | NC | ADM | I | - | - | -8.0413 | -34.8908 | RUA ALFREDO MEDEIROS, 71 - ESPINHEIRO | ESPINHEIRO | SEGTES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA E ADM | POTENZA | 90000 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-06-23 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR24 | 1 | ATB | UNID,ESPEC, | IV | 7193971 | 7193971 | -8.0531 | -34.9397 | RUA LINDOLFO COLLOR, 62 - ENGENHO DO MEIO | ENGENHO DO MEIO | UNIDADE DE CUIDADOS INTEGRAIS EM SAUDE SIS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR25 | 1 | MAC | UPA | V | 3371328 | 3371328 | -8.0689 | -34.9171 | RUA JOSÉ MOREIRA REIS , 279 - BONGÍ | BONGI | UPA-E MUSTARDINHA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 680000 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-09-22 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR26 | 2 | ATB | USF | V | 1112 | 1112 | -8.101 | -34.9379 | RUA JUPIRACY, 130 - AREIAS | AREIAS | US 186 USF JARDIM UCHOA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | 480000 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-06-11 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR27 | 1 | ATB | CS | III | 2011 | 2011 | -8.0242 | -34.9282 | R. QUATRO DE MARÇO, 82 - ALTO DO MANDU, RECIFE - PE | ALTO DO MANDU | US 171 USF JOAQUIM COSTA CARVALHO | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 445000 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-08-14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR28 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8.0206 | -34.9236 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | OBRA | MANUT. PARCIAL | FACHADA B | SINARCO | 350000 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | - | 2024-07-26 07:40 | 100% | 94% | 80% | 14% | 10 | 5 | ANDAMENTO | -
GCR29 | 1 | ATB | USF | V | 1112 | 1112 | -8.101 | -34.9379 | RUA JUPIRACY, 130 - AREIAS | AREIAS | US 186 USF JARDIM UCHOA | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 480000 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-06-11 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR30 | 2 | MAC | POL | I | 620 | 620 | -8.0519 | -34.8849 | RUA DO POMBAL, 115 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 101 POLICLINICA PROF WALDEMAR DE OLIVEIRA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | 25000 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-29 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2023-07-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR31 | 1 | MAC | POL | I | 620 | 620 | -8.0519 | -34.8849 | RUA DO POMBAL, 115 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 101 POLICLINICA PROF WALDEMAR DE OLIVEIRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 17145.08 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR32 | 1 | ATB | CS | III | 1759 | 1759 | -8.0227 | -34.9162 | RUA OSCAR DE BARROS, 175 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 103 CS PROF MARIO RAMOS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR33 | 1 | ATB | CAPS | V | 2711427 | 2711427 | -8.0801 | -34.9408 | AV, SÃO PAULO, 677 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 343 CAPS CEMPI CENTRO MEDICO PSICO PEDAGOGICO INFANTIL | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 380000 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-08-16 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR34 | 3 | ATB | UBT | III | 1759 | 1759 | -8.0227 | -34.9162 | RUA OSCAR DE BARROS, 175 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 103 CS PROF MARIO RAMOS (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR35 | 2 | ATB | CS | VIII | 1082 | 1082 | -8.1194 | -34.9479 | AV CAMPINA GRANDE, 199, UR 1- IBURA | IBURA | US 104 CS SEBASTIAO IVO RABELO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | ACESSE | - | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR36 | 1 | ATB | CS | VIII | 1082 | 1082 | -8.1194 | -34.9479 | AV CAMPINA GRANDE, 199, UR 1- IBURA | IBURA | US 104 CS SEBASTIAO IVO RABELO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | 15000 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-06-05 | 2023-09-08 | 2024-02-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR37 | 2 | ATB | CS | IV | 639 | 639 | -8.059 | -34.9318 | AV DO FORTE, 1350 - TORROES | TORROES | US 106 CS PROF JOAQUIM CAVALCANTE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-12-26 | 2022-11-11 | 2023-01-13 | 2023-02-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR38 | 2 | ATB | CS | IV | 639 | 639 | -8.059 | -34.9318 | AV DO FORTE, 1350 - TORROES | TORROES | US 106 CS PROF JOAQUIM CAVALCANTE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | JULIÃO | 15000 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR39 | 2 | ATB | PAC | II | 7172907 | 7172907 | -8.0144 | -34.8833 | RUA CORONEL URBANO RIBEIRO DE SENA, S/N, CAJUEIRO | CAJUEIRO | US 392 ACADEMIA DA CIDADE POLO JOVEM CAP | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR40 | 3 | ATB | UBT | IV | 639 | 639 | -8.059 | -34.9318 | AV DO FORTE, 1350 - TORROES | TORROES | US 106 CS PROF JOAQUIM CAVALCANTE (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR41 | 1 | ATB | PAC | V | - | - | 8°05'04.8" | 34°54'59.8 | RUA DO MANGUE, 81 | AFOGADOS | PAC PRAÇA DO MANGUE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | CONSTRUÇÃO | TOTAL | SINARCO | 350000 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-09-25 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-27 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR42 | 2 | MAC | UPA | V | 3371328 | 3371328 | -8.0689 | -34.9171 | RUA JOSÉ MOREIRA REIS , 279 - BONGÍ | BONGI | UPA-E MUSTARDINHA | REGULAR | OBRA | MANUT. PARCIAL | JARDIM SENSORIAL | SINARCO | - | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | - | 2024-08-11 17:09 | 100% | 70% | 48% | 22% | 4 | 1 | ANDAMENTO | -
GCR43 | 2 | ATB | USF | III | 1163 | 1163 | -8.0276 | -34.9187 | ESTRADA DO ARRAIAL, 4155 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 109 CS FRANCISCO PIGNATARI | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 23800 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR44 | 2 | ATB | USF | III | 1163 | 1163 | -8.0276 | -34.9187 | ESTRADA DO ARRAIAL, 4155 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 109 CS FRANCISCO PIGNATARI | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | JULIÃO | 15000 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | 2023-07-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR45 | 1 | ATB | USF | III | 1163 | 1163 | -8.0276 | -34.9187 | ESTRADA DO ARRAIAL, 4155 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 109 CS FRANCISCO PIGNATARI | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR46 | 3 | ATB | UBT | III | 1163 | 1163 | -8.0276 | -34.9187 | ESTRADA DO ARRAIAL, 4155 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 109 CS FRANCISCO PIGNATARI (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR47 | 2 | MAC | POL | I | 620 | 620 | -8.0519 | -34.8849 | RUA DO POMBAL, 115 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 101 POLICLINICA PROF WALDEMAR DE OLIVEIRA | REC CUIDA | PROJETO EXE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | 4240893.27 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR48 | 2 | ATB | CS | IV | 1813 | 1813 | -8.0386 | -34.931 | AV MAURICIO DE NASSAU, S/N, CAIARA - IPUTINGA | IPUTINGA | US 112 CS DR JOSE DUSTAN CARVALHO SOARES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR49 | 2 | ATB | CS | IV | 1813 | 1813 | -8.0386 | -34.931 | AV MAURICIO DE NASSAU, S/N, CAIARA - IPUTINGA | IPUTINGA | US 112 CS DR JOSE DUSTAN CARVALHO SOARES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 14745.71 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR50 | 2 | ATB | CS | IV | 1813 | 1813 | -8.0386 | -34.931 | AV MAURICIO DE NASSAU, S/N, CAIARA - IPUTINGA | IPUTINGA | US 112 CS DR JOSE DUSTAN CARVALHO SOARES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | PROCESSO | - | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-08-16 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR51 | 2 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8.1202 | -34.9441 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REC CUIDA | OBRA | MANUT. PARCIAL | SALA DE REPOUSO | POTENZA | 100000 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | - | 2024-08-05 01:27 | 100% | 83% | 80% | 3% | 6 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR52 | 1 | ATB | FARMÁCIA | IV | 1813 | 1813 | -8.0388 | -34.9311 | AV MAURICIO DE NASSAU, S/N, CAIARA - IPUTINGA | IPUTINGA | US 112 CS DR JOSE DUSTAN CARVALHO SOARES (FÁRMACIA) | REGULAR | LICITAÇÃO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | LOCALIZA-SE DENTRO DA USF JOSÉ DUSTAN. UNIDADE EM REQ.
GCR53 | 1 | ATB | CS | VIII | 1198 | 1198 | -8.1355 | -34.9355 | RUA BAHIA, 29 - JORDAO | JORDÃO | US 113 CS DR ARISTARCHO DOURADO DE AZEVEDO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | ACESSE | 2636.26 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-04-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR54 | 2 | ATB | PAC | III | 3397556 | 3397556 | -8.027 | -34.9263 | AV 17 DE AGOSTO, 2388 - CASA FORTE | CASA FORTE | US 146 POLO ACADEMIA DA CIDADE ERMIRIO DE MORAES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | 2024-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR55 | 2 | VIG | CVA | II | 4174194 | 4174194 | -8.019 | -34.8735 | AVENIDA ANTONIO DA COSTA AZEVEDO, 1135 PEIXINHOS | PEIXINHOS | US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ADM E COBERTA | SINARCO | 165000 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 2023-07-31 | 2023-08-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR56 | 2 | VIG | CVA | II | 4174194 | 4174194 | -8.019 | -34.8735 | AVENIDA ANTONIO DA COSTA AZEVEDO, 1135 PEIXINHOS | PEIXINHOS | US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ÁREAS EXTERNAS | SINARCO | 250000 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-09-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR57 | 2 | VIG | CVA | II | 4174194 | 4174194 | -8.019 | -34.8735 | AVENIDA ANTONIO DA COSTA AZEVEDO, 1135 PEIXINHOS | PEIXINHOS | US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PAVER EXTERNO | SINARCO | - | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR58 | 1 | VIG | CVA | II | 4174194 | 4174194 | -8.019 | -34.8735 | AVENIDA ANTONIO DA COSTA AZEVEDO, 1135 PEIXINHOS | PEIXINHOS | US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | GUARITA E MURO | SINARCO | 75000 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-08-18 | 2023-09-29 | 2023-10-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR59 | 1 | NC | ADM | VII | - | - | -7.9895 | -34.9357 | AV. DA RECUPERAÇÃO, 7008 – GUABIRABA | GUABIRABA | GALPÃO DE LOGÍSTICA | REC CUIDA | TR | REQ | TOTAL | A DEFINIR | 3601408.64 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR60 | 2 | ATB | PAC | I | 6865003 | 6865003 | -8.0553 | -34.8812 | PRACA 13 DE MAIO - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 374 ACADEMIA DA CIDADE POLO 13 DE MAIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | 2024-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR61 | 1 | ATB | UPINHA | VI | - | - | -8.0881 | -34.8906 | RUA DO PATROCÍNIO, S/N | PINA | USF ENCANTA MOÇA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | CONSTRUÇÃO | TOTAL | M&W | 3375633.82 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2024-02-19 | 2023-12-31 | 2023-12-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR62 | 2 | ATB | PAC | VII | 7018339 | 7018339 | -8.0168 | -34.9294 | AVENIDA NORTE, S/N - MACAXEIRA | MACAXEIRA | US 380 ACADEMIA DA CIDADE POLO BURITI | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | 2024-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR63 | 2 | ATB | PAC | V | 7018495 | 7018495 | -8.0943 | -34.9371 | RUA PALMARES, S/N - AREIAS | AREIAS | US 383 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAVADEIRAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | 2024-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR64 | 2 | NC | ADM | VI | - | - | -8.1073 | -34.9092 | R. SRG. SILVIO DELMAR HOLEMBACH - IMBIRIBEIRA | IMBIRIBEIRA | GALPÃO DO PATRIMÔNIO | REC CUIDA | DEF ESCOPO | REQ | TOTAL | A DEFINIR | 9061215.6 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR65 | 2 | ATB | USF | VI | 3470261 | 3470261 | -8.121 | -34.9069 | RUA CORONEL ANÍZIO RODRIGUES COELHO, 35 | BOA VIAGEM | US 326 USF JADER DE ANDRADE COMUNIDADE ENTRA APULSO | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | POTENZA | - | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-05-01 | 2024-06-03 | - | 2024-07-12 10:06 | 100% | 95% | 95% | 0% | 4 | 0 | PARALISADO | -
GCR66 | 2 | ATB | CS | VII | 1317 | 1317 | -8.0189 | -34.9263 | RUA NOVA DESCOBERTA, 99 - MACAXEIRA | CASA AMARELA | US 120 CS MARIO MONTEIRO MELO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 3920.48 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR67 | 2 | ATB | CS | VII | 1317 | 1317 | -8.0189 | -34.9263 | RUA NOVA DESCOBERTA, 99 - MACAXEIRA | CASA AMARELA | US 120 CS MARIO MONTEIRO MELO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | - | 2023-06-05 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-06-20 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR68 | 1 | ATB | USF | II | 5356881 | 5356881 | -8 | -34.9139 | RUA TUPIRACABA, S/N - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 339 USF ALTO DO CAPITAO | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | POTENZA | - | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 2024-05-17 | 2024-06-04 | - | 2024-07-08 19:53 | 100% | 99% | 80% | 19% | 4 | 0 | PARALISADO | PENDENTE DELIBERAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO.
GCR69 | 2 | ATB | USF | II | 7992955 | 7992955 | -8.0372 | -34.8742 | AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, S/N - CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 403 USF UPINHA DIA CHIE | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | POTENZA | - | 2024-04-08 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-05-17 | 2024-06-04 | - | 2024-07-08 19:38 | 100% | 99% | 72% | 27% | 6 | 0 | PARALISADO | PENDENTE EXECUÇÃO DE PONTO DE PEC.
GCR70 | 2 | ATB | CS | VII | 1058 | 1058 | -8.0014 | -34.9248 | ALTO DO REFUGIO, S/N - NOVA DESCOBERTA | NOVA DESCOBERTA | US 121 CS PROF BRUNO MAIA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 2023-01-25 | 2023-01-20 | 2023-01-26 | 2023-02-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR71 | 2 | ATB | CS | VII | 1058 | 1058 | -8.0014 | -34.9248 | ALTO DO REFUGIO, S/N - NOVA DESCOBERTA | NOVA DESCOBERTA | US 121 CS PROF BRUNO MAIA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA E ÁREA EXTERNA | TRÓPICOS | 35000 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-11-18 | 2024-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR72 | 2 | ATB | USF | II | 3567826 | 3567826 | -8.0039 | -34.9085 | RUA SUBIDA MEDALHA MILAGROSA, 153, ALTO DO MARACANA - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 328 USF ALTO DO MARACANA | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | POTENZA | - | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 2024-06-05 | - | 2024-07-08 19:38 | 100% | 99% | 82% | 17% | 5 | 0 | PARALISADO | PENDENTE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO.
GCR73 | 2 | ATB | USF | IV | 24511 | 0024511 | -8.036 | -34.9495 | RUA EMILIANO BRAGA, 105 - BRASILIT - VARZEA | VARZEA | US 254 USF BRASILIT | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | 78000 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-22 | 2024-06-08 | - | 2024-07-10 02:56 | 100% | 98% | 80% | 18% | 6 | 2 | ANDAMENTO | PENDENTE EXECUÇÃO DA MANTA NA COBERTA, QUE NÃO PODE SER CONCLUÍDO EM VIRTUDE DO TEMPO DE CHUVA.
GCR74 | 1 | ATB | CS | I | 2143 | 2143 | -8.0541 | -34.8725 | AV CAIS DO APOLO, 925 - 1º ANDAR - BAIRRO DO RECIFE | BAIRRO DO RECIFE | US 123 CS PROF CESAR MONTEZUMA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | SINARCO | 15000 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR75 | 1 | ATB | PAC | III | 3397556 | 3397556 | -8.027 | -34.9263 | AV 17 DE AGOSTO, 2388 - CASA FORTE | CASA FORTE | US 146 POLO ACADEMIA DA CIDADE ERMIRIO DE MORAES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 151619.5 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR76 | 2 | ATB | CS | VI | 1090 | 1090 | -8.1165 | -34.9106 | R. JALISCO, S/N - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51150-460 | IMBIRIBEIRA | US 126 CS VER ROMILDO GOMES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | JULIÃO | - | 2023-08-26 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-09-26 | 2023-09-18 | 2023-09-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR77 | 1 | MAC | HOSP | V | 265500 | 0265500 | -8.1 | -34.9276 | RUA RECIFE, 810 - ESTÂNCIA | ESTANCIA | US 111 HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR78 | 2 | ATB | PAC | VI | 7018525 | 7018525 | -8.0975 | -34.9023 | R. CAFEZOPOLIS, 1101 - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51150-230 | IMBIRIBEIRA | US 384 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAFEZOPOLIS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | 2024-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR79 | 1 | MAC | UPA | VIII | 407070 | 0407070 | -8.1097 | -34.9365 | AVENIDA DOIS RIOS, 170 - IBURA | IBURA | US 116 UNIDADE PUBLICA DE ATEND ESPECIALIZADO UPAE IBURA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | CONSTRUÇÃO | TOTAL | PROCESSO | - | - | - | - | - | 2021-07-30 | - | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | GABPE
GCR80 | 2 | ATB | PAC | I | 6664253 | 6664253 | -8.0664 | -34.8936 | PRACA MIGUEL DE CERVANTES - ILHA DO LEITE | ILHA DO LEITE | US 356 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DO LEITE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | - | 2024-09-30 | 2024-09-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR81 | 2 | ATB | PAC | III | 3397556 | 3397556 | -8.027 | -34.9263 | AV 17 DE AGOSTO, 2388 - CASA FORTE | CASA FORTE | US 146 POLO ACADEMIA DA CIDADE ERMIRIO DE MORAES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 85000 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-02-09 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR82 | 2 | MAC | POL | IV | 590 | 0000590 | -8.0589 | -34.907 | ESTRADA DOS REMEDIOS, 2416 - MADALENA | MADALENA | US 128 POLICLINICA LESSA DE ANDRADE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | RECEPÇÃO | JULIÃO | 15000 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR83 | 1 | NC | ADM | I | 6508561 | 6508561 | -8.0598 | -34.8959 | RUA MÁRIO DOMINGUES, 70 - BOA VISTA | BOA VISTA | US 131 DISTRITO SANITARIO I RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PNI E FARMÁCIA | POTENZA | 29500 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR84 | 1 | ATB | PAC | II | 6660398 | 6660398 | -8.0414 | -34.8833 | AV AGAMENON MAGALHAES - TORREAO | TORREAO | US 353 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DE JOANEIRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 29881.48 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR85 | 1 | NC | ADM | III | 6508960 | 6508960 | -8.0218 | -34.9166 | RUA XAVANTES, 205 | CASA AMARELA | US 133 DISTRITO SANITARIO III RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | INST. PROVISÓRIAS | TRÓPICOS | 17600 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR86 | 2 | ATB | PAC | II | 6660398 | 6660398 | -8.0414 | -34.8833 | AV AGAMENON MAGALHAES - TORREAO | TORREAO | US 353 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DE JOANEIRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 81250 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-01-25 | 2023-07-07 | 2023-03-17 | 2023-03-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR87 | 2 | ATB | USF | VII | 1244 | 0001244 | -8.0013 | -34.9355 | RUA ALTO DA BRASILEIRA,1002, RESERVATORIO - NOVA DESCOBERTA | NOVA DESCOBERTA | US 175 USF DR DIOGENES CAVALCANTI | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 2024-05-21 | 2024-04-29 | 2024-06-08 | - | 2024-07-17 03:26 | 100% | 84% | 72% | 12% | 6 | 3 | ANDAMENTO | -
GCR88 | 1 | ATB | CS | VI | 833 | 833 | -8.148 | -34.9134 | R. COSMORAMA - BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51030-640 | BOA VIAGEM | US 137 CS PROF DJAIR BRINDEIRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | ACESSE | 15000 | 2023-06-05 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-25 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR89 | 1 | ATB | CS | IV | 817 | 817 | -8.0307 | -34.9558 | RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, 47- VÁRZEA | VÁRZEA | US 149 CS OLINTO OLIVEIRA | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 298358.87 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-07-06 | 2024-06-15 | 2024-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR90 | 1 | ATB | PAC | II | 6664237 | 6664237 | -7.9996 | -34.9138 | RUA TUPIRACABA, S/N - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 354 ACADEMIA DA CIDADE POLO ALTO DO CAPITAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 97500 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-06-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR91 | 3 | ATB | UBT | VI | 833 | 833 | -8.148 | -34.9134 | R. COSMORAMA - BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51030-640 | BOA VIAGEM | US 137 CS PROF DJAIR BRINDEIRO (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR92 | 1 | ATB | USF | IV | 3153487 | 3153487 | -8.033 | -34.9917 | RUA TOMAZ FERREIRA, 79 - VARZEA | VARZEA | US 295 USF COSME E DAMIAO | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-06-08 | - | 2024-08-11 14:40 | 100% | 72% | 60% | 12% | 5 | 5 | ANDAMENTO | -
GCR93 | 1 | NC | ADM | VII | 7775504 | 7775504 | -8.0166 | -34.9118 | RUA SAO DOMINGOS SAVIO, 172 - ALTO JOSE BONIFACIO | ALTO JOSÉ BONIFÁCIO | US 139 DISTRITO SANITARIO VII RECIFE | REGULAR | PLANEJAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR94 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8.0206 | -34.9236 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | CME | TRÓPICOS | - | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR95 | 2 | ATB | USF | VII | 26301 | 0026301 | -8.0085 | -34.9194 | R. CAMBORIÚ - VASCO DA GAMA | VASCO DA GAMA | US 261 USF ALTO DO EUCALIPTO | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-05-21 | 2024-04-26 | 2024-06-08 | - | 2024-07-19 06:13 | 100% | 81% | 77% | 4% | 6 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR96 | 2 | NC | ADM | I | 6468918 | 6468918 | -8.0541 | -34.8725 | AV CAIS DO APOLO, 925 - 13 ANDAR - BAIRRO DO RECIFE | BAIRRO DO RECIFE | US 141 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | AMAMENTAÇÃO | JULIÃO | - | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2024-12-29 | 2024-12-29 | - | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR97 | 2 | ATB | USF | VII | 28061 | 28061 | -7.9862 | -34.9268 | R. SANTA TEREZA, 2-136 - PASSARINHO | PASSARINHO | US 272 USF SANTA TEREZA | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-06-08 | - | 2024-07-12 10:06 | 100% | 95% | 91% | 4% | 6 | 0 | PARALISADO | -
GCR98 | 1 | ATB | UPINHA | V | 868 | 868 | -8.0794 | -34.9702 | RUA 11 DE AGOSTO, S/N | TOTÓ | US 142 CS BIDU KRAUSE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | CONSTRUÇÃO | TOTAL | CARVALHO PONTES | 3903917.98 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2023-09-19 | 2024-01-10 | 2024-02-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | OBRA EXECUTADA PELO GABPE.
GCR99 | 2 | ATB | PAC | V | 7018371 | 7018371 | -8.0971 | -34.9357 | RUA IPOJUCA, 720 - AREIAS | AREIAS | US 381 ACADEMIA DA CIDADE POLO HEROIS DA RESTAURACAO | REC CUIDA | OBRA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-04-01 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-05-31 | 2024-06-10 | - | 2024-07-24 14:10 | 100% | 83% | 42% | 41% | 2 | 2 | ANDAMENTO
GCR100 | 2 | MAC | POL | IV | 590 | 0000590 | -8.0589 | -34.907 | ESTRADA DOS REMEDIOS, 2416 - MADALENA | MADALENA | US 128 POLICLINICA LESSA DE ANDRADE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | PROCESSO/TRÓPICOS | - | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-19 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 2023-11-16 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR101 | 1 | ATB | USF | V | 965 | 0000965 | -8.1031 | -34.9326 | PRIMEIRA TRAVESSA DO CAMPO, S/Nº - AREIAS | AREIAS | US 177 USF CHICO MENDES | REC CUIDA (27) | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-18 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | - | 2024-08-06 23:01 | 100% | 73% | 65% | 8% | 4 | 8 | ANDAMENTO | -
GCR102 | 2 | ATB | USF | I | 22225 | 22225 | -8.0456 | -34.8783 | RUA BUARQUE DE MACEDO, 65 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 243 USF SANTO AMARO II | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 300000 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-08-25 | 2024-03-02 | 2024-06-15 | - | 2024-07-17 20:02 | 100% | 97% | 97% | 0% | 15 | 1 | ANDAMENTO | -
GCR103 | 1 | MAC | POL | IV | 590 | 0000590 | -8.0589 | -34.907 | ESTRADA DOS REMEDIOS, 2416 - MADALENA | MADALENA | US 128 POLICLINICA LESSA DE ANDRADE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PINTURA | SINARCO | 53332.69 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-20 | 2023-03-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR104 | 1 | MAC | AMEM | III | 1430 | 0001430 | -8.0333 | -34.9053 | RUA PADRE ROMA, 149 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 129 AMEM AMBULATORIO ESPECIALIZADO DA MULHER | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR105 | 2 | MAC | POL | II | 604 | 604 | -8.0157 | -34.8821 | RUA IGUATU, S/N - CAMPINA DO BARRETO | CAMPINA DO BARRETO | US 169 POLICLINICA AMAURY COUTINHO | REGULAR | OBRA | MANUT. PARCIAL | GUARITA | SINARCO | - | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | - | 2024-07-23 18:00 | 100% | 80% | 61% | 19% | 8 | 10 | ANDAMENTO | -
GCR106 | 1 | ATB | USF | VIII | 29041 | 29041 | -8.113 | -34.9459 | TRAVESSA DAS FLORES, 60, COHAB - IBURA | IBURA | US 281 USF VILA DOS MILAGRES | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 04) | TOTAL | M&W | 379966.56 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-26 | 2024-12-22 | 2024-06-15 | - | 2024-07-31 11:18 | 100% | 85% | 66% | 19% | 15 | 10 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR107 | 2 | VIG | CVA | II | 4174194 | 4174194 | -8.019 | -34.8735 | AVENIDA ANTONIO DA COSTA AZEVEDO, 1135 PEIXINHOS | PEIXINHOS | US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REC CUIDA | DEF ESCOPO | REQ | INCINERAÇÃO | A DEFINIR | 6108571.84 | OBS | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR108 | 2 | ATB | USF | V | 29114 | 0029114 | -8.0824 | -34.9118 | RUA MARIAPOLIS, 132 - AFOGADOS | AFOGADOS | US 284 USF VILA SAO MIGUEL MARROM GLACE | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | 667232.3 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2025-02-20 | 2024-06-15 | - | 2024-07-24 10:31 | 100% | 89% | 79% | 10% | 15 | 16 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR109 | 2 | ATB | PAC | II | 6664245 | 6664245 | -8.0318 | -34.887 | RUA FONSECA OLIVEIRA , S/N - HIPODROMO | HIPODROMO | US 355 ACADEMIA DA CIDADE POLO HIPODROMO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 21395.66 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR110 | 1 | ATB | PAC | II | 6664245 | 6664245 | -8.0318 | -34.887 | RUA FONSECA OLIVEIRA , S/N - HIPODROMO | HIPODROMO | US 355 ACADEMIA DA CIDADE POLO HIPODROMO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 65000 | 2023-05-08 | 2023-06-05 | 2023-05-31 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR111 | 1 | ATB | PAC | I | 6664253 | 6664253 | -8.0664 | -34.8936 | PRACA MIGUEL DE CERVANTES - ILHA DO LEITE | ILHA DO LEITE | US 356 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DO LEITE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 65000 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-01-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR112 | 1 | ATB | USF | VIII | 3153460 | 3153460 | -8.1346 | -34.941 | AV DONA CARENTINA, QD B/ LOTE II - JORDAO | JORDÃO | US 298 USF JORDAO ALTO | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 550000 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-06-23 | 2024-06-15 | - | 2025-01-11 20:00 | 100% | 72% | 72% | 0% | 15 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR113 | 2 | ATB | USF | IV | 817 | 817 | -8.0307 | -34.9558 | RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, 47- VÁRZEA | VÁRZEA | US 149 CS OLINTO OLIVEIRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 20020.22 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR114 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8.0206 | -34.9236 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | OBRA | MANUT. PARCIAL | FACHADA C | TRÓPICOS | 400000 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-09-13 | 2024-06-15 | - | 2024-08-11 00:31 | 100% | 93% | 91% | 2% | 10 | 4 | ANDAMENTO | -
GCR115 | 2 | MAC | LAB | I | 779 | 0000779 | -8.0481 | -34.8878 | R. ARNÓBIO MARQUES, 228 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 143 LABORATORIO MUNICIPAL DO RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | SINARCO | 300000 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-07-14 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR116 | 2 | ATB | USF | V | 841 | 0000841 | -8.0813 | -34.9403 | AVENIDA JARDIM SÃO PAULO, 605 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SAO PAULO | US 150 CS PROFESSOR FERNANDES FIGUEIRAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | JULIÃO | - | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-10 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-07-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR117 | 1 | ATB | USF | V | 841 | 0000841 | -8.0813 | -34.9403 | AVENIDA JARDIM SÃO PAULO, 605 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SAO PAULO | US 150 CS PROFESSOR FERNANDES FIGUEIRAS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 7516.09 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR118 | 1 | ATB | PAC | I | 6664261 | 6664261 | -8.0692 | -34.8972 | R. S D 9806, 75 - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 357 ACADEMIA DA CIDADE POLO COQUE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 138125 | 2023-01-02 | 2023-05-08 | 2023-04-18 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR119 | 1 | ATB | CS | VII | 1236 | 1236 | -8.0163 | -34.9211 | R. SEN. MILTON DE CAMPOS, 59-1 - VASCO DA GAMA, RECIFE - PE, 52081-170 | VASCO DA GAMA | US 152 CS INA ROSA BORGES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 2022-12-18 | 2022-12-22 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR120 | 2 | ATB | PAC | I | 6664288 | 6664288 | -8.0431 | -34.8882 | AV AGAMENON MAGALHAES , S/N - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 358 ACADEMIA DA CIDADE POLO SANTO AMARO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 20972.7 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR121 | 3 | ATB | CS | VII | 1236 | 1236 | -8.0163 | -34.9211 | R. SEN. MILTON DE CAMPOS, 59-1 - VASCO DA GAMA, RECIFE - PE, 52081-170 | VASCO DA GAMA | US 152 CS INA ROSA BORGES (PORTE 4) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR122 | 2 | MAC | POL | VII | 647 | 647 | -8.0195 | -34.9197 | RUA JAPARATUBA, 260 - VASCO DA GAMA | VASCO DA GAMA | US 144 POLICLINICA CLEMENTINO FRAGA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | 32000 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR123 | 2 | MAC | POL | VII | 647 | 647 | -8.0195 | -34.9197 | RUA JAPARATUBA, 260 - VASCO DA GAMA | VASCO DA GAMA | US 144 POLICLINICA CLEMENTINO FRAGA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PINTURA | TRÓPICOS | 85000 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR124 | 2 | MAC | POL | VII | 647 | 647 | -8.0195 | -34.9197 | RUA JAPARATUBA, 260 - VASCO DA GAMA | VASCO DA GAMA | US 144 POLICLINICA CLEMENTINO FRAGA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | JULIÃO | 20000 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-07-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR125 | 1 | MAC | POL | VII | 647 | 647 | -8.0195 | -34.9197 | RUA JAPARATUBA, 260 - VASCO DA GAMA | VASCO DA GAMA | US 144 POLICLINICA CLEMENTINO FRAGA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-27 | 2023-01-11 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR126 | 2 | ATB | CS | V | 1414 | 1414 | -8.0899 | -34.9422 | RUA PADRE DIOGO RODRIGUES, 144 - BARRO | BARRO | US 117 CS GASPAR REGUEIRA COSTA | REC CUIDA | DEF ESCOPO | REQ | TOTAL | A DEFINIR | 3500000 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR127 | 2 | MAC | POL | VII | 647 | 647 | -8.0195 | -34.9197 | RUA JAPARATUBA, 260 - VASCO DA GAMA | VASCO DA GAMA | US 144 POLICLINICA CLEMENTINO FRAGA | REC CUIDA | PROJETO EXE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | 7037946 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR128 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8.031 | -34.9017 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REC CUIDA | OBRA | MANUT. PARCIAL | ESPERA (2ª ETAPA | TRÓPICOS | - | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | - | 2024-07-16 05:14 | 100% | 87% | 72% | 15% | 10 | 14 | ANDAMENTO | -
GCR129 | 1 | ATB | CS | VI | 1090 | 1090 | -8.1165 | -34.9106 | R. JALISCO, S/N - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51150-460 | IMBIRIBEIRA | US 126 CS VER ROMILDO GOMES | REC CUIDA | DEF ESCOPO | REQ | TOTAL | A DEFINIR | 3500000 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR130 | 3 | PROVISÓRIA | PROVISÓRIA | VI |  |  |  |  | AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 7787 - IMBIRIBEIRA | IMBIRIBEIRA | GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES (GERALDINHO) | REGULAR | OBRA | MANUT. PARCIAL | INST. PROVISÓRIAS | POTENZA | - | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-24 | 2024-06-17 | - | 2024-08-11 08:28 | 100% | 68% | 59% | 9% | 6 | 4 | ANDAMENTO
GCR131 | 1 | ATB | UPINHA | VIII | 3639827 | 3639827 | -8.1148 | -34.9371 | RUA RIO PAJEÚ, S/N - IBURA | IBURA | US 154 USF UPINHA DIA RIO DA PRATA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR132 | 2 | ATB | USF | I | 22187 | 0022187 | -8.0395 | -34.8769 | RUA ARTEMIS, 9 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 232 USF ILHA SANTA TEREZINHA | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | 43000 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-09 | 2024-05-17 | 2024-06-21 | - | 2024-08-25 11:05 | 100% | 65% | 55% | 10% | 6 | 3 | ANDAMENTO | -
GCR133 | 2 | ATB | USF | II | 825 | 825 | -8.0041 | -34.8969 | AV BEBERIBE, 4510 - BEBERIBE | BEBERIBE | US 155 CS PROF MONTEIRO DE MORAIS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 21052.92 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-17 | 2022-12-30 | 2023-01-16 | 2023-01-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR134 | 2 | ATB | USF | II | 825 | 825 | -8.0041 | -34.8969 | AV BEBERIBE, 4510 - BEBERIBE | BEBERIBE | US 155 CS PROF MONTEIRO DE MORAIS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | 3000 | 2023-05-15 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-05-24 | 2023-07-14 | 2023-07-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR135 | 2 | ATB | CS | V | 1368 | 1368 | -8.0729 | -34.9438 | BR 101 GIRADOR DO CURADO/KM 09, 11606 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 158 CS PAM CEASA | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | - | 2024-07-28 13:43 | 100% | 70% | 65% | 5% | 4 | 4 | ANDAMENTO | -
GCR136 | 1 | ATB | PAC | I | 6664288 | 6664288 | -8.0431 | -34.8882 | AV AGAMENON MAGALHAES , S/N - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 358 ACADEMIA DA CIDADE POLO SANTO AMARO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 146250 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR137 | 2 | ATB | CS | V | 1368 | 1368 | -8.0729 | -34.9438 | BR 101 GIRADOR DO CURADO/KM 09, 11606 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 158 CS PAM CEASA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 17049.53 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR138 | 1 | ATB | CS | V | 1368 | 1368 | -8.0729 | -34.9438 | BR 101 GIRADOR DO CURADO/KM 09, 11606 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 158 CS PAM CEASA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | SINARCO | 12049.53 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 2023-06-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR139 | 2 | ATB | USF | IV | 22349 | 22349 | -8.0551 | -34.9386 | RUA DOS SINOS, 35 - TORROES | TORROES | US 235 USF RODA DE FOGO SINOS | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 2024-03-08 | 2024-05-17 | 2024-06-21 | - | 2024-08-26 19:57 | 100% | 71% | 63% | 8% | 8 | 5 | ANDAMENTO | -
GCR140 | 2 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8.1202 | -34.9441 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FORRO | SINARCO | 100655.68 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR141 | 2 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8.1202 | -34.9441 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FARMÁCIA | ACESSE | - | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR142 | 1 | ATB | PAC | III | 6664296 | 6664296 | -8.0281 | -34.9115 | ESTRADA DO ARRAIAL, S/N - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 359 ACADEMIA DA CIDADE POLO SITIO DA TRINDADE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PINTURA | MAX | 22276.33 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR143 | 1 | ATB | USF | IV | 24503 | 24503 | -8.0571 | -34.9461 | RUA MANOEL DEUS DARÁ, 461 - ENGENHO DO MEIO | ENGENHO DO MEIO | US 252 USF ENGENHO DO MEIO | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-05-17 | 2024-06-21 | - | 2024-10-18 14:49 | 100% | 47% | 41% | 6% | 6 | 5 | ANDAMENTO | -
GCR144 | 2 | ATB | USF | II | 2135 | 2135 | -8,0354901183712 | -34,88293772029765 | RUA MARECHAL DEODORO, 688, CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 221 USF ILHA DE JOANEIRO | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 2024-05-31 | 2024-06-21 | - | 2024-08-15 13:43 | 100% | 70% | 68% | 2% | 5 | 6 | ANDAMENTO | -
GCR145 | 2 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8.1202 | -34.9441 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | 27500 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-24 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-12-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR146 | 2 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8.1202 | -34.9441 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | - | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-08-24 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR147 | 1 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8.1202 | -34.9441 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ | CPN | PROCESSO | 2008234.35 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2022-08-20 | 2023-01-13 | 2023-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR148 | 2 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8.1202 | -34.9441 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REC CUIDA | ESTUDO PRE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | 36459993.93 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR149 | 2 | MAC | POL | V | 531 | 531 | -8.0809 | -34.9052 | AV, SUL GOV, CID SAMPAIO, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | US 159 POLICLINICA AGAMENON MAGALHAES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | JULIÃO | - | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR150 | 1 | MAC | POL | V | 531 | 531 | -8.0809 | -34.9052 | AV, SUL GOV, CID SAMPAIO, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | US 159 POLICLINICA AGAMENON MAGALHAES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PINTURA | SINARCO | 8044.69 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR151 | 2 | ATB | PAC | II | 6916317 | 6916317 | -8.0381 | -34.8764 | AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, S/N - CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 377 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHIE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | - | 2024-09-30 | 2024-09-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR152 | 2 | ATB | PAC | IV | 6664741 | 6664741 | -8.0345 | -34.9504 | PRACA DO POETA/VARZEA - VARZEA | VARZEA | US 365 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO POETA | REC CUIDA | OBRA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-04-01 | 2024-04-09 | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 2024-06-25 | - | 2024-10-24 16:45 | 100% | 43% | 40% | 3% | 2 | 2 | ANDAMENTO | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.
GCR153 | 2 | MAC | POL | I | 507 | 507 | -8.062 | -34.8881 | LARGO DA SANTA CRUZ, 140 - BOA VISTA | BOA VISTA | US 160 POLICLINICA GOUVEIA DE BARROS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | - | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-04-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | 16/01: Obra paralisada em virtude do início da requalificação, que abrangerá a obra do PEC.
GCR154 | 2 | ATB | PAC | III | 6664326 | 6664326 | -8.0358 | -34.9047 | RUA DO FUTURO, S/N - JAQUEIRA | JAQUEIRA | US 361 ACADEMIA DA CIDADE POLO JAQUEIRA | REC CUIDA | OBRA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-04-26 | 2024-09-30 | 2024-06-25 | - | 2024-07-24 00:35 | 100% | 82% | 48% | 34% | 4 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR155 | 2 | MAC | POL | III | 612 | 612 | -8.0333 | -34.9053 | RUA PADRE ROMA, 149 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 162 POLICLINICA ALBERT SABIN | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 165369.86 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR156 | 2 | MAC | POL | III | 612 | 612 | -8.0333 | -34.9053 | RUA PADRE ROMA, 149 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 162 POLICLINICA ALBERT SABIN | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA E FORRO | TRÓPICOS | 75478.97 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-05-08 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR157 | 2 | MAC | POL | III | 612 | 612 | -8.0333 | -34.9053 | RUA PADRE ROMA, 149 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 162 POLICLINICA ALBERT SABIN | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | 20000 | 2023-06-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-19 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR158 | 2 | MAC | POL | III | 612 | 612 | -8.0333 | -34.9053 | RUA PADRE ROMA, 149 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 162 POLICLINICA ALBERT SABIN | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | EMISSÁRIO ESGOTO | TRÓPICOS | 32500 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR159 | 1 | MAC | POL | III | 612 | 612 | -8.0333 | -34.9053 | RUA PADRE ROMA, 149 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 162 POLICLINICA ALBERT SABIN | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FORRO | TRÓPICOS | 13319.82 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR160 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8.031 | -34.9017 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ESPERA (1ª ETAPA) | TRÓPICOS | 420000 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR161 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8.031 | -34.9017 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | MURO | TRÓPICOS | 35550.3 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR162 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8.031 | -34.9017 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | 135480.35 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 2023-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR163 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8.031 | -34.9017 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | EMISSÁRIO | TRÓPICOS | 85000 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR164 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8.031 | -34.9017 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | CONTEINER | TRÓPICOS | 12000 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | 2023-07-16 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR165 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8.031 | -34.9017 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | - | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | - | - | 100% | - | - |  |  | CONCLUÍDO | -
GCR166 | 1 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8.031 | -34.9017 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 30290.58 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR167 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8.031 | -34.9017 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REC CUIDA | ESTUDO PRE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | 16632644.72 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR168 | 2 | MAC | MAT. | V | 701 | 701 | -8.079 | -34.9108 | RUA LONDRINA, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | LABORATÓRIO | SINARCO | 159323.69 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-04-17 | 2023-05-14 | 2023-05-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR169 | 2 | MAC | MAT. | V | 701 | 701 | -8.079 | -34.9108 | RUA LONDRINA, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | PROCESSO | 25000 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR170 | 2 | MAC | MAT. | V | 701 | 701 | -8.079 | -34.9108 | RUA LONDRINA, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | JULIÃO | 35000 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-29 | 2023-07-20 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | - | - | 100% | - | - |  |  | CONCLUÍDO | -
GCR171 | 1 | MAC | MAT. | V | 701 | 701 | -8.079 | -34.9108 | RUA LONDRINA, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ | CPN | PROCESSO | 3714748.36 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR172 | 2 | MAC | MAT. | V | 701 | 701 | -8.079 | -34.9108 | RUA LONDRINA, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO | REC CUIDA | PROJETO EXE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | 26827492.32 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR173 | 1 | MAC | POL | I | 1139 | 1139 | -8.0639 | -34.8773 | RUA PRIMEIRO DE MARCO, 90 - SANTO ANTONIO | SANTO ANTONIO | US 166 POLICLINICA CENTRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | - | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 2023-08-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR174 | 2 | ATB | USF | VI | 26379 | 26379 | -8.123 | -34.9084 | RUA RIBEIRO DE BRITO, 1361 - BOA VIAGEM | BOA VIAGEM | US 269 USF BEIRA DO RIO COMUNIDADE BOA VIAGEM | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | POTENZA | - | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 2024-06-06 | 2024-05-30 | 2024-06-25 | - | 2033-03-11 | 100% | 1% | - | - | 3 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR175 | 2 | NC | ADM | VI | 6508510 | 6508510 | - | - | RUA GENERAL GOES MONTEIRO, 303 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - 5117560 | IMBIRIBEIRA | US 136 DISTRITO SANITARIO VI RECIFE | REGULAR | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | - | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-18 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | - | 2025-08-07 11:18 | 100% | 17% | 16% | 1% | 10 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR176 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8.0206 | -34.9236 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | 30000 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR177 | 1 | ATB | CAPS | III | 28657 | 0028657 | -8.0285 | -34.903 | RUA JOSE CARVALHEIRA, Nº 415 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 277 CAPS ESPERANCA | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 550000 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-10-20 | 2024-04-30 | 2024-06-30 | - | 2024-08-06 02:40 | 100% | 90% | 90% | 0% | 20 | 19 | ANDAMENTO | 06/06: REPACTUAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO POR FASE: 1º PAVTO - 15/06; TÉRREO - 21/06; ÁREA EXTERNA - 30/06.
GCR178 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8.0206 | -34.9236 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | BERÇARIOS | TRÓPICOS | 365000 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-27 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR179 | 1 | ATB | CAPS | IV | - | - | - | - | 1 RUA ALMIRANTE JAMES NORTON - CAXANGÁ | CAXANGÁ | CENTRO DE CONVIVÊNCIA - DS IV | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | - | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO
GCR180 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8.0206 | -34.9236 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA C | TRÓPICOS | 85000 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR181 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8.0206 | -34.9236 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA A | SINARCO | 85000 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-21 | 2023-08-04 | 2023-08-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR182 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8.0206 | -34.9236 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | VESTIÁRIOS | TRÓPICOS | - | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-08-14 | 2023-09-15 | 2023-08-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR183 | 2 | MAC | UPA | V | 3371328 | 3371328 | -8.0689 | -34.9171 | RUA JOSÉ MOREIRA REIS , 279 - BONGÍ | BONGI | UPA-E MUSTARDINHA | REGULAR | OBRA | MANUT. PARCIAL | NDI | JULIÃO | - | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | - | 2024-07-26 16:00 | 100% | 60% | 8% | 52% | 4 | 11 | ANDAMENTO | -
GCR184 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8.0206 | -34.9236 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | VESTIÁRIOS | SINARCO | - | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR185 | 1 | ATB | CAPS | V | 1996 | 0001996 | -8.0811 | -34.9408 | RUA FREI ATANAZIO, 364 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 170 CAPS DR GALDINO LORETO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE REALIZAR MANUTENÇÃO TOTAL NO NOVO IMÓVEL.
GCR186 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8.0206 | -34.9236 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FACHADA E PAVIMENTO | SINARCO | 380000 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-10-06 | 2023-10-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR187 | 2 | ATB | CS | III | 2011 | 2011 | -8.0242 | -34.9282 | R. QUATRO DE MARÇO, 82 - ALTO DO MANDU, RECIFE - PE | ALTO DO MANDU | US 171 USF JOAQUIM COSTA CARVALHO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | INST. PROVISÓRIAS | TRÓPICOS | 6000 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR188 | 2 | MAC | POL | V | 531 | 531 | -8.0809 | -34.9052 | AV, SUL GOV, CID SAMPAIO, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | US 159 POLICLINICA AGAMENON MAGALHAES | REC CUIDA | OBRA | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | - | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | - | 2024-07-18 12:00 | 100% | 72% | - | - | 2 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR189 | 2 | NC | ADM | I | - | - | -8.0481 | -34.8878 | R. ARNÓBIO MARQUES, 228 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | SEDE SEINFRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JULIÃO | 130133.92 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-03-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR190 | 2 | ATB | PAC | III | 6664296 | 6664296 | -8.0281 | -34.9115 | ESTRADA DO ARRAIAL, S/N - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 359 ACADEMIA DA CIDADE POLO SITIO DA TRINDADE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 65000 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-01-02 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-01-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR191 | 2 | ATB | USF | VII | 3006476 | 3006476 | -8.0253 | -34.9037 | RUA DA MANGABEIRA,364 - MANGABEIRA | MANGABEIRA | US 290 USF DA MANGABEIRA | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 2024-07-07 | - | 2024-08-05 04:34 | 100% | 63% | 61% | 2% | 6 | 3 | ANDAMENTO | -
GCR192 | 1 | ATB | USF | VIII | 2062 | 2062 | -8.1251 | -34.9581 | R. LAGOA NOVA, 21-103 - MURIBECA | MURIBECA | US 172 USF TRES CARNEIROS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL/JULIÃO | 293085.2 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022-08-12 | 2022-10-31 | 2023-01-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR193 | 1 | ATB | USF | II | 1503 | 0001503 | -8.0097 | -34.8915 | RUA CAPITAO SALGUEIRO, 267 - PORTO DA MADEIRA | PORTO DA MADEIRA | US 179 USF ALTO DO CEU | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 450000 | 2023-07-03 | 2023-10-02 | 2023-09-21 | 2024-02-29 | 2024-07-15 | - | 2024-08-02 07:18 | 97.65% | 92% | 85% | 7% | 10 | 15 | ANDAMENTO | 05/06: PRAZO REPACTUADO DE 15/06 PARA 15/07 DEVIDO A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE SALA DE ODONTO, GERÊNCIA E CME, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA.
GCR194 | 1 | ATB | PAC | VII | 6664318 | 6664318 | -8.0192 | -34.9146 | RUA MORRO DA CONCEICAO, S/N, MORRO DA CONCEIÇÃO | MORRO DA CONCEIÇÃO | US 360 ACADEMIA DA CIDADE POLO MORRO DA CONCEICAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 12467.91 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR195 | 1 | ATB | USF | VII | 1244 | 0001244 | -8.0013 | -34.9355 | RUA ALTO DA BRASILEIRA,1002, RESERVATORIO - NOVA DESCOBERTA | NOVA DESCOBERTA | US 175 USF DR DIOGENES CAVALCANTI | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2023-01-11 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-13 | 2023-01-26 | 2023-02-16 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR196 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8.0206 | -34.9236 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | AMBULATÓRIO | TRÓPICOS | 36705.78 | - | - | 2022-12-01 | - | - | 2022-12-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR197 | 3 | ATB | USF | V | 965 | 0000965 | -8.1031 | -34.9326 | PRIMEIRA TRAVESSA DO CAMPO, S/Nº - AREIAS | AREIAS | US 177 USF CHICO MENDES (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR198 | 2 | ATB | PAC | VII | 6664318 | 6664318 | -8.0192 | -34.9146 | RUA MORRO DA CONCEICAO, S/N, MORRO DA CONCEIÇÃO | MORRO DA CONCEIÇÃO | US 360 ACADEMIA DA CIDADE POLO MORRO DA CONCEICAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 45000 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR199 | 1 | SAMU | SAMU | I | 6946283 | 6946283 | -8.0592 | -34.8938 | RUA MANOEL BORBA, 951 - BOA VISTA | BOA VISTA | US 180 CENTRAL DE REGULACAO MEDICA SAMU METROPOLITANO RECIFE (ANEXO) | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 5567745 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR200 | 1 | SAMU | SAMU | I | 6946283 | 6946283 | -8.0592 | -34.8938 | RUA MANOEL BORBA, 951 - BOA VISTA | BOA VISTA | US 180 CENTRAL DE REGULACAO MEDICA SAMU METROPOLITANO RECIFE (PRÉDIO PRINCIPAL) | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 65677.45 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-02-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR201 | 2 | NC | ADM | I | 7168403 | 7168403 | -8.0524 | -34.879 | RUA DO VEIGA, 268, SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 181 CENTRAL DE REGULACAO REGIONAL DO RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA E RECEPÇÃO | POTENZA | 200000 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 2023-09-22 | 2023-09-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR202 | 1 | ATB | PAC | III | 6664326 | 6664326 | -8.0358 | -34.9047 | RUA DO FUTURO, S/N - JAQUEIRA | JAQUEIRA | US 361 ACADEMIA DA CIDADE POLO JAQUEIRA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 41613.93 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR203 | 1 | ATB | USF | VI | 1392 | 1392 | -8.1332 | -34.9041 | R. FELÍCIANO JOSÉ DE FARIAS, 195 - BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51030-450 | BOA VIAGEM | US 148 CS DOM MIGUEL DE LIMA VALVERDE | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 460000 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-08-25 | 2024-07-15 | - | 2024-12-02 03:47 | 98.52% | 76% | 74% | 2% | 15 | 6 | ANDAMENTO | -
GCR204 | 2 | ATB | USF | VI | 1392 | 1392 | -8.1332 | -34.9041 | R. FELÍCIANO JOSÉ DE FARIAS, 195 - BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51030-450 | BOA VIAGEM | US 148 CS DOM MIGUEL DE LIMA VALVERDE | REC CUIDA | OBRA | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | 395000 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-08-25 | 2024-07-15 | - | 2024-12-02 03:47 | 98.52% | 76% | 74% | 2% | 2 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR205 | 1 | ATB | UPINHA | III | 20567 | 20567 | -8.0377 | -34.9217 | RUA ENGENHEIRO JAIR FURTADO MEIRELES, 321 - POÇO DA PANELA | POCO DA PANELA | US 182 UPINHA USF PADRE JOSE EDWALDO GOMES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR206 | 2 | ATB | PAC | III | 6664326 | 6664296 | -8.0358 | -34.9047 | RUA DO FUTURO, S/N - JAQUEIRA | JAQUEIRA | US 361 ACADEMIA DA CIDADE POLO JAQUEIRA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 68750 | 2022-09-01 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-10-31 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR207 | 2 | ATB | PAC | III | 6664326 | 6664296 | -8.0358 | -34.9047 | RUA DO FUTURO, S/N - JAQUEIRA | JAQUEIRA | US 361 ACADEMIA DA CIDADE POLO JAQUEIRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PINTURA | MAX | 25144 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR208 | 1 | ATB | CS | IV | 639 | 639 | -8.059 | -34.9318 | AV DO FORTE, 1350 - TORROES | TORROES | US 106 CS PROF JOAQUIM CAVALCANTE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 139812.35 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-10-02 | 2021-10-02 | 2022-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR209 | 2 | ATB | USF | VIII | 6362494 | 6362494 | -8.1158 | -34.9299 | RUA SENADOR POMPEU, 40 - IBURA | IBURA | US 351 USF PAZ E AMOR | REC CUIDA | OBRA | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-05-17 | 2024-07-16 | - | 2024-09-17 12:00 | 91.92% | 56% | 48% | 8% | 4 | 7 | ANDAMENTO | HOUVE ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMENTO DE ESCOPO.
GCR210 | 1 | ATB | PAC | IV | 6664660 | 6664660 | -8.0575 | -34.9312 | ESTRADA DO FORTE ARRAIAL NOVO BOM JESUS, S/N - TORRÕES | TORRÕES | US 362 ACADEMIA DA CIDADE POLO AVENIDA DO FORTE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 100000 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-06-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR211 | 2 | ATB | CAPS | VI | - | - | -8.0873 | -34.8898 | R. MARQUÊS DE ALEGRETE, 42 - PINA, RECIFE - PE, 51110-380 | PINA | US 119 CS PROF JOSE CARNEIRO LEAO - CAPS INFANTIL | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 800000 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-06-28 | 2024-07-26 | - | 2024-11-17 | 85.71% | 45% | 34% | 11% | 10 | 13 | ANDAMENTO | PRAZO DE CONCLUSÃO RECPATUADO DE 28/06/2024 PARA 26/07/2024
GCR212 | 2 | VIG | CVA | II | 4174194 | 4174194 | -8.019 | -34.8735 | AVENIDA ANTONIO DA COSTA AZEVEDO, 1135 PEIXINHOS | PEIXINHOS | US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | BAIAS | SINARCO | 1039380.76 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 2023-05-15 | 2023-05-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR213 | 1 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8.0206 | -34.9236 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | ENFERMARIAS | TRÓPICOS | 260000 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2023-03-17 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR214 | 2 | ATB | PAC | IV | 6664679 | 6664679 | -8.0461 | -34.904 | AV BEIRA RIO, S/N - TORRE | TORRE | US 363 ACADEMIA DA CIDADE POLO BEIRA RIO | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 400000 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-06-05 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | - | 2026-03-27 | 60% | 5% | 5% | 0% | 2 | 0 | PARALISADO | -
GCR215 | 2 | ATB | USF | I | 1252 | 0001252 | -8.0715 | -34.9 | RUA GUAPIRAMA, 65, COQUE - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 218 USF COQUE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR216 | 2 | MAC | LAB | I | 779 | 0000779 | -8.0481 | -34.8878 | R. ARNÓBIO MARQUES, 228 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 143 LABORATORIO MUNICIPAL DO RECIFE | REC CUIDA | OBRA | MANUT. PARCIAL | ÁREA EXTERNA | SINARCO | 1200000 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 2024-03-26 | 2024-03-02 | 2024-07-31 | - | 2025-03-07 16:00 | 81.89% | 30% | 22% | 8% | 15 | 4 | ANDAMENTO | REVESTIMENTO DE FACHADA E GALPÃO DE APOIO
GCR217 | 2 | ATB | USF | I | 1252 | 0001252 | -8.0715 | -34.9 | RUA GUAPIRAMA, 65, COQUE - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 218 USF COQUE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | CALÇADA | POTENZA | 7710.17 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR218 | 1 | ATB | CS | VI | 752 | 752 | -8.0873 | -34.8898 | R. MARQUÊS DE ALEGRETE, 42 - PINA, RECIFE - PE, 51110-380 | PINA | US 119 CS PROF JOSE CARNEIRO LEAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 271006.18 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR219 | 1 | ATB | CS | VII | 1317 | 1317 | -8.0189 | -34.9263 | RUA NOVA DESCOBERTA, 99 - MACAXEIRA | CASA AMARELA | US 120 CS MARIO MONTEIRO MELO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 156598.48 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR220 | 3 | ATB | USF | I | 1252 | 0001252 | -8.0715 | -34.9 | RUA GUAPIRAMA, 65, COQUE - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 218 USF COQUE (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR221 | 1 | ATB | USF | II | 2135 | 2135 | -8,0354901183712 | -34,88293772029765 | RUA MARECHAL DEODORO, 688, CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 221 USF ILHA DE JOANEIRO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 14667.57 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR222 | 1 | MAC | LAB | I | 779 | 0000779 | -8.0481 | -34.8878 | R. ARNÓBIO MARQUES, 228 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 143 LABORATORIO MUNICIPAL DO RECIFE | REC CUIDA | OBRA | MANUT. PARCIAL | ÁREA INTERNA | SINARCO | 1200000 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 2023-09-04 | 2024-03-02 | 2024-07-31 | - | 2025-03-17 | 93.05% | 55% | 48% | 7% | 15 | 5 | ANDAMENTO | ÁREA: 1º TRECHO LIBERADO.
GCR223 | 2 | ATB | USF | II | 2135 | 2135 | -8,0354901183712 | -34,88293772029765 | RUA MARECHAL DEODORO, 688, CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 221 USF ILHA DE JOANEIRO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ÁREAS EXTERNAS E PINTURA | POTENZA | 65000 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-03-08 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | PENDENTE PORTÕES (GREGÓRIO);.
GCR224 | 3 | ATB | USF | II | 2135 | 2135 | -8,0354901183712 | -34,88293772029765 | RUA MARECHAL DEODORO, 688, CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 221 USF ILHA DE JOANEIRO (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR225 | 1 | ATB | USF | II | 20648 | 20648 | -8,000420984521279 | -34,916011752539205 | RUA CORREGO DO CURIO, 63 - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 222 USF CORREGO DO CURIO (PORTE 1) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR226 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8.0206 | -34.9236 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REC CUIDA | DEF ESCOPO | REQ | TOTAL | A DEFINIR | 16288963.68 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR227 | 1 | MAC | UNID.ESPEC. | I | 2046 | 0002046 | -8.062 | -34.8881 | LARGO DA SANTA CRUZ, 140 - BOA VISTA | BOA VISTA | US 168 CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | LOCALIZA-SE DENTRO DA POL. GOUVEIA DE BARROS. UNIDADE EM REQ.
GCR228 | 2 | ATB | USF | IV | 817 | 817 | -8.0307 | -34.9558 | RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, 47- VÁRZEA | VÁRZEA | US 149 CS OLINTO OLIVEIRA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | 298358.67 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-07-06 | 2024-06-15 | 2024-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR229 | 1 | ATB | CAPS | V | 3480518 | 3480518 | -8.0823 | -34.9083 | RUA JACIRA, 210 - AFOGADOS | AFOGADOS | US 303 CAPS AD ESPACO TRAVESSIA RENE RIBEIRO | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | 753434.52 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-02-26 | 2025-02-20 | 2024-07-31 | - | 2024-12-24 06:33 | 85.26% | 44% | 43% | 1% | 15 | 2 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR230 | 1 | ATB | USF | IV | 22373 | 0022373 | -8.0649 | -34.9053 | RUA TABAIARES, 297- ILHA DO RETIRO | ILHA DO RETIRO | US 224 USF CARANGUEIJO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FACHADA | PROCESSO | 480000 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-05-05 | 2023-05-18 | 2023-07-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR231 | 2 | ATB | USF | IV | 22306 | 22306 | -8.0388 | -34.9307 | AV MAURICIO DE NASSAU,S/N - IPUTINGA | IPUTINGA | US 225 USF SKYLAB II | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | PROCESSO | - | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR232 | 2 | ATB | USF | IV | 22306 | 22306 | -8.0388 | -34.9307 | AV MAURICIO DE NASSAU,S/N - IPUTINGA | IPUTINGA | US 225 USF SKYLAB II | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | MURO EXTERNO | PROCESSO | 19562.35 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-11-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR233 | 1 | ATB | USF | IV | 22306 | 22306 | -8.0388 | -34.9307 | AV MAURICIO DE NASSAU,S/N - IPUTINGA | IPUTINGA | US 225 USF SKYLAB II | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 7577.74 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR234 | 3 | ATB | USF | IV | 22306 | 22306 | -8.0388 | -34.9307 | AV MAURICIO DE NASSAU,S/N - IPUTINGA | IPUTINGA | US 225 USF SKYLAB II (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR235 | 2 | ATB | USF | IV | 22330 | 22330 | -8.0584 | -34.9392 | RUA EDVALDO MARANHAO FERREIRA, 135 - TORROES | TORROES | US 234 USF RODA DE FOGO COSIROF | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | 110000 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR236 | 1 | ATB | PAC | IV | 6664679 | 6664679 | -8.0461 | -34.904 | AV BEIRA RIO, S/N - TORRE | TORRE | US 363 ACADEMIA DA CIDADE POLO BEIRA RIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 75000 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR237 | 1 | ATB | USF | VIII | 26352 | 26352 | -8.1169 | -34.9552 | AV SANTA FE, 240 - UR 02 - COHAB | COHAB | US 267 USF UR 2 | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 245000 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2024-07-31 | - | 2025-09-03 02:43 | 95.39% | 53% | 53% | 0% | 15 | 3 | ANDAMENTO | -
GCR238 | 1 | ATB | USF | VIII | 3380300 | 3380300 | -8.1234 | -34.9415 | RUA DERMEVAL LOBAO, 672 - IBURA | IBURA | US 317 USF ALTO DA BELA VISTA | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 450000 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-11-08 | 2024-07-31 | - | 2024-12-05 00:39 | 94.89% | 74% | 69% | 5% | 15 | 7 | ANDAMENTO | -
GCR239 | 1 | ATB | PAC | IV | 6664717 | 6664717 | -8.0576 | -34.9434 | RUA ANTONIO CURADO, S/N - ENGENHO DO MEIO | ENGENHO DO MEIO | US 364 ACADEMIA DA CIDADE POLO ENGENHO DO MEIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 25049.09 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR240 | 2 | ATB | USF | VIII | 22470 | 22470 | -8.1199 | -34.9504 | AV DR BENIGNO JORDAO DE VASCONCELOS, S/N - COHAB | COHAB | US 230 USF LAGOA ENCANTADA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | ACESSE | 8323.26 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR241 | 2 | ATB | USF | VIII | 22470 | 22470 | -8.1199 | -34.9504 | AV DR BENIGNO JORDAO DE VASCONCELOS, S/N - COHAB | COHAB | US 230 USF LAGOA ENCANTADA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | DESTINAÇÃO FINAL | ACESSE/TRÓPICOS | 22500 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-29 | 2023-10-31 | 2023-11-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR242 | 2 | ATB | CS | V | 760 | 760 | -8.0639 | -34.9137 | RUA CARLOS GOMES, 932 - BONGI | BONGI | US 161 CS PROF ROMERO MARQUES | REC CUIDA | OBRA | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | 279536.71 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-07-14 | 2024-08-30 | - | 2028-11-07 12:31 | 89.92% | 23% | 23% | 0% | 2 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR243 | 1 | ATB | CS | VII | 1058 | 1058 | -8.0014 | -34.9248 | ALTO DO REFUGIO, S/N - NOVA DESCOBERTA | NOVA DESCOBERTA | US 121 CS PROF BRUNO MAIA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 122916.18 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-09-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR244 | 2 | ATB | CS | V | 1414 | 1414 | -8.0899 | -34.9422 | RUA PADRE DIOGO RODRIGUES, 144 - BARRO | BARRO | US 117 CS GASPAR REGUEIRA COSTA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS | - | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR245 | 1 | ATB | CS | II | 825 | 825 | -8.0041 | -34.8969 | AV BEBERIBE, 4510 - BEBERIBE | BEBERIBE | US 155 CS PROF MONTEIRO DE MORAIS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | 183204.78 | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR246 | 2 | MAC | POL | II | 604 | 604 | -8.0157 | -34.8821 | RUA IGUATU, S/N - CAMPINA DO BARRETO | CAMPINA DO BARRETO | US 169 POLICLINICA AMAURY COUTINHO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | 185000 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 2023-11-08 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR247 | 2 | ATB | CS | VII | 1058 | 1058 | -8.0014 | -34.9248 | ALTO DO REFUGIO, S/N - NOVA DESCOBERTA | NOVA DESCOBERTA | US 121 CS PROF BRUNO MAIA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | - | TRÓPICOS | - | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR248 | 1 | ATB | USF | VI | 2070 | 2070 | -8.1035 | -34.9215 | R. DANCING DAYS, 106-120 - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51180-340 | IMBIRIBEIRA | US 173 USF DANCING DAYS | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | ACESSE | 120000 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 2023-05-19 | 2023-08-29 | 2023-09-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR249 | 2 | MAC | POL | II | 604 | 604 | -8.0157 | -34.8821 | RUA IGUATU, S/N - CAMPINA DO BARRETO | CAMPINA DO BARRETO | US 169 POLICLINICA AMAURY COUTINHO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA E PINTURA | POTENZA | 600000 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-07 | 2023-10-06 | 2023-12-07 | 2024-04-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR250 | 2 | ATB | CS | VI | 833 | 833 | -8.148 | -34.9134 | R. COSMORAMA - BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51030-640 | BOA VIAGEM | US 137 CS PROF DJAIR BRINDEIRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | 50000 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 2024-04-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR251 | 2 | ATB | PAC | IV | 6664717 | 6664717 | -8.0576 | -34.9434 | RUA ANTONIO CURADO, S/N - ENGENHO DO MEIO | ENGENHO DO MEIO | US 364 ACADEMIA DA CIDADE POLO ENGENHO DO MEIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 121875 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-02-08 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR252 | 3 | ATB | USF | IV | 22330 | 22330 | -8.0584 | -34.9392 | RUA EDVALDO MARANHAO FERREIRA, 135 - TORROES | TORROES | US 234 USF RODA DE FOGO COSIROF (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR253 | 1 | ATB | USF | III | 2127 | 0002127 | -8.0205 | -34.9341 | RUA CORONEL JOAO BATISTA DO REGO BARROS, 56 - APIPUCOS | APIPUCOS | US 216 USF APIPUCOS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 221691.67 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2022-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR254 | 2 | ATB | UPINHA | V | 868 | 868 | -8.0794 | -34.9702 | RUA 11 DE AGOSTO, S/N | TOTÓ | US 142 CS BIDU KRAUSE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-04-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | PRAZO REFERENTE AS INTERVENÇÕES DO GABPE. CONCLUSÃO DO CHECK LIST FINAL DE OBRAS POR PARTE DO GABPE ( SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, INCÊNDIO E LÓGICA), NO DIA 05/04/2024 GABPE ALEGOU QUE PRECISA FAZER REPAROS DEVIDO A INFILTRAÇÕES ADIANDO O PRAZO PARA O DIA 09/04/2024
GCR255 | 2 | ATB | UPINHA | VIII | 3639827 | 3639827 | -8.1148 | -34.9371 | RUA RIO PAJEÚ, S/N - IBURA | IBURA | US 154 USF UPINHA DIA RIO DA PRATA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO/TRÓPICOS | 65000 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 2023-10-24 | 2023-10-20 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR256 | 2 | ATB | USF | I | 1252 | 0001252 | -8.0715 | -34.9 | RUA GUAPIRAMA, 65, COQUE - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 218 USF COQUE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | 58418.2 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-05-25 | 2020-08-23 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR257 | 1 | ATB | USF | IV | 22365 | 22365 | -8.0511 | -34.9371 | RUA FELIXLANDIA, 176 - CORDEIRO | CORDEIRO | US 237 USF SITIO DAS PALMEIRAS (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR258 | 2 | ATB | USF | VIII | 2062 | 2062 | -8.1251 | -34.9581 | R. LAGOA NOVA, 21-103 - MURIBECA | MURIBECA | US 172 USF TRES CARNEIROS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO | - | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR259 | 1 | ATB | USF | V | 22403 | 0022403 | -8.0907 | -34.9279 | RUA MEARIM, 55 - ESTÂNCIA | ESTÂNCIA | US 238 USF IRAQUE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | PROCESSO | 4804.4 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR260 | 2 | ATB | PAC | IV | 7018452 | 7018452 | -8.0492 | -34.9595 | RUA CEL PACHECO - VARZEA | VARZEA | US 382 ACADEMIA DA CIDADE POLO VARZEA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | - | 2024-09-30 | 2024-09-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR261 | 1 | ATB | USF | V | 22411 | 22411 | -8.0853 | -34.9696 | RUA MARIA TEREZA, 174 - COQUEIRAL | COQUEIRAL | US 239 USF COQUEIRAL I E II | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | PROCESSO | - | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-07-05 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 2023-07-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR262 | 3 | ATB | USF | V | 22411 | 22411 | -8.0853 | -34.9696 | RUA MARIA TEREZA, 174 - COQUEIRAL | COQUEIRAL | US 239 USF COQUEIRAL I E II (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR263 | 1 | ATB | USF | I | 22195 | 0022195 | -8.0681 | -34.8905 | RUA BITURANA, 110 - COELHOS | COELHOS | US 240 USF COELHOS I | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FACHADA, MURO, PINTURA | JULIÃO | 49568.32 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR264 | 2 | ATB | USF | VI | 2070 | 2070 | -8.1035 | -34.9215 | R. DANCING DAYS, 106-120 - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51180-340 | IMBIRIBEIRA | US 173 USF DANCING DAYS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | TOTAL | ACESSE | 120000 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 2023-05-19 | 2023-08-29 | 2023-09-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR265 | 1 | ATB | USF | I | 1252 | 0001252 | -8.0715 | -34.9 | RUA GUAPIRAMA, 65, COQUE - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 218 USF COQUE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 45620 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR266 | 1 | ATB | USF | I | 22217 | 22217 | -8.4125 | -34.8049 | RUA ANCHIETA, 520 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 242 USF SANTO AMARO I SITIO DO CEU | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR267 | 1 | ATB | USF | VIII | 22470 | 22470 | -8.1199 | -34.9504 | AV DR BENIGNO JORDAO DE VASCONCELOS, S/N - COHAB | COHAB | US 230 USF LAGOA ENCANTADA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 208916.34 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR268 | 1 | ATB | USF | I | 22225 | 22225 | -8.0456 | -34.8783 | RUA BUARQUE DE MACEDO, 65 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 243 USF SANTO AMARO II | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | 40000 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR269 | 1 | ATB | USF | VII | 22276 | 22276 | -7.9882 | -34.9293 | RUA SANTA TEREZA, S/N CORREGO DA BICA - PASSARINHO | PASSARINHO | US 231 USF CORREGO DA BICA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 463945.48 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2023-05-04 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR270 | 1 | ATB | USF | VI | 957 | 957 | -8.102 | -34.9125 | AV LUXEMBURGO, 254, SITIO GRANDE - IMBIRIBEIRA | IMBIRIBEIRA | US 174 USF SITIO GRANDE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | - | TRÓPICOS/SINARCO | 60000 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-03-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR271 | 1 | ATB | USF | I | 22187 | 0022187 | -8.0395 | -34.8769 | RUA ARTEMIS, 9 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 232 USF ILHA SANTA TEREZINHA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | P&S | 416435.28 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR272 | 2 | ATB | USF | IV | 22322 | 0022322 | -8.0681 | -34.9377 | LARGO VINTE E UM DE ABRIL, 3677 - AFOGADOS | AFOGADOS | US 233 USF VIETNA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 128488.66 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2022-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR273 | 1 | ATB | USF | IV | 22357 | 22357 | -8.062 | -34.9379 | RUA MACAE, 125 - TORROES | TORROES | US 236 USF RODA DE FOGO MACAE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | P&S | 308778.1 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR274 | 1 | ATB | USF | III | 26212 | 26212 | -8.0194 | -34.9576 | TERCEIRA TRAVESSA DA RUA SAO BRAZ, 60 E 60A - DOIS IRMAOS | DOIS IRMAOS | US 259 USF SITIO SAO BRAZ | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 65000 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR275 | 2 | ATB | USF | IV | 24503 | 24503 | -8.0571 | -34.9461 | RUA MANOEL DEUS DARÁ, 461 - ENGENHO DO MEIO | ENGENHO DO MEIO | US 252 USF ENGENHO DO MEIO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 6519.78 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-13 | 2023-01-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR276 | 2 | ATB | USF | IV | 24503 | 24503 | -8.0571 | -34.9461 | RUA MANOEL DEUS DARÁ, 461 - ENGENHO DO MEIO | ENGENHO DO MEIO | US 252 USF ENGENHO DO MEIO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | 85000 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2024-02-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | 19/02/2024: A UNIDADE EM QUESTÃO PASSARÁ POR MANUTENÇÃO TOTAL. LOGO, O ESCOPO DESTA MANUTENÇÃO PARCIAL SERÁ INCLUÍDO NA INTERVENÇÃO FUTURA.
GCR277 | 2 | ATB | UPINHA | III | 20567 | 20567 | -8.0377 | -34.9217 | RUA ENGENHEIRO JAIR FURTADO MEIRELES, 321 - POÇO DA PANELA | POCO DA PANELA | US 182 UPINHA USF PADRE JOSE EDWALDO GOMES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | 45000 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR278 | 2 | ATB | CAPS | IV | 28363 | 0028363 | -8.0524 | -34.9285 | ESTRADA DO FORTE DO ARRAIAL DO BOM JESUS,620 - CORDEIRO | CORDEIRO | US 253 CAPS ESPACO VIDA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JULIÃO | 41231.76 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-12-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR279 | 1 | ATB | USF | III | 26220 | 26220 | -8.0115 | -34.9521 | AV PROFESSOR CLAUDIO SELVA, 1030 - DOIS IRMAOS | DOIS IRMAOS | US 260 USF CORREGO DA FORTUNA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 53857.47 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR280 | 1 | ATB | USF | II | 26328 | 26328 | -8,025090523982604 | -34,88270587408745 | RUA JERÔNIMO VILÉLA, 794 – CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 262 USF JOSE SEVERIANO DA SILVA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ | TOTAL | NUNES C. | 820771.19 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | 2023-01-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR281 | 2 | ATB | USF | III | 2127 | 0002127 | -8.0205 | -34.9341 | RUA CORONEL JOAO BATISTA DO REGO BARROS, 56 - APIPUCOS | APIPUCOS | US 216 USF APIPUCOS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | 65000 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR282 | 1 | ATB | USF | IV | 24511 | 0024511 | -8.036 | -34.9495 | RUA EMILIANO BRAGA, 105 - BRASILIT - VARZEA | VARZEA | US 254 USF BRASILIT | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | PROCESSO | 11508.22 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR283 | 2 | ATB | USF | IV | 22373 | 0022373 | -8.0649 | -34.9053 | RUA TABAIARES, 297- ILHA DO RETIRO | ILHA DO RETIRO | US 224 USF CARANGUEIJO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | 190000 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR284 | 1 | ATB | UPINHA | IV | 24538 | 0024538 | -8.0468 | -34.9592 | AV,AFONSO OLINDENSE, S/N -VÁRZEA | VARZEA | US 255 USF UPINHA 24H VILA ARRAES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-12-26 | 2022-11-18 | 2023-01-13 | 2022-11-18 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR285 | 1 | ATB | USF | V | 26344 | 26344 | -8.0755 | -34.921 | RUA FELICIANO CASTILHO, 64 - MANGUEIRA | MANGUEIRA | US 266 USF MANGUEIRA II | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 179031.7 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR286 | 2 | ATB | USF | II | 28088 | 0028088 | -7.9932 | -34.9125 | AV HILDEBRANDO DE VASCONCELOS, S/N - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 273 USF BIANOR TEODOSIO | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 600000 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-07-03 | 2023-10-17 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR287 | 2 | ATB | USF | II | 28096 | 28096 | -8,013566590064343 | -34,90009880008293 | RUA CORREGO DO DEODATO, 315 - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 274 USF TIA REGINA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 407843.94 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2022-03-22 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR288 | 1 | ATB | USF | V | 29114 | 0029114 | -8.0824 | -34.9118 | RUA MARIAPOLIS, 132 - AFOGADOS | AFOGADOS | US 284 USF VILA SAO MIGUEL MARROM GLACE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 182751.47 | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR289 | 2 | ATB | USF | IV | 22373 | 0022373 | -8.0649 | -34.9053 | RUA TABAIARES, 297- ILHA DO RETIRO | ILHA DO RETIRO | US 224 USF CARANGUEIJO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | FARMÁCIA, RECEPÇÃO E RACK | TRÓPICOS | 112648.37 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR290 | 1 | ATB | USF | I | 29130 | 29130 | -8.0727 | -34.8963 | AV CENTRAL, 10 - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 285 USF SAO JOSE DO COQUE | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 380000 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-08-04 | 2023-12-15 | 2023-12-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR291 | 3 | ATB | USF | III | 26220 | 26220 | -8.0115 | -34.9521 | AV PROFESSOR CLAUDIO SELVA, 1030 - DOIS IRMAOS | DOIS IRMAOS | US 260 USF CORREGO DA FORTUNA (PORTE 1) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR292 | 1 | ATB | USF | VII | 3006476 | 3006476 | -8.0253 | -34.9037 | RUA DA MANGABEIRA,364 - MANGABEIRA | MANGABEIRA | US 290 USF DA MANGABEIRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 144342.12 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-10-30 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR293 | 1 | ATB | USF | VII | 26301 | 0026301 | -8.0085 | -34.9194 | R. CAMBORIÚ - VASCO DA GAMA | VASCO DA GAMA | US 261 USF ALTO DO EUCALIPTO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PINTURA | TRÓPICOS | 36447.43 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR294 | 2 | ATB | USF | II | 22233 | 22233 | -8.0194 | -34.8809 | RUA DR ELIAS GOMES, 65 - CAMPINA DO BARRETO | CAMPINA DO BARRETO | US 226 USF CHAO DE ESTRELAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | - | TRÓPICOS | - | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR295 | 2 | ATB | USF | II | 26328 | 26328 | -8,025090523982604 | -34,88270587408745 | RUA JERÔNIMO VILÉLA, 794 – CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 262 USF JOSE SEVERIANO DA SILVA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | MURO E COBERTA | POTENZA | 75000 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-08-18 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR296 | 1 | ATB | USF | IV | 22322 | 0022322 | -8.0681 | -34.9377 | LARGO VINTE E UM DE ABRIL, 3677 - AFOGADOS | AFOGADOS | US 233 USF VIETNA | REC CUIDA | PROJETO EXE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | 1719993.18 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | LOTE 05
GCR297 | 2 | ATB | CAPS | II | 2637294 | 2637294 | -8.0403 | -34.8852 | RUA DJALMA FARIAS, 135 - TORREAO | TORREAO | US 263 CAPS JOSE CARLOS SOUTO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA E REVESTIMENTO | POTENZA | 650000 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR298 | 1 | ATB | USF | V | 3037908 | 3037908 | -8.0935 | -34.9244 | RUA DIAS CARDOSO, 11 - AREIAS | AREIAS | US 294 USF VILA TAMANDARE BEIRINHA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 121784.39 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR299 | 1 | ATB | USF | VIII | 3153479 | 3153479 | -8.1302 | -34.9394 | TRAVESSA JOSÉ MATORANO, 100 - JORDÃO | JORDÃO | US 299 USF JORDAO BAIXO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 236502.46 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR300 | 1 | ATB | USF | V | 3131521 | 3131521 | -8.0731 | -34.9292 | RUA COMENDADOR FRANCO FERREIRA, 876 - SAN MARTIN | SAN MARTIN | US 300 USF DR GERALDO BARRETO CAMPELO SAN MARTIN | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 94559.34 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR301 | 3 | ATB | USF | V | 26344 | 26344 | -8.0755 | -34.921 | RUA FELICIANO CASTILHO, 64 - MANGUEIRA | MANGUEIRA | US 266 USF MANGUEIRA II (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR302 | 1 | ATB | CAPS | VI | 3301990 | 3301990 | -8.1051 | -34.9231 | R. VIRGÍNIA HERÁCLIO - IPSEP, RECIFE - PE, 51350-550 | IPSEP | US 304 CAPS DAVID CAPISTRANO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 685659.85 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR303 | 1 | ATB | UPINHA | VIII | 22454 | 22454 | -8.1319 | -34.9482 | RUA CAPITAO VICENTE CURADO, 33 - UR 04 - COHAB | COHAB | US 228 USF UPINHA DIA DES JOSE MANOEL DE FREITAS UR 4UR 5 | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO | - | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR304 | 1 | ATB | USF | VII | 3302008 | 3302008 | -8.012 | -34.9318 | RUA MARIA CANDIDA, 87 - MACAXEIRA | MACAXEIRA | US 305 USF DA MACAXEIRA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 167225.9 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2022-01-18 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR305 | 2 | ATB | USF | VII | 3302008 | 3302008 | -8.012 | -34.9318 | RUA MARIA CANDIDA, 87 - MACAXEIRA | MACAXEIRA | US 305 USF DA MACAXEIRA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 410226.76 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2022-01-13 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR306 | 2 | ATB | USF | VI | 26379 | 26379 | -8.123 | -34.9084 | RUA RIBEIRO DE BRITO, 1361 - BOA VIAGEM | BOA VIAGEM | US 269 USF BEIRA DO RIO COMUNIDADE BOA VIAGEM | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | ACESSE | 45026 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-06 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-06-16 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR307 | 2 | ATB | USF | VI | 26379 | 26379 | -8.123 | -34.9084 | RUA RIBEIRO DE BRITO, 1361 - BOA VIAGEM | BOA VIAGEM | US 269 USF BEIRA DO RIO COMUNIDADE BOA VIAGEM | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FORRO/PINTURA | ACESSE | 20279.33 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-16 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR308 | 1 | ATB | USF | VI | 26379 | 26379 | -8.123 | -34.9084 | RUA RIBEIRO DE BRITO, 1361 - BOA VIAGEM | BOA VIAGEM | US 269 USF BEIRA DO RIO COMUNIDADE BOA VIAGEM | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 1573.91 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR309 | 2 | ATB | USF | VIII | 22462 | 0022462 | -8.1365 | -34.9526 | AVENIDA MONTE ALEGRE, 132, UR 10 - COHAB | COHAB | US 229 USF UR 10 | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS/SINARCO | 54000 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO
GCR310 | 2 | ATB | USF | VIII | 22470 | 22470 | -8.1199 | -34.9504 | AV DR BENIGNO JORDAO DE VASCONCELOS, S/N - COHAB | COHAB | US 230 USF LAGOA ENCANTADA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | 20000 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR311 | 3 | ATB | USF | VII | 28061 | 28061 | -7.9862 | -34.9268 | R. SANTA TEREZA, 2-136 - PASSARINHO | PASSARINHO | US 272 USF SANTA TEREZA | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR312 | 1 | ATB | USF | VII | 28061 | 28061 | -7.9862 | -34.9268 | R. SANTA TEREZA, 2-136 - PASSARINHO | PASSARINHO | US 272 USF SANTA TEREZA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | MURO | TRÓPICOS | 100000 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR313 | 1 | ATB | CAPS | I | 3302016 | 3302016 | -8.0498 | -34.8893 | RUA ÁLVARES DE AZEVEDO, 80 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 306 CAPS AD PROF LUIZ CERQUEIRA | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 468741.83 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-06-30 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR314 | 3 | ATB | USF | VII | 28061 | 28061 | -7.9862 | -34.9268 | R. SANTA TEREZA, 2-136 - PASSARINHO | PASSARINHO | US 272 USF SANTA TEREZA (PORTE 1) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR315 | 2 | ATB | USF | VII | 22276 | 22276 | -7.9882 | -34.9293 | RUA SANTA TEREZA, S/N CORREGO DA BICA - PASSARINHO | PASSARINHO | US 231 USF CORREGO DA BICA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | TOTAL | TRÓPICOS | 463945.48 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2023-05-04 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR316 | 1 | ATB | USF | II | 3302032 | 3302032 | -8,025939184832218 | -34,89682739429927 | RUA RAMIZ GALVÃO, 379, ARRUDA | ARRUDA | US 309 USF PONTO DE PARADA | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 135000 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-08-31 | 2023-12-15 | 2023-12-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR317 | 1 | ATB | USF | II | 28088 | 0028088 | -7.9932 | -34.9125 | AV HILDEBRANDO DE VASCONCELOS, S/N - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 273 USF BIANOR TEODOSIO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR318 | 1 | ATB | USF | VIII | 3569349 | 3569349 | -8.1257 | -34.9419 | RUA PORTO NACIONAL, Nº 7 - IBURA | IBURA | US 311 USF AGUA VIVA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 148467.84 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR319 | 1 | ATB | USF | II | 28096 | 28096 | -8,013566590064343 | -34,90009880008293 | RUA CORREGO DO DEODATO, 315 - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 274 USF TIA REGINA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | MURO | SINARCO | 75000 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR320 | 2 | NC | ADM | I | 28886 | 28886 | -8.0514 | -34.8873 | AV VISCONDE SUASSUNA, N 658 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 275 CEREST RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA, RESERVATÓRIO, ESCADA, PINTURA E ILUMINAÇÃO | POTENZA | 125000 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2024-01-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | PENDENTE EXECUÇÃO DO RESERVATÓRIO. NECESSÁRIO FORMALIZAR A SOLICITAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE ORÇAMENTO COM A GUSMÃO.
GCR321 | 1 | NC | ADM | I | 28886 | 0028886 | -8.0514 | -34.8873 | AV VISCONDE SUASSUNA, N 658 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 275 CEREST RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR322 | 1 | ATB | USF | VIII | 3569322 | 3569322 | -8.1268 | -34.956 | AV CAMPO VERDE, S/N - TRES CARNEIROS BAIXO - IBURA | IBURA | US 313 USF TRES CARNEIROS DE BAIXO ZUMBI DO PACHECO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 122995.73 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-12-15 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR323 | 1 | ATB | UPINHA | II | 28649 | 0028649 | -8.0111 | -34.9041 | AV ANIBAL BENEVOLO, S/N, ALTO DO PASCOAL - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 276 USF UPINHA DIA ALTO DO PASCOAL | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR324 | 2 | ATB | USF | IV | 22357 | 22357 | -8.062 | -34.9379 | RUA MACAE, 125 - TORROES | TORROES | US 236 USF RODA DE FOGO MACAE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | 45000 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-26 | 2024-04-22 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR325 | 1 | ATB | UPINHA | I | 28665 | 28665 | -8.0569 | -34.8712 | RUA DO BRUM- BAIRRO DO RECIFE | BAIRRO DO RECIFE | US 278 USF NOSSA SRA DO PILAR BAIRRO DO RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR326 | 2 | ATB | PAC | V | 7172869 | 7172869 | -8.0736 | -34.9185 | AV, MANOEL GONÇALVES DA LUZ, S/N - MUSTARDINHA | MUSTARDINHA | US 388 ACADEMIA DA CIDADE POLO ABC | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | - | 2024-09-30 | 2024-09-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR327 | 1 | ATB | USF | VIII | 3562638 | 3562638 | -8.1127 | -34.9491 | AV ENGENHO BABILÔNIA, 168 - COHAB | COHAB | US 315 USF UR 3 | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 144784.68 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR328 | 2 | ATB | USF | V | 22403 | 0022403 | -8.0907 | -34.9279 | RUA MEARIM, 55 - ESTÂNCIA | ESTÂNCIA | US 238 USF IRAQUE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO | - | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-31 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR329 | 1 | MAC | POL | II | 604 | 604 | -8.0157 | -34.8821 | RUA IGUATU, S/N - CAMPINA DO BARRETO | CAMPINA DO BARRETO | US 169 POLICLINICA AMAURY COUTINHO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 75000 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR330 | 2 | ATB | USF | I | 22209 | 0022209 | -8.0658 | -34.8838 | RUA DR JOSE MARIANO, 699 - COELHOS | COELHOS | US 241 USF COELHOS II | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | FACHADA, PINTURA E ELÉTRICA | JULIÃO | - | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 2024-01-26 | 2024-02-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR331 | 1 | ATB | CS | V | 760 | 760 | -8.0639 | -34.9137 | RUA CARLOS GOMES, 932 - BONGI | BONGI | US 161 CS PROF ROMERO MARQUES | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 279536.71 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-07-14 | 2024-08-30 | - | 2028-11-07 12:31 | 89.92% | 23% | 23% | 0% | 20 | 4 | ANDAMENTO | -
GCR332 | 2 | ATB | PAC | II | 6664245 | 6664245 | -8.0318 | -34.887 | RUA FONSECA OLIVEIRA , S/N - HIPODROMO | HIPODROMO | US 355 ACADEMIA DA CIDADE POLO HIPODROMO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 400000 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | - | 2024-11-29 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR333 | 2 | MAC | C.MEDICO | III | 558 | 558 | -8.027 | -34.9263 | AV 17 DE AGOSTO, 2388 - CASA FORTE | CASA FORTE | US 217 CENTRO MEDICO SEN JOSE ERMIRIO DE MORAES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | INST. PROVISÓRIAS | TRÓPICOS | 25000 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR334 | 1 | ATB | CAPS | III | 1953 | 1953 | -8.0337 | -34.9021 | AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 2130 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 318 CAPS CPTRA CENTRO DE PREV TRAT E REAB DE ALCOOLISMO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 700630.5087 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-03-19 | 2023-05-03 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR335 | 2 | ATB | USF | V | 22438 | 0022438 | -8.0781 | -34.9505 | R, JOÃO CARLOS PEREIRA DA MOTA, 929 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 245 USF PLANETA DOS MACACOS II | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS/SINARCO | 35000 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO
GCR336 | 1 | ATB | USF | VII | 3371336 | 3371336 | -8.0122 | -34.9123 | R. ALTO DA SERRINHA, 375 - ALTO JOSÉ BONIFACIO, RECIFE - PE | ALTO JOSE BONIFACIO | US 324 USF ALTO JOSE BONIFACIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 272430.98 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-06-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR337 | 2 | ATB | PAC | III | 6664296 | 6664296 | -8.0281 | -34.9115 | ESTRADA DO ARRAIAL, S/N - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 359 ACADEMIA DA CIDADE POLO SITIO DA TRINDADE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 400000 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | - | 2024-11-29 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR338 | 2 | ATB | UPINHA | IV | 24538 | 0024538 | -8.0468 | -34.9592 | AV,AFONSO OLINDENSE, S/N -VÁRZEA | VARZEA | US 255 USF UPINHA 24H VILA ARRAES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | 230000 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-03-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR339 | 2 | ATB | PAC | IV | 6664660 | 6664660 | -8.0575 | -34.9312 | ESTRADA DO FORTE ARRAIAL NOVO BOM JESUS, S/N - TORRÕES | TORRÕES | US 362 ACADEMIA DA CIDADE POLO AVENIDA DO FORTE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 400000 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | - | 2024-11-29 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR340 | 2 | ATB | USF | II | 26328 | 26328 | -8,025090523982604 | -34,88270587408745 | RUA JERÔNIMO VILÉLA, 794 – CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 262 USF JOSE SEVERIANO DA SILVA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | TOTAL | NUNES C. | 820771.19 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | 2023-01-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR341 | 2 | ATB | PAC | II | 6660398 | 6660398 | -8.0414 | -34.8833 | AV AGAMENON MAGALHAES - TORREAO | TORREAO | US 353 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DE JOANEIRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | 2024-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR342 | 1 | ATB | USF | VI | 3470261 | 3470261 | -8.121 | -34.9069 | RUA CORONEL ANÍZIO RODRIGUES COELHO, 35 | BOA VIAGEM | US 326 USF JADER DE ANDRADE COMUNIDADE ENTRA APULSO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 122007.39 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021-07-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR343 | 1 | ATB | F.F | II | 44598 | 44598 | -8.0337 | -34.8919 | AV BEBERIBE, 419 | PONTO DE PARADA | FARMACIA DA FAMILIA PONTO DE PARADA | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 600000 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-10-24 | 2024-09-15 | - | 2025-01-31 12:42 | 86.47% | 68% | 68% | 0% | 15 | 8 | ANDAMENTO | -
GCR344 | 2 | ATB | PAC | I | 6664261 | 6664261 | -8.0692 | -34.8972 | R. S D 9806, 75 - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 357 ACADEMIA DA CIDADE POLO COQUE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | 2024-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR345 | 2 | ATB | PAC | V | 6664806 | 6664806 | -8.0815 | -34.9385 | PRAÇA DO JARDIM SÃO PAULO - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SAO PAULO | US 366 ACADEMIA DA CIDADE POLO JARDIM SAO PAULO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | 2024-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR346 | 3 | ATB | USF | VI | 3007995 | 3007995 | -8.1046 | -34.9225 | RUA VIRGINIA HERACLIO, S/N - IPSEP | IPSEP | US 292 USF VILA DO IPSEP (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR347 | 1 | MAC | C.MEDICO | III | 558 | 558 | -8.027 | -34.9263 | AV 17 DE AGOSTO, 2388 - CASA FORTE | CASA FORTE | US 217 CENTRO MEDICO SEN JOSE ERMIRIO DE MORAES | REC CUIDA | PROJETO EXE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | 11433754.16 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR348 | 2 | MAC | C.REABIL | I | 28983 | 0028983 | -8.0599 | -34.8829 | RUA SETE DE SETEMBRO, S/N - BOA VISTA | BOA VISTA | US 223 CENTRO DE REABILIT FISIO ANTONIO NOGUEIRA DE AMORIM | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | 10000 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-09-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR349 | 2 | ATB | USF | VI | 26360 | 0026360 | -8.0987 | -34.9099 | AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 6997B - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51180-001 | IMBIRIBEIRA | US 268 USF CAFESOPOLIS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | 80000 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR350 | 2 | MAC | POL | VI | 3037096 | 3037096 | -8.0856 | -34.8899 | AV REPUBLICA DO LIBANO, 355, BEIRA RIO - PINA | PINA | US 293 POLICLINICA DO PINA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ODONTO | SINARCO | 95000 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-05-30 | 2023-06-16 | 2023-07-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR351 | 1 | ATB | CAPS | VI | 3505812 | 3505812 | -8.138 | -34.912 | RUA WALDEMAR NERY CARNEIRO MONTEIRO, 531 - SETÚBAL, RECIFE - PE, 51030-140 | SETÚBAL | US 330 CAPS ESPACO LIVREMENTE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 150663.49 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-09-19 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR352 | 1 | ATB | USF | I | 3862836 | 3862836 | -8.0794 | -34.9 | RUA ESCRITOR SOUZA BARROS, 273 - CABANGA (7º DSUP) | CABANGA | US 334 USF CABANGA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | 186930.91 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR353 | 1 | ATB | USF | VI | 3153584 | 3153584 | -8113353834 | -3490691610 | RUA SARGENTO SILVINO DE MACEDO, 129 | IMBIRIBEIRA | US 296 USF COQUEIRAL IMBIRIBEIRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE REALIZAR MANUTENÇÃO TOTAL COM PREVISÃO DE INÍCIO PARA O 2º SEMESTRE DE 2024.
GCR354 | 1 | ATB | USF | VIII | 26387 | 0026387 | -8.115 | -34.9598 | AV CHAPADA DO ARARIPE, 116 - COHAB | COHAB | US 270 USF MONTE VERDE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS | 28500 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR355 | 2 | ATB | USF | VI | 3153568 | 3153568 | -8.0899 | -34.8842 | RUA BARREIROS, 120 - BEIRA RIO - PINA | PINA | US 297 USF DO PINA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | 22/01: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE REALIZAR MANUTENÇÃO TOTAL COM PREVISÃO DE INÍCIO PARA O 2º SEMESTRE DE 2024.
GCR356 | 3 | ATB | USF | VI | 3153568 | 3153568 | -8.0899 | -34.8842 | RUA BARREIROS, 120 - BEIRA RIO - PINA | PINA | US 297 USF DO PINA (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR357 | 1 | ATB | CAPS | II | 3938301 | 3938301 | -8.0303 | -34.8962 | RUA COUTO MAGALHAES, 480 - ROSARINHO | ROSARINHO | US 335 CAPS AD ESTACAO VICENTE ARAUJO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | 50000 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-02-18 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR358 | 2 | ATB | USF | II | 28088 | 0028088 | -7.9932 | -34.9125 | AV HILDEBRANDO DE VASCONCELOS, S/N - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 273 USF BIANOR TEODOSIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | SINARCO | 350000 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-07-03 | 2023-10-17 | 2024-04-05 | 2024-05-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR359 | 2 | ATB | PAC | VI | 6664911 | 6664911 | -8.1058 | -34.8864 | BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51011-000 | BOA VIAGEM | US 368 ACADEMIA DA CIDADE POLO BOA VIAGEM | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | 2024-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR360 | 2 | ATB | USF | V | 3131521 | 3131521 | -8.0731 | -34.9292 | RUA COMENDADOR FRANCO FERREIRA, 876 - SAN MARTIN | SAN MARTIN | US 300 USF DR GERALDO BARRETO CAMPELO SAN MARTIN | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 20238.17 | 2022-12-02 | 2023-01-23 | - | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR361 | 1 | ATB | USF | VIII | 29068 | 0029068 | -8.1362 | -34.9572 | RUA AIQUARA, 25 - VILA DAS AEROMOÇAS - COHAB | COHAB | US 282 USF VILA DAS AEROMOCAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS | 35000 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR362 | 2 | ATB | PAC | VIII | 7057466 | 7057466 | -8.1367 | -34.9369 | AV ALBERTO LUNDGREN, 2 - JORDAO | JORDAO | US 385 ACADEMIA DA CIDADE POLO JORDAO BAIXO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | 2024-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR363 | 1 | MAC | UPA-E | III | - | - | -8.0216 | -34.916 | RUA CÓRREGO DO OURO, 5600 - CASA AMARELA, RECIFE - PE, 52280-280 | CASA AMARELA | UPA-E CASA AMARELA | REC CUIDA | PROJETO EXE | CONSTRUÇÃO | TOTAL | A DEFINIR | 4778183.76 | 2023-12-01 | 2024-11-11 | - | 2025-01-13 | 2025-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | GABPE
GCR364 | 1 | ATB | USF | II | 3301974 | 3301974 | -8.0172 | -34.8958 | RUA NAZARE, 293 - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 302 USF BYRON SARINHO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | 22/01: em reunião com a SECOGE, definiu-se a realização de obra de manutenção com previsão para o 2º semestre de 2024
GCR365 | 2 | ATB | USF | I | 29130 | 29130 | -8.0727 | -34.8963 | AV CENTRAL, 10 - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 285 USF SAO JOSE DO COQUE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | TOTAL | POTENZA | 380000 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-08-04 | 2023-12-15 | 2023-12-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR366 | 2 | ATB | CAPS | VI | 3301990 | 3301990 | -8.1051 | -34.9231 | R. VIRGÍNIA HERÁCLIO - IPSEP, RECIFE - PE, 51350-550 | IPSEP | US 304 CAPS DAVID CAPISTRANO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FACHADA | SINARCO | 266581.62 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR367 | 1 | ATB | USF | III | 5139155 | 5139155 | -8.0408 | -34.8888 | AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, 2901 - ESPINHEIRO | ESPINHEIRO | US 336 USF UNIAO DAS VILAS | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 365000 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-08-19 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR368 | 1 | ATB | CAPS | V | 5369169 | 5369169 | -8.066 | -34.9163 | RUA JOAQUIM DA SILVA CALDAS, 100 | AFOGADOS | US 340 CAPS CLEA LACET | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 577426.05 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-09-03 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR369 | 1 | ATB | USF | VIII | 2752824 | 2752824 | -8.1107 | -34.9527 | AV CORACAO DE JESUS, S/N UR 03 - COHAB | COHAB | US 289 USF JOSUE DE CASTRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS | 25000 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO
GCR370 | 2 | ATB | CAPS | I | 5692202 | 5692202 | -8.0551 | -34.8863 | RUA GENERAL JOSE SEMEAO, 146 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 348 CAPS BOA VISTA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | 42102.58 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR371 | 2 | ATB | PAC | I | 6664288 | 6664288 | -8.0456 | -34.8864 | AV GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES, S/N - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 358 ACADEMIA DA CIDADE POLO SANTO AMARO | REC CUIDA | DEF ESCOPO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 400000 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-03-31 | 2025-03-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR372 | 2 | ATB | CAPS | II | 3302024 | 3302024 | -8.0377 | -34.8896 | RUA CASTRO ALVES, 143 - ENCRUZILHADA | ENCRUZILHADA | US 308 CAPS PROF ZALDO ROCHA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | REVESTIMENTO | POTENZA | 12000 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-09-15 | 2023-10-27 | 2023-11-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR373 | 2 | ATB | PAC | VII | 6664318 | 6664318 | -8.0192 | -34.9146 | RUA MORRO DA CONCEICAO, S/N, MORRO DA CONCEIÇÃO | MORRO DA CONCEIÇÃO | US 360 ACADEMIA DA CIDADE POLO MORRO DA CONCEICAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 400000 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-03-31 | 2025-03-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR374 | 1 | ATB | USF | VI | 3153568 | 3153568 | -8.0899 | -34.8842 | RUA BARREIROS, 120 - BEIRA RIO - PINA | PINA | US 297 USF DO PINA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | 70000 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-03-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR375 | 2 | ATB | PAC | IV | 6865054 | 6865054 | -8.0429 | -34.9383 | PRACA DO SALGUEIRO - IPUTINGA | IPUTINGA | US 375 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO SALGUEIRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 400000 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-03-31 | 2025-03-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR376 | 2 | ATB | USF | VIII | 3153479 | 3153479 | -8.1302 | -34.9394 | TRAVESSA JOSÉ MATORANO, 100 - JORDÃO | JORDÃO | US 299 USF JORDAO BAIXO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS | 20000 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR377 | 1 | ATB | CAPS | I | 5692202 | 5692202 | -8.0551 | -34.8863 | RUA GENERAL JOSE SEMEAO, 146 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 348 CAPS BOA VISTA | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 330000 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-09-24 | 2024-03-15 | 2024-04-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR378 | 2 | ATB | PAC | II | 6664237 | 6664237 | -7.9996 | -34.9138 | RUA TUPIRACABA, S/N - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 354 ACADEMIA DA CIDADE POLO ALTO DO CAPITAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-01-30 | 2025-01-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR379 | 2 | ATB | USF | V | 3131521 | 3131521 | -8.0731 | -34.9292 | RUA COMENDADOR FRANCO FERREIRA, 876 - SAN MARTIN | SAN MARTIN | US 300 USF DR GERALDO BARRETO CAMPELO SAN MARTIN | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS | - | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR380 | 2 | MAC | POL | VI | 3037096 | 3037096 | -8.0856 | -34.8899 | AV REPUBLICA DO LIBANO, 355, BEIRA RIO - PINA | PINA | US 293 POLICLINICA DO PINA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | SINARCO | 15000 | 2023-08-26 | 2023-08-07 | 2023-07-31 | 2023-09-26 | 2023-09-18 | 2023-09-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR381 | 2 | ATB | USF | VIII | 3569322 | 3569322 | -8.1268 | -34.956 | AV CAMPO VERDE, S/N - TRES CARNEIROS BAIXO - IBURA | IBURA | US 313 USF TRES CARNEIROS DE BAIXO ZUMBI DO PACHECO | REC CUIDA | PROJETO EXE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | 1095578.3 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | LOTE 05
GCR382 | 2 | ATB | PAC | V | 6664814 | 6664814 | -8.067 | -34.9275 | AV, GEN, SAN MARTIN, S/N - SAN MARTIN | SAN MARTIN | US 367 ACADEMIA DA CIDADE POLO SAN MARTIM | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-01-30 | 2025-01-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR383 | 1 | ATB | USF | VIII | 9890327 | 9890327 | -8.1187 | -34.937 | RUA RIO DA PRATA, 455 - IBURA | IBURA | US 314 USF RIO DA PRATA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | 22/1: Em reunião com a SECOGE, definiu-se a realização de obra de manutençã total, com início previsto para o 1º semestre de 2024
GCR384 | 2 | ATB | USF | VII | 3302008 | 3302008 | -8.012 | -34.9318 | RUA MARIA CANDIDA, 87 - MACAXEIRA | MACAXEIRA | US 305 USF DA MACAXEIRA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | 75000 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR385 | 2 | ATB | PAC | VI | 6665012 | 6665012 | -8.0808 | -34.8769 | AV. BRASÍLIA FORMOSA, 47D - BRASÍLIA TEIMOSA, RECIFE - PE, 51010-145 | BRASILIA TEIMOSA | US 369 ACADEMIA DA CIDADE POLO BRASILIA TEIMOSA | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 400000 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-23 | 2024-07-30 | 2024-09-20 | - | 2026-06-28 16:00 | 38.33% | 6% | 5% | 1% | 5 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR386 | 3 | ATB | USF | VIII | 3562638 | 3562638 | -8.1127 | -34.9491 | AV ENGENHO BABILÔNIA, 168 - COHAB | COHAB | US 315 USF UR 3 (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR387 | 2 | ATB | USF | II | 3302032 | 3302032 | -8,025939184832218 | -34,89682739429927 | RUA RAMIZ GALVÃO, 379, ARRUDA | ARRUDA | US 309 USF PONTO DE PARADA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | TOTAL | SINARCO | 135000 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-08-31 | 2023-12-15 | 2023-12-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR388 | 1 | ATB | USF | VI | 3562581 | 3562581 | -8.085 | -34.8834 | R. FRANCISCO VALPASSOS - BRASÍLIA TEIMOSA, RECIFE - PE, 51010-370 | BRASILIA TEIMOSA | US 316 USF BERNARD VAN LEER | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | ACESSE | 22000 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-06-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR389 | 2 | ATB | PAC | VI | 6665071 | 6665071 | -8.0959 | -34.9146 | R. PROCURADOR GALBA DE ALMEIDA MATOS, 182 - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51170-290 | IMBIRIBEIRA | US 372 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAGOA DO ARACA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-01-30 | 2025-01-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR390 | 2 | ATB | CAPS | III | 1953 | 1953 | -8.0337 | -34.9021 | AV CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 2130 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 318 CAPS CPTRA CENTRO DE PREV TRAT E REAB DE ALCOOLISMO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | MURO | SINARCO | 102124.8 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-05-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR391 | 2 | ATB | PAC | II | 7172885 | 7172885 | -8.0103 | -34.9033 | AV ANIBAL BENEVOLO, S/N - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 390 ACADEMIA DA CIDADE POLO CSU AFRANIO GODOY | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-01-30 | 2025-01-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR392 | 2 | ATB | CAPS | III | 2054 | 2054 | -8.0244 | -34.9107 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 5035 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 319 CAPS ESPACO AZUL | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ESTRUT. CAIXA D'ÁGUA | TRÓPICOS | 95000 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR393 | 2 | ATB | PAC | II | 7172893 | 7172893 | -8.0205 | -34.8761 | AVENIDA PROFESSOR JOSE DOS ANJOS | ARRUDA | US 391 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHAO DE ESTRELAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-01-30 | 2025-01-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR394 | 1 | ATB | USF | VIII | 3470253 | 3470253 | -8.1093 | -34.9401 | RUA PROFESSOR FERNANDO MOTA, 217 - IBURA | IBURA | US 312 USF VILA DO SESI | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | TRÓPICOS | 25000 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Nos anos anteriores, foram concluídos 06 setores: - Em 2022 - 01. almoxarifado, 02. farmácia e 03. laboratório de entomologia. - Em 2023 - 04. baias individuais (39 projetadas e 03 requalificadas), 05. manutenção do bloco administrativo e 06 guarita). - Previsto para 2024 a finalização da reforma do canil e enfermarias para isolamento de animais suspeitos de zoonoses, bem como o início da reforma do gatil. | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO
GCR395 | 2 | MAC | POL | VI | 3037096 | 3037096 | -8.0856 | -34.8899 | AV REPUBLICA DO LIBANO, 355, BEIRA RIO - PINA | PINA | US 293 POLICLINICA DO PINA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PINTURA E COBERTA | SINARCO | 55000 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-04-13 | 2023-07-07 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR396 | 2 | ATB | PAC | IV | 7626118 | 7626118 | -8.0453 | -34.9315 | PRAÇA PROF, COELHO DE ALMEIDA, AV, ALVARES PEREIRA DE LIRA - CORDEIRO | CORDEIRO | US 398 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAVOUCO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | - | 2025-01-30 | 2025-01-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR397 | 2 | ATB | PAC | IV | 6664717 | 6664717 | -8.0576 | -34.9434 | RUA ANTONIO CURADO, S/N - ENGENHO DO MEIO | ENGENHO DO MEIO | US 364 ACADEMIA DA CIDADE POLO ENGENHO DO MEIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | - | 2025-04-02 | 2025-04-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR398 | 2 | ATB | USF | VIII | 3562638 | 3562638 | -8.1127 | -34.9491 | AV ENGENHO BABILÔNIA, 168 - COHAB | COHAB | US 315 USF UR 3 | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO | - | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR399 | 2 | ATB | USF | VI | 3562581 | 3562581 | -8.085 | -34.8834 | R. FRANCISCO VALPASSOS - BRASÍLIA TEIMOSA, RECIFE - PE, 51010-370 | BRASILIA TEIMOSA | US 316 USF BERNARD VAN LEER | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | 90000 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-20 | 2024-02-23 | 29/02/2023 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR400 | 2 | ATB | USF | V | 3371328 | 3371328 | -8.0677 | -34.9157 | R, MAJ, MARIO PORTELA, 472 - BONGI | MUSTARDINHA | US 323 USF MUSTARDINHA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO | 15000 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO
GCR401 | 2 | ATB | USF | VII | 3371336 | 3371336 | -8.0122 | -34.9123 | R. ALTO DA SERRINHA, 375 - ALTO JOSÉ BONIFACIO, RECIFE - PE | ALTO JOSE BONIFACIO | US 324 USF ALTO JOSE BONIFACIO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | - | 2023-04-20 | 2023-04-20 | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR402 | 2 | ATB | PAC | VI | 6665063 | 6665063 | -8.1158 | -34.9187 | RUA PROFESSOR NELSOM MELO, 196 - IPSEP, RECIFE - PE, 51190-630 | IPSEP | US 371 ACADEMIA DA CIDADE POLO IPSEP | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | - | 2025-04-02 | 2025-04-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR403 | 2 | ATB | PAC | V | 7018266 | 7018266 | -8.0967 | -34.9246 | RUA SIMÃO BORBA, S/N - AREIAS | AREIAS | US 379 ACADEMIA DA CIDADE POLO SIMAO BORBA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | - | 2025-04-02 | 2025-04-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR404 | 2 | ATB | PAC | IV | 7135874 | 7135874 | -8.0581 | -34.9374 | AV PROFESSOR ARTUR COUTINHO, S/N - TORROES | TORRÕES | US 386 ACADEMIA DA CIADE POLO RODA DE FOGO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | - | 2025-04-02 | 2025-04-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR405 | 1 | ATB | USF | II | 3445275 | 3445275 | -7.9902 | -34,915916 | RUA JOÃO CAVALCANTI PETRIBU, S/N - DOIS UNIDOS - RECIFE, PE, 52140-000 | DOIS UNIDOS | US 327 USF CLUBE DOS DELEGADOS | REC CUIDA | ESTUDO PRE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | 3500000 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR406 | 1 | ATB | USF | IV | 6916325 | 6916325 | -8.0344 | -34.9759 | RUA EXPC, ANTONIO RAMOS, 180 - VARZEA | VARZEA | US 378 USF JARDIM TERESOPOLIS | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO/TRÓPICOS | 319256.37 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-07-03 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR407 | 1 | ATB | USF | II | 3567826 | 3567826 | -8.0039 | -34.9085 | RUA SUBIDA MEDALHA MILAGROSA, 153, ALTO DO MARACANA - DOIS UNIDOS | DOIS UNIDOS | US 328 USF ALTO DO MARACANA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | 22/01: em reunião com a SECOGE, definiu-se a realização de obra de manutenção com previsão para o 1º semestre de 2024
GCR408 | 2 | ATB | CAPS | VI | 3505812 | 3505812 | -8.138 | -34.912 | RUA WALDEMAR NERY CARNEIRO MONTEIRO, 531 - SETÚBAL, RECIFE - PE, 51030-140 | SETÚBAL | US 330 CAPS ESPACO LIVREMENTE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 8749 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR409 | 2 | ATB | PAC | VIII | 7508557 | 7508557 | -8.1045 | -34.9551 | RUA CANTORA DALVA DE OLIVEIRA, S/N - BARRO | BARRO | US 396 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA DOS MILAGRES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 300000 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | - | 2025-04-02 | 2025-04-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR410 | 2 | ATB | USF | IV | 3703223 | 3703223 | -8.0363 | -34.9798 | RUA RORAIMA, 102 - VARZEA | VARZEA | US 331 USF PROF AMAURY DE MEDEIROS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 15767.15 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-13 | 2023-01-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR411 | 1 | ATB | USF | VI | 3007995 | 3007995 | -8.1046 | -34.9225 | RUA VIRGINIA HERACLIO, S/N - IPSEP | IPSEP | US 292 USF VILA DO IPSEP | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 800000 | OBS | - | - | 2024-12-31 | 2024-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE (GERALDINHO) PARA INÍCIO DE OBRA.
GCR412 | 1 | ATB | CS | IV | 3703223 | 3703223 | -8.0363 | -34.9798 | RUA RORAIMA, 102 - VARZEA | VARZEA | US 331 USF PROF AMAURY DE MEDEIROS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR413 | 2 | ATB | USF | VII | 3371336 | 3371336 | -8.0122 | -34.9123 | R. ALTO DA SERRINHA, 375 - ALTO JOSÉ BONIFACIO, RECIFE - PE | ALTO JOSE BONIFACIO | US 324 USF ALTO JOSE BONIFACIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | 90000 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR414 | 2 | ATB | CS | I | 2143 | 2143 | -8.0541 | -34.8725 | AV CAIS DO APOLO, 925 - 1º ANDAR - BAIRRO DO RECIFE | BAIRRO DO RECIFE | US 123 CS PROF CESAR MONTEZUMA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 300000 | OBS | - | - | 31/11/2024 | 2024-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO PROGRAMA DA UNIDADE PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR415 | 2 | ATB | CS | VII | 1236 | 1236 | -8.0163 | -34.9211 | R. SEN. MILTON DE CAMPOS, 59-1 - VASCO DA GAMA, RECIFE - PE, 52081-170 | VASCO DA GAMA | US 152 CS INA ROSA BORGES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | OBS | - | 2024-06-17 | - | 2024-06-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR416 | 2 | ATB | USF | IV | 24503 | 24503 | -8.0571 | -34.9461 | RUA MANOEL DEUS DARÁ, 461 - ENGENHO DO MEIO | ENGENHO DO MEIO | US 252 USF ENGENHO DO MEIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-07-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR417 | 2 | ATB | USF | I | 3862836 | 3862836 | -8.0794 | -34.9 | RUA ESCRITOR SOUZA BARROS, 273 - CABANGA (7º DSUP) | CABANGA | US 334 USF CABANGA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | FACHADA, FORRO E PINTURA | JULIÃO | - | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR418 | 1 | ATB | USF | IV | 5320380 | 5320380 | -8.0392 | -34.9507 | RUA HEMETERIO MACIEL, 311 - VARZEA | VARZEA | US 337 USF SITIO WANDERLEY | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (3ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | - | - | 2024-06-17 | - | 2024-06-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR419 | 1 | MAC | POL | I | 507 | 507 | -8.062 | -34.8881 | LARGO DA SANTA CRUZ, 140 - BOA VISTA | BOA VISTA | US 160 POLICLINICA GOUVEIA DE BARROS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR420 | 2 | ATB | USF | III | 5139155 | 5139155 | -8.0408 | -34.8888 | AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, 2901 - ESPINHEIRO | ESPINHEIRO | US 336 USF UNIAO DAS VILAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | TOTAL | TRÓPICOS | 365000 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-08-19 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR421 | 1 | ATB | UPINHA | V | 5342074 | 5342074 | -8.0821 | -34.9387 | PRACA JARDIM SÃO PAULO, 605 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 338 USF UPINHA DIA JARDIM SAO PAULO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 17745.15 | 2022-11-07 | 2022-12-02 | 2022-12-07 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-15 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR422 | 2 | ATB | CS | II | 825 | 825 | -8.0041 | -34.8969 | AV BEBERIBE, 4510 - BEBERIBE | BEBERIBE | US 155 CS PROF MONTEIRO DE MORAIS | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 02) | TOTAL | SAME | 1110608.12 | 2024-03-06 | - | - | 2024-12-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA GESTÃO PARA INÍCIO DE OBRA
GCR423 | 1 | ATB | USF | III | 28053 | 28053 | -8.0136 | -34.9579 | RUA PROFESSOR AGOSTINHO NUNES MACHADO, 26 | SITIO DOS PINTOS | US 258 USF SITIO DOS PINTOS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-07-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR424 | 1 | NC | NC | V | - | - | -8.0826 | -34.9081 | RUA JACIRA, S/N - AFOGADOS | AFOGADOS | ANEXO SEDE DS V | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR425 | 2 | ATB | UPINHA | V | 5342074 | 5342074 | -8.0821 | -34.9387 | PRACA JARDIM SÃO PAULO, 605 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 338 USF UPINHA DIA JARDIM SAO PAULO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO | - | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR426 | 1 | ATB | CAPS | VIII | - | - | - | - | - | - | CAPS INFANTIL | REC CUIDA | PROJETO EXE | CONSTRUÇÃO | TOTAL | A DEFINIR | 3646420.27 | - | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | PROJETOS EXECUTIVOS EM ELABORAÇÃO E REVISÃO DE ACABAMENTOS. PRAZO: 23/04
GCR427 | 2 | ATB | CAPS | V | 2711427 | 2711427 | -8.0801 | -34.9408 | AV, SÃO PAULO, 677 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 343 CAPS CEMPI CENTRO MEDICO PSICO PEDAGOGICO INFANTIL | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 9842.82 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR428 | 1 | ATB | USF | VI | 5392136 | 5392136 | -8.0802 | -34.8779 | RUA DELFIN, 55 - BRASILIA TEIMOSA | BRASILIA TEIMOSA | US 342 USF DJALMA HOLANDA CAVALCANTE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | 80000 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-04-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR429 | 2 | ATB | USF | V | 5601053 | 5601053 | -8.0817 | -34.9536 | QUARTA TRAVESSA QUATRO DE SETEMBRO, 145 - CURADO | CURADO | US 345 USF PLANETA DOS MACACOS I | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FACHADA | PROCESSO | 24568.32 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-06-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR430 | 1 | ATB | USF | V | 5601037 | 5601037 | -8.0876 | -34.9267 | R, PADRE ROQUE, 33 - JIQUIÁ | JIQUIA | US 344 USF JIQUIA I E II | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO | - | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR431 | 1 | ATB | USF | V | 5601053 | 5601053 | -8.0817 | -34.9536 | QUARTA TRAVESSA QUATRO DE SETEMBRO, 145 - CURADO | CURADO | US 345 USF PLANETA DOS MACACOS I | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FACHADA | PROCESSO | 24568.32 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR432 | 1 | NC | ADM | I | - | - | -8.0516 | -34.8851 | R. DOS PALMARES, 441 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | GGTI | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR433 | 3 | ATB | USF | VIII | 5653304 | 5653304 | -8.1342 | -34.9339 | RUA VINTE E DOIS DE AGOSTO, 56 - JORDÃO | JORDÃO | US 346 USF ALTO DA JAQUEIRA | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR434 | 1 | ATB | CS | V | 1414 | 1414 | -8.0899 | -34.9422 | RUA PADRE DIOGO RODRIGUES, 144 - BARRO | BARRO | US 117 CS GASPAR REGUEIRA COSTA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR435 | 1 | ATB | USF | VIII | 5656893 | 5656893 | -8.1059 | -34.9502 | RUA CLARA NUNES, S/N - IBURA | IBURA | US 347 USF PARQUE DO MILAGRE | REC CUIDA | PROJETO EXE | REQ | TOTAL | A DEFINIR | 941525.14 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | LOTE 05
GCR436 | 1 | ATB | CAPS | II | 2637294 | 2637294 | -8.0403 | -34.8852 | RUA DJALMA FARIAS, 135 - TORREAO | TORREAO | US 263 CAPS JOSE CARLOS SOUTO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-07-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR437 | 2 | ATB | CS | VII | 1317 | 1317 | -8.0189 | -34.9263 | RUA NOVA DESCOBERTA, 99 - MACAXEIRA | CASA AMARELA | US 120 CS MARIO MONTEIRO MELO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE REALIZAR MANUTENÇÃO PARCIAL, COM PREVISÃO DE INÍCIO PARA ABRIL
GCR438 | 1 | NC | ADM | II | 6472982 | 6472982 | -8.0374 | -34.8876 | RUA ANTONIO RANGEL, 208 - ENCRUZILHADA | ENCRUZILHADA | US 132 DISTRITO SANITARIO II RECIFE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR439 | 1 | NC | ADM | VI | 6508510 | 6508510 | -8.1137 | -34.9209 | R. JEAN EMILE FAVRE, 1636 - IPSEP, RECIFE - PE, 51190-450 | IPSEP | US 136 DISTRITO SANITARIO VI RECIFE | REGULAR | PLANEJAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR440 | 2 | ATB | USF | V | 5601053 | 5601053 | -8.0817 | -34.9536 | QUARTA TRAVESSA QUATRO DE SETEMBRO, 145 - CURADO | CURADO | US 345 USF PLANETA DOS MACACOS I | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (1ª FASE) | FACHADA | JULIÃO | - | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR441 | 1 | ATB | USF | VIII | 6362494 | 6362494 | -8.1158 | -34.9299 | RUA SENADOR POMPEU, 40 - IBURA | IBURA | US 351 USF PAZ E AMOR | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | ACESSE | 25000 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR442 | 1 | ATB | USF | VII | 22292 | 22292 | -7.9939 | -34.9361 | CÓRREGO JOSÉ IDALINO, 45 - BREJO DA GUABIRABA | GUABIRABA | US 251 USF DA GUABIRABA | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2024-12-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE (HÉLIO MENDONÇA) PARA INÍCIO DE OBRA.
GCR443 | 3 | ATB | USF | VIII | 6362494 | 6362494 | -8.1158 | -34.9299 | RUA SENADOR POMPEU, 40 - IBURA | IBURA | US 351 USF PAZ E AMOR (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | REQ (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR444 | 2 | ATB | UPINHA | VII | 6362508 | 6362508 | -8.0066 | -34.9374 | AV DA RECUPERACAO, 6429 - CORREGO DO JENIPAPO | CORREGO DO JENIPAPO | US 352 USF UPINHA 24H DR HELIO MENDONCA COR DO JENIPAPO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | SUMIDOURO | SINARCO | 250000 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-03-31 | 2023-07-31 | 2023-08-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR445 | 2 | ATB | UPA | VII | 6362508 | 6362508 | -8.0066 | -34.9374 | AV DA RECUPERACAO, 6429 - CORREGO DO JENIPAPO | CORREGO DO JENIPAPO | US 352 USF UPINHA 24H DR HELIO MENDONCA COR DO JENIPAPO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA, FACHADA E PINTURA | SINARCO | 150000 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-09-29 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR446 | 2 | ATB | UPINHA | VII | 6362508 | 6362508 | -8.0066 | -34.9374 | AV DA RECUPERACAO, 6429 - CORREGO DO JENIPAPO | CORREGO DO JENIPAPO | US 352 USF UPINHA 24H DR HELIO MENDONCA COR DO JENIPAPO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | 80000 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-03-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR447 | 1 | ATB | UPINHA | VII | 6362508 | 6362508 | -8.0066 | -34.9374 | AV DA RECUPERACAO, 6429 - CORREGO DO JENIPAPO | CORREGO DO JENIPAPO | US 352 USF UPINHA 24H DR HELIO MENDONCA COR DO JENIPAPO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR448 | 2 | ATB | USF | IV | 6916325 | 6916325 | -8.0344 | -34.9759 | RUA EXPC, ANTONIO RAMOS, 180 - VARZEA | VARZEA | US 378 USF JARDIM TERESOPOLIS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | TOTAL | PROCESSO/TRÓPICOS | 319256.37 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-07-03 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR449 | 1 | ATB | PAC | IV | 6664741 | 6664741 | -8.0345 | -34.9504 | PRACA DO POETA/VARZEA - VARZEA | VARZEA | US 365 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO POETA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 162500 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-07-07 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR450 | 1 | ATB | PAC | V | 6664806 | 6664806 | -8.0815 | -34.9385 | PRAÇA DO JARDIM SÃO PAULO - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SAO PAULO | US 366 ACADEMIA DA CIDADE POLO JARDIM SAO PAULO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 29529.47 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR451 | 2 | ATB | CS | VI | 833 | 833 | -8.148 | -34.9134 | R. COSMORAMA - BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51030-640 | BOA VIAGEM | US 137 CS PROF DJAIR BRINDEIRO | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | - | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE REALIZAR MANUTENÇÃO PARCIAL.
GCR452 | 2 | ATB | PAC | V | 6664806 | 6664806 | -8.0815 | -34.9385 | PRAÇA DO JARDIM SÃO PAULO - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SAO PAULO | US 366 ACADEMIA DA CIDADE POLO JARDIM SAO PAULO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 100000 | 2023-05-08 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-07-07 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR453 | 1 | MAC | POL | VI | 3037096 | 3037096 | -8.0856 | -34.8899 | AV REPUBLICA DO LIBANO, 355, BEIRA RIO - PINA | PINA | US 293 POLICLINICA DO PINA | REC CUIDA | DEF ESCOPO | REQ | TOTAL | A DEFINIR | 4907592.72 | - | - | - | 2025-07-31 | 2025-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR454 | 1 | ATB | PAC | V | 6664814 | 6664814 | -8.067 | -34.9275 | AV, GEN, SAN MARTIN, S/N - SAN MARTIN | SAN MARTIN | US 367 ACADEMIA DA CIDADE POLO SAN MARTIM | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 11133.63 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR455 | 2 | ATB | PAC | V | 6664814 | 6664814 | -8.067 | -34.9275 | AV, GEN, SAN MARTIN, S/N - SAN MARTIN | SAN MARTIN | US 367 ACADEMIA DA CIDADE POLO SAN MARTIM | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 55000 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-11 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-02-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR456 | 1 | ATB | USF | VIII | 6691285 | 6691285 | -8.1254 | -34.9369 | RUA EMILIO MONTEIRO FONSECA, 1688 - IBURA | IBURA | US 373 USF CIDADE OPERARIA | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 04) | TOTAL | M&W | 1688445.43 | 2024-03-06 | - | - | 2024-12-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA GESTÃO PARA INÍCIO DE OBRA
GCR457 | 1 | ATB | PAC | VI | 6664911 | 6664911 | -8.1058 | -34.8864 | BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51011-000 | BOA VIAGEM | US 368 ACADEMIA DA CIDADE POLO BOA VIAGEM | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALTA | 138271.14 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR458 | 2 | ATB | USF | V | 841 | 0000841 | -8.0813 | -34.9403 | AVENIDA JARDIM SÃO PAULO, 605 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SAO PAULO | US 150 CS PROFESSOR FERNANDES FIGUEIRAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE (PAM CEASA) PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR459 | 2 | ATB | PAC | VI | 6664911 | 6664911 | -8.1058 | -34.8864 | BOA VIAGEM, RECIFE - PE, 51011-000 | BOA VIAGEM | US 368 ACADEMIA DA CIDADE POLO BOA VIAGEM | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PINTURA | MAX | 9397.15 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR460 | 1 | ATB | USF | VII | 2097 | 2097 | -7.9954 | -34.9546 | 111 ESTR. DOS MACACOS | GUABIRABA | US 183 USF SITIO DOS MACACOS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 8000000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO PROGRAMA DA UNIDADE PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR461 | 1 | ATB | PAC | VI | 6665012 | 6665012 | -8.0808 | -34.8769 | AV. BRASÍLIA FORMOSA, 47D - BRASÍLIA TEIMOSA, RECIFE - PE, 51010-145 | BRASILIA TEIMOSA | US 369 ACADEMIA DA CIDADE POLO BRASILIA TEIMOSA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 12151.01 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR462 | 2 | ATB | PAC | VI | 6665012 | 6665012 | -8.0808 | -34.8769 | AV. BRASÍLIA FORMOSA, 47D - BRASÍLIA TEIMOSA, RECIFE - PE, 51010-145 | BRASILIA TEIMOSA | US 369 ACADEMIA DA CIDADE POLO BRASILIA TEIMOSA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 55000 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 2023-01-13 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR463 | 1 | ATB | UPINHA | VII | 7563736 | 7563736 | -8.0171 | -34.9133 | RUA CORREGO DO EUCLIDES, 309 - ALTO JOSE BONIFACIO | ALTO JOSE BONIFACIO | US 397 USF UPINHA DIA CORREGO DO EUCLIDES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | 30000 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-02-16 | 2024-02-09 | 2024-02-29 | 2023-06-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO
GCR464 | 1 | ATB | PAC | VIII | 6665020 | 6665020 | -8.1184 | -34.9462 | LADEIRA DA COHAB, 2-6 - COHAB | IBURA | US 370 ACADEMIA DA CIDADE POLO IBURA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 23548.71 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR465 | 2 | ATB | PAC | VIII | 6665020 | 6665020 | -8.1184 | -34.9462 | LADEIRA DA COHAB, 2-6 - COHAB | IBURA | US 370 ACADEMIA DA CIDADE POLO IBURA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 121875 | 2022-09-01 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 2023-03-20 | 2023-03-17 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR466 | 1 | ATB | UPINHA | V | 7648480 | 7648480 | -8.0778 | -34.9245 | RUA BIGUACU, 10 - JIQUIÁ | JIQUIÁ | US 399 USF UPINHA DIA NOVO JIQUIA | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 04) | TOTAL | M&W | 451330.21 | 2024-03-06 | - | - | 2024-12-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA GESTÃO PARA INÍCIO DE OBRA
GCR467 | 2 | ATB | PAC | VI | 6665063 | 6665063 | -8.1158 | -34.9187 | RUA PROFESSOR NELSOM MELO, 196 - IPSEP, RECIFE - PE, 51190-630 | IPSEP | US 371 ACADEMIA DA CIDADE POLO IPSEP | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 19501.8 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR468 | 1 | ATB | PAC | VI | 6665063 | 6665063 | -8.1158 | -34.9187 | RUA PROFESSOR NELSOM MELO, 196 - IPSEP, RECIFE - PE, 51190-630 | IPSEP | US 371 ACADEMIA DA CIDADE POLO IPSEP | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 73125 | 2023-03-06 | 2023-04-03 | 2023-03-27 | 2023-05-05 | 2023-06-02 | 2023-05-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR469 | 1 | ATB | USF | IV | 1511 | 0001511 | -8.0307 | -34.9327 | RUA NOVA ALIANCA, S/N - IPUTINGA | IPUTINGA | US 184 USF VILA UNIAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE (ASSOCIAÇÃO) PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR470 | 1 | ATB | PAC | VI | 6665071 | 6665071 | -8.0959 | -34.9146 | R. PROCURADOR GALBA DE ALMEIDA MATOS, 182 - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51170-290 | IMBIRIBEIRA | US 372 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAGOA DO ARACA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 41773.06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR471 | 2 | ATB | PAC | VI | 6665071 | 6665071 | -8.0959 | -34.9146 | R. PROCURADOR GALBA DE ALMEIDA MATOS, 182 - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51170-290 | IMBIRIBEIRA | US 372 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAGOA DO ARACA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 81250 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-02-06 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-02-24 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR472 | 1 | ATB | PAC | I | 6865003 | 6865003 | -8.0553 | -34.8812 | PRACA 13 DE MAIO - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 374 ACADEMIA DA CIDADE POLO 13 DE MAIO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 89375 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-02-06 | 2023-05-05 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR473 | 2 | ATB | USF | VIII | 2062 | 2062 | -8.1251 | -34.9581 | R. LAGOA NOVA, 21-103 - MURIBECA | MURIBECA | US 172 USF TRES CARNEIROS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | - | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE REALIZAR MANUTENÇÃO PARCIAL, COM PREVISÃO DE INÍCIO PARA MARÇO/24
GCR474 | 1 | ATB | PAC | IV | 6865054 | 6865054 | -8.0429 | -34.9383 | PRACA DO SALGUEIRO - IPUTINGA | IPUTINGA | US 375 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO SALGUEIRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 28496.22 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR475 | 2 | ATB | UPA | VII | 7845367 | 7845367 | -8.0036 | -34.9203 | RUA GRIJALVA COSTA, 9 - BREJO DE BEBERIBE | BREJO DE BEBERIBE | US 400 USF UPINHA DIA DOM HELDER | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | ADEQUAÇÕES | TRÓPICOS | - | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2023-06-25 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR476 | 2 | ATB | PAC | IV | 6865054 | 6865054 | -8.0429 | -34.9383 | PRACA DO SALGUEIRO - IPUTINGA | IPUTINGA | US 375 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO SALGUEIRO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 105625 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 2022-10-31 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR477 | 1 | ATB | USF | II | 22233 | 22233 | -8.0194 | -34.8809 | RUA DR ELIAS GOMES, 65 - CAMPINA DO BARRETO | CAMPINA DO BARRETO | US 226 USF CHAO DE ESTRELAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE PARA IMÓVEL PROVISÓRIO (IGREJA)
GCR478 | 1 | ATB | PAC | II | 6916317 | 6916317 | -8.0381 | -34.8764 | AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, S/N - CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 377 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHIE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 23924.57 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR479 | 2 | ATB | PAC | II | 6916317 | 6916317 | -8.0381 | -34.8764 | AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, S/N - CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 377 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHIE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 146250 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-29 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR480 | 1 | ATB | PAC | V | 7018266 | 7018266 | -8.0967 | -34.9246 | RUA SIMÃO BORBA, S/N - AREIAS | AREIAS | US 379 ACADEMIA DA CIDADE POLO SIMAO BORBA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 22874.13 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR481 | 2 | ATB | PAC | V | 7018266 | 7018266 | -8.0967 | -34.9246 | RUA SIMÃO BORBA, S/N - AREIAS | AREIAS | US 379 ACADEMIA DA CIDADE POLO SIMAO BORBA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 81250 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-01-26 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR482 | 1 | ATB | USF | VI | 2100 | 2100 | -8.0867 | -34.9012 | R. SÃO MARCOS S/N | IMBIRIBEIRA | US 187 USF ILHA DE DEUS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR483 | 2 | ATB | PAC | V | 7018266 | 7018266 | -8.0967 | -34.9246 | RUA SIMÃO BORBA, S/N - AREIAS | AREIAS | US 379 ACADEMIA DA CIDADE POLO SIMAO BORBA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA, FORRO E PRATELEIRAS | MAX | 85000 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2024-01-16 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR484 | 1 | ATB | PAC | VII | 7018339 | 7018339 | -8.0168 | -34.9294 | AVENIDA NORTE, S/N - MACAXEIRA | MACAXEIRA | US 380 ACADEMIA DA CIDADE POLO BURITI | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 97500 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-27 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR485 | 2 | ATB | PAC | VII | 7018339 | 7018339 | -8.0168 | -34.9294 | AVENIDA NORTE, S/N - MACAXEIRA | MACAXEIRA | US 380 ACADEMIA DA CIDADE POLO BURITI | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | MAX | 80000 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2024-03-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR486 | 1 | ATB | PAC | V | 7018371 | 7018371 | -8.0971 | -34.9357 | RUA IPOJUCA, 720 - AREIAS | AREIAS | US 381 ACADEMIA DA CIDADE POLO HEROIS DA RESTAURACAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 121875 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-03-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR487 | 1 | ATB | PAC | IV | 7018452 | 7018452 | -8.0492 | -34.9595 | RUA CEL PACHECO - VARZEA | VARZEA | US 382 ACADEMIA DA CIDADE POLO VARZEA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 29896.75 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR488 | 2 | ATB | USF | V | 22403 | 0022403 | -8.0907 | -34.9279 | RUA MEARIM, 55 - ESTÂNCIA | ESTÂNCIA | US 238 USF IRAQUE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DEFINIÇÃO DE NOVO IMÓVEL DA UNIDADE PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR489 | 2 | ATB | PAC | IV | 7018452 | 7018452 | -8.0492 | -34.9595 | RUA CEL PACHECO - VARZEA | VARZEA | US 382 ACADEMIA DA CIDADE POLO VARZEA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 81250 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-07-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR490 | 1 | ATB | PAC | V | 7018495 | 7018495 | -8.0943 | -34.9371 | RUA PALMARES, S/N - AREIAS | AREIAS | US 383 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAVADEIRAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 138125 | 2023-05-08 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-07-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR491 | 2 | ATB | USF | VIII | 29068 | 0029068 | -8.1362 | -34.9572 | RUA AIQUARA, 25 - VILA DAS AEROMOÇAS - COHAB | COHAB | US 282 USF VILA DAS AEROMOCAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-07-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | -
GCR492 | 1 | ATB | PAC | VI | 7018525 | 7018525 | -8.0975 | -34.9023 | R. CAFEZOPOLIS, 1101 - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51150-230 | IMBIRIBEIRA | US 384 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAFEZOPOLIS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 16035.4 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR493 | 2 | ATB | PAC | VI | 7018525 | 7018525 | -8.0975 | -34.9023 | R. CAFEZOPOLIS, 1101 - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51150-230 | IMBIRIBEIRA | US 384 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAFEZOPOLIS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 162500 | 2022-09-01 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR494 | 2 | ATB | PAC | VIII | 7057466 | 7057466 | -8.1367 | -34.9369 | AV ALBERTO LUNDGREN, 2 - JORDAO | JORDAO | US 385 ACADEMIA DA CIDADE POLO JORDAO BAIXO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 29343.63 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR495 | 1 | ATB | PAC | VIII | 7057466 | 7057466 | -8.1367 | -34.9369 | AV ALBERTO LUNDGREN, 2 - JORDAO | JORDAO | US 385 ACADEMIA DA CIDADE POLO JORDAO BAIXO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 138125 | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 2023-01-13 | 2023-01-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR496 | 1 | ATB | USF | I | 22209 | 0022209 | -8.0658 | -34.8838 | RUA DR JOSE MARIANO, 699 - COELHOS | COELHOS | US 241 USF COELHOS II | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 800000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL DO NOVO IMÓVEL.
GCR497 | 1 | ATB | PAC | IV | 7135874 | 7135874 | -8.0581 | -34.9374 | AV PROFESSOR ARTUR COUTINHO, S/N - TORROES | TORRÕES | US 386 ACADEMIA DA CIADE POLO RODA DE FOGO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 47428.24 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR498 | 2 | ATB | PAC | IV | 7135874 | 7135874 | -8.0581 | -34.9374 | AV PROFESSOR ARTUR COUTINHO, S/N - TORROES | TORRÕES | US 386 ACADEMIA DA CIADE POLO RODA DE FOGO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 195000 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-03-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR499 | 1 | ATB | USF | VIII | 22489 | 22489 | -8.126 | -34.9529 | RUA FRANCISCO MIRANDA, 16 - COHAB | COHAB | US 250 USF UR12 UR5 3 ETAPA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE (ASSOCIAÇÃO) PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR500 | 1 | ATB | PAC | VII | 7135823 | 7135823 | -8.0101 | -34.9224 | VASCO DA GAMA, RECIFE - PE, 52171-011 | VASCO DA GAMA | US 387 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA UM POR TODOS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 32602.67 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR501 | 2 | ATB | PAC | VII | 7135823 | 7135823 | -8.0101 | -34.9224 | VASCO DA GAMA, RECIFE - PE, 52171-011 | VASCO DA GAMA | US 387 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA UM POR TODOS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 121875 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-13 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR502 | 2 | ATB | USF | III | 26212 | 26212 | -8.0194 | -34.9576 | TERCEIRA TRAVESSA DA RUA SAO BRAZ, 60 E 60A - DOIS IRMAOS | DOIS IRMAOS | US 259 USF SITIO SAO BRAZ | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DEFINIÇÃO DE NOVO IMÓVEL DA UNIDADE PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR503 | 1 | ATB | USF | VIII | 22462 | 0022462 | -8.1365 | -34.9526 | AVENIDA MONTE ALEGRE, 132, UR 10 - COHAB | COHAB | US 229 USF UR 10 | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE MUDAR O TIPO DE INTERVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO PARCIAL, COM PREVISÃO DE INÍCIO PARA MARÇO.
GCR504 | 1 | ATB | PAC | V | 7172869 | 7172869 | -8.0736 | -34.9185 | AV, MANOEL GONÇALVES DA LUZ, S/N - MUSTARDINHA | MUSTARDINHA | US 388 ACADEMIA DA CIDADE POLO ABC | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 64863.17 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR505 | 2 | ATB | PAC | V | 7172869 | 7172869 | -8.0736 | -34.9185 | AV, MANOEL GONÇALVES DA LUZ, S/N - MUSTARDINHA | MUSTARDINHA | US 388 ACADEMIA DA CIDADE POLO ABC | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 121875 | 2022-09-01 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR506 | 1 | ATB | PAC | III | 7172877 | 7172877 | -8.0423 | -34.9171 | RUA SANTANA, S/N - SANTANA | SANTANA | US 389 ACADEMIA DA CIDADE POLO PARQUE SANTANA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 45145.92 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR507 | 2 | ATB | PAC | III | 7172877 | 7172877 | -8.0423 | -34.9171 | RUA SANTANA, S/N - SANTANA | SANTANA | US 389 ACADEMIA DA CIDADE POLO PARQUE SANTANA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 105625 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-01-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR508 | 2 | ATB | USF | V | 5601053 | 5601053 | -8.0817 | -34.9536 | QUARTA TRAVESSA QUATRO DE SETEMBRO, 145 - CURADO | CURADO | US 345 USF PLANETA DOS MACACOS I | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-07-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE REALIZAR MANUTENÇÃO TOTAL.
GCR509 | 1 | ATB | USF | IV | 28975 | 28975 | -8.0514 | -34.9093 | RUA MENEZES DRUMOND,99 - MADALENA | MADALENA | US 280 USF SITIO CARDOSO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 800000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DEFINIÇÃO DE LIBERAÇÃO DO PROPRIETÁRIO PARA EXECUÇÃO DA OBRA.
GCR510 | 1 | MAC | ALERGO | I | 906 | 906 | -8.0473 | -34.8897 | AV JOAO DE BARROS, 800 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 321 CENTRAL DE ALERGOLOGIA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | 10000 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-18 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR511 | 2 | ATB | UPINHA | II | 7946651 | 7946651 | -8.0242 | -34.8997 | RUA ITABIRA, S/N - BOMBA DO HEMETÉRIO | BOMBA DO HEMETÉRIO | US 401 USF UPINHA DIA GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | Fachada, pintura | TRÓPICOS | 80000 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR512 | 1 | MAC | POL | II | 6897029 | 6897029 | -8.0207 | -34.8957 | ESTRADA VELHA DE AGUA FRIA, S/N - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 376 POLICLINICA SALOMAO KELNER | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR513 | 2 | ATB | PAC | III | 7172877 | 7172877 | -8.0423 | -34.9171 | RUA SANTANA, S/N - SANTANA | SANTANA | US 389 ACADEMIA DA CIDADE POLO PARQUE SANTANA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 120000 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-12-01 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR514 | 1 | ATB | PAC | II | 7172885 | 7172885 | -8.0103 | -34.9033 | AV ANIBAL BENEVOLO, S/N - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 390 ACADEMIA DA CIDADE POLO CSU AFRANIO GODOY | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 100000 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR515 | 1 | ATB | PAC | II | 7172893 | 7172893 | -8.0205 | -34.8761 | AVENIDA PROFESSOR JOSE DOS ANJOS | ARRUDA | US 391 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHAO DE ESTRELAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 35208.03 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR516 | 2 | ATB | USF | I | 9384324 | 9384324 | -8.0434 | -34.8834 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1271 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 404 USF SANTO AMARO III | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | FACHADA E PINTURA | TRÓPICOS | 100000 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2023-01-19 | 2024-02-09 | 2024-03-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR517 | 1 | ATB | USF | IV | 22330 | 22330 | -8.0584 | -34.9392 | RUA EDVALDO MARANHAO FERREIRA, 135 - TORROES | TORROES | US 234 USF RODA DE FOGO COSIROF | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR518 | 1 | ATB | USF | VII | 29106 | 29106 | -7.9956 | -34.9257 | AV VEREADOR OTACILIO DE AZEVEDO, 4598 - BREJO DO BEBERIBE | BREJO DO BEBERIBE | US 283 USF VILA BOA VISTA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 800000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO PROGRAMA DA UNIDADE PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR519 | 2 | ATB | PAC | II | 7172893 | 7172893 | -8.0205 | -34.8761 | AVENIDA PROFESSOR JOSE DOS ANJOS | ARRUDA | US 391 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHAO DE ESTRELAS | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 150000 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-03-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR520 | 1 | ATB | PAC | II | 7172907 | 7172907 | -8.0144 | -34.8833 | RUA CORONEL URBANO RIBEIRO DE SENA, S/N, CAJUEIRO | CAJUEIRO | US 392 ACADEMIA DA CIDADE POLO JOVEM CAP | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 34497.43 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR521 | 2 | ATB | PAC | II | 7172907 | 7172907 | -8.0144 | -34.8833 | RUA CORONEL URBANO RIBEIRO DE SENA, S/N, CAJUEIRO | CAJUEIRO | US 392 ACADEMIA DA CIDADE POLO JOVEM CAP | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 113750 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-16 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-01-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR522 | 1 | ATB | USF | IV | 22349 | 22349 | -8.0551 | -34.9386 | RUA DOS SINOS, 35 - TORROES | TORROES | US 235 USF RODA DE FOGO SINOS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR523 | 1 | ATB | PAC | VIII | 7508557 | 7508557 | -8.1045 | -34.9551 | RUA CANTORA DALVA DE OLIVEIRA, S/N - BARRO | BARRO | US 396 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA DOS MILAGRES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 130000 | 2023-05-08 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-08-31 | 2023-09-26 | 2023-10-04 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR524 | 1 | ATB | PAC | IV | 7626118 | 7626118 | -8.0453 | -34.9315 | PRAÇA PROF, COELHO DE ALMEIDA, AV, ALVARES PEREIRA DE LIRA - CORDEIRO | CORDEIRO | US 398 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAVOUCO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 30723.01 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR525 | 2 | MAC | POL | II | 6897029 | 6897029 | -8.0207 | -34.8957 | ESTRADA VELHA DE AGUA FRIA, S/N - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 376 POLICLINICA SALOMAO KELNER | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 29079.26 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-11-26 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR526 | 2 | ATB | PAC | IV | 7626118 | 7626118 | -8.0453 | -34.9315 | PRAÇA PROF, COELHO DE ALMEIDA, AV, ALVARES PEREIRA DE LIRA - CORDEIRO | CORDEIRO | US 398 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAVOUCO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 121875 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-03-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR527 | 1 | ATB | PAC | VIII | 7977018 | 7977018 | -8.1321 | -34.9487 | R. PADRE MANUEL RIBEIRO DA ROCHA, 81 - LAGOA ENCANTADA | COHAB | US 402 ACADEMIA DA CIDADE POLO UR 5 | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 130000 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-02-10 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR528 | 1 | ATB | USF | VII | 28045 | 28045 | -7.9659 | -34.9242 | AV PADRE MOSCA DE CARVALHO, S/Nº - GUABIRABA | GUABIRABA | US 257 PSF GILBERTO FREIRE | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 650000 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-10-20 | 2024-03-29 | 2024-09-30 | - | 2025-06-20 07:15 | 75.72% | 43% | 42% | 1% | 20 | 14 | ANDAMENTO | -
GCR529 | 2 | VIG | CVA | II | 4174194 | 4174194 | -8.019 | -34.8735 | AVENIDA ANTONIO DA COSTA AZEVEDO, 1135 PEIXINHOS | PEIXINHOS | US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | CANIL E GATIL | SINARCO | 700000 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-04-30 | 2024-09-30 | - | 2024-12-08 19:38 | 69.12% | 55% | 54% | 1% | 15 | 12 | ANDAMENTO | ÁREA: CANIL E ADMINISTRATIVO ATÉ 10/06. GATIL ATÉ 30/09. // PERCENTUAL DE EVOLUÇÃO REGREDIU UMA VEZ QUE
GCR530 | 1 | ATB | USF | II | 29122 | 0029122 | -8,019931020534328 | -34,87804290349343 | RUA DA CONSOLACAO, 09 - CAMPINA DO BARRETO | CAMPINA DO BARRETO | US 286 USF IRMA TEREZINHA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 800000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DA REQ FRANCISCO AREIAS OU DEFINIÇÃO DE NOVO IMÓVEL PARA ALOCAÇÃO TEMPORÁRIA DA UNIDADE.
GCR531 | 1 | ATB | USF | II | 876 | 0000876 | -8,02096926226845 | -34,904367916956915 | RUA CHA DE ALEGRIA, S/N - BOMBA DO HEMETERIO | BOMBA DO HEMETERIO | US 138 USF DR LUIZ WILSOM | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 02) | TOTAL | SAME | 1681426.67 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-12-29 | 2024-09-30 | - | 2026-06-22 | 60% | 15% | 14% | 1% | 30 | 24 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR532 | 2 | ATB | UPINHA | IV | 9069569 | 9069569 | -8.044 | -34.9135 | PRAÇA GREGORIO BEZERRA, S/N - TORRE | TORRE | US 442 USF UPINHA DIA SANTA LUZIA EMOCY KRAUSE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | - | TRÓPICOS | 210000 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 2024-03-02 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR533 | 2 | ATB | UPINHA | VI | - | - | -8.0881 | -34.8906 | RUA DO PATROCÍNIO, S/N | PINA | USF ENCANTA MOÇA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | PEAB (2ª FASE) | TOTAL | M&W | 3375633.82 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2024-02-19 | 2023-12-31 | 2023-12-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR534 | 1 | ATB | USF | VI | - | - | - | - | COMUNIDADE IRMÃ DOROTHY, S/N - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE | IMBIRIBEIRA | UPINHA IRMÃ DOROTHY | REC CUIDA | OBRA | CONSTRUÇÃO | TOTAL | OCTAGON | - | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2024-01-13 | 2024-07-15 | 2024-11-05 | - | 2025-06-16 14:07 | 59.6% | 34% | - | - | - | - | ANDAMENTO | GABPE
GCR535 | 1 | ATB | USF | II | 3006468 | 3006468 | -8.0079 | -34.9015 | RUA CORREGO DA JAQUEIRA, 160 - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 291 USF ALTO DOS COQUEIROS CORREGO DA JAQUEIRA | REC CUIDA | PROJETO EXE | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE (PROCURANDO IMÓVEL) PARA INÍCIO DE OBRA.
GCR536 | 1 | MAC | HOSP | V | - | - | - | - | AV. RECIFE, S/N - AREIAS, RECIFE - PE | AREIAS | HOSPITAL DA CRIANÇA | REC CUIDA | OBRA | CONSTRUÇÃO | TOTAL | CELI | - | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2024-01-04 | 2024-10-30 | 2024-12-07 | - | 2025-09-15 | 55.03% | 30% | - | - | - | - | ANDAMENTO | GABPE. AMBULATÓRIO E RECEPÇÃO
GCR537 | 2 | ATB | USF | VIII | 2752824 | 2752824 | -8.1107 | -34.9527 | AV CORACAO DE JESUS, S/N UR 03 - COHAB | COHAB | US 289 USF JOSUE DE CASTRO | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 04) | TOTAL | M&W | 1467982.8 | 2024-03-06 | - | - | 2024-12-31 | 2025-03-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | LIBERADO PARA OBRA
GCR538 | 1 | ATB | USF | V | 3131572 | 3131572 | - | - | - | BONGI | US 301 USF BONGI BOA IDEIA | REC CUIDA | ESTUDO PRE | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO NOVO IMÓVEL PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR539 | 1 | ATB | USF | IV | 6008984 | 6008984 | -8.0441 | -34.9215 | RUA ODETE MONTEIRO, 450 - CORDEIRO | CORDEIRO | US 349 USF CASARAO DO CORDEIRO | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | 912214.15 | 2024-03-04 | - | - | 2025-02-27 | 2025-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | LIBERADO PARA OBRA. AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO.
GCR540 | 1 | ATB | CAPS | II | 3302024 | 3302024 | -8.0377 | -34.8896 | RUA CASTRO ALVES, 143 - ENCRUZILHADA | ENCRUZILHADA | US 308 CAPS PROF ZALDO ROCHA | REC CUIDA | DEF IMÓVEL | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | POSSÍVEL REALIZAR A OBRA EM DUAS ETAPAS.
GCR541 | 1 | ATB | USF | V | 22438 | 0022438 | -8.0781 | -34.9505 | R, JOÃO CARLOS PEREIRA DA MOTA, 929 - JARDIM SÃO PAULO | JARDIM SÃO PAULO | US 245 USF PLANETA DOS MACACOS II | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/01:EM REUNIÃO COM A SECOGE, FICOU DEFINIDA MUDANÇA DE INTERVENÇÃO DE TOTAL PARA PARCIAL.
GCR542 | 1 | ATB | USF | IV | 22314 | 0022314 | -8.0249 | -34.9637 | RUA AGUA CLARA, 145 - VARZEA | VARZEA | US 248 USF BARREIRAS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR543 | 1 | ATB | CAPS | III | 2054 | 2054 | -8.0244 | -34.9107 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 5035 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 319 CAPS ESPACO AZUL | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 800000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DEFINIÇÃO DE NOVO IMÓVEL NO DS VII.
GCR544 | 2 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8.1202 | -34.9441 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | SPA | SINARCO | - | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | - | 2026-01-07 18:28 | 33.88% | 13% | 12% | 1% | 5 | 11 | ANDAMENTO | INTERVENÇÃO NO SPA. EM ANDAMENTO A INTERVENÇÃO NO LABORATÓRIO COM PRAZO PACTUADO PARA 15/06. *NECESSÁRIO INTERVENÇÃO EM INFRA DE ESGOTO COMPRAZO PARA 30/06.
GCR545 | 1 | ATB | CAPS | IV | 28363 | 0028363 | -8.0454 | -34.9354 | R, AMBRÓSIO MACHADO, 280 - IPUTINGA | IPUTINGA | US 253 CAPS ESPACO VIDA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | A DEFINIR | A DEFINIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/01: Em reunião com a Secoge, definiu-se mudar o tipo de intervenção para manutenção parcial.
GCR546 | 1 | ATB | USF | V | 26336 | 26336 | -8.0754 | -34.9248 | RUA JUPIACARA, 70 - MANGUEIRA | SAN MARTIN | US 265 USF MANGUEIRA I | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR547 | 1 | ATB | USF | VI | 26360 | 0026360 | -8.0987 | -34.9099 | AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 6997B - IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE, 51180-001 | IMBIRIBEIRA | US 268 USF CAFESOPOLIS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE MODIFICAR O TIPO DE INTERVENÇÃO DE TOTAL PARA MANUTENÇÃO PARCIAL.
GCR548 | 2 | ATB | USF | VII | 28061 | 28061 | -7.9862 | -34.9268 | R. SANTA TEREZA, 2-136 - PASSARINHO | PASSARINHO | US 272 USF SANTA TEREZA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | - | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE REALIZAR MANUTENÇÃO PARCIAL.
GCR549 | 1 | ATB | CAPS | IV | 2711605 | 2711605 | -8.0543 | -34.9191 | RUA RONDONIA, 100 - ZUMBI | ZUMBI | US 320 CAPS CENTRO EULAMPIO CORDEIRO DE RECUPERACAO HUMANA | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | 1023666.48 | 2024-03-04 | - | - | 2025-02-27 | 2025-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA GESTÃO PARA INÍCIO DE OBRA
GCR550 | 2 | ATB | CAPS | II | 3938301 | 3938301 | -8.0303 | -34.8962 | RUA COUTO MAGALHAES, 480 - ROSARINHO | ROSARINHO | US 335 CAPS AD ESTACAO VICENTE ARAUJO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | NECESSÁRIA DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR551 | 2 | ATB | USF | VIII | 3470253 | 3470253 | -8.1093 | -34.9401 | RUA PROFESSOR FERNANDO MOTA, 217 - IBURA | IBURA | US 312 USF VILA DO SESI | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 04) | TOTAL | M&W | 1240547.95 | 2024-03-06 | - | - | 2024-12-31 | 2025-03-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | LIBERADO PARA OBRA
GCR552 | 1 | ATB | USF | VII | 6334067 | 6334067 | -8.0067 | -34.9284 | RUA TEREZA CARNEIRO, 26 - MACAXEIRA | MACAXEIRA | US 350 USF CORREGO DO EUCALIPTO | REC CUIDA (27) | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE (PROCURANDO IMÓVEL) PARA INÍCIO DE OBRA.
GCR553 | 2 | ATB | USF | IV | 3703223 | 3703223 | -8.0363 | -34.9798 | RUA RORAIMA, 102 - VARZEA | VARZEA | US 331 USF PROF AMAURY DE MEDEIROS | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | 1243824.48 | 2024-03-04 | - | - | 2025-02-27 | 2025-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | LIBERADO PARA OBRA
GCR554 | 2 | ATB | CAPS | VI | 3302040 | 3302040 | -8.1089 | -34.9181 | R. SANTOS COSME E DAMIÃO, 186 - IPSEP, RECIFE - PE, 51350-060 | IPSEP | US 310 CAPS AD PROF JOSE LUCENA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, FOI DEFINIDO QUE NÃOS ERÁ MAIS REALIZADA A REQUALIFICAÇÃO DA UNDIADE, POIS O IMÓVEL NÃO É PROPRIO E SERÁ REALIZADA INTERVENÇÃO DE MANUT. PARCIAL.
GCR555 | 1 | ATB | CAPS | VI | 3302040 | 3302040 | -8.1089 | -34.9181 | R. SANTOS COSME E DAMIÃO, 186 - IPSEP, RECIFE - PE, 51350-060 | IPSEP | US 310 CAPS AD PROF JOSE LUCENA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | A DEFINIR | A DEFINIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | CONFORME RELATORIA ANEXA NO SEI 33.003691/2024-00 , A UNIDADE MUDA O TIPO DE INTERVENÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PARCIAL.
GCR556 | 1 | ATB | USF | VII | 2679787 | 2679787 | -8.0195 | -34.9158 | RUA DA CONCEICAO, 589 - MORRO DA CONCEICAO | MORRO DA CONCEIÇÃO | US 288 USF MORRO DA CONCEICAO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 800000 | OBS | - | - | 2024-12-31 | 2025-02-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO PROGRAMA DA UNIDADE PARA INÍCIO DA OBRA.
GCR557 | 2 | MAC | ALERGO | I | 906 | 906 | -8.0473 | -34.8897 | AV JOAO DE BARROS, 800 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 321 CENTRAL DE ALERGOLOGIA | REC CUIDA | LICITAÇÃO | REQ (LOTE 01) | TOTAL | M&W | 2493582.02 | 2024-03-04 | - | - | 2025-02-27 | 2025-02-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA GESTÃO PARA INÍCIO DE OBRA
GCR558 | 1 | ATB | UCI | II | 3371301 | 3371301 | -8.0335 | -34.888 | RUA CARLOS FERNANDES, 73 - HIPODROMO | HIPODROMO | US 322 UNIDADE DE CUIDADOS INTEGRAIS GUILHERME ABATH | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR559 | 1 | NC | ADM | I | 6468918 | 6468918 | -8.0541 | -34.8725 | AV CAIS DO APOLO, 925 - 13 ANDAR - BAIRRO DO RECIFE | BAIRRO DO RECIFE | US 141 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO RECIFE | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1500000 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2023-08-11 | 2024-03-29 | 2024-12-29 | - | 2025-06-05 | 65.61% | 50% | - | - | 6 | 5 | ANDAMENTO | SEAB CONCLUÍDA EM 15/05/24. SECOGE CONCLUÍDA EM 15/04/24. GAB SECRETÁRIA 31/07/2024.
GCR560 | 2 | ATB | UPINHA | VII | 7415788 | 7415788 | -8.0223 | -34.9142 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 5400 - MORRO DA CONCEICAO | MORRO DA CONCEICAO | US 394 USF UPINHA 24H DR MOACYR ANDRE GOMES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | SALA E PORTA | TRÓPICOS | 7128.18 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR561 | 1 | ATB | UPINHA | VII | 7415788 | 7415788 | -8.0223 | -34.9142 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 5400 - MORRO DA CONCEICAO | MORRO DA CONCEICAO | US 394 USF UPINHA 24H DR MOACYR ANDRE GOMES | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR562 | 1 | ATB | CS | IV | 1813 | 1813 | -8.0386 | -34.931 | AV MAURICIO DE NASSAU, S/N, CAIARA - IPUTINGA | IPUTINGA | US 112 CS DR JOSE DUSTAN CARVALHO SOARES | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | 1710811.43 | 2024-03-04 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2025-04-17 | 2024-12-31 | - | 2025-10-17 20:34 | 30.16% | 14% | 9% | 5% | 10 | 0 | PARALISADO | LIBERADO PARA OBRA
GCR563 | 2 | ATB | UPINHA | II | 7524501 | 7524501 | -8.0052 | -34.9003 | RUA URIEL DE HOLANDA, 300 - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 395 USF UPINHA DIA DRA FERNANDA WANDERLEY | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 15302.35 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-17 | 2022-12-30 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR564 | 2 | ATB | UPINHA | II | 7524501 | 7524501 | -8.0052 | -34.9003 | RUA URIEL DE HOLANDA, 300 - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 395 USF UPINHA DIA DRA FERNANDA WANDERLEY | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | JULIÃO | 8000 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-06 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR565 | 1 | ATB | UPINHA | II | 7524501 | 7524501 | -8.0052 | -34.9003 | RUA URIEL DE HOLANDA, 300 - LINHA DO TIRO | LINHA DO TIRO | US 395 USF UPINHA DIA DRA FERNANDA WANDERLEY | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR566 | 1 | ATB | USF | V | 3371328 | 3371328 | -8.0677 | -34.9157 | R, MAJ, MARIO PORTELA, 472 - BONGI | MUSTARDINHA | US 323 USF MUSTARDINHA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE REALIZAR MANUTENÇÃO PARCIAL, TENDO COMO ESCOPO A MANUTENÇÃO DA COPA E A CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES.
GCR567 | 1 | ATB | USF | VIII | 5392039 | 5392039 | -8.1072 | -34.9583 | RUA BANDEIRANTE RAPOSO TAVARES,100 PANTANAL - IBURA | IBURA | US 341 USF PROF FERNANDO FIGUEIRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | A REPROGRAMAR CONJUNTAMENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO.
GCR568 | 2 | MAC | POL | III | 612 | 612 | -8.0333 | -34.9053 | RUA PADRE ROMA, 149 - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 162 POLICLINICA ALBERT SABIN | REC CUIDA | OBRA | REQ (NDI) | TOTAL | AC QUEIROZ | 4159996.9 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2025-08-12 | 2024-12-31 | - | 2026-02-24 20:13 | 44.3% | 19% | 8% | 11% | 50 | 45 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR569 | 1 | ATB | USF | VIII | 5653304 | 5653304 | -8.1342 | -34.9339 | RUA VINTE E DOIS DE AGOSTO, 56 - JORDÃO | JORDÃO | US 346 USF ALTO DA JAQUEIRA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | - | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE REALIZAR MANUTENÇÃO PARCIAL, COM PREVISÃO DE INÍCIO PARA MARÇO.
GCR570 | 2 | ATB | USF | VIII | 6362494 | 6362494 | -8.1158 | -34.9299 | RUA SENADOR POMPEU, 40 - IBURA | IBURA | US 351 USF PAZ E AMOR | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | - | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/1: Em, reunião com a SECOGE, definiu-se realizar manutenção parcial, com início preisto para março/2024
GCR571 | 1 | ATB | USF | V | 7404379 | 7404379 | -8.0637 | -34.9229 | RUA ISAAC MARKMAN, 100 - BONGI | BONGI | US 393 USF UPINHA DIA BONGI NOVO PRADO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | 22/01: EM REUNIÃO COM A SECOGE, DEFINIU-SE MUDAR O TIPO DE INTERVENÇÃO DE TOTAL PARA PARCIAL.
GCR572 | 2 | MAC | POL | II | 6897029 | 6897029 | -8.0207 | -34.8957 | ESTRADA VELHA DE AGUA FRIA, S/N - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 376 POLICLINICA SALOMAO KELNER | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | 35000 | 2023-10-06 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 2023-12-05 | 2023-11-10 | 2023-10-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR573 | 2 | ATB | UPA | VII | 7845367 | 7845367 | -8.0036 | -34.9203 | RUA GRIJALVA COSTA, 9 - BREJO DE BEBERIBE | BREJO DE BEBERIBE | US 400 USF UPINHA DIA DOM HELDER | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | JULIÃO | 3369.05 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR574 | 2 | ATB | CS | III | 1759 | 1759 | -8.0227 | -34.9162 | RUA OSCAR DE BARROS, 175 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 103 CS PROF MARIO RAMOS | REC CUIDA (27) | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 800000 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 2024-02-24 | 2024-12-31 | - | 2027-04-28 | 59.26% | 20% | 20% | 0% | 10 | 1 | ANDAMENTO | -
GCR575 | 1 | ATB | UPINHA | VII | 7845367 | 7845367 | -8.0036 | -34.9203 | RUA GRIJALVA COSTA, 9 - BREJO DE BEBERIBE | BREJO DE BEBERIBE | US 400 USF UPINHA DIA DOM HELDER | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | TRÓPICOS | 36408.24 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-08 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR576 | 2 | ATB | UPINHA | II | 7946651 | 7946651 | -8.0242 | -34.8997 | RUA ITABIRA, S/N - BOMBA DO HEMETÉRIO | BOMBA DO HEMETÉRIO | US 401 USF UPINHA DIA GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | ADEQUAÇÕES | JULIÃO | 40000 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR577 | 2 | ATB | USF | I | 1252 | 0001252 | -8.0715 | -34.9 | RUA GUAPIRAMA, 65, COQUE - ILHA JOANA BEZERRA | ILHA JOANA BEZERRA | US 218 USF COQUE | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | - | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 2025-01-01 | 2025-01-15 | - | 2026-07-08 17:09 | 22.36% | 7% | 7% | 0% | 10 | 1 | ANDAMENTO | -
GCR578 | 2 | ATB | UPINHA | II | 7946651 | 7946651 | -8.0242 | -34.8997 | RUA ITABIRA, S/N - BOMBA DO HEMETÉRIO | BOMBA DO HEMETÉRIO | US 401 USF UPINHA DIA GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA E CONSULTÓRIOS | POTENZA | 120000 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 2024-02-29 | 2024-02-14 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR579 | 1 | ATB | UPINHA | II | 7946651 | 7946651 | -8.0242 | -34.8997 | RUA ITABIRA, S/N - BOMBA DO HEMETÉRIO | BOMBA DO HEMETÉRIO | US 401 USF UPINHA DIA GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | JULIÃO | 3369.05 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR580 | 1 | ATB | USF | IV | - | - | - | - | R. GUARDIAO MANOEL PACHECO, 031, VARZEA, RECIFE - PE, 50970-160 | VARZEA | USF ROSA SELVAGEM | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1000000 | OBS | - | - | 2025-01-31 | 2025-01-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO NOVO IMÓVEL PARA INÍCIO DAS INTERVENÇÕES.
GCR581 | 2 | MAC | POL | IV | 590 | 0000590 | -8.0589 | -34.907 | ESTRADA DOS REMEDIOS, 2416 - MADALENA | MADALENA | US 128 POLICLINICA LESSA DE ANDRADE | REGULAR | DEF IMÓVEL | MANUT. PARCIAL | NDI | A DEFINIR | 17416353.33 | 2024-03-13 | OBS | - | 2025-09-04 | 2025-09-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR582 | 1 | ATB | USF | II | 22268 | 22268 | -8,01731531379461 | -34,87402483398904 | AVENIDA PROFESSOR JOSE DOS ANJOS | CAMPO GRANDE | US 244 USF PROF ANTONIO FRANCISCO AREIAS | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 02) | TOTAL | SAME | 1758160.63 | 2024-03-06 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2025-02-09 | 2025-02-09 | - | 2031-12-15 | 28% | 3% | 3% | 0% | 10 | 10 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR583 | 2 | ATB | UPA | II | 7992955 | 7992955 | -8.0372 | -34.8742 | AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, S/N - CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 403 USF UPINHA DIA CHIE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 13924.29 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR584 | 1 | ATB | USF | II | 7992955 | 7992955 | -8.0372 | -34.8742 | AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, S/N - CAMPO GRANDE | CAMPO GRANDE | US 403 USF UPINHA DIA CHIE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR585 | 2 | ATB | USF | I | 9384324 | 9384324 | -8.0434 | -34.8834 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1271 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 404 USF SANTO AMARO III | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | COBERTA | POTENZA | 35000 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-21 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR586 | 2 | ATB | USF | I | 9384324 | 9384324 | -8.0434 | -34.8834 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1271 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 404 USF SANTO AMARO III | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | FACHADA | POTENZA | 23500 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-10-09 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR587 | 1 | NC | ADM | I | 7168403 | 7168403 | -8.0524 | -34.879 | RUA DO VEIGA, 268, SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 181 CENTRAL DE REGULACAO REGIONAL DO RECIFE | REC CUIDA | OBRA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 1200000 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-11-27 | 2024-05-31 | 2025-02-28 | - | 2027-02-17 22:44 | 48.8% | 19% | 19% | 0% | 15 | 7 | ANDAMENTO | 1º PAVIMENTO, ESTACIONAMENTO E FACHADA PARA 30/08/24. PISO TÉRREO MAIS 06 MESES DE OBRA. // 06/06: HAVERÁ POSSÍVEL NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO DE PRAZO DEVIDO A IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS ESTRUTURAUS NAS VIGAS DO 1º PAVTO.
GCR588 | 1 | ATB | USF | I | 9384324 | 9384324 | -8.0434 | -34.8834 | AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1271 - SANTO AMARO | SANTO AMARO | US 404 USF SANTO AMARO III | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 3471.43 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR589 | 1 | ATB | USF | VII | 2679779 | 2679779 | -8.0221 | -34.9076 | RUA MARAGOGI, 05 - ALTO JOSE DO PINHO | ALTO JOSE DO PINHO | US 287 USF ALTO JOSE DO PINHO | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 02) | TOTAL | SAME | 1119115.81 | 2024-03-06 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-12-31 | 2025-02-28 | - | 2026-09-21 | 22.95% | 8% | 6% | 2% | 10 | 9 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR590 | 1 | ATB | UPINHA | IV | 9069569 | 9069569 | -8.044 | -34.9135 | PRAÇA GREGORIO BEZERRA, S/N - TORRE | TORRE | US 442 USF UPINHA DIA SANTA LUZIA EMOCY KRAUSE | REGULAR | FUNCIONAMENTO | INDIV. ODONTO | ODONTO | SINARCO | 3369.05 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-12-26 | 2022-11-18 | 2023-01-13 | 2023-01-12 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR591 | 2 | MAC | POL | II | 6897029 | 6897029 | -8.0207 | -34.8957 | ESTRADA VELHA DE AGUA FRIA, S/N - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 376 POLICLINICA SALOMAO KELNER | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | CASTELO D'ÁGUA E DRENAGEM DE FOSSA SÉPTICA | SINARCO | 35200 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-09-15 | 2023-12-01 | 2024-03-05 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO
GCR592 | 1 | MAC | UPA-E | II | 7993412 | 7993412 | -8.0282 | -34.8911 | AVENIDA PROFESSOR JOSE DOS ANJOS | PONTO DE PARADA | US 443 UNIDADE PUBLICA DE ATEND ESPECIALIZADO UPAE ARRUDA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | - | SINARCO | 26466.64 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 2023-01-20 | 2023-01-31 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | -
GCR593 | 1 | MAC | HOSP | V | 7958838 | 7958838 | -8.0701 | -34.9408 | AV, RECIFE, 5629 | ESTANCIA | US 444 HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE DRA MERCES PONTES CUNHA | REGULAR | FUNCIONAMENTO | A DEFINIR | - | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | AGUARDANDO LISTA DE UNIDADES PRIORITÁRIAS PARA REPROGRAMAÇÃO.
GCR594 | 3 | ATB | USF | I | - | - | - | - | - | - | US 283 USF VILA BOA VISTA (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR595 | 3 | ATB | USF | VII | - | - | - | - | - | - | USF ALTO DO CÉU/PORTO DA MADEIRA + BAYRON SARINHO (PORTE 4) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR596 | 2 | MAC | POL | II | 6897029 | 6897029 | -8.0207 | -34.8957 | ESTRADA VELHA DE AGUA FRIA, S/N - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 376 POLICLINICA SALOMAO KELNER | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 01) | TOTAL | M&W | 2746476.16 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-02-19 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | - | 2027-04-30 16:00 | 37.33% | 12% | 12% | 0% | 20 | 11 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR597 | 3 | ATB | USF | I | - | - | - | - | - | - | USF COELHOS (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR598 | 3 | ATB | USF | - | - | - | - | - | - | - | USF MARIA IRENE (PORTE 1) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR599 | 3 | ATB | USF | V | - | - | - | - | - | - | USF MUSTARDINHA (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR600 | 3 | ATB | USF | VI | - | - | - | - | - | - | USF NOVA BOA VIAGEM 1 (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR601 | 3 | ATB | USF | VI | - | - | - | - | - | - | USF NOVA BOA VIAGEM 2 (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR |  | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR602 | 3 | ATB | USF | IV | - | - | - | - | - | - | USF NOVA DETRAN (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR603 | 3 | ATB | USF | II | - | - | - | - | - | - | USF NOVA ESPINHEIRO (PORTE 4) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR604 | 3 | ATB | USF | IV | - | - | - | - | - | - | USF NOVA GRAÇAS (PORTE 4) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR605 | 3 | ATB | USF | VI | - | - | - | - | - | - | USF NOVA IMBIRIBEIRA (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR606 | 3 | ATB | USF | VI | - | - | - | - | - | - | USF NOVA PORTELINHA (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR607 | 3 | ATB | USF | IV | - | - | - | - | - | - | USF NOVA PRADO (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR608 | 3 | ATB | USF | - | - | - | - | - | - | - | USF NOVA REALEZA (PORTE 1) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR609 | 3 | ATB | USF | V | - | - | - | - | - | - | USF NOVA TEJIPIÓ (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR610 | 3 | ATB | USF | VIII | - | - | - | - | - | - | USF NOVA UR2 - COMPESA (PORTE 1) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR |  | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR611 | 3 | ATB | USF | VI | - | - | - | - | - | - | USF NOVA VÁRZEA I (PORTE 3) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR612 | 3 | ATB | USF | VI | - | - | - | - | - | - | USF NOVA VIA MANGUE (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR613 | 3 | ATB | USF | V | - | - | - | - | - | - | USF NOVA VILA CARDEAL/INÊS ANDREAZZA (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR614 | 3 | ATB | USF | II | - | - | - | - | - | - | USF PASSARINHO ALTO (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR |  | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR615 | 3 | ATB | USF | II | - | - | - | - | - | - | USF PASSARINHO BAIXO (PORTE 2) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR |  | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR616 | 3 | ATB | USF | I | - | - | - | - | - | - | USF SANTO AMARO (PORTE 4) | REC CUIDA PPP | ESTUDO | CONSTRUÇÃO (PPP) | TOTAL | A DEFINIR | - | OBS | - | - | - | 2026-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | PLANEJAMENTO | PLANEJAMENTO PPP
GCR617 | 1 | MAC | C.REABIL | I | 28983 | 0028983 | -8.0599 | -34.8829 | RUA SETE DE SETEMBRO, S/N - BOA VISTA | BOA VISTA | US 223 CENTRO DE REABILIT FISIO ANTONIO NOGUEIRA DE AMORIM | REC CUIDA | OBRA | REQ (NDI) | TOTAL | CONTREL | 2298839.22 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-12-29 | 2025-03-30 | - | 2032-10-18 | 32.23% | 4% | 4% | 0% | 10 | 9 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA // AGUARDANDO EMISSÃO DE NOTA TÉCNICA PARA CONTINUIDADE DA OBRA.
GCR618 | 2 | MAC | POL | I | 507 | 507 | -8.062 | -34.8881 | LARGO DA SANTA CRUZ, 140 - BOA VISTA | BOA VISTA | US 160 POLICLINICA GOUVEIA DE BARROS | REC CUIDA | OBRA | REQ (LOTE 01) | TOTAL | M&W | 2885670.8 | 2024-03-04 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | - | 2029-01-19 | 19.22% | 4% | 2% | 2% | 5 | 3 | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
GCR619 | 2 | MAC | POL | IV | 590 | 0000590 | -8.0589 | -34.907 | ESTRADA DOS REMEDIOS, 2416 - MADALENA | MADALENA | US 128 POLICLINICA LESSA DE ANDRADE | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | - | 2024-06-06 | 2024-06-06 | - | 2024-06-17 | 2024-06-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR620 | 2 | MAC | POL | II | 6897029 | 6897029 | -8.0207 | -34.8957 | ESTRADA VELHA DE AGUA FRIA, S/N - AGUA FRIA | AGUA FRIA | US 376 POLICLINICA SALOMAO KELNER | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | JULIÃO | - | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | - | - | 100% | - | - | - | - | CONCLUÍDO | IMPLANTAÇÃO DE PEC NA ÁREA DE FUNCIONAMENTO ATUAL.
GCR621 | 2 | MAC | POL | I | 507 | 507 | -8.062 | -34.8881 | LARGO DA SANTA CRUZ, 140 - BOA VISTA | BOA VISTA | US 160 POLICLINICA GOUVEIA DE BARROS | REC CUIDA | OBRA | MANUT. PARCIAL | PEC | M&W | - | 2024-03-04 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | - | 2029-01-19 | 19.22% | 4% | 2% | 2% | 2 | 2 | ANDAMENTO | -
GCR622 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8.0206 | -34.9236 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | OBRA | MANUT. PARCIAL | INTERTRAVADO BLOCO C | SINARCO | - | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | - | - | - | 2026-01-26 | - | 10% | - | - | 10 | 13 | ANDAMENTO | -
GCR623 | 2 | MAC | POL | II | 604 | 604 | -8.0157 | -34.8821 | RUA IGUATU, S/N - CAMPINA DO BARRETO | CAMPINA DO BARRETO | US 169 POLICLINICA AMAURY COUTINHO | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | - | 2024-06-10 | 2024-06-10 | - | 2024-07-12 | 2024-07-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR624 | 2 | MAC | HOSP | III | 1015 | 1015 | -8.031 | -34.9017 | RUA CONEGO BARATA, S/N - TAMARINEIRA | TAMARINEIRA | US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | TRÓPICOS | - | OBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | A INICIAR | INÍCIO SUSPÉNSO DEVIDO A SAZONALIDADE DE ARBOVIROSES
GCR625 | 2 | MAC | POL | VIII | 671 | 671 | -8.1202 | -34.9441 | RUA DOIS RIOS, S/N - COHAB | COHAB | US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REC CUIDA | FUNCIONAMENTO | MANUT. PARCIAL | PEC | POTENZA | - | 2024-06-10 | 2024-06-10 | - | 2024-07-12 | 2024-07-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | A INICIAR | -
GCR626 | 2 | MAC | MAT. | III | 20516 | 20516 | -8.0206 | -34.9236 | AV NORTE, 6465 - CASA AMARELA | CASA AMARELA | US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REGULAR | OBRA | MANUT. PARCIAL | CME - APARADEIRAS | TRÓPICOS | - | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | - | - | - | 2024-07-22 | - | 72% | - | - | - | 1 | ANDAMENTO | -
Formulas:
TÉRMINO PREVISTO = TODAY()+((TODAY()-([INICIO REALIZADO]))*(1-(AA3)))/(AA3)
INICIO PREVISTO = [INICIO BASE]
TÉRMINO BASE = [INICIO BASE]+45
TÉRMINO BASE = [INICIO REALIZADO]+300
TÉRMINO PACTUADO = [TÉRMINO BASE]
INICIO REALIZADO = [INICIO PREVISTO]
TÉRMINO REALIZADO = [TÉRMINO PACTUADO]

## META CONSTRUÇÃO (2021-2024)
2
META DA GESTÃO (2021 -2024) | CONCLUÍDOS (05/2024) | ANDAMENTO | A INICIAR
8 | 6 | 2 | 0
UNIDADE | TIPO INTERVENÇÃO | ESCOPO RESUMIDO | EMPRESA RESP. | INICIO REALIZADO | TÉRMINO PACTUADO | TÉRMINO REALIZADO | STATUS | OBSERVAÇÃO
US 107 PNI RECIFE | CONSTRUÇÃO | TOTAL | MULTISET | - | 2021-06-21 | 2021-06-21 | CONCLUÍDO | -
US 116 UNIDADE PUBLICA DE ATEND ESPECIALIZADO UPAE IBURA | CONSTRUÇÃO | TOTAL | PROCESSO | - | 2021-07-30 | 2021-07-30 | CONCLUÍDO | GABPE
US 182 UPINHA USF PADRE JOSE EDWALDO GOMES | CONSTRUÇÃO | TOTAL | AKAROA | - | 2022-08-31 | 2022-08-31 | CONCLUÍDO | GABPE
PAC PRAÇA DO MANGUE | CONSTRUÇÃO | TOTAL | SINARCO | 2023-09-25 | 2023-12-29 | 2023-12-27 | CONCLUÍDO | -
USF ENCANTA MOÇA | CONSTRUÇÃO | TOTAL | M&W | 2023-04-25 | 2023-12-31 | 2023-12-30 | CONCLUÍDO | -
US 142 CS BIDU KRAUSE | CONSTRUÇÃO | TOTAL | CARVALHO PONTES | 2022-09-19 | 2024-01-10 | 2024-02-19 | CONCLUÍDO | OBRA EXECUTADA PELO GABPE.
UPINHA IRMÃ DOROTHY | CONSTRUÇÃO | TOTAL | OCTAGON | 2024-01-13 | 2024-11-05 | - | ANDAMENTO | GABPE
HOSPITAL DA CRIANÇA | CONSTRUÇÃO | TOTAL | CELI | 2024-01-04 | 2024-12-07 | - | ANDAMENTO | GABPE. AMBULATÓRIO E RECEPÇÃO

## META REQUALIFICAÇÃO (2021-2024)
28
META DA GESTÃO (2021 -2024) | CONCLUÍDOS (05/2024) | ANDAMENTO | A INICIAR
84 | 56 | 26 | 2
26
UNIDADE | TIPO INTERVENÇÃO | ESCOPO RESUMIDO | EMPRESA RESP. | INICIO REALIZADO | TÉRMINO PACTUADO | TÉRMINO REALIZADO | STATUS | OBSERVAÇÃO
US 218 USF COQUE | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | 2020-05-25 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | CONCLUÍDO | -
US 299 USF JORDAO BAIXO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 2020-07-13 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | CONCLUÍDO | -
US 326 USF JADER DE ANDRADE COMUNIDADE ENTRA APULSO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 2020-07-27 | 2021-01-23 | 2021-07-07 | CONCLUÍDO | -
US 313 USF TRES CARNEIROS DE BAIXO ZUMBI DO PACHECO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 2020-08-17 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | CONCLUÍDO | -
US 330 CAPS ESPACO LIVREMENTE | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 2020-07-21 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | CONCLUÍDO | -
US 155 CS PROF MONTEIRO DE MORAIS | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | 2020-08-22 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | CONCLUÍDO | -
US 120 CS MARIO MONTEIRO MELO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2020-06-17 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | CONCLUÍDO | -
US 121 CS PROF BRUNO MAIA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2020-11-25 | 2021-04-24 | 2021-09-24 | CONCLUÍDO | -
US 305 USF DA MACAXEIRA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2021-08-03 | 2021-04-29 | 2022-01-18 | CONCLUÍDO | -
US 218 USF COQUE | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 2021-04-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | CONCLUÍDO | -
US 232 USF ILHA SANTA TEREZINHA | REQ (MT) | TOTAL | P&S | 2021-01-25 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | CONCLUÍDO | -
US 260 USF CORREGO DA FORTUNA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2020-12-07 | 2021-05-21 | 2021-05-15 | CONCLUÍDO | -
US 290 USF DA MANGABEIRA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2020-06-02 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | CONCLUÍDO | -
US 230 USF LAGOA ENCANTADA | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 2020-11-03 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | CONCLUÍDO | -
US 315 USF UR 3 | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 2020-11-03 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | CONCLUÍDO | -
US 284 USF VILA SAO MIGUEL MARROM GLACE | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 2021-05-15 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | CONCLUÍDO | -
US 233 USF VIETNA | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 2021-06-21 | 2021-08-20 | 2022-05-31 | CONCLUÍDO | -
US 266 USF MANGUEIRA II | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 2021-06-23 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | CONCLUÍDO | -
US 348 CAPS BOA VISTA | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | 2021-08-09 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | CONCLUÍDO | -
US 300 USF DR GERALDO BARRETO CAMPELO SAN MARTIN | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | CONCLUÍDO | -
US 106 CS PROF JOAQUIM CAVALCANTE | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2021-07-21 | 2021-10-02 | 2022-05-31 | CONCLUÍDO | -
US 311 USF AGUA VIVA | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 2021-06-30 | 2021-10-28 | 2021-11-30 | CONCLUÍDO | -
US 236 USF RODA DE FOGO MACAE | REQ (MT) | TOTAL | P&S | 2021-06-21 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | CONCLUÍDO | -
US 216 USF APIPUCOS | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2021-07-26 | 2021-11-23 | 2022-05-15 | CONCLUÍDO | -
US 119 CS PROF JOSE CARNEIRO LEAO | REQ (MT) | TOTAL | JCL | 2021-07-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | CONCLUÍDO | -
US 335 CAPS AD ESTACAO VICENTE ARAUJO | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | 2021-12-06 | 2022-03-06 | 2022-02-18 | CONCLUÍDO | -
US 259 USF SITIO SAO BRAZ | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2021-12-20 | 2022-04-15 | 2022-05-15 | CONCLUÍDO | -
US 294 USF VILA TAMANDARE BEIRINHA | REQ (MT) | TOTAL | ALCA | 2021-11-10 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | CONCLUÍDO | -
US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO | REQ | CPN | PROCESSO | 2019-09-12 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | CONCLUÍDO | -
US 324 USF ALTO JOSE BONIFACIO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2021-12-20 | 2022-05-27 | 2022-06-17 | CONCLUÍDO | -
US 334 USF CABANGA | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO | 2021-08-23 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | CONCLUÍDO | -
US 262 USF JOSE SEVERIANO DA SILVA | REQ | TOTAL | NUNES C. | 2020-11-25 | 2022-09-17 | 2023-01-04 | CONCLUÍDO | -
US 172 USF TRES CARNEIROS | REQ (MT) | TOTAL | JCL/JULIÃO | 2021-10-27 | 2022-10-31 | 2023-01-10 | CONCLUÍDO | -
US 253 CAPS ESPACO VIDA | REQ (MT) | TOTAL | JULIÃO | 2022-06-10 | 2022-11-18 | 2022-12-23 | CONCLUÍDO | -
US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REQ | CPN | PROCESSO | 2019-11-04 | 2023-01-13 | 2023-05-15 | CONCLUÍDO | -
US 305 USF DA MACAXEIRA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-01-02 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | CONCLUÍDO | -
SEDE SEINFRA | REQ (MT) | TOTAL | JULIÃO | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 2023-03-17 | CONCLUÍDO | -
US 304 CAPS DAVID CAPISTRANO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2022-10-10 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | CONCLUÍDO | -
US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REQ (MT) | BAIAS | SINARCO | 2022-08-01 | 2023-05-15 | 2023-05-21 | CONCLUÍDO | -
US 274 USF TIA REGINA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2021-11-22 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | CONCLUÍDO | -
US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA | REQ (MT) | ENFERMARIAS | TRÓPICOS | 2022-12-14 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | CONCLUÍDO | -
US 173 USF DANCING DAYS | REQ (MT) | TOTAL | ACESSE | 2023-03-10 | 2023-08-29 | 2023-09-19 | CONCLUÍDO | -
UPA-E MUSTARDINHA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2022-08-08 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | CONCLUÍDO | -
US 231 USF CORREGO DA BICA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2022-09-06 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | CONCLUÍDO | -
US 336 USF UNIAO DAS VILAS | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-03-22 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | CONCLUÍDO | -
US 285 USF SAO JOSE DO COQUE | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2023-03-08 | 2023-12-15 | 2023-12-12 | CONCLUÍDO | -
US 309 USF PONTO DE PARADA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-05-30 | 2023-12-15 | 2023-12-11 | CONCLUÍDO | -
US 318 CAPS CPTRA CENTRO DE PREV TRAT E REAB DE ALCOOLISMO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-03-19 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | CONCLUÍDO | -
US 340 CAPS CLEA LACET | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-01-06 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | CONCLUÍDO | -
US 378 USF JARDIM TERESOPOLIS | REQ (MT) | TOTAL | PROCESSO/TRÓPICOS | 2023-04-04 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | CONCLUÍDO | -
CENTRO DE CONVIVÊNCIA - DS IV | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-11-17 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | CONCLUÍDO
US 348 CAPS BOA VISTA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2023-04-24 | 2024-03-15 | 2024-04-02 | CONCLUÍDO | -
US 306 CAPS AD PROF LUIZ CERQUEIRA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2023-03-02 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | CONCLUÍDO | -
US 273 USF BIANOR TEODOSIO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-07-03 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | CONCLUÍDO | -
US 171 USF JOAQUIM COSTA CARVALHO | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-08-14 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | CONCLUÍDO | -
US 343 CAPS CEMPI CENTRO MEDICO PSICO PEDAGOGICO INFANTIL | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-05-22 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | CONCLUÍDO | -
US 186 USF JARDIM UCHOA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-03-13 | 2024-05-31 | - | ANDAMENTO | -
US 284 USF VILA SAO MIGUEL MARROM GLACE | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | 2024-02-26 | 2024-06-15 | - | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
US 149 CS OLINTO OLIVEIRA | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-03-08 | 2024-06-15 | - | ANDAMENTO | -
US 179 USF ALTO DO CEU | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-09-21 | 2024-06-15 | - | ANDAMENTO | -
US 243 USF SANTO AMARO II | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2023-08-25 | 2024-06-15 | - | ANDAMENTO | -
US 277 CAPS ESPERANCA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-10-20 | 2024-06-15 | - | ANDAMENTO | -
US 298 USF JORDAO ALTO | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2023-03-13 | 2024-06-15 | - | ANDAMENTO | -
US 281 USF VILA DOS MILAGRES | REQ (LOTE 04) | TOTAL | M&W | 2024-02-26 | 2024-06-15 | - | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
US 119 CS PROF JOSE CARNEIRO LEAO - CAPS INFANTIL | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2024-03-22 | 2024-06-28 | - | ANDAMENTO | -
US 136 DISTRITO SANITARIO VI RECIFE | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2024-04-18 | 2024-06-28 | - | ANDAMENTO | -
US 148 CS DOM MIGUEL DE LIMA VALVERDE | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2023-03-30 | 2024-07-15 | - | ANDAMENTO | -
US 363 ACADEMIA DA CIDADE POLO BEIRA RIO | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | - | 2024-07-30 | - | ANDAMENTO | -
US 369 ACADEMIA DA CIDADE POLO BRASILIA TEIMOSA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | - | 2024-07-30 | - | ANDAMENTO | -
US 267 USF UR 2 | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2023-03-20 | 2024-07-31 | - | ANDAMENTO | -
US 317 USF ALTO DA BELA VISTA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | 2023-05-08 | 2024-07-31 | - | ANDAMENTO | -
US 303 CAPS AD ESPACO TRAVESSIA RENE RIBEIRO | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | 2024-02-26 | 2024-07-31 | - | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
US 161 CS PROF ROMERO MARQUES | REQ (MT) | TOTAL | TRÓPICOS | 2023-03-23 | 2024-08-30 | - | ANDAMENTO | -
FARMACIA DA FAMILIA PONTO DE PARADA | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-04-24 | 2024-09-15 | - | ANDAMENTO | -
US 138 USF DR LUIZ WILSOM | REQ (LOTE 02) | TOTAL | SAME | 2024-03-04 | 2024-09-30 | - | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
US 115 VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES | REQ (MT) | CANIL E GATIL | SINARCO | 2024-01-02 | 2024-09-30 | - | ANDAMENTO | ÁREA: CANIL E ADMINISTRATIVO ATÉ 10/06. GATIL ATÉ 30/09.
US 257 PSF GILBERTO FREIRE | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-10-20 | 2024-09-30 | - | ANDAMENTO | -
US 123 CS PROF CESAR MONTEZUMA | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | - | 2024-11-30 | - | A INICIAR | AGUARDANDO PROGRAMA DA UNIDADE PARA INÍCIO DA OBRA.
US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | REQ (MT) | SPA | SINARCO | 2024-04-17 | 2024-12-15 | - | ANDAMENTO | SPA
US 141 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO RECIFE | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-08-11 | 2024-12-29 | - | ANDAMENTO | SEAB CONCLUÍDA EM 15/05/24. SECOGE CONCLUÍDA EM 15/04/24.
US 292 USF VILA DO IPSEP | REQ (MT) | TOTAL | POTENZA | - | 2024-12-31 | - | A INICIAR | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA UNIDADE (GERALDINHO) PARA INÍCIO DE OBRA.
US 162 POLICLINICA ALBERT SABIN | REQ (NDI) | TOTAL | AC QUEIROZ | 2024-02-19 | 2024-12-31 | - | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA
US 103 CS PROF MARIO RAMOS | REQ (MT) | TOTAL | SINARCO | 2023-10-26 | 2024-12-31 | - | ANDAMENTO | -
US 112 CS DR JOSE DUSTAN CARVALHO SOARES | REQ (LOTE 03) | TOTAL | M&W | 2024-04-23 | 2024-12-31 | - | ANDAMENTO | LIBERADO PARA OBRA

## META MANUTENÇÃO (2021-2024)
17
META DA GESTÃO (2021 -2024) | CONCLUÍDOS (05/2024) | ANDAMENTO | A INICIAR
88 | 71 | 3 | 14
14
UNIDADE | TIPO INTERVENÇÃO | ESCOPO RESUMIDO | EMPRESA RESP. | INICIO BASE | INICIO REALIZADO | TÉRMINO PACTUADO | TÉRMINO REALIZADO | STATUS | OBSERVAÇÃO
US 355 ACADEMIA DA CIDADE POLO HIPODROMO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | CONCLUÍDO | -
US 370 ACADEMIA DA CIDADE POLO IBURA | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | CONCLUÍDO | -
US 358 ACADEMIA DA CIDADE POLO SANTO AMARO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | CONCLUÍDO | -
US 391 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHAO DE ESTRELAS | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | CONCLUÍDO | -
US 146 POLO ACADEMIA DA CIDADE ERMIRIO DE MORAES | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | CONCLUÍDO | -
US 361 ACADEMIA DA CIDADE POLO JAQUEIRA | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | CONCLUÍDO | -
US 364 ACADEMIA DA CIDADE POLO ENGENHO DO MEIO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | CONCLUÍDO | -
US 379 ACADEMIA DA CIDADE POLO SIMAO BORBA | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | CONCLUÍDO | -
US 389 ACADEMIA DA CIDADE POLO PARQUE SANTANA | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | CONCLUÍDO | -
US 371 ACADEMIA DA CIDADE POLO IPSEP | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | CONCLUÍDO | -
US 388 ACADEMIA DA CIDADE POLO ABC | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | CONCLUÍDO | -
US 392 ACADEMIA DA CIDADE POLO JOVEM CAP | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | CONCLUÍDO | -
US 366 ACADEMIA DA CIDADE POLO JARDIM SAO PAULO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | CONCLUÍDO | -
US 367 ACADEMIA DA CIDADE POLO SAN MARTIM | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | CONCLUÍDO | -
US 387 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA UM POR TODOS | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | CONCLUÍDO | -
US 353 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DE JOANEIRO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | CONCLUÍDO | -
US 375 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO SALGUEIRO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | CONCLUÍDO | -
US 385 ACADEMIA DA CIDADE POLO JORDAO BAIXO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | CONCLUÍDO | -
US 386 ACADEMIA DA CIADE POLO RODA DE FOGO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | CONCLUÍDO | -
US 382 ACADEMIA DA CIDADE POLO VARZEA | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | CONCLUÍDO | -
US 369 ACADEMIA DA CIDADE POLO BRASILIA TEIMOSA | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | CONCLUÍDO | -
US 372 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAGOA DO ARACA | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | CONCLUÍDO | -
US 384 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAFEZOPOLIS | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | CONCLUÍDO | -
US 398 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAVOUCO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | CONCLUÍDO | -
US 377 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHIE | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | CONCLUÍDO | -
US 360 ACADEMIA DA CIDADE POLO MORRO DA CONCEICAO | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALCA | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | CONCLUÍDO | -
US 368 ACADEMIA DA CIDADE POLO BOA VIAGEM | MANUT. TOTAL | TOTAL | ALTA | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | CONCLUÍDO | -
US 360 ACADEMIA DA CIDADE POLO MORRO DA CONCEICAO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | CONCLUÍDO | -
US 366 ACADEMIA DA CIDADE POLO JARDIM SAO PAULO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | CONCLUÍDO | -
US 358 ACADEMIA DA CIDADE POLO SANTO AMARO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | CONCLUÍDO | -
US 361 ACADEMIA DA CIDADE POLO JAQUEIRA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-09-01 | 2022-09-26 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | CONCLUÍDO | -
US 375 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO SALGUEIRO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | CONCLUÍDO | -
US 384 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAFEZOPOLIS | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-09-01 | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | CONCLUÍDO | -
US 387 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA UM POR TODOS | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-09-01 | 2022-09-13 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | CONCLUÍDO | -
US 388 ACADEMIA DA CIDADE POLO ABC | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-09-01 | 2022-09-26 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | CONCLUÍDO | -
US 390 ACADEMIA DA CIDADE POLO CSU AFRANIO GODOY | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | CONCLUÍDO | -
US 356 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DO LEITE | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 2023-01-03 | CONCLUÍDO | -
US 379 ACADEMIA DA CIDADE POLO SIMAO BORBA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-11-01 | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 2023-01-26 | CONCLUÍDO | -
US 389 ACADEMIA DA CIDADE POLO PARQUE SANTANA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 2023-01-06 | CONCLUÍDO | -
US 392 ACADEMIA DA CIDADE POLO JOVEM CAP | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-11-01 | 2022-11-16 | 2022-12-31 | 2023-01-30 | CONCLUÍDO | -
US 369 ACADEMIA DA CIDADE POLO BRASILIA TEIMOSA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-11-01 | 2022-11-21 | 2023-01-13 | 2023-01-05 | CONCLUÍDO | -
US 385 ACADEMIA DA CIDADE POLO JORDAO BAIXO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 2023-01-06 | CONCLUÍDO | -
US 363 ACADEMIA DA CIDADE POLO BEIRA RIO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | CONCLUÍDO | -
US 146 POLO ACADEMIA DA CIDADE ERMIRIO DE MORAES | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-01-02 | 2023-02-09 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | CONCLUÍDO | -
US 364 ACADEMIA DA CIDADE POLO ENGENHO DO MEIO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-03-03 | 2023-02-08 | CONCLUÍDO | -
US 367 ACADEMIA DA CIDADE POLO SAN MARTIM | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-01-02 | 2023-01-11 | 2023-03-03 | 2023-02-02 | CONCLUÍDO | -
US 372 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAGOA DO ARACA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-01-02 | 2023-02-06 | 2023-03-03 | 2023-02-24 | CONCLUÍDO | -
US 380 ACADEMIA DA CIDADE POLO BURITI | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-01-02 | 2023-01-27 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | CONCLUÍDO | -
US 353 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DE JOANEIRO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-01-25 | 2023-03-17 | 2023-03-23 | CONCLUÍDO | -
US 374 ACADEMIA DA CIDADE POLO 13 DE MAIO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-03-06 | 2023-02-06 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | CONCLUÍDO | -
US 402 ACADEMIA DA CIDADE POLO UR 5 | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-01-02 | 2023-02-10 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | CONCLUÍDO | -
US 370 ACADEMIA DA CIDADE POLO IBURA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2022-09-01 | 2022-10-03 | 2023-03-20 | 2023-03-17 | CONCLUÍDO | -
US 359 ACADEMIA DA CIDADE POLO SITIO DA TRINDADE | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-03-06 | 2023-01-02 | 2023-05-05 | 2023-01-11 | CONCLUÍDO | -
US 381 ACADEMIA DA CIDADE POLO HEROIS DA RESTAURACAO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-03-06 | 2023-03-17 | 2023-05-05 | 2023-03-05 | CONCLUÍDO | -
US 386 ACADEMIA DA CIADE POLO RODA DE FOGO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 2023-05-05 | 2023-03-05 | CONCLUÍDO | -
US 391 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHAO DE ESTRELAS | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 2023-05-05 | 2023-03-05 | CONCLUÍDO | -
US 398 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAVOUCO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 2023-05-05 | 2023-03-05 | CONCLUÍDO | -
US 371 ACADEMIA DA CIDADE POLO IPSEP | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-03-06 | 2023-03-27 | 2023-06-02 | 2023-05-04 | CONCLUÍDO | -
US 354 ACADEMIA DA CIDADE POLO ALTO DO CAPITAO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-07-07 | 2023-06-29 | CONCLUÍDO | -
US 355 ACADEMIA DA CIDADE POLO HIPODROMO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-05-31 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | CONCLUÍDO | -
US 357 ACADEMIA DA CIDADE POLO COQUE | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-01-02 | 2023-04-18 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | CONCLUÍDO | -
US 362 ACADEMIA DA CIDADE POLO AVENIDA DO FORTE | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 2023-06-21 | CONCLUÍDO | -
US 377 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHIE | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-05-29 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | CONCLUÍDO | -
US 382 ACADEMIA DA CIDADE POLO VARZEA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-07-11 | 2023-07-31 | CONCLUÍDO | -
US 383 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAVADEIRAS | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 2023-07-11 | 2023-07-28 | CONCLUÍDO | -
US 365 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO POETA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | CONCLUÍDO | -
US 396 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA DOS MILAGRES | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-05-08 | 2023-06-05 | 2023-09-26 | 2023-10-04 | CONCLUÍDO | -
US 389 ACADEMIA DA CIDADE POLO PARQUE SANTANA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | CONCLUÍDO | -
US 381 ACADEMIA DA CIDADE POLO HEROIS DA RESTAURACAO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-05-31 | - | ANDAMENTO
US 387 ACADEMIA DA CIDADE POLO VILA UM POR TODOS | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | - | CONCLUÍDO | -
US 392 ACADEMIA DA CIDADE POLO JOVEM CAP | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-05-31 | - | CONCLUÍDO | -
US 402 ACADEMIA DA CIDADE POLO UR 5 | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-05-31 | - | CONCLUÍDO | -
US 361 ACADEMIA DA CIDADE POLO JAQUEIRA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-08-01 | 2024-04-26 | 2024-06-15 | - | ANDAMENTO | -
US 365 ACADEMIA DA CIDADE POLO PRACA DO POETA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 2024-06-15 | - | PARALISADO | AGUARDANDO DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.
US 146 POLO ACADEMIA DA CIDADE ERMIRIO DE MORAES | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | - | A INICIAR | -
US 374 ACADEMIA DA CIDADE POLO 13 DE MAIO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | - | A INICIAR | -
US 380 ACADEMIA DA CIDADE POLO BURITI | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | - | A INICIAR | -
US 383 ACADEMIA DA CIDADE POLO LAVADEIRAS | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | - | A INICIAR | -
US 384 ACADEMIA DA CIDADE POLO CAFEZOPOLIS | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-06-01 | - | 2024-07-31 | - | A INICIAR | -
US 356 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DO LEITE | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-08-01 | - | 2024-09-30 | - | A INICIAR | -
US 377 ACADEMIA DA CIDADE POLO CHIE | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-08-01 | - | 2024-09-30 | - | A INICIAR | -
US 382 ACADEMIA DA CIDADE POLO VARZEA | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-08-01 | - | 2024-09-30 | - | A INICIAR | -
US 388 ACADEMIA DA CIDADE POLO ABC | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-08-01 | - | 2024-09-30 | - | A INICIAR | -
US 353 ACADEMIA DA CIDADE POLO ILHA DE JOANEIRO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | - | A INICIAR | -
US 357 ACADEMIA DA CIDADE POLO COQUE | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | - | A INICIAR | -
US 366 ACADEMIA DA CIDADE POLO JARDIM SAO PAULO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | - | A INICIAR | -
US 368 ACADEMIA DA CIDADE POLO BOA VIAGEM | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | - | A INICIAR | -
US 385 ACADEMIA DA CIDADE POLO JORDAO BAIXO | MANUT. TOTAL | TOTAL | MAX | 2024-10-01 | - | 2024-11-30 | - | A INICIAR | -